文卫强办〔2014〕1号

关于印发2014-2015年文成县创建省级卫生强县工作计划的通知

各乡镇人民政府、县卫生强县工作领导小组各成员单位、各医疗卫生单位：

现将《2014-2015年文成县创建省级卫生强县工作计划》印发给你们，请结合实际情况，予以贯彻落实。

文成县创建省级卫生强县工作领导小组办公室

2014年4月21日

2014-2015年文成县创建省级卫生强县工作计划

为加快推进省级卫生强县创建工作，根据省政府《关于印发浙江省卫生强市卫生强县考核办法（试行）的通知》（浙政发〔2007〕69号）、《关于印发温州市创建卫生强市工作实施方案的通知》（温政办〔2013〕56号）和《关于印发文成县创建浙江省卫生强县工作实施方案的通知》（文委办发〔2013〕89号）要求，结合我县实际制定本工作计划。

一、工作任务和目标

2014-2015年为我县创建省级卫生强县工作“三步走”关键之年。我县按“三步走”创建思路，大力实施“六大工程”：卫生强基惠民工程、公共卫生强化工程、公立医院优化工程、社会办医创新工程、人才科技优先工程、全民健康促进工程，加快我县卫生事业发展，确保2015年我县创成省级卫生强县。

（一）完成申报、创建。完善初评各类台账资料整理，完成卫生强县自评打分和自评报告，2014年5月向市政府申报、提请创建申请，并由市政府向省政府提请创建申请。迎接市考核办专家初评、迎接省创强办的暗访、调研工作。2015年争取创建成功。

（二）督促协调、指导创建工作。督促协调各部门和乡镇政府开展创建、督促指导各医疗卫生单位开展创建；2014年6月迎接市考核办专家初评；2014年全县创成卫生强乡镇达60%以上。

（三）加快整改提升。针对自评扣分情况及市考核办初评后提出的意见和建议，进行查漏补缺，逐条制定整改提升方案，落实整改措施。2014年底争取评分指标达到900分以上的考核要求，2015年6月前争取评分指标达到930-950以上。

二、工作步骤

（一）申报阶段（2014年1月-6月）

1月-4月：开展创建省级卫生强县各项指标及创建进展情况的摸底调查、汇总上报及自评分析；制定下发2014-2015年工作计划。召开创建省级卫生强县工作自评分析和动员部署会,落实任务指标的责任分解，分析自评存在问题，提出提升计划。

5月-6月：5月份根据自评结果，各部门、乡镇政府和医疗卫生单位结合实际制定具体实施方案或计划，落实责任分工，加快各项创建指标的完成，推进创建工作进度。5月份完成初评报告并由市政府向省政府提请创建申请。黄坦镇、西坑镇、峃口镇上报温州市卫生强乡镇创建材料。5月-6月，各部门和乡镇积极开展创建，落实各项整改工作。

（二）提升阶段（2014年7月-12月）

7月-8月：邀请市创强办、省创强办对我县开展业务知识培训，组织实地考察学习创强先进地方的工作经验。

9-10月：完成卫生强乡镇（街道）创建考核验收，开展全县创建卫生强县工作督查。

11月份：召开县卫生强县工作领导小组成员会议，通报卫生强县督查情况及各部门、乡镇政府、各医疗卫生单位卫生强县工作进展。

6月-12月：积极提升考核指标得分，自评分达到900分以上。

（三）整改阶段（2014年12月-2015年6月）

2014年12月：迎接省创强办暗访，根据反馈结果予以整改落实；

2015年3月：迎接省级调研，根据反馈结果予以整改落实，完成整改报告。

2014年12月-2015年6月：认真整改，全面提升考核指标得分，争取自评分930-950分以上。

（四）迎检阶段（2015年7月）

迎接省考核组考核。

三、工作要求

（一）明确职责分工。县创强办负责组织、协调和督导创建工作，组织开展对卫生强县、卫生强乡镇工作指导，加强与省市创强办的沟通联系；各有关部门、乡镇政府、各医疗卫生单位应针对每项考核指标（特别是扣分项目）制定提升计划，认真落实整改；配合单位应积极配合；落实联络员制度，各单位应固定联络员，定期汇总、分析指标进展情况。

（二）细化台账整理。根据历年的创强情况，考核验收主要以台账资料为主，因此应严格进行资料整理。1、按照《浙江省卫生强县（市、区）指导手册》整理；2、各医疗卫生单位、县卫生局机关各科室要加强与市局、省厅对接工作，仔细研究负责的评分指标，按照省厅相应处室的要求（年度、范围等）整理。

（三）整改提升到位。各部门、乡镇、各医疗卫生单位应确保2014年各项指标符合要求，从6月份开始，每月5日前汇总指标完成情况至县创强办。（联系人彭迎茂，电话：67863970,662789，邮箱：785802697@qq.com）,针对尚未达标的指标，要严格按照整改方案，切实整改到位。

（四）把握时间节点。根据市创强办、省创强办的安排，今年5月应完成申报工作，2014年6月迎接市创强办初评，2014年底迎接省创强办暗访，2015年3月迎接省创强办调研，2015年7月考核验收。创建工作应把握好以下几个时间节点：

1.申报阶段。4月底前应完成初评资料收集；

2.提升阶段。2014年7月前应完成2012-2013年资料整理；

3.整改阶段。2015年2月前应完成2014年资料的整理；

4.迎检检查。2015年6月前应完成调研整改的资料整理。

抄送：温州市卫生局创强办、县委办、县府办，雷宇副县长。

文成县创建省级卫生强县工作领导小组办公室  2014年4月21日印发医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

job.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com