沂卫发〔2014〕86号

沂南县卫生局

关于印发《2014年秋冬季流感防控

工作方案》的通知

各中心卫生院、乡镇卫生院，界湖城市社区卫生服务中心，县直各医疗卫生单位：

为做好全县2014年秋冬季流感防控工作，我局制定了《2014年秋冬季流感防控工作方案》，现印发给你们，请结合各自实际，认真贯彻落实。

二○一四年九月三日

2014年秋冬季流感防控工作方案

流行性感冒（简称流感）是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，人群普遍易感，临床上以发热、头痛、肌痛、乏力、鼻炎、咽痛和咳嗽等为主要表现，严重者可导致肺炎、心肌炎等并发症，甚至死亡。流感病毒极易发生变异，常造成流感大流行，具有传播速度快和波及范围广、发病率和病死率高的特点。

接种流感疫苗是预防流感最经济、最有效的措施，我县已连续八年推广接种流感疫苗，每年接种人数都在大幅增加，为预防流感起到了积极的作用。但与我县总人口数相比，接种率仍然处于较低水平，远远达不到在人群中建立有效免疫屏障的作用。据世界卫生组织监测，2014-2015年流感流行季毒株均具有高致病力和高流行性的特点，人群普遍易感。对此，各单位要高度重视，加大宣传力度，切实提高疫苗接种率，更好地保护人民群众的身体健康。为有效做好今年流感的防控工作，特制定本方案。

一、指导思想

大力宣传流感的危害性和可预防性，以及流感疫苗接种的相关知识，让群众认识到接种流感疫苗是预防流感的最有效措施，增强群众接种疫苗预防流感的主动性，提高接种率，特别是提高老年人、儿童、慢性病人、体弱多病等重点人群的接种率，有效建立起人群免疫屏障，切实维护人民群众身体健康和社会稳定。

二、目标要求

通过开展扎实有效的宣传活动，居民流感防治知识知晓率达90％以上。全县流感疫苗接种数量较去年有大幅度提升。

三、方法步骤

（一）动员阶段（9月5日前）：召开各乡镇卫生院院长、公卫主任（或疾控科科长），县直各医疗卫生单位分管负责人、医务科及相关科室主任参加的动员会议，做好流感疫苗接种宣传动员和培训工作，进一步统一思想、提高认识，全面部署流感疫苗接种宣传工作事宜。

（二）宣传阶段（9月—10月）：在总结往年工作经验的基础上，结合各乡镇卫生院和县直各医疗卫生单位的实际情况，采取各种宣传范围广、宣传效果好的途径和方式，加大工作力度，大张旗鼓地宣传流感疫苗接种相关知识，为流感疫苗接种工作的顺利开展奠定坚实的基础。

（三）接种阶段（9月-11月）：以60岁以上老年人、慢性病患者及体弱多病者、中小学生和幼儿园儿童、公共场所从业人员等人群为重点，自9月份开始，在全县各预防接种门诊开展接种活动。

（四）总结阶段（12月上旬）：各乡镇要及时掌握辖区内宣传接种工作的进展情况。工作结束后，要将本次活动相关资料进行整理和总结，并于2014年12月10日前将工作总结及相关数据报送到县疾控中心免疫规划科，汇总后报县卫生局。

四、具体措施

（一）宣传工作。

1、各单位要结合免疫规划宣传月活动的开展，利用电子屏、条幅标语、展牌、健康教育宣传栏、宣传车、宣传咨询站等方式，全面开展宣传活动。

2、自9月份开始，在电视台以底行字幕形式滚动播出流感疫苗接种通知，连续播出两个月；以“接种疫苗，预防流感”为主题制作专题片，播放两个月；利用沂南通讯、临沂广播电视报刊登流感防治知识科普文章，宣传流感疫苗接种相关知识；在县城设立若干个流动宣传站；利用广播电台在城区开展宣传，同时录制流感宣传磁带，发放到各乡镇卫生院和每个村，达到村村有广播，人人防流感的效果。

3、下发《关于开展流感疫苗接种工作的通知》通过政务网发送到全县各部门、各单位、各乡镇政府，印刷《沂南县2014年冬春季传染病防控指南》30万份投递到每家每户，利用城区主要路口5处电子显示屏播放流感宣传口号，为期两个月。

4、做好重点场所和重点人群的宣传。县疾控中心和各乡镇卫生院要组织专业人员深入到大型社区、广场、学校、幼儿园、老年大学等，根据这些场所和人群的不同特点，因地制宜地采用设立流动宣传站，开设健康教育课等方式开展宣传活动。

5、县人民医院、中医院、妇幼保健院等县直医疗机构要组织召开专题会议，培训流感防治知识，提高广大医务工作者对流感疫苗的认知度，并结合岗位特点宣传到每一位患者。在门诊楼、住院楼以及适当的地方设置移动或者固定的宣传专栏，宣传流感的防控知识。

（二）接种安全保障工作。

1、做好接种前的培训工作。各单位要做好疫苗接种的业务培训，按照逐级培训的要求对从事免疫接种的所有相关人员进行培训。培训内容主要包括：免疫接种的对象、时间、宣传发动及接种的组织实施，疫苗及相关物资的分发和储存运输、接种禁忌症、免疫接种疑似异常反应的监测及处理等。

2、做好目标人群摸底调查。各单位要根据实际情况，逐家逐户发放宣传材料的同时，将接种人数底子摸清。

3、组织实施接种。各预防接种门诊要严格按照《预防接种工作规范》开展接种工作。

- 做好疑似异常反应监测和处理。接种时要严格掌握流感疫苗接种禁忌症及缓种原则，有禁忌症的不予接种。发生异常反应后，应按照《预防接种工作规范》的有关要求，及时报告、调查和处理，并耐心向接种对象做好解释工作，避免产生不良影响。

- 加强疫苗管理和疫苗市场监督。按照《疫苗流通和预防接种管理条例》的规定，所用疫苗全部由县疾控中心统一供应，并确保冷链运转。任何单位不得以任何理由私自购进流感疫苗，县卫生局卫生监督所要加强医疗市场监督管理，发现私自购进、擅自接种疫苗的单位和个人，按照有关规定从严查处。

五、工作要求

（一）提高认识，周密部署。各单位要高度重视流感防控工作，积极争取乡镇领导、村干部和乡村医生的支持与配合，要精心组织，周密安排，制定详细的工作方案，抓好贯彻落实，确保各项防控措施落实到位。

（二）强化督导，落实责任。为保证流感疫苗宣传接种工作的顺利实施，在活动开展期间，县卫生局将组织专业人员组成督导小组对各乡镇的宣传动员、人员培训、预防接种情况进行全程督导，对宣传力度不大，工作不扎实、不按操作规程实施接种造成不良影响的，将严肃追究相关责任人的责任。各单位工作开展情况列入2014年第三、四季度及全年疾控工作考核内容。

- 成立组织，加强领导。为加强对流感防控工作的领导，县卫生局成立全县流感防控工作领导小组和技术指导小组，具体负责全县流感防控工作的具体事宜。各单位也要成立相应组织，负责抓好辖区内流感防控工作的具体事宜。

附件： 1.沂南县流感防控工作领导小组

2.沂南县流感防控工作技术指导小组

抄送：市卫生局，市疾控中心，县政府办公室。

沂南县卫生局办公室 2014年9月3日印发

（共印40份）

附件1

沂南县流感防控工作领导小组：

组  长：杜正田

副组长：刘  璟  徐兴曲  路长胜

成  员：王义良  张海宇  庄绪香  高发祥

刘永春  王端禄

附件2

沂南县流感防控工作技术指导小组

组  长：刘  璟

副组长：徐兴曲  路长胜

成  员: 张海宇  庄绪香  刘尊秀 高发祥

刘永春  王端禄