朝阳区二级中医医院等级评审工作方案

根据北京市中医管理局《关于开展二级中医医院等级评审工作的通知》要求，我区将正式启动二级中医医院等级评审工作，为确保评审工作有序、有效推进，结合我区实际情况，特制定本方案。

- 指导思想

依据国家中医药管理局《中医医院评审暂行办法》、中医药医院评审标准及实施细则，完成北京市中医管理局对我区二级中医医院正式评审前的预评审工作。通过等级评审，加强朝阳区内中医医院（含中西医结合医院、民族医医院、中医专科医院，下同）内涵建设，发挥中医药特色优势，提高各医院服务能力和管理水平，更好的满足区内群众对中医药服务的需求。

二、组织保障

（一）成立朝阳区二级中医医院评审领导小组和评审办公室

领导小组组长由朝阳区主管局长担任，成员相关职能科室和区中医协会领导。评审办公室设在区卫生局中医科。

领导小组构成：

组   长：北京市朝阳区卫生局副局长   罗晓

副组长：北京市朝阳区卫生局副处级调研员  高丹丹

成员：

朝阳区卫生局医政科科  长    杨红艳

朝阳区卫生局中医科副科长    冯传有

朝阳区卫生局医政科副科长    张庆诗

朝阳区中医协会秘书长        赵锡银

评审办公室（设在朝阳区卫生局中医科）：

主任：高丹丹（兼）

成员：杨红艳、冯传有、张庆诗、赵锡银

联系人：张蕾   刘振芳  王娅楠

联系电话：65062230（传真）

电子邮箱：cyzhongyike@126.com

地址：区卫生局主楼四层405室

评审办公室主要职责：

- 制定朝阳区二级中医医院等级评审工作方案；

- 负责区内中医医院等级评审的动员工作；

- 组织各申请单位按照评审标准和实施细则积极开展自查；

4.督促申请单位尽快完成自评估报告，组织专家对医院上报材料进行严格初审，联合评审办对医院评审工作进展情况进行预评估。

（二）成立朝阳区中医中医医院评审专家小组

评审专家组构成

成员：由北京市中医评审专家库中抽取。

评审专家组主要职责：

按照朝阳区卫生局二级中医医院等级评审工作安排，对各申报医院上报材料进行严格初审，完成预评审报告。

三、工作目标

通过评审，促进朝阳区构建目标明确、中医特色突出、中医疗效显著、服务功能完善的中医医疗服务体系，对中医医院实行科学化、规范化、标准化的分级管理。

四、评审标准

二级中医医院评审细则（2013版）

二级中西医结合医院评审细则（2013版）

二级民族医医院评审标准实施细则（2013版）

二级中医骨伤医院评审细则（2013版）

二级专科医院通用评审细则（2013版）

上述标准轻装国家中医药管理局网站下载，朝阳中医健康网（http://www.chyzhy.com/）中<机构管理>栏目中也可下载。

五、工作步骤与要求

（一）宣传动员、学习评审工作方案和落实评审标准阶段（2013年1月25日—2013年2月28日）

1.在辖区内开展中医医院等级评审的动员工作，确保辖区内符合条件的二级中医医院按要求申请参加北京市等级评审；

2.制定工作方案，组织符合申报条件的二级医院积极申报，召开二级中医医院等级评审工作会议，组织申报认真学习《细则（2013年版）》及评审工作方案。

3.督促各申请单位根据本单位情况及以往各项工作检查中专家提出的意见和建议，找出差距、查缺补漏，制定落实各单位评审实施方案，做好评审准备工作。

4.在北京市中医医院评审办指导下，严格对照评审标准及实施细则，实事求是地做好自查自评工作。

（二）对申请参加等级评审单位上报材料进行初审阶段（2013年3月1日—2013年3月31日）

1.各申请单位按照北京市中医管理局《关于开展二级中医医院等级评审工作的通知》要求，准备相关材料，一级中医类医院拟直接申请参加二级评审者，还需提交增加床位变更申请，所有材料纸质版于2013年3月11日之前上报至朝阳区卫生局等级评审办公室（中医科）初审；

2.联合北京市评审办组织专家进行实地检查预评估，达到评审标准要求的，提出初审意见连同医院申报材料上报北京市中医管理局。

3.对未达到评审要求的，提出问题所在，协助积极整改。

（三）评审迎检阶段（2013年4月1日—2013年6月30日）

全力配合北京市中医管理局和评审办完成好正式评审工作。