省统一组织乡镇卫生院招聘专业技术人员

工作进程表

| 7月底前 | 核定确认计划;四部门会签实施方案。 |
| --- | --- |
| 8月8日 | 发布招聘公告。 |
| 8月15-19日 | 网络报名。 |
| 8月20日 | 资格审查初审结束；未通过人员的改报名资格再审工作。 |
| 8月21日 | 缴费结束。 |
| 8月23日 | 公布达不到开考比例的岗位取消情况。 |
| 8月23日 | 岗位取消后改报名人员的资格再审工作。 |
| 8月30日-9月2日 | 考生下载打印准考证。 |
| 9月3-4日 | 统一考试。 |
| 9月15日 | 公布考试成绩。 |
| 9月22日前 | 资格复审。 |
| 9月26日 | 省人社厅、省卫生厅在两厅网站公布进入考察人员名单。 |
| 10月20日前 | 对岗位空缺的，各县（市、区）内调剂；全省统一征集志愿。 |
| 9月-10月 | 组织考察、体检 |
| 11月-12月 | 办理聘用报批手续。 |