县委办公室  县政府办公室

关于印发《文成县创建浙江省卫生强县工作

实施方案》的通知

- （征求意见稿）

各功能区党委、管委会，各乡镇党委、人民政府，县直属各单位：

《文成县创建浙江省卫生强县工作实施方案》已经县委、县政府同意，现印发给你们。请结合实际，认真组织实施，确保各项任务按期完成。

中共文成县委办公室

文成县人民政府办公室

2013年4月15日

文成县创建浙江省卫生强县工作实施方案

为贯彻落实《文成县人民政府办公室关于印发文成县卫生事业发展“十二五”规划的通知》（文政办发〔2011〕230号）精神，促进我县卫生事业全面、协调、可持续发展，根据省市提出创建卫生强县的工作要求和《浙江省人民政府关于印发浙江省卫生强市卫生强县考核办法（试行）的通知》等文件，结合我县实际，制定本实施方案。

- 一、指导思想

以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大精神，按照建设“三生融合·幸福文成”的总体要求，着眼于人人享有基本医疗和公共卫生服务为目标，深化医药卫生体制改革，健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，建立有效的卫生强县实施载体和工作推进机制，全面提高卫生事业发展水平和人民群众健康水平，促进我县卫生事业和经济社会同步协调发展。

- 二、工作目标

通过创建省卫生强县工作，建立适应我县经济社会发展和人民健康需求的医疗卫生服务体系，卫生资源配置进一步优化，卫生服务的公平性、可及性明显提高，卫生服务能力进一步增强，较好地满足社会多层次、多样化医疗卫生服务需求；全县居民人人享有公平、优质、高效的基本医疗和公共卫生服务，人群主要健康指标达到“全市领先、全省一流”水平。2014年申报创建浙江省卫生强县，力争2015年基本创成浙江省卫生强县，全县60%以上的乡镇创成温州市卫生强乡镇。

- 三、主要任务

（一）实施强基惠民工程

根据文成县城乡统筹规划布局，科学制定区域卫生规划和医疗机构设置规划，优化公立医院结构和布局，全面构建分工合理、定位明确、协作密切、层次分明的城乡三级医疗卫生服务网络。加强区域医疗中心建设，大力实施“龙头工程”，推进县级公立医院标准化建设，积极创造条件使县人民医院向三级综合性医院发展，县域内就诊率达到 90%以上。重点突出中心镇、农村新社区在基层医疗卫生服务体系中的基础和核心作用，抓好标准化社区卫生服务中心和社区卫生服务站创建，达标率稳定在 95%以上。按照“1+X”模式推进村级医疗机构标准化建设，村级医疗卫生机构一体化管理率要达到100%，建成“20分钟医疗卫生服务圈”。合理引导一般诊疗服务下沉到基层，城乡居民社区门急诊就诊比例达到60%以上。推进基层卫生资源统筹配置改革，形成县乡联动、乡村一体的基层卫生服务新模式。

（二）实施公共卫生强化工程

加强疾病预防控制机构标准化、规范化建设，完善疾病预防控制网络。积极开展慢性病综合防治示范区创建，2014年，我县创成省级慢性病综合防治示范区。

加强卫生监督综合执法能力建设，全面加强集传染病防治、职业卫生、学校卫生、放射卫生、饮用水卫生和医疗服务监管于一体的卫生监督综合执法，取得卫生行政许可的监管对象卫生监督覆盖率达到100%。

进一步健全妇幼保健网络，推进妇幼保健机构等级创建和规范化建设；继续实施“母婴保健工程”，提高孕产妇、儿童管理保健水平。

加强卫生应急综合能力建设，卫生行政部门设置具有独立编制的卫生应急办公室，县疾病预防控制中心、县卫生监督所等专业机构内设卫生应急办公室，县人民医院、县中医院指定负责卫生应急管理工作的科室，乡镇等基层医疗卫生机构指定专人负责卫生应急工作。建立应急物资储备机制，实现卫生应急装备规范化、标准化。构建布局合理的县、镇二级院前急救指挥网络。2014年，我县创成卫生应急示范县。

（三）实施公立医院优化工程。做好县人民医院和妇幼保健院搬迁扩建的前期准备工作，与县殡仪馆迁建联动，力争2015年底开工建设。完善县级公立医院改革，明确政府举办公立医院的责任。深化人事制度，推进补偿机制改革，逐步取消药品加成政策，建立医疗费用增长控制机制。开展医院管理服务创新，深化医院内涵建设，不断提高医疗服务质量。推进临床路径管理，推广优质护理服务，大力推进便民惠民措施，方便群众就医。

扶持和促进中医药事业发展。出台《关于扶持和促进中医药事业发展的实施意见》，进一步加强中医药服务体系建设，中医药事业投入占卫生事业总投入比例达10%以上。县中医院达到二级乙等中医医院标准，乡镇卫生院（社区卫生服务中心）中医科、中药房建设率达100%以上。

（四）实施社会办医创新工程。按照市委、市政府社会办医“1+11”政策文件要求，将社会办医纳入我县经济社会发展和医疗卫生发展规划，并结合实际出台文成县社会办医政策。按照“非禁即入”的原则，进一步开放医疗服务市场，社会资本依法自主选择医疗服务投资领域。鼓励社会资本举办养生保健、养老医疗、康复疗养、健康咨询等服务机构。支持社会资本以合资合作、收购兼并、融资租赁等多种方式参与公办医院改制重组。加强对民办医疗机构的服务和管理，积极营造依法执业、公平竞争、诚信办医的良好环境。加大对社会资本办医的扶持，政府性资金资金对包括社会资本在内的各类投资办医主体同等对待。

（五）实施人才科技优先工程。坚持科教兴卫战略，推动卫生人才、科技和信息化等支撑平台建设。建立健全基层卫生人才培养、引进和使用机制，加强住院医师规范化培训和全科医学人才培养，住院医师规范化培训覆盖率达到100%，县级医疗卫生机构的卫技中级职称以上人员在卫技人员中所占比例达到40％以上。2015年，完成2个重点学科建设，培育2名县级医学龙头学科带头人和后备力量，推广应用1项卫生适宜技术。开展“云计算”卫生信息平台建设，建立涵盖基本药物、健康管理、基本医疗、绩效考核等功能的基层医疗卫生机构管理信息系统，实现互联互通、资源共享。

（六）实施全民健康促进工程。推进基本公共卫生服务均等化，深入实施国家基本公共卫生项目，项目考核合格率达到90%以上。逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准。实施重大公共卫生服务项目，全面完成医改工作指标。

扎实推进爱国卫生运动，强化城乡环境卫生基础设施建设，大力推行改水改厕、生活垃圾和污水处理、病媒生物预防控制等城乡一体化建设，提高居民生活品质。继续开展健康教育和健康促进行动，促进重大传染病、慢性病、精神疾病和心理健康、药物合理使用等健康知识的教育与普及，城乡居民健康知识知晓率达88%，国民体质监测合格率达90%；城乡居民医保参保率达95%以上，政策范围内住院补偿率达到75％以上，最高支付限额达到农民人均纯收入的8倍以上。

- 四、工作步骤（根据实际情况再进行调整）

（一）调查摸底阶段（2013年5月底前）

对照创建标准，进行初步自查自评，调查摸底。建立文成县创建省级卫生强县工作领导小组及办公室，制定实施方案。

（二）宣传动员阶段（2013年6月底前）

召开动员会，广泛宣传发动，营造创建氛围。明确任务，对各项指标任务进行责任分解。

（三）筹备工作阶段（2013年12月底前）

各部门单位根据职责分工（附件1），制定创建三年计划。要对照《文成县创建浙江省卫生强县工作任务分解表》（附件2），明确责任分工，并紧密结合各自工作实际，制订创建工作的实施细化方案和落实任务指标的责任分解，落实各项工作任务。

（四）准备申报阶段（2014年4月底前）

各部门单位要认真做好自评工作，针对自评中发现的问题，召开专题会议分析研究，提出解决措施，切实抓好整改。我县完成卫生强县申报自评工作，制订卫生强县申报工作的系列文件。

（五）实施整改阶段（2014年12月底前）

8月底前，邀请市创强办对我县开展业务知识培训。各部门单位要对照卫生强县考核指标，10月底前做好创建台帐资料的收集、整理、归档工作。12月底前迎接市考核办专家初评。针对市考核办初评后提出的意见和建议，进行查漏补缺，落实整改措施。完成初评报告，并由市政府向省政府提出创建申请。

（六）再次整改阶段（2015年5月底前）

迎接省考核办专家对我县创建工作的暗访，调研、针对省考核组反馈，认真抓好各项整改工作，整理完成所有申报基本条件的台账资料。

（七）迎接考核阶段（2015年9月底前）

召开卫生强县迎评工作会议，制定迎评工作方案，迎接省考评验收组的考核，确保卫生强县创建工作目标顺利实现。

（八）巩固提高阶段（2015年10月份 -11月份）

根据省卫生强县调研、考核组的反馈意见，制定整改工作计划；各责任单位按计划和要求进行整改，巩固创建工作成果。

- 五、保障措施

（一）加强组织领导。县委、县政府成立文成县创建省级卫生强县工作领导小组，全面负责卫生强县创建工作的组织领导。领导小组下设办公室（设在县卫生局），具体负责省卫生强县申报、考核工作的组织、协调、实施和日常管理工作。各乡镇和相关部门要明确分管领导，安排具体人员，落实相关创建任务和工作职责。要全面落实工作责任制，强化督查和考核，建立健全卫生强县、强乡镇工作考核推进机制，将省级卫生强县创建工作纳入乡镇年度综合目标考核，纳入乡镇党政领导班子和领导干部综合考核评价，形成层层负责、层层抓落实的工作机制，确保建设卫生强县的目标、政策、措施得到有效落实。

（二）加强部门协作。各乡镇和有关部门要按照各自职能，各负其责，落实相关政策与措施，及时协调解决工作中遇到的困难和问题，确保各项任务的完成。县发改部门要加强规划和政策引导，逐步加大对卫生基础设施建设力度。县财政部门要认真落实卫生事业补助政策，确保各项卫生事业资金到位，并加强监管，充分发挥资金效益。县人力资源和社会保障部门要加快建立健全医疗保障体系，提高医疗保障的覆盖率，满足人民群众的基本医疗需求。县民政部门要积极配合做好弱势群体的医疗救助工作。县卫生行政部门作为创建卫生强县的主要职能部门，要在县创建省级卫生强县工作领导小组的统一领导下，强化创建引导、组织推动和具体指导。县委组织部、县委宣传部、县考绩办、县编委办、县文明办（创建办）、县农办（农业局）、县应急办、教育、科技、公安、监察、司法、住建、水利、环保、计生、质监、安监、食药监、体育、工商等部门，要各司其职，各负其责，密切配合，共同推进卫生强县创建的各项工作。各乡镇要积极开展卫生强镇创建工作，大学镇、珊溪镇、玉壶镇、南田镇力争2013年创成温州市卫生强乡镇；西坑镇、峃口镇力争2014年创成温州市卫生强镇；其余镇也要积极争取创成温州市卫生强镇。

（三）强化绩效考评。建立卫生强县创建工作考核机制，县政府与各乡镇和部门单位负责人签订创建卫生强县工作责任书，并纳入年度考绩，考核结果作为乡镇党政领导班子和领导干部任期目标责任制和综合考核的评价指标。加大督查督办力度，严格考核奖惩，定期排名各单位工作进展情况并公示，对工作不力的进行约谈。

（四）加大投入力度。政府要根据卫生事业发展规划和卫生需求，建立和完善卫生经费公共财政保障体系，保证对卫生事业的投入与经济社会发展水平相适应，政府对卫生投入增长幅度高于财政支出的增长幅度，卫生事业投入占财政支出比例达到或高于全省平均水平（或全县人均卫生事业经费支出超过全省平均水平）。安排创强工作经费，用于创建的自评、申报、宣传、迎检、奖励等。

（五）营造创建氛围。各部门单位要增强政治意识、大局意识和责任意识，注重舆论宣传，客观分析卫生工作面临的挑战、困难和问题，认真做好对卫生重点、难点和热点问题的宣传、解释和疏导工作，引导、推动卫生事业深入发展。新闻部门和卫生部门要重点加强卫生方针政策的宣传，普及医疗卫生知识，动员和鼓励全社会共同关心和支持卫生事业发展，尊重医学科学，爱护医务人员，努力营造建设创建卫生强县的良好氛围。

附件：

1、创建浙江省卫生强县各部门职责分工

2、文成县创建浙江省卫生强县工作任务分解表

中共文成县委办公室                        2013年4月  日印发

附件1

创建浙江省卫生强县各部门职责分工

县委组织部：将卫生工作纳入地方党政领导班子和领导干部综合考核评价，协同卫生行政部门研究制定人才引进与培养政策，提供相关资料。

县委宣传部：组织报纸、电台、电视台、网络积极开展健康教育，提高群众的健康知识知晓率；营造浓厚的社会氛围，提高群众对卫生创强工作认知度。

县考绩办：将卫生工作纳入对乡镇的年度综合目标考核，提供相关资料。

县编委办：负责医疗卫生机构定性、定编、定岗等政策制定和卫生应急机构、疾控机构人员核编，提供相关资料。

县文明办（创建办）：负责国家和省级卫生县城创建工作。

县农办（农业局）：确保“农村畜禽养殖规范，动物尸体实施无害化处理率达100%”和“规模化畜禽养殖排泄物综合治理利用率≥95%”条目达标，并提供相关台帐资料。

县应急办：组织编制和修订县突发公共事件总体应急预案和审核专项应急预案；组织规划协调县应急平台建设，负责协调应急物资保障等。负责卫生应急部门联络和协调，协调处置特别重大、重大突发事件现场处置。

县发改局：负责制定和落实深化医药卫生体制改革有关政策，制定区域卫生、事业发展和医疗机构设置规划，并列入当地经济社会发展总体规划，提供相关资料。

县教育局: 负责学校卫生和学生健康教育工作，提高青少年的健康知识知晓率。

县科技局：配合做好卫生科技创新和人才队伍建设，大力提升卫生科研创新水平。

县公安局：负责维护正常医疗秩序，配合卫生部门开展打击无证行医等执法工作,举报查处率100%；保障医疗执业安全，及时有效处置严重破坏医疗秩序的案件，配合开展吸毒成瘾者社区美沙酮维持治疗工作。

县监察局：指导卫生部门做好行风建设，指导并会同卫生部门开展就医群众（门诊和出院病人）对医疗服务的综合满意度联合调查，提供相关资料。

县民政局：负责艾滋病防治“四免一关怀”政策落实，做好免费婚前医学检查宣传工作，努力提高免费婚前医学检查率；制定并落实医疗救助、重大疾病医疗保障等有关政策，提供相关资料。

县司法局：负责医疗纠纷化解和调处工作;协助卫生部门开展卫生法律法规的宣传普及工作,配合做好严重破坏医疗秩序案件的疏导和处置工作。

县财政局：保障创建卫生强县工作经费。建立卫生事业（特别是中医药事业）的经费投入增长机制，保障医疗机构向社会提供公共服务所需经费。协助提供卫生强市考核中相关台帐资料。

县人力社保局：提高城乡居民医疗保障人口覆盖率，确保参合农民健康体检符合省政府和省级有关部门年度要求；加强对卫生人才引进与培养的政策扶持力度，并提供相关台帐资料。

县住建局：负责督促落实城镇粪便、垃圾和污水处理工作。确保“农村生活垃圾以村为单位集中收集覆盖率≥95%，无害化处理率≥70%”条目达标，提供相关资料。

县水利局：确保“农村饮用安全自来水普及率≥95%；申报当年农村日供水20吨以上的集中式供水水质监测覆盖率≥25%”条目达标，并提供相关台帐资料。

县卫生局：在创强领导小组领导下，承担具体实施工作及省卫生强县创建办公室、考核办公室日常事务。开展卫生强镇（街道）的指导、督查以及初评和验收工作。草拟创强工作的各种文稿。汇集、整理申报材料，形成申报台帐。加强与省市有关部门的沟通联系，做好迎接温州考核办、省考核办考核验收工作。

县人口和计生局：牵头做好免费婚前医学检查、免费孕前优生检测工作，覆盖率分别达60%、70%以上，提供相关资料。

县环保局（生态办）：负责指导全县城乡环境综合整治工作。做好监督医疗废物处置工作，规范处置率95%以上。

县安监局：积极开展职业病监督检查工作，覆盖率100%，查处职业危害事故和违法行为。

县质监局：负责食品安全的生产加工环节监督工作，严厉打击食品安全违法犯罪行为。

县食品安全办（县食药监局）：加强食品安全综合协调工作，确保全县不发生重大食品安全事故；牵头负责健全我县食品安全监管体系，明确各部门职能，完善工作机制；完成我县年度食品安全工作目标管理责任，并提供相关台帐资料。

县体育局：确保我县“国民体质监测合格率≥90%”， 提供相关资料。

县工商局：负责食品安全的流通环节监督工作，管理农贸市场，做好市场准入，打击食品安全本领域的违法犯罪行为。

乡镇人民政府：积极配合县政府做好卫生强县创建工作，及时提供相关指标数据，积极开展卫生强镇（街道）创建工作，提升各项卫生事业发展指标，重点是确保卫生经费按时足额到位。

附件2        文成县创建浙江省卫生强县工作任务分解表

申报指标（基本要求）

| 序号 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 考 核 方 法 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重大公共卫生事件防控 | 申报前两年及当年未出现因防控不力而发生的重大传染病暴发流行、重大职业病危害事故、重大实验室生物安全事故、重大血液安全事故等公共卫生事件。 | 查阅省、市卫生及相关部门有关资料。凡有一年发生前述公共卫生事件之一的，本项为不合格。 | 县卫生局 | 县应急办、县安监局等相关部门 |
|  |  | 申报前两年及当年未出现因防控不力而发生的重大食品安全事故。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 县食药监局 |  |
| 2 | 卫生城市创建 | 获得并保持国家或省级卫生城市（县城）称号。 | 查阅全国（省）爱卫会命名文件。 | 县文明办 （创建办） | 县卫生局 大峃镇等相关部门 |
| 3 | 卫生事业投入 | 1.卫生事业投入的增长高于财政支出增长的幅度； 2.卫生事业投入占同级财政支出的比例达到或高于全省平均水平。 | 查阅申报前三年本级财政决算。每有一项不达标本项为不合格。 | 县财政局 |  |
| 4 | 深化医药卫生体制改革 | 全面完成申报上一年及当年县政府和市政府签订的深化医药卫生体制改革责任书规定的各项工作任务。 | 查阅有关资料，实地抽查。每有一项不达标，本项为不合格。 | 县发改局 | 县卫生局、县财政局、县人力社保局等相关部门 |

评分指标（1000分）

- 一、卫生事业发展水平（340分）

| 序号 | 考核项目 | 应得分 | 考 核 内 容 | 检 查 方 法 | 评分方法 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居 民 健 康 素 质 | 60 | 1.1申报前两年全县孕产妇平均死亡率≤10/10万。（20分） | 查阅申报前两年卫生部门有关妇幼卫生统计资料（5岁以下儿童死亡率是指校正数）。 | 不达标，不得分。 | 县卫生局 | 乡镇政府 |
|  |  |  | 1.2 申报前两年全县5岁以下儿童死亡率≤9‰。（20分） |  | 不达标，不得分。 | 县卫生局 | 乡镇政府 |
|  |  |  | 1.3居民健康知识知晓率≥88%。（10分） | 查阅近两年健康知识知晓率监测资料，实地抽样调查。 | 未开展监测，不得分；每下降1个百分点，扣1分。 | 县委宣传部 | 县卫生局 乡镇政府 县教育局 |
|  |  |  | 1.4国民体质监测合格率≥90%。（10分） | 查阅省国民健康体质监测中心数据库和县体育部门的监测报告。 | 未开展监测，不得分；每下降1个百分点，扣1分。 | 县体育局 | 县卫生局 乡镇政府 县教育局等相关部门 |
| 2 | 突发公共卫生事件处置 | 60 | 2.1卫生行政部门落实机构和人员承担卫生应急工作。（5分） | 查阅文件、实地察看。 | 未设立卫生应急办事机构，不得分；人员不到位，扣 3分。 | 县编委办 | 县卫生局 |
|  |  |  | 2.2 制定《突发公共卫生事件应急预案》《突发公共卫生事件医疗救援应急预案》和相对应的操作手册。编制甲类和乙类参照甲类管理传染病的防控应急预案。（5分） | 查阅县卫生部门应急办有关资料。 | 县政府没有下发《突发公共卫生事件应急预案》和《突发公共卫生事件医疗救援应急预案》,不得分;没有制定相对应的操作手册，不得分。缺1个甲类和乙类参照甲类管理传染病的防控应急预案，不得分；单个预案操作性不强，扣1分。 | 县卫生局 | 县应急办 |
|  |  |  | 2.3突发公共卫生事件相关信息报告及时率达100%。（5分） | 查阅县疾控、卫生监督部门有关资料。 | 每下降1个百分点，扣2分。 | 县卫生局 | 乡镇政府 |
|  |  |  | 2.4突发公共卫生事件及时处置率达100%。（10分） | 对照预案，查阅县疾控、卫生监督部门有关资料。 | 不达标，不得分。 | 县卫生局 | 县公安局 乡镇政府等 |
| 2 | 突发公共卫生事件处置 | 60 | 2.5建立由卫生行政部门统一组建的卫生应急、医疗救援应急机动队伍，组建疾病控制、医疗救治、心理危机干预等卫生应急专家库。每年对应急机动队伍至少培训2次以上，应急演练1次以上。（10分） | 查阅资料，实地抽查。 | 没有建立由卫生行政部门统一组建的卫生应急和医疗救援应急机动队伍，不得分；未组建疾病控制、医疗救治、心理危机干预等卫生应急专家库，扣1分。培训少1次，扣1分；没有开展应急演练，扣2分。 | 县卫生局 | 县应急办 |

| 序号 | 考核项目 | 应得分 | 考 核 内 容 | 检 查 方 法 | 评分方法 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 突发公共卫生事件处置 | 60 | 2.6建立卫生应急物资储备和调运机制，卫生应急装备符合规定。（10分） | 查阅资料，实地查看。 | 未建立卫生应急物资储备和调运机制，扣 5分。现场通讯办公装备、应急交通车辆、急救装备、传染病控制类装备、中毒处置类装备、采样装备、个人携行装备，每有一项装备配备不符合要求的，扣1分。 | 县卫生局 | 县财政局 |
|  |  |  | 2.7开展省卫生应急示范县建设。（5分） | 查阅文件、实地察看。 | 未开展，不得分。 | 县卫生局 | 县应急办 县财政局 乡镇政府 |
|  |  |  | 2.8建立县突发公共卫生事件应急指挥决策系统。（10分） | 查阅资料，实地查看。 | 未建立不得分，运行不规范扣2分。 | 县应急办 县卫生局 | 县财政局 乡镇政府 |
| 3 | 农村环境 卫生 | 80 | 3.1农村生活垃圾以村为单位集中收集覆盖率≥95%，无害化处理率≥70%。（20分） | 查阅县委农办等部门有关资料，实地抽查。 | 农村生活垃圾收集覆盖率或无害化处理率，每下降1 个百分点，扣1分。 | 县住建局 县环保局 （生态办） 乡镇政府 | 县农办（农业局） |
|  |  |  | 3.2农村饮用安全自来水普及率≥95%。（15分） 申报当年农村日供水20吨以上的集中式供水水质监测覆盖率≥25%。（5分） | 查阅县爱卫办和有关部门资料，实地抽查。 | 安全自来水普及率每下降1个百分点，扣3分；农村集中式供水水质监测覆盖率每下降1个百分点，扣0.5分。 | 县水利局 县住建局 乡镇政府 | 县卫生局 |
|  |  |  | 3.3农村卫生厕所普及率≥90%，粪便无害化处理率≥75%。（20分） | 查阅县爱卫办和有关部门资料，实地抽查。 | 农村卫生厕所普及率或粪便无害化处理率每下降1个百分点，扣2分。 | 县农办 （农业局） 县环保局 （生态办） 县住建局 乡镇政府 | 县卫生局 |
|  |  |  | 3.4 农村畜禽养殖规范，动物尸体实施无害化处理率达100%。（10分） | 查阅政策文件、报表和数据统计等资料，现场抽查。 | 县政府无病畜禽无害化处理工作部署，不落实监管措施的，不得分；根据随机抽查的数据统计，规模化养殖场动物尸体实施无害化处理率每下降1个百分点，扣1分；根据现场抽检结果，未按要求建立公益性无害化处理设施、设备或场所的，或设施、设备、场所未曾使用的，或病死畜禽去向不明的，或畜禽随意丢弃的，每发现或抽查到一处，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 3.5 规模化畜禽养殖排泄物综合治理利用率≥95%。（10分） |  | 每下降1个百分点，扣3分。 |  |  |

| 序号 | 考核项目 | 应得分 | 考 核 内 容 | 检 查 方 法 | 评分方法 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 卫生科技教育 | 90 | 4.1 建有县、乡、村三级农村/社区卫生适宜技术推广示范基地。（10分） | 查阅省、市卫生部门有关资料，实地察看。 | 未建立，不得分；考核不合格，不得分；考核未达良好以上，扣5分。 | 县卫生局 | 县科技局 乡镇政府 |
|  |  |  | 4.2 申报前两年和当年在本地区各推广应用卫生适宜技术≥5项，每项技术应用率≥80%。（15分） | 查阅卫生部门有关资料，随机抽查应用案例。 | 没达到5项，不得分；应用率没达到80%，每项扣3分。 | 县卫生局 | 县科技局 |
|  |  |  | 4.3县级医学龙头学科≥1项，（10分） | 查阅省卫生厅文件和县级医学龙头学科资料。 | 未建立，不得分；考核不合格，不得分；考核未达良好，扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 4.4 县级医疗卫生机构的卫技人员50％以上具有大专及以上学历。（10分） | 查阅卫生部门提供的人力资源年度统计报表和有关资料。 | 每下降1 个百分点，扣1分。 | 县卫生局 | 县人力社保局 |
|  |  |  | 4.5 县级医疗卫生机构的卫技中级职称以上人员在卫技人员中所占比例达到40％。（10分） |  | 每下降1个百分点，扣1分。 | 县卫生局 | 县人力社保局 |
|  |  |  | 4.6开展县级名中医评选活动，列入市级名中医的人数≥2人。（10分） | 查阅市、县政府有关文件。 | 未开展县级名中医评选活动，不得分；市级名中医的人数每少1人，扣3分。 | 县卫生局 | 县人保局 |
|  |  |  | 4.7 社区卫生服务机构全科医师和社区护士岗位培训率≥95%。（10分） | 查阅县卫生部门有关培训文件及培训台账资料，实地抽查 | 培训率每下降1个百分点，扣0.5分。 | 县卫生局 |  |
|  |  |  | 4.8 开展住院医师规范化培训的单位覆盖率达100%。（10分） |  | 不达标，不得分。 |  |  |
|  |  |  | 4.9 有本地区继续医学教育管理规定，继续医学教育单位达标率达100%。〈5分〉 | 查阅管理文件，实地抽查。 | 无管理规定和培训规划，不得分，未达100%，不得分。 | 县卫生局 | 县人力社保局 |
| 5 | 卫生信息化建设 | 50 | 5.1 按照省级卫生信息平台的统一技术架构，建立县级卫生信息平台（数据中心）。(15分) | 现场查阅有关资料，远程检测平台（系统）情况。 | 未建立不得分，不按照统一架构扣5分。 | 县卫生局 | 县财政局 |
|  |  |  | 5.2规范化居民电子健康档案建档率≥80%。（20分） |  | 每下降1个百分点，扣0.5分。 | 县卫生局 |  |
|  |  |  | 5.3 二级及以上医疗机构建立标准化、结构化电子病历的机构比例≥60%。（15分） |  | 每下降1个百分点，扣0.5分。 | 县卫生局 |  |

- 二、卫生资源配置状况（250分）

| 序号 | 考核项目 | 应得分 | 考 核 内 容 | 检 查 方 法 | 评分方法 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 医疗机构建设 | 60 | 6.1 有1所综合医院达到二级甲等以上标准。（15分） | 查阅省级卫生部门有关资料。 | 不达标，不得分。 | 县卫生局 | 县发改局 县人力社保局 |
|  |  |  | 6.2 有1所中医院达到二级甲等以上标准。（15分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3有1所妇幼保健院达到二级乙等以上标准。（15分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4 依托1所公立医院设置单独或相对独立的感染性疾病科和病区，达到具备收治一般传染病和对可疑烈性传染病隔离观察的能力。（15分） | 对照标准、查阅资料、实地察看。 | 未达到要求，不得分。 |  |  |
| 7 | 疾控机构及设施建设 | 30 | 7.1 疾病预防控制机构人员编制达到国家标准，其中具备现场流行病学调查能力的人员数量，占规定编制内的人数比例≥50%。（10分） | 查阅资料、实地察看。 | 人员编制未达到标准要求的，不得分，具备现场流行病学调查能力的人员数量占规定编制内的人数比例每下降1个百分点，扣1分。 | 县编委办 | 县卫生局 |
|  |  |  | 7.2 仪器设备和监测能力达到《省、地、县级疾病预防控制机构中心实验室建设指导意见》规定的A类标准的90%和B类标准的80%。（20分） |  | 仪器设备装备或监测能力每下降1个百分点，扣1分。 | 县卫生局 | 县财政局 |
| 8 | 卫生监督机构及设施建设 | 30 | 8.1 县级卫生监督机构人均办公及卫生监督业务用房建筑面积不低于50平方米。对于人员核定编制少于16人的县级卫生监督所，建筑面积应不少于1200平方米。（20分） | 实地察看。 | 人均面积达不到规定标准的，每下降1个百分点，扣0.5分；人员核定编制少于16人的县级卫生监督所，建筑面积少于1200平方米的，每下降1个百分点，扣0.5分。 | 县卫生局 | 县编委办 县发改局 县财政局 |
|  |  |  | 8.2 卫生监督执法装备符合卫生部印发的《卫生监督机构建设指导意见》和省有关文件规定标准。（10分） | 查固定资产登记。 | 达不到5名卫生监督执法人员配置1辆卫生监督执法工作用车的，扣5分；现场快速检测设备监测项目数的比例达不到100%的，每下降1个百分点，扣0.5分。 | 县卫生局 | 县财政局 |
| 9 | 院前急救机构建设 | 15 | 9.1 建立急救站（分中心）。（5分） | 实地察看。 | 未建立，不得分。 | 县卫生局 | 县发改局 县财政局 |
|  |  |  | 9.2 急救机构配置达到国务院颁布的《医疗机构基本标准（试行）》中的《急救中心、站基本标准》。（10分） | 对照标准，查阅资料，实地察看。 | 未通过执业验收的，不得分；通过执业验收的，其中急救车辆配置和人员配备不达标的，各扣5分。 | 县卫生局 | 县发改局 县人力社保局县财政局 |
| 10 | 社区卫生服务体系建设 | 115 | 10.1有城乡社区卫生服务发展规划。（5分） | 查阅政府或卫生部门文件。 | 未制定，不得分。 | 县发改局 | 县卫生局 县财政局 |
|  |  |  | 10.2 政府按建制乡镇（街道）所辖范围设置1所社区卫生服务中心（乡镇卫生院），根据城乡居民“20分钟医疗卫生服务圈”要求设置社区卫生服务站（村卫生室）。（20分） | 查阅资料，实地抽查。 | 对照规划，每少设1个社区卫生服务中心（乡镇卫生院），扣10分；社区卫生服务站（村卫生室）规划设置率少于90%的，每少设1个，扣5分。 | 县发改局 | 县财政局 县卫生局 |
|  |  |  | 10.3 每万城乡居民拥有全科医生数≥3人。（20分） | 查阅申报上一年度县统计部门、卫生部门统计资料及相关文件。 | 每下降1个百分点，扣0.5分。 | 县卫生局 | 县人力社保局县统计局 |
|  |  |  | 10.4 社区卫生服务中心（乡镇卫生院）、站（村卫生室）的一体化管理率≥80%。（20分） | 查阅资料，实地抽查。 | 每下降1个百分点，扣2分。 | 县卫生局 | 县发改局 县财政局 |
|  |  |  | 10.5社区卫生服务机构（乡镇卫生院、村卫生室）基础设施和设备达到规定标准。规范化社区卫生服务中心（乡镇卫生院）覆盖率≥70%。（10分） | 查阅资料，实地抽查2个社区卫生服务中心、3个社区卫生服务站。 | 1个社区卫生服务中心（卫生院）未达标，扣5分；1个社区卫生服务站（村卫生室）未达标，扣3分；规范化社区卫生服务中心（乡镇卫生院）覆盖率每下降1个百分点，扣1分。 | 县卫生局 | 县发改局 县财政局 |
|  |  |  | 10.6城乡居民社区门急诊就诊比例≥60%。（20分） | 查阅相关资料。 | 每下降1个百分点，扣1.5分。 | 县卫生局 |  |
|  |  |  | 10.7 社区卫生服务中心（乡镇卫生院）中医科、中药房设置率达到100%。（20分） | 查阅有关文件和医疗机构执业许可证，实地抽查。 | 不达标，不得分， | 县卫生局 |  |

三、综合保障水平（80）

| 序号 | 考核项目 | 应得分 | 考 核 内 容 | 检 查 方 法 | 评分方法 | 责任单位 |  | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 卫生规划 | 20 | 11.1制定县域卫生规划、卫生事业发展规划、医疗机构设置规划，并列入当地经济社会发展总体规划。（5分） | 查阅有关规划文本。 | 未制定规划或未列入总体规划，均不得分。 |  | 县发改局 | 县卫生局 县财政局 |
|  |  |  | 11.2出台和落实扶持中医药事业发展的政策。（15分） | 查阅有关文件和资料。 | 政府未制定中医药事业发展规划和指导意见的，不得分；重点扶持政策不落实，每项扣1分。 |  | 县卫生局 | 县发改局 县财政局 |
| 12 | 考核机制 | 30 | 12.1卫生工作纳入对乡镇（街道）年度综合目标考核。（5分） | 查阅县政府有关考核资料。 | 未纳入或未实施，不得分。 |  | 县考绩办 | 县卫生局 |
|  |  |  | 12.2 卫生工作纳入乡镇（街道）党政领导班子和领导干部综合考核评价。（5分） | 查阅县组织部门有关资料。 | 未纳入或未实施，不得分。 |  | 县委组织部 | 县考绩办 县卫生局 |
|  |  |  | 12.3 卫生强乡镇（街道）比例≥30%。（20分） | 查阅相关文件。 | 每下降1个百分点，扣1分。 |  | 乡镇政府 | 县卫生局 县财政局 |
| 13 | 专项经费投入 | 30 | 13.1中医事业投入占卫生事业总投入比例≥10%。（10分） | 查阅申报上一年度县财政决算报表及申报当年预算下达通知书，抽查2所医院。 | 不达标，不得分。 |  | 县财政局 | 县卫生局 |
|  |  |  | 13.2医疗机构向社会提供公共卫生服务所需经费，由同级财政预算安排并给予足额保障。（20分） |  | 突发公共卫生事件、传染病防治和政府指令性任务、无主病人医疗欠费、惠民医疗服务等经费，每缺少1项，扣5分；每项不足，扣3分。 |  | 县财政局 | 县卫生局 |

四、卫生管理水平（330分）

| 序号 | 考核项目 | 应得分 | 考 核 内 容 | 检 查 方 法 | 评分方法 | 责任单位 |  | 配合单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 卫生管理和依法行政 | 70 | 14.1 公共卫生工作、爱国卫生运动委员会部门职责明确，工作机制协调完善，办事机构健全。（10分） | 查阅资料，实地察看。 | 没有达到要求，不得分。 |  | 县卫生局 |  | 县编委办 |
|  |  |  | 14.2建立以县（市）为主，县、乡镇（街道）、村分级负责的公共卫生管理体制。（5分） |  | 县未建立农村公共卫生管理组织领导机构、乡镇未设立公共卫生管理员、行政村没有建立公共卫生联络员的，不得分。 |  | 县卫生局 |  | 乡镇政府 |
|  |  |  | 14.3公共场所、学校卫生监督覆盖率≥90%；医疗机构卫生监督覆盖率达100%；饮用水集中式单位卫生监督监测覆盖率达100%；重点职业病危害企业的卫生监控覆盖率≥80%。（20分） | 查阅有关部门有关资料，实地抽查。 | 每项指标每下降1个百分点,各扣0.5分。 |  | 县卫生局 |  | 县教育局、县环保局（生态办）、县住建局、县水利局等相关部门 |
|  |  |  | 14.4 申报前两年未发生被上级行政机关或人民法院认定（判决）的卫生行政违法案件。（5分） | 查阅上级卫生部门，县法院、县法制办等部门有关资料。 | 发现1例，不得分。 |  | 县卫生局 |  | 县人民法院 县法制办 |
|  |  |  | 14.5 申报前两年非法行医举报查处率达100%。（5分） | 查阅县法院和公安部门有关资料。 | 不达标，不得分。 |  | 县卫生局 |  | 县人民法院、县检察院、县公安局 |
|  |  |  | 14.6 按照《浙江省医疗纠纷预防与处理办法》，建立健全组织机构，落实人员；医疗执业安全保障措施有力，对严重破坏医疗秩序的案件处置及时有效。(10分) | 查阅县公安、卫生等部门、医院相关制度、处置预案、相关事件卷宗等有关资料。 | 未按照《浙江省医疗纠纷预防与处理办法》建立健全组织机构，落实人员的，扣5分；申报前三年和当年发生停尸闹事、殴打医务人员等严重影响医疗秩序的，不得分。 |  | 县卫生局 |  | 县公安局、县人民法院、县检察院、县司法局、等 |
|  |  |  | 14.7 医疗责任保险制度按要求落实到位，所辖医疗机构未发生负二级以上完全责任与主要责任的医疗事故。（10分） | 查阅相关资料。 | 医疗责任保险制度未落实，不得分。发生一起负完全责任的医疗事故，不得分。发生一起负二级以上主要责任的医疗事故，扣5分。 |  | 县卫生局 |  | 保险公司 |
|  |  |  | 14.8无被省级以上主要媒体曝光或纪检部门立案，经调查核实并造成恶劣影响的卫生行风事件。（5分） | 查阅调查资料。 | 发现1例，不得分。 |  | 县卫生局 |  | 县监察局 |

| 序号 | 考核项目 | 应得分 | 考 核 内 容 | 检 查 方 法 | 评分方法 | 责任单位 |  | 配合单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 主 要 卫 生 管 理 指 标 | 260 | 15.1 新型农村合作医疗管理机构人员和经费落实到位。（10分） | 查阅有关文件和财政预决算，实地检查。 | 不达标，不得分。 |  | 县人力社保局 |  | 县财政局 |
|  |  |  | 15.2在新农合补偿政策中,中药、中医诊疗项目的补偿比例高于西药、西医诊疗项目20%以上。（10分） | 查阅有关资料，实地抽查。 | 不达标，不得分。 |  | 县人力社保局 |  | 县卫生局 县财政局 |
|  |  |  | 15.3实行特殊困难群众医疗救助即时结报。申报上一年度医疗救助资金结余率≤10%，历年医疗救助资金结余占当年救助筹资总额的比例≤15%。低保对象政策范围内自付费用救助比例不低于50%。（10分） | 查阅县财政、民政或者人力社保部门有关政策文件和工作报表。 | 一项不达标，扣5分。 |  | 县民政局 |  | 县财政局 县人力社保局 县卫生局 |
|  |  |  | 15.4全县食品安全监管体系健全、部门职能明确、工作机制协调完善。（10分） | 查阅有关资料，实地查看。 | 食品安全监管体系不健全，扣5分，存在监管盲区，扣5分，工作机制不完善，扣5分。 |  | 县食安办（县食药监局） |  | 县农办（农业局）、县质监局、县工商局、县卫生局等相关部门 |
|  |  |  | 15.5 年度食品安全工作目标管理责任书全面完成。（30分） | 查阅相关资料和实地查看。 | 对照上一年度同上级政府签订的食品安全工作目标管理责任书，每有一项未完成，扣3分， |  | 县食安办（县食药监局） |  | 县农办（农业局）、县质监局、县工商局、县卫生局等相关部门 |
|  |  |  | 15.6免疫接种单位规范化建设覆盖率达100%。（10分） 适龄儿童免疫规划疫苗接种率，其中常住人口≥95%，流动人口≥85%。（20分） | 查阅县疾控部门有关资料，实地抽查。 | 免疫接种单位规范化建设覆盖率不达标，扣5分；常住人口中的适龄儿童免疫规划疫苗接种率未达到95%的，不得分；流动人口中的适龄儿童免疫规划疫苗接种率每下降1个百分点，扣1分。 |  | 县卫生局 |  | 县教育局 乡镇政府 |
|  |  |  | 15.7落实艾滋病防治“四免一关怀”制度。（4分） 宾馆、旅店、歌舞娱乐、桑拿洗浴、内设包间的美容美发店等公共场所安全套放置率≥90%。（3分） 吸毒成瘾者社区美沙酮维持治疗工作达到规定要求。（3分） | 查阅有关资料，实地抽查。 | 一项指标不达标，该项不得分。 |  | 县卫生局 |  | 县公安局 县民政局 县财政局 |
|  |  |  | 15.8新涂阳肺结核病人发现率≥70%，治愈率≥85%。（10分） | 查阅省、市卫生部门有关资料。 | 未达到要求，不得分。 |  | 县卫生局 |  | 乡镇政府 |

| 序号 | 考核项目 | 应得分 | 考 核 内 容 | 检 查 方 法 | 评分方法 | 责任单位 |  | 配合单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 主 要 卫 生 管 理 指 标 | 260 | 15.9 查灭钉螺、查治血吸虫病病人任务完成率达100%。（5分） |  | 未达到要求，不得分。 |  | 县卫生局 |  | 乡镇政府 |
|  |  |  | 15.10主要慢病社区规范管理率≥60%。（30分） | 查阅县卫生部门和疾控部门文件、资料，实地抽查部分社区。 | 每种慢性非传染性疾病管理率每下降1个百分点，各扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.11免费婚前医学检查率≥60%。 免费孕前优生检测率≥70%。（10分） | 查阅县妇幼保健和有关部门资料，实地抽查。 | 每一项指标不达标，扣5分。 |  | 县卫生局 县人口计生局 |  | 民政局 乡镇政府 |
|  |  |  | 15.12妇幼保健系统管理单位规范化建设覆盖率≥90％。（20分） 孕产妇、儿童系统管理率≥90％（16分）。 农村孕产妇住院分娩率≥99％（4分）。 | 查阅县妇幼保健和有关部门资料，实地抽查。 | 一项指标不达标，该项不得分。 |  | 县卫生局 |  | 县财政局 乡镇政府 |
|  |  |  | 15.13基本公共卫生服务项目考核合格率≥90%。（25分） | 查阅有关资料，实地抽查。 | 县级未开展基本公共卫生服务项目检查与考核的，扣5分；抽查的乡镇未开展检查考核工作的，扣5分；申报前一年或当年市级卫生部门对该县基本公共卫生服务项目检查复核分低于90分的，扣5分；基本公共卫生服务项目考核合格率每下降1个百分点，扣2分。 |  | 县卫生局 |  |  |
|  |  |  | 15.14参合农民健康体检符合申报前一年度省政府或省级相关部门下发的文件要求。（10分） | 查阅县卫生部门有关资料，实地抽查。 | 参合农民健康体检不符合申报前一年度省政府或省级相关部门下发的文件要求，不得分。 |  | 县卫生局 |  | 县人力社保局 |
|  |  |  | 15.15无偿献血占临床用血比例达100％，其中自愿无偿献血达95%以上；无非法采供血案件发生。（10分） | 查阅县血站工作报表、公安部门有关资料。 | 未达到要求，不得分。 |  | 县卫生局 |  | 县公安局 |
|  |  |  | 15.16居民对社区卫生服务的满意率≥90%。（10分) | 实地调查。 | 每下降1个百分点，扣2分。 |  | 县卫生局 |  | 县监察局 乡镇政府 |