重庆市卫生专业技术资格考试办公室

渝卫考办〔2008〕13号

关于2008年卫生专业技术资格延期考试及2008年护理和助产专业毕业生参加护理初级（士）专业技术资格考试考务工作计划的通知

各考点：

根据《卫生部人才交流服务中心关于2008年护理和助产专业毕业生参加护理初级（士）专业技术资格考试考务工作计划的通知》（卫人才发〔2008〕86号）和《卫生部人才交流服务中心关于2008年度卫生专业技术资格延期考试考务工作计划的通知》（卫人才发〔2008〕92号）精神，结合本考区实际，现将2008年卫生专业技术资格延期考试（以下简称“延期考试”）及2008年护理和助产专业毕业生参加护理初级（士）专业技术资格考试（以下简称“护士考试”）考务工作计划通知如下：

一、考场选定

考点于8月26日前确定“延期考试”考场（纸笔考试和人机对话考试）并于8月26日报考区办公室。

考点于9月3日前确定“护士考试”考场并于9月3日报考区办公室。

二、试室、座位号编排

考点于8月28日前编排“延期考试”试室、座位号，并于8月29日前将编排信息上传考区。

考点于9月8日前编排“护士考试”试室、座位号，并于9月9日前将编排信息上传考区。

三、打印准考证

9月25日至10月10日，考生自行到重庆卫生人才网或中国卫生人才网上打印准考证，考区和各考点要做好宣传工作。无条件打印或不会打印的考生可由考点“批量打印”后下发。

四、考试专用物品（含试卷、机考用品、考生签到表等）交接与保管

（一）考点于9月25日前确定考试专用物品接收人员，并详细填写《考试专用物品接收信息表》（附件1）

（二）考区初定于10月9日（如有变动另行通知）向各考点下发考试专用物品。请各考点严格按照《考点试卷接-管-交制度》和《考点试卷接-管-交流程》开展考试专用物品的交接和保管工作。考区与考点在进行纸笔考试专用物品交接时，必须认真清点试卷袋数、每袋试卷封面上的专业及各专业试卷数量与需求数是否一致，必须仔细查看各试卷袋密封是否完好。考区与考点在进行机考专用物品交接时，必须认真清点机考专用物品的盒数与需求数是否一致，必须仔细查看机考用品盒密封是否完好。经双方确认无误后，在《2008年度卫生专业技术资格考试专用物品交接单》（附件2）上签字。交接过程须严格遵守保密要求，确保考试专用物品万无一失。

（三）考试专用物品在考点存放期间，须存放于保密室内，安排专人24小时值班，在任何情况下值班人员不得少于2人，不得以任何借口提前拆封考试专用物品。特别注意防火、防潮、防盗等情况的发生，确保绝对安全。

（四）考点、机考机构须严格按照规定管理人机对话考试相关密码，严禁提前公开，以防泄密事件发生。

五、考试实施

（一）各考点在组织实施考试工作过程中，要按照《卫生专业技术资格考试考务规则》（卫考办发[2003]4号）和《卫生专业技术资格考试重庆考区考务工作细则》（渝卫考办〔2008〕4号）的有关规定执行，明确各方责权，妥善处理好考试过程中发生的各种情况。

（二）各考点须根据有关要求，结合自身地理、环境特点，对考试突发事件应急预案重新梳理，杜绝应急预案在紧急事件发生时失灵的情况，要积极取得火警、地震、水灾、电力、公安等相关危机处理部门的支持。对于机考出现的突发事件按照《卫生专业技术资格人机对话考试应急预案》（渝卫考办〔2007〕6号）有关情况处理。

（三）考点须对考务人员、监考人员、巡考人员进行认真培训，使他们了解有关规定，掌握考试工作程序，严格履行主考、监考、巡考等工作职责，严肃考风考纪，维护考场秩序，熟练掌握卫生考试的专业分类，杜绝错发考生专业试卷或漏收考生试卷及答题卡的情况。考点应对巡考人员、监考人员、系统管理员等涉密人员进行严格资格审查。

（四）考点须按照《人机对话考试各专业考试日期安排》（附件3）和《2008年度卫生专业技术资格人机对话延期考试具体工作安排》（附件4）中的规定实施机考具体工作。

（五）考试实施期间（10月10日—14日），卫生部人才中心和重庆考区都将开通值班电话和机考技术支持电话（见附件5）。各考点务必于9月25日前将本考点值班电话传真至考区办,考试期间严格执行24小时值班制度。

六、考试专用物品的回收

所有考试结束后24小时内，考点将纸笔考试专用物品和机考专用物品运抵考区，双方清点无误后，须填写回收交接单（见附件6），并确认签字。考点须按照以下要求进行考试专用物品回收的准备工作，具体如下：

（一）纸笔考试

1.试室监考人员须严格按要求填写《考场情况记录单》（答题卡回收袋封面及回收袋内）中的每个栏目。如试室有违纪行为发生，须如实、详细记录考生的违纪行为，同时在答题卡中填涂违纪标识。《考场情况记录单》一份随答题卡回收至卫生部人才中心；一份装订成册，留存考区备案。

2.纸笔考试结束后，试卷和答题卡须按试室进行封装。答题卡封装时，须放置于防潮袋中，以防答题卡磨损和受潮，再放置于答题卡（回收）袋中。启用的备用试卷、答题卡和所在试室的试卷、答题卡一起回收至本试室试卷袋和答题卡（回收）袋中，无需单独封装，但须提供详细记录的使用情况说明材料（在考场情况记录单上）。

3.各考点须将试卷袋和答题卡（回收）袋按照考场、试室的顺序依次整理、密封，分别装箱，并在箱外明显标识（考区、考点、考场、科目、袋数）。注意答题卡（回收）袋须装入印厂提供的专用箱内单独装箱，不要与试卷混装。

（二）人机对话考试

机考物品回收按《2008年度卫生专业技术资格人机对话延期考试具体工作安排》（附件4）中的规定进行。

七、违纪处理

各考点于10月15日—20日，将本考点违纪人员信息录入考务系统。

八、成绩发布

卫生部人才中心将在考后2个月内公布考试成绩，考生可登陆重庆卫生人才网和中国卫生人才网查询。

附件：1.2008年度卫生专业技术资格考试物品接收信息表

2.2008年度卫生专业技术资格考试专用物品交接单

3.人机对话考试各专业考试日期安排

4.2008年度卫生专业技术资格延期考试人机对话考试具体工作安排

5.卫生部人才中心和重庆考区值班电话

6.2008年度卫生专业技术资格延期考试专用物品回收交接单

二○○八年八月十八日

主题词：卫生  延期考试  考务工作  通知

重庆市卫生局办公室              2008年8月18日印发

附件1

2008年度卫生专业技术资格考试物品接收信息表

考点（盖章）：

| 接收单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物品存放地点 |  |  |  |
| 接收人姓名 |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |
| 手机 |  |  |  |
| 宿舍电话 |  |  |  |

注：考试物品交接时，必须是上报的接收工作人员参加交接工作。此表请于9月25日前报考区。

附件2

2008年度卫生专业技术资格考试专用物品交接单

考区：                                考点：

| 纸笔考试交接内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱数 |  | 袋数 |  |  |
| 人机对话考试交接内容 |  |  |  |  |
| 箱数 |  | 盒数 |  |  |
| 移交人签字 |  | 接收人签字 |  |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |  |
| 时间 |  | 时间 |  |  |

注：此表用于考试前，考区与考点办理考试专用物品交接手续时使用，交接时须开箱核对试卷袋数、机考物品盒数。

附件3

人机对话考试各专业考试日期安排

一、2008年10月11日考试专业

| 专业代码 | 专业名称 |
| --- | --- |
| 042 | 普通外科学(中级) |
| 043 | 骨外科学(中级) |
| 044 | 胸心外科学(中级) |
| 045 | 神经外科学(中级) |
| 046 | 泌尿外科学(中级) |
| 047 | 小儿外科学(中级) |
| 048 | 烧伤外科学(中级) |
| 049 | 整形外科学(中级) |
| 063 | 皮肤与性病学(中级) |
| 070 | 核医学(中级) |
| 071 | 超声波医学(中级) |
| 072 | 麻醉学(中级) |
| 083 | 疼痛学(中级) |

二、2008年10月12日考试专业

| 专业代码 | 专业名称 |
| --- | --- |
| 026 | 全科医学(中级) |
| 028 | 内科学(中级) |
| 029 | 心血管内科学(中级) |
| 030 | 呼吸内科学(中级) |
| 031 | 消化内科学(中级) |
| 032 | 肾内科学(中级) |
| 033 | 神经内科学(中级) |
| 034 | 内分泌学(中级) |
| 035 | 血液病学(中级) |
| 036 | 结核病学(中级) |
| 037 | 传染病学(中级) |
| 038 | 风湿与临床免疫学(中级) |
| 039 | 职业病学(中级) |
| 065 | 精神病学(中级) |
| 073 | 康复医学(中级) |
| 076 | 病理学(中级) |

三、2008年10月13日考试专业

| 专业代码 | 专业名称 |
| --- | --- |
| 055 | 妇产科学(中级) |
| 057 | 儿科学(中级) |
| 059 | 眼科学(中级) |
| 061 | 耳鼻咽喉科学(中级) |
| 066 | 肿瘤内科学(中级) |
| 067 | 肿瘤外科学(中级) |
| 068 | 肿瘤放射治疗学(中级) |
| 069 | 放射医学(中级) |
| 077 | 临床医学检验学(中级) |
| 078 | 口腔医学(中级) |
| 079 | 口腔内科学(中级) |
| 080 | 口腔颌面外科学(中级) |
| 081 | 口腔修复学(中级) |
| 082 | 口腔正畸学(中级) |

四、2008年10月14日考试专业

| 专业代码 | 专业名称 |
| --- | --- |
| 002 | 中药学(士) |
| 014 | 中药学(师) |
| 016 | 中医护理学(师) |
| 027 | 全科医学(中医类)(中级) |
| 040 | 中医内科学(中级) |
| 041 | 中西医结合内科学(中级) |
| 050 | 中医外科学(中级) |
| 051 | 中西医结合外科学(中级) |
| 052 | 中医肛肠科学(中级) |
| 053 | 中医骨伤学(中级) |
| 054 | 中西医结合骨伤科学(中级) |
| 056 | 中医妇科学(中级) |
| 058 | 中医儿科学(中级) |
| 060 | 中医眼科学(中级) |
| 062 | 中医耳鼻喉科学(中级) |
| 064 | 中医皮肤与性病学(中级) |
| 074 | 推拿(按摩)学(中级) |
| 075 | 中医针灸学(中级) |
| 084 | 计划生育(中级) |
| 091 | 中药学(中级) |
| 098 | 中医护理(中级) |

附件4

2008年度卫生专业技术资格延期考试人机对话考试

具体工作安排

一、考点、机考机构具体分工

（一）考点

1.负责组织、管理本地区机考工作的具体实施，确定各考场工作人员，并对其进行培训，明确工作人员各自的职责，做好机考实施工作。

2.考前2-3天，接收考区下发的机考专用物品盒，并将其保管在保密室，安排专人看守，实行24小时值班制；考前检查机考机构的软硬件、网络环境及供电情况，确保计算机和网络正常。监督机考机构的系统管理员在考试前严格按照卫生部人才中心制定的机考工作流程完成机考准备工作，将本考点机考准备情况及时上报考区，并填写《机考机构安装情况确认单》（附件4.1）传真至考区。

3.严格遵守保密规定，做好密码和备用光盘的管理工作。按照考务规则在规定时间内进行密码的下发和回收；对于因各种原因导致启用备用考试光盘者，须上报给考区，并向卫生部人才中心获取开盘密码，使用后应立即收回，存放于保密室。

4.考试期间，负责安排专人昼夜值班，设立值班电话，并将电话号码和值班人员名单于考试前1周上报考区。及时了解考场考试情况，遇有突发情况及时向考区汇报。

5.考试期间，负责在各考场设立考务、保卫、医疗、后勤等小组，以保证考试正常实施；须与当地的供电部门取得联系，确保考试期间的供电保障。

6.妥善处理考试期间发生的问题，督促考场工作人员严格执行工作纪律；考试期间，可请当地公安、纪检、监察、保密等部门派人协助管理本考点的考试工作。

7.考点应组织机考机构在本考场入口处等显著位置标明××考点××考场，并提前张贴考场示意图、考试时间表和考场规则等。考试机摆放时应做到考生左右间距在40厘米以上，座位设置顺序按照奇数升序，偶数降序交叉排序。

8.务必监督机考机构系统管理员做好考生答题信息的备份、上传工作，确保考生答题数据完整。

9.每天考试结束后，汇总并在监控系统中录入本考点缺考人员情况，报考区。

10.考试结束48小时内，将考生答题信息的光盘、考场情况记录单和考试备用光盘、密码袋、USBkey等全部考试专用物品密封后派专人送至考区，按照规定办理交接手续；在得到考区确认后，务必监督机考机构系统管理员卸载全部考试系统并删除相关数据。

（二）机考机构

1.承担机考具体实施工作，严格执行各级卫生考试管理机构制定的考试工作制度，技术方面应接受中国卫生人才网的指导、监督；落实考试工作制度和岗位职责。

2.提供符合机考软硬件、网络要求的试室。

3.确定各试室各场次系统管理员，须经过卫生部人才中心培训中心培训合格，方可担当，在考试期间执行任务时，系统管理员必须佩戴全国统一制发的合格证书。

4.严格按照卫生部人才中心制定的机考工作流程和培训内容，完成机考前的系统安装测试、考试期间的系统使用、考后的答题信息备份上传等工作；在考试期间维持网络和系统的正常稳定运行，确保考试正常进行。

5.严格遵守保密规定，系统管理员不得向任何人泄露和考试相关的事宜；与考点做好机考专用物品的交接工作。

6.考试过程中如果出现异常情况须立即报告考点，按照考点考务管理人员的意见进行相应处理，并做好处理记录。

7.考试结束48小时内，在考区确认数据上传无误后，务必在考点的监督下，机考机构系统管理员卸载全部考试系统并删除相关数据。

二、机考具体实施工作流程

（一）准备工作：10月8日－10月10日

1.环境准备

机考机构对所有机器检查网络连通情况，设置为固定IP地址，关闭还原保护，取消休眠和时间保护，进行杀毒后，关闭除网关外所有机器的防火墙和杀毒软件。确保网关可连接互联网，服务器、监考机、考试机不连接互联网。

2.信息下载

机考机构从10月8日起可登录中国卫生人才网－人机对话考试专区-机考机构入口，使用USBKEY和用户名、密码登录系统并下载网关程序，网关程序安装后使用用户名、密码登陆，下载机考三端程序（服务器、监考机、考试机）和考试信息。

3.三端程序安装

系统管理人员下载完机考三端程序后，安装服务器、监考机和所有考试机，设置备用服务器。系统管理人员在安装考试机时根据已粘贴座位号进行考试机座位的设置，并在下载完考试信息后检查各考试机是否数据完整。完成上述操作后立即封闭试室，不许任何人员进入。

注：启动服务器时需要使用系统管理员密码，各考点应在考前一天（10月10日）向机考机构提供系统管理员密码，并在现场监督机考机构完成机考前的各项准备工作，并在完成后填写《机考机构安装情况确认单》（附件4.1）传真至考区。

（二）考试实施：10月11日－10月14日

1.每场考前1小时

（1）各考点下发系统管理员密码袋、当日各场次监考人员密码袋。

（2）各机构系统管理员依次开启考试网关、服务器、监考机和所有考试机。

2.考试实施阶段

（1）考区监督各考点及时汇报考试情况，保证考试顺利进行。

（2）监考人员负责监考机端具体操作，包括考生入场、开考、收卷、考试结束、违纪违规记录、异常情况处理等。

（3）各机构系统管理员负责监控考试网关、服务器和网络运行情况，遇到异常情况及时拨打技术支持电话。

3.考试结束

（1）各试室监考人员进行收卷操作，确认无误后，进行考试结束操作。系统管理人员须仔细确认考生答题信息的完整性，检查缺卷数是否为“0”。

（2）系统管理员在网关监控各试室各场次答题数据上传情况，确保机构下所有试室的考试数据都上传成功，并将当天所有试室各场次备份数据刻盘交给考点工作人员（每天刻一张盘）；监考人员每天统计各场缺考人员名单汇总至考点，考点将缺考人员名单录入至监控系统，考区当天审核确认后打印并上报卫生部人才中心。

（3）所有考试结束，卫生部人才中心将通知考区是否可卸载系统；考点在得到考区通知后，监督系统管理员完成网关、服务器、监考机、考试机的卸载和相关数据的删除，卸载后需逐一进行检查确认，并填写《人机对话考试卸载考试系统及数据记录单》（附件4.2）。

（4）考点将考生答题的信息光盘、试室情况记录单、备用光盘密封袋、各场次密码袋、USBkey等全部机考专用物品按照考场顺序封装，在考后48小时内，与纸制试卷、答题卡一起运抵考区，考区、考点须认真履行交接手续，并填写《2008年度卫生专业技术资格延期考试专用物品回收交接单》（附件6）。

附件4.1 机考机构安装情况确认单

附件4.2 人机对话考试卸载考试系统及数据记录单

考前准备工作

（下载及安装）

10月8－10日

1.机考机构检查所有机器网络连通情况，设置为固定IP地址，关闭还原保护，取消休眠和时间保护，进行杀毒后，关闭除网关外的所有机器的防火墙和杀毒软件。确保网关可连接互联网，服务器、监考机、考试机不连接互联网。

2.10月8日起，机考机构可登录中国卫生人才网－2008年卫生专业技术资格人机对话考试专区—机考机构入口，下载并安装usb－key驱动程序后，通过下发的用户名、密码、usb－key登录监控系统。

3. 机考机构登录监控系统后，下载并安装考试网关程序，登录考试网关，考试网关自动下载三端程序后，启动webserver服务。

4. 启动webserver服务后，各试室系统管理员安装服务器、监考机、考试机三端程序（安装顺序为服务器－>备用服务器－>监考机－>考试机，安装完毕后立即启动），启动服务器程序，在服务器端点击管理服务器－打开管理服务器工具－文件－查看注册，检测安装情况。

数据下载及检查工作

10月10日

1. 机考机构从考点获取本机构系统管理员密码。

2. 系统管理员开启网关，各试室系统管理员开启服务器和所有考试机（在网络良好的情况下，网关、服务器、考试机都开启时，考试网关会自动从中心服务器下载考试数据，各试室服务器也自动从考试网关下载考试数据）。

3. 系统管理员在考试网关监测考试数据下载情况。

4. 各试室系统管理员检查各考试机是否获取数据完整。根据考试机座位的设置粘贴座位号（考试机左下方显示“数据完整”，右下方显示试室名称即表示获取数据完整）。

5. 系统管理员打开并启动备用服务器，在主服务器上设置备用服务器，完成后通过测试场功能检测入场、开考、收卷、考试结束过程是否正常。

6. 考点工作人员检查确定服务器、监考机、考试机与外网断开（通过内网与网关连接），所有考试机数据是否完整，并填写《机考机构安装情况确认单》传真至考区，完成后封闭考场。收回系统管理员密码。

考试实施

10月11日-14日

1. 考前1小时，系统管理员从考点主考人员处获取系统管理员密码，依次启动考试网关、服务器（主、备）、监考机、考试机。

2. 每场考前1小时，监考人员从考点主考人员处获取本场次本试室的监考人员密码。

3. 监考人员使用监考人员密码登录监考机，按照规定的时间进行入场－开考－收卷－考试结束操作（若点击开考时出现“开考密码”提示，由系统管理员登录监控系统或拨打技术支持电话查询本场次开考密码）。

每场次考试结束

（数据备份和上传）

10月11-14日

1. 每场考试结束后，系统管理员立即通过服务器“备份”功能进行备份；须仔细确认考生答题信息的完整性，检查缺卷数是否为“0”。

2. 各试室系统管理员通过服务器代理中“答题包上传管理”功能，在左侧选择场次，右侧列表中显示“上传成功”表示此试室场次答题包上传至考试网关成功。网络情况良好时，数据上传是自动执行的，若未自动上传，点击左下角“手动上传答题包”功能进行上传。

3. 系统管理员通过考试网关“答题包上传情况”功能，在左侧选择试室场次，右侧列表中显示“上传成功”表示此试室场次答题包上传至中心成功。网络情况良好时，数据上传是自动执行的，若未自动上传，点击左下角“手动上传答题包”功能进行上传。

4. 每天考试结束后，系统管理员将当天所有试室各场次备份数据刻盘交给考点工作人员；监考人员每天统计各场缺考人员名单汇总至考点，考点将缺考人员名单录入至监控系统，考区当天审核确认后打印并上报人才中心。

全部考试结束后

10月14-15日

1. 数据完整上传后，得到中心、考区通知后，在考点人员监督下，系统管理员务必删除机考系统软件及所有相关信息，并填写《2008年度卫生专业技术资格人机对话考试卸载考试系统及数据记录单》。

2. 考点将考生答题的信息光盘、试室情况记录单、备用光盘密封袋、各场次密码袋、USBkey等全部机考专用物品按照考场顺序封装，在考后48小时内，与纸制试卷、答题卡一起运抵考区。

三、工作流程图

附件4.1

机考机构安装情况确认单

考点：              机构：

考点人员签字：             考点人员联系电话：

系统管理员联系电话：

| 确认内容 | 是否本考区所有机考机构均完成 |
| --- | --- |
| 对所有机器进行病毒查杀 |  |
| 网关所使用的机器已安装防火墙 |  |
| 网关所使用的机器已安装杀毒软件 |  |
| *所有机器均关闭还原保护 |  |
| 所有机器均取消休眠 |  |
| 软件安装后所有机器均已重启 并检查无异常 |  |
| 所有机器时间与北京时间一致 |  |
| 服务器、监考机、考试机 均不连接Internet |  |
| 所有考试机均显示数据完整 |  |

注：考点工作人员仔细检查以上项目，签字后传真至考区；在网络正常条件下，可在监控系统中检查所有考试机是否数据完整。

附件4.2

人机对话考试卸载考试系统及数据记录单

考区（盖章）：                         考点（盖章）：

机构名称：

| 卸载时间 |  |
| --- | --- |
| 卸载考试机（含备用机）数 |  |
| 卸载监考机数 |  |
| 卸载服务器数 |  |
| 卸载网关数 |  |
| 是否删除备份数据 |  |
| 卸载情况说明 |  |
| 执行人（系统管理员）签字 |  |
| 监督人（考点工作人员）签字 |  |

注：此表用于考试结束48小时内卸载考试系统与数据后的记录。

附件5

卫生部人才中心和重庆考区值班电话

一、卫生部

考务值班电话：010-59935282  59935283  59935284

传真：010-59935285

机考技术支持值班电话: 010-59935288   400-813-3716

二、重庆考区

考务值班电话: 63651231  63651136  63651357

传真：63651037

机考技术支持值班电话:63651231  13996217825

附件6

2008年度卫生专业技术资格延期考试专用物品回收交接单

考区：                                考点：

| 交接内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸笔考试回收内容 |  |  |  |  |  |  |
| 答题卡箱数 |  |  | 答题卡袋数 |  |  |  |
| 人机对话考试回收内容 |  |  |  |  |  |  |
| 系统管理员密码密码袋 （个） |  |  | 备用光盘密封袋（个） |  |  |  |
| 各场次监考人员密码袋（个） |  |  | USBKEY（个） |  |  |  |
| 考场情况记录单袋（个） |  |  |  |  |  |  |
| 注：请双方清点核对准确后签字 |  |  |  |  |  |  |
| 移交方单位 |  |  | 接收方单位 |  |  |  |
| 移交人签字 |  |  | 接收人签字 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 时间 |  |  | 时间 |  |  |  |

注：此表用于考试结束后，考点与考区、考区与卫生部人才交流服务中心（保密印厂押运人员）之间进行考试专用物品的回收交接时使用。