普陀区创建中医药特色社区卫生服务中心

活动实施方案

（发：区中医药学会、各乡镇（街道）社区卫生服务中心）

为促进我区中医药事业的持续健康发展，充分发挥中医药的特色与优势，进一步提升社区卫生服务水平，满足居民对中医药服务的需求，根据国家中医药管理局《全国中医药特色社区卫生服务示范区建设标准》和省中医药管理局《浙江省中医药参与社区卫生服务的意见》，制定本实施方案。

一、指导思想
　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，以维护人民群众健康和生命安全为根本宗旨，按照《全国中医药特色社区卫生服务示范区建设标准》，认真贯彻落实社区卫生服务工作的中医药工作方针政策，加强社区卫生服务中医网络建设，不断提高社区卫生服务的中医药应用水平和服务能力，用中医药技术有效防治常见病、多发病，充分发挥中医药在社区卫生服务中的优势，保障人民群众健康。

二、工作目标
　　对照社区卫生服务中心（站）基本标准和《普陀区中医药特色社区卫生服务中心评估标准》，积极推进中医药特色社区卫生服务中心创建工作,促进中医药服务全面进入医疗、预防、保健、康复领域，使中医药服务更加贴近社区、贴近农村、贴近群众，为全区人民提供“简、便、验、廉”的社区中医卫生服务。第一轮创建周期内，达到评估标准的社区卫生服务中心，占中心总数的25%以上。
    三.工作步骤
　　（一）准备阶段（2010年10月）
　  1.要求创建单位建立有中医药人员参加的创建工作班子，落实分管领导，配备专（兼）职人员中医药管理人员，并明确工作职责。

2.各创建单位制定中医药特色社区卫生服务中心创建活动实施方案。

3.各创建单位召开创建工作动员会，进行全面动员，安排部署创建工作，学习和掌握相关创建内容和评估标准，并用多种形式向群众宣传开展创建活动的信息。

（二）实施阶段(2010年11月—2011年10月)

1.按照实施方案要求，制定年度实施计划，精心组织落实创建工作，并严格按工作目标实行年度工作考核。
　　2.按照区域卫生和社区卫生服务机构设置规划搞好社区中医药资源配置，合理布局，健全中医药社区卫生服务网络，完善中医药社区卫生服务功能，利用中医药特色和优势，参与社区卫生服务。

3.加强社区卫生服务中心（站）中医科室建设，配备具有中医药特色的诊疗设备，改善社区卫生服务中心（站）开展中医药服务的设施条件，努力提高中医药技术质量和服务能力。
　　4.大力引进、招聘中医药人才，积极参与名师带徒工作，鼓励各创建单位聘请中医药退休人员。根据各创建单位的业务培训进修计划，做好社区卫生技术人员中医药基本知识和基本技能培训。

5.充分发挥中医药特色和优势，在医疗、预防、保健、康复、健康教育等方面，提供基本的中医药服务，积极推广应用中医药适宜技术。

6.以组织开展义诊、健康咨询、健康行为指导等活动为切入点，发动群众，营造声势，强化宣传舆论，提高社区居民对中医药基本知识的知晓率和对中医药参与社区卫生服务满意率。

7.区中医药学会要加强对创建社区卫生服务机构开展中医药服务的技术指导。

（三）评估验收阶段(2011年11月)

1.对照《普陀区中医药特色社区卫生服务中心评估标准》，进行检查验收。

2.对检查验收发现的问题，限期进行整改，并予复评。

3.对达到评估标准的创建单位颁发《普陀区中医药特色社区卫生服务中心》铭牌。

附件：普陀区中医药特色社区卫生服务中心评估标准

舟山市普陀区卫生局

二〇一〇年九月三十日