北京市海淀区卫生局文件

海卫发字〔2012〕110号

海淀区卫生局关于印发确保“十八大”期间

医疗卫生机构实验室生物安全工作方案的通知

各医疗卫生机构，各有关单位：

根据《北京市卫生局关于印发“十八大”期间北京地区病原微生物实验室生物安全管理工作方案的通知》（京卫科教字〔2012〕13号）及北京市卫生局《党的十八大安保公共卫生安全隐患排查整治专项行动》的文件精神，为加强实验室生物安全管理能力，做好中国共产党第十八次代表大会的安全保卫工作，现制定了《关于确保党的“十八大”期间医疗卫生机构实验室生物安全工作方案》，同时将《北京市卫生局关于印发“十八大”期间北京地区病原微生物实验室生物安全管理工作方案的通知》转发您们，请遵照执行。

附件：关于确保党的“十八大”期间医疗卫生机构实验室生物安全工作方案

二〇一二年九月三日

主题词：十八大  实验室生物安全△   工作方案  通知

北京市海淀区卫生局办公室        2012年9月3日印发

附件：

关于确保党的“十八大”期间

医疗卫生机构实验室生物安全工作方案

根据北京市卫生局《党的十八大安保公共卫生安全隐患排查整治专项行动》的文件精神和《海淀区卫生局党的十八大安保公共卫生安全隐患排查整治专项行动实施方案》的责任分工和要求，为全面加强我区实验室生物安全管理能力，确保十八大期间实验室生物安全，制定本工作方案。

一、工作目标

以“平安十八大”为中心，按照“统一领导、属地负责，全面监测、及时预警，预防为主、群防群控”的工作原则，加强医疗卫生机构安全管理，有效开展全区实验室生物安全工作自查和督导检查，加强医疗卫生机构实验室生物安全专项排查和整治，确保十八大期间医疗卫生机构的实验室生物安全。

二、组织机构及职责

（一）组织领导

成立海淀区党的十八大医疗卫生机构实验室生物安全专项工作领导小组。区卫生局局长段安安任组长，区卫生局副局长黄春明任副组长。领导小组下设办公室，由海淀区基层卫生科负责统一组织和协调。成员由区监督所、区社管中心、区疾控中心及医疗机构、涉及病原微生物菌（毒）种或样本的生物制品公司、科研机构及其他中央在京单位的实验室生物安全准管部门相关具体负责人担任。

（二）领导小组办公室职责

负责制定工作方案并组织实施；负责牵头组织培训和督导检查；做好涉源单位的备案工作；结合北京市“十八大”实验室生物安全管理相关要求，制定工作程序，建立健全实验室生物安全相关工作制度和管理规定。

（三）区监督所职责

负责对涉源单位进行督导检查。

（四）区疾病预防控制中心职责

协助区卫生局、区监督所对相关单位的监督检查工作，提供培训技术支持。

三、工作内容

（一）开展实验室生物安全专项培训活动（即日起至9月5日）

对辖区内实验室设立单位开展实验室生物安全专项培训活动，讲授实验室生物安全应急处置和病原微生物实验室生物安全管理知识，保证培训工作做到组织到位、培训到人、不留死角。

（二）组织实验室生物安全工作自查和督导检查（9月6日至9月25日）

对全区实验室生物安全工作加强自查和督导检查，9月9日前各相关医疗卫生机构、各相关单位完成本单位实验室生物安全的自查和整改，9月15日前对各机构进行第一次专项督查，至十八大开始前视自查及第一次专项督查情况另行安排再次督查（督查方案另行制定）。

（三）动员部署“十八大”实验室生物安全管理工作。（9月26日至十八大结束）

“十八大”期间，病源微生物活动要按照“一类停、二类备、非必须、不开展”的原则进行严格控制。

凡在北京地区进行的涉及卫生部《人间传染的病原微生物名录》（以下简称《名录》）中一类病原微生物的实验活动一律停止，如因突发传染病疫情防控需要开展，须经批准后方可进行；涉及《名录》中二类病原微生物的感染性材料操作的实验活动（临床检测除外）一律备案；严禁违规开展各种实验室活动。各实验室不得接收来自外省市的高致病性病原微生物菌（毒）种、样本或其他感染性材料，北京市内不得进行高致病性病原微生物菌（毒）种运输，因治疗诊断、疫情防控需要，需由专业人员和保卫人员联合押运。

9月25日前，各有关单位必须对本单位高致病性病原微生物菌（毒）种和样本等感染性材料进行清点，专库封存，并将封存信息备案。

附件：北京市卫生局关于印发“十八大”期间北京地区病原微生物实验室生物安全管理工作方案的通知（京卫科教字〔2012〕13号）

附件：

北京市卫生局文件

京卫科教字〔2012〕13号

北京市卫生局关于印发“十八大”期间

北京地区病原微生物实验室

生物安全管理工作方案的通知

各区县卫生局，各有关单位：

为加强我市实验室生物安全管理能力，做好中国共产党第十八次代表大会的安全保卫工作，确保“平安十八大”工作目标顺利实现，我局制定了《北京地区“十八大”期间病原微生物实验室生物安全管理工作方案》，现印发给你们，请遵照执行。

二〇一二年八月二十七日

北京地区“十八大”期间

病原微生物实验室生物安全管理工作方案

为全面加强我市实验室生物安全管理能力，做好中国共产党第十八次代表大会的安全保卫工作，按照《党的十八大安保公共卫生安全隐患排查整治专项行动实施方案》的要求，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《企业事业单位内部治安保卫条例》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》及其配套文件规定，制定本方案。

一、指导思想和工作目标

以“平安十八大”为中心，按照“统一领导、属地负责，全面监测、及时预警，预防为主、群防群控”的工作原则，巩固我市实验室生物安全管理已有成果，坚持以依法控制“十八大”期间北京地区实验室活动为重点；以强化实验室生物安全监督检查为手段；以加强生物安全防范措施为基础；全面加强北京地区实验室生物安全管理，确保不发生实验室生物安全事件，为“十八大”顺利召开提供安全保障。

二、工作任务

按照《党的十八大安保公共卫生安全隐患排查整治专项行动实施方案》要求，“十八大”期间我市病原微生物实验室生物安全管理工作分为三个阶段进行，即培训动员和明确责任阶段、强化管理和监督检查阶段、加强巩固和特殊管理阶段。

（一）培训动员和明确责任阶段（即日起至8月31日）

1.完善制度，明确职责

实验室设立单位要根据国家、卫生部和市卫生局的有关法律法规和规定，完善实验室生物安全管理制度，制定、落实并演练本单位实验室生物安全事件的应急预案。要明确各级各类相关人员职责，逐级落实问责制和责任追究制度。要改善实验室设施、设备条件，健全实验室各项规章制度及操作技术规程并认真执行。

市卫生局将与各区县卫生局和北京地区重点涉源单位、区县卫生局与各二级以上医疗卫生机构及教学、研究、生产等领域的实验室设立单位、实验室设立单位与实验室工作人员要层层签订责任书，落实问责制度和责任追究制度。

2.组织动员，开展培训

市卫生局将组织召开2012年全市实验室生物安全管理工作会议暨生物安全市级师资培训会，专题动员并布置“十八大”生物安全管理保障工作，并对区县卫生局、三级医疗机构、市级卫生机构、重点涉源单位以及部分涉及病原微生物实验活动的研究机构的生物安全管理人员进行实验活动管理、应急处置、形势分析等相关培训。

各区县卫生局、实验室设立单位要按照市卫生局的工作要求，对本区县、本单位实验室工作人员进行“十八大”生物安全保障工作动员；根据本区县、本单位实验室生物安全管理工作实际情况，充分利用参加市级师资培训的骨干力量，组织开展生物安全专项培训。

（二）强化管理和监督检查阶段（9月1日至9月25日）

1.加强实验室人员管理

各实验室设立单位要建立并完善实验室人员档案管理制度，对接触病原微生物人员的姓名、工作岗位等基本信息、开展的实验活动等情况进行详细登记。要加强对于外来人员出入实验室的管理，完善审批登记制度，对外来人员进出实验室时间、在实验室内活动情况等进行详细登记。要将本单位人员和实验活动情况、外来人员出入实验室情况等登记信息长期保存备查。对“十八大”期间接触高致病性病原微生物感染性材料的实验室人员要进行专门教育，务必使全体人员提高认识，明确实验室生物安全管理的各项工作职责和工作流程，熟练掌握实验室规章制度和实验活动操作规程。

2. 加强实验活动和菌（毒）种管理

我市将在9月26日至“十八大”结束期间严格控制病原微生物实验室的实验活动。凡需在此期间进行涉及《人间传染的病原微生物名录》（以下简称“名录”）中规定的二类病原微生物的感染性材料操作的实验活动（临床检测活动除外）的单位，须在9月25日前将实验目的、内容、频次、从事实验人员情况等相关信息报市卫生局备案，实验活动经市卫生局批准备案后方可在此期间开展。

各从事高致病性病原微生物实验活动的实验室设立单位及保藏高致病性病原微生物的单位须将本单位内保藏的高致病性病原微生物菌（毒）种和样本等感染性材料进行清点，对于未批准备案的实验活动所使用的菌（毒）种和样本要在专库集中封存，并于2012年9月25日前将本单位封存的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本的性质、数量、保卫措施等信息上报市卫生局备案。

3.加强实验室生物安全事件应急处置准备工作

各实验室设立单位要做好实验室生物安全事件各项应急处置准备工作。要建立人员值守机制、应急信息上报机制等应急处置管理制度，完善本单位应急处置方案，提前进行应急演练。要储备与实验活动风险相应的应急储备物资，包括个体防护用品、消杀灭用品、病原微生物运输包装材料等。从事涉及高致病性病原微生物实验活动的单位应与当地公安部门建立报警联动机制和突发事件处置联动机制。

4.加强实验室生物安全监督检查

各区县卫生局、实验室设立单位要严格按照市卫生局《关于加强病原微生物实验室生物安全监督检查管理的通知》（京卫科教字〔2011〕15号）各项要求，在9月15日前对本区县、本单位进行至少一次实验室生物安全自查与督查。市卫生局将于九月中下旬组织开展全市实验室生物安全专项督查工作，对各区县卫生局、各重点涉源单位的实验室生物安全管理工作进行实地检查，督查方案另行制定。

（三）加强巩固和特殊管理阶段（9月26日至十八大结束）

1.严格管理实验室人员及高致病性病原微生物实验活动

9月26日至“十八大”结束期间，我市病原微生物实验室的实验活动按照“一类停、二类备、非必须、不开展”的原则进行严格控制。凡在北京地区进行的涉及《名录》中一类病原微生物的实验活动一律停止，如因突发传染病疫情防控需要开展，须经批准后方可进行；涉及《名录》中二类病原微生物的临床检测活动须严格遵守法律法规进行，加强样本管理，确保样本来源、使用、销毁的各步骤记录明确、可追溯；已批准备案的涉及二类病原微生物的感染性材料操作的实验活动，应严格按照备案信息开展；未批准备案的涉及二类病原微生物的感染性材料操作的实验活动一律停止。严禁各种违规开展实验室活动，特别是严禁在一级、二级生物安全实验室从事应当在三级、四级生物安全实验室中进行的实验活动。

在此期间，各实验室设立单位要严格限制外来人员进入从事高致病性病原微生物实验活动的实验室和菌（毒）种库及样本库。从事高致病性病原微生物实验活动的工作人员应严格按照岗位职责从事实验活动，未经实验室负责人书面批准不得进行本岗位外其他涉及高致病性病原微生物的实验活动。

2.严格管理高致病性病原微生物菌（毒）种及样本运输

9月26日至十八大结束期间，各实验室不得接收来自外省市的高致病性病原微生物菌（毒）种、样本或其他感染性材料；北京市内不得进行高致病性病原微生物菌（毒）种运输。因诊断治疗、疫情防控需要，在市内运输高致病性病原微生物样本，需由专业人员和保卫人员联合押运。运输非高致病性病原微生物菌（毒）种，应事先得到接收单位的同意，按照《名录》规定严密包装，由接受过生物安全培训的专人进行运输。

3.严格执行信息报送制度

9月26日至十八大结束期间，本市实施病原微生物实验室实验活动和高致病性病原微生物菌（毒）种保藏情况 “日报告”制度。各从事高致病性病原微生物实验活动的实验室设立单位及保藏高致病性病原微生物菌（毒）种的单位，须于每日16时前向市卫生局报送本单位当日高致病性病原微生物菌（毒）种封存情况、使用情况、实验室人员健康情况等信息。

实验室生物安全事件发生时，实验室设立单位及所在区县卫生局要严格按照《北京市与人体健康有关的实验室生物安全事件应急处置工作方案》要求，及时进行处理，并做好信息报送、人员救治等应急处置工作。

三、工作要求

（一）提高认识，加强领导，落实责任

各区县卫生局、实验室设立单位要清醒认识“十八大”安全保障面临的严峻形势，将“十八大”期间实验室生物安全管理工作提到重要议事日程，提高认识，切实加强领导。要按照属地管理原则，认真落实本工作方案中各项工作任务，做到组织落实、人员落实、职责落实、措施落实。要将病原微生物实验室的实验活动和实验室人员的管理作为加强实验室生物安全管理的重点，督促各级各类实验室严格执行《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《实验室生物安全通用要求》等法律法规、国家标准的有关规定，进一步规范实验行为，确保实验室生物安全。

（二）严格督查，认真整改，及时消除生物安全隐患

各实验室设立单位，特别是保存有高致病性病原微生物菌（毒）种的单位和BSL-3实验室设立单位，要加强单位内部实验室生物安全管理工作的自查和督查，对各级卫生行政部门督查及单位自查中发现的问题要进行认真整改，确保将各种生物安全隐患消灭在萌芽状态。

各区县卫生局要加强对辖区实验室生物安全的属地化监督管理，组织进行动员与培训，确定辖区的重点单位，通过督查、抽查等措施严格管理实验室实验活动和高致病性病原微生物菌（毒）种保藏与运输，及时发现问题，及时进行整改，保证辖区实验室生物安全。

市卫生局将会同市卫生监督所、区县卫生局等组成督查组，对全市实验室生物安全管理工作进行专项督查，对存在生物安全隐患的单位提出督查意见，限期整改。由区县卫生局对单位整改情况进行复核，对于整改后仍存在生物安全隐患的实验室予以通报批评，对于违反国家法律法规的情况按照相关法律法规进行处罚。

（三）改善条件，加强实验室生物安全防范措施建设

各实验室设立单位要认真查找本单位可能出现的实验室生物管理漏洞，强化内部管理，改善实验室条件，完善基础防范措施。对涉及高致病性病原微生物菌（毒）种、样本和其他感染性材料使用、保存的重点位置，要将各项防范管理措施抓紧抓好，确保各项技防、人防措施落实到位。

（四）强化意识，及时进行信息整理与报送

各实验室设立单位，特别是从事涉及高致病性病原微生物实验活动的实验室设立单位，要严格按照本工作方案要求认真做好本单位实验室人员、实验活动和高致病性病原微生物菌（毒）种等感染性材料保藏情况等信息的整理、统计、报送与备案等工作，做到信息真实、准确、报送及时。

附件：1.北京地区“十八大”期间高致病性病原微生物实

验活动备案申请表

2.北京地区“十八大”期间高致病性病原微生物感

染性材料封存信息表

3.北京地区“十八大”期间生物安全“日报告”信息表

附件1：

备案号：             号

北京地区“十八大”期间高致病性

病原微生物实验活动备案申请表

单位名称：

涉及病原微生物名称：

（中文名）：

（英文名）：

联 系 人：

联系电话：

北京市卫生局制定

二〇一二年九月

填  表  说  明

1.本表专为2012年9月26日起至“十八大”闭幕止时间段内管控高致病性病原微生物实验室的实验活动制定，凡在此期间进行涉及病原微生物的感染性材料操作（临床检测活动除外）的实验活动，需按照《北京地区“十八大”期间病原微生物实验室生物安全管理工作方案》要求提交本表格，经市卫生局批准后方可开展；申请单位在“十八大”期间务必加强实验室生物安全管理，确保不发生任何实验室生物安全事件；

2.本表请使用A4纸打印，一式两份，于9月25日前递交北京市卫生局科教处；

3.本表内容应由法人单位按格式如实、逐项填写。病原微生物名称及实验活动应按照卫生部《人间传染的病原微生物名录》规定填写；实验频次请填写日频次、周频次或在管控阶段内实验活动总次数，如每日一次、每周一次、管控期间共一次；参与人员信息请填报所有从事此项实验活动人员信息，可另外附表填报；

4.如因突发疫情防控需要开展涉及高致病性病原微生物的实验活动，可通过传真形式递交本表格。

| 单位信息 | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
|  | 单位性质 | A.医疗□ B.卫生□ C.科研□ D.其他□（请注明）： |
|  | 本单位生物安全管理部门 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话(手机) |  |
| 实验活动信息 | 涉及病原微生物名称 | 中文 |  |
|  |  | 英文 |  |
|  | 实验活动性质 | A.病毒培养（或Prion组织培养）□ B.大量活菌操作□ C.动物感染实验□ D.未经培养的感染材料的操作□ |
|  | 实验活动频次 | （请填写日频次、周频次或在管控阶段内实验活动总次数） |
|  | 实验活动来源情况 | 项目名称或疾控任务名称 |  |
|  |  | 批准单位 |  |
|  |  | 项目编号 |  |
|  | 实验活动负责人 |  |
| 参与人员信息 | 姓名 | 职称/职务 | 工作岗位 |
| 单位审批意见 | 本实验活动确需在“十八大”期间继续开展，我单位保证遵守实验室生物管理法律法规，严格管理病原微生物菌（毒）种、样本及感染性材料，确保不发生实验室生物安全事件。 单位法人（签章） （公章） 年 月 日 |
| 上级主管部门意见 | （公章） 年 月 日 |
| 北京市卫生局备案意见 | （公章） 年 月 日 |

附件2：

北京地区“十八大”期间高致病性

病原微生物感染性材料封存信息表

| 单位名称 （公章） |  | 法定代表人（签章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本单位生物 安全管理部门 |  | 联系人、联系电话(手机) |  |
| 封存 信息 | 序号 | 微生物名称 | 感染性材料封存情况 |
|  | 1 |  | 菌（毒）种 份 样本 份 其他感染性材料 份 |
|  | 2 |  | 菌（毒）种 份 样本 份 其他感染性材料 份 |
|  | 3 |  | 菌（毒）种 份 样本 份 其他感染性材料 份 |

说明：

1.本表格可复制使用，需加盖单位公章、法定代表人签章。

2.封存感染性材料数目，请按照最小包装（或分装）数量计算。

3.请于2012年9月25日前由专人报送至北京市卫生局科教处。

联系人：司雪峰     联系电话：83970726

附件3：

北京地区“十八大”期间生物安全

“日报告”信息表

| 单位名称 （公章） |  | 报告人 （签章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012年 月 日16时至 月 日16时期间我单位高致病性病原微生物感染性材料及实验室活动情况报告如下： 1.封存高致病性病原微生物感染性材料情况 有□/无□ 变化,变化情况为： 2.有□/无□涉及高致病性病原微生物感染性材料的实验室活动，活动情况为：按照实验活动备案号 号进行有关活动 次。其他活动： 3.实验室工作人员变化，变化情况为： 4.有□/无□发生实验室生物安全事件，事件处理情况为： |

主题词：卫生  生物安全  方案  通知

抄送：卫生部。

北京市卫生局办公室   　        　 ２０１２年８月２７日印发

共印150份