玉门市乡镇卫生院学习实践活动推进计划表

| 工作阶段 | 工作环节 | 时间安排 | 主要内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习调研阶段（9月17日至10月20日） | 启动工作（9月17日至20日） | 9月17日至20日 | 成立学习实践活动机构；制定具体实施方案；召开动员会议，安排部署学习实践活动。 | 层层召开动员会议，做到发动、组织到位。 |
|  | 学习讨论（9月20日至10月20日） | 9月20日 至10月20日 | 采取自学、专题辅导、集中培训等形式，组织党员学习党的十七大和十七届四中全会精神，学习《毛泽东邓小平江泽民论科学发展》和《科学发展观重要论述摘编》、学习中央、省、市有关医疗卫生体制改革等文件精神。 | 党员做到“三有”， 即有学习计划、有学习笔记、有心得体会。 |
|  |  | 10月1日至20日 | 采取召开座谈会、征求意见会等形式，积极开展思想解放大讨论活动。 | 必须有活动记录。 |
|  |  | 10月15日至18日 | 在全体党员中开展科学发展观答题竞赛活动。 | 必须全员参加。 |
|  | 调研走访（10月1日至20日） | 10月1日至15日 | 围绕“提高卫生发展水平，优化医疗卫生服务”的主题，党员要深入村组，着重围绕对发展农村卫生事业、医疗卫生服务管理、保障改善民生等方面开展专题调研，形成有重点、有分析、有对策的调研报告。 | 认真听取党员群众意见，广泛收集合理化建议，找准本单位存在的的问题。 |
|  |  | 10月16日 | 组织开展全市卫生系统学习调研成果研讨会。 | 上报研讨交流发言材料。 |
|  |  | 10月16日至20日 | 开展“回头看”工作。 | 查缺补漏，及时“补课”。 |
| 分析检查阶段（10月21日至11月25日） | 召开专题组织生活会（10月21日至28日） | 10月21日至23日 | 召开转段大会，总结学习调研阶段情况，安排部署分析检查阶段工作。 | 上报学习调研阶段工作总结。 |
|  |  | 10月22日至25日 | 党员之间，要普遍谈心交心，充分沟通思想，认真撰写发言材料。 | 党员要撰写发言提纲，内容必须包括自我剖析、存在问题、解决办法三项。一般党员要做好口头发言准备。 |
|  |  |  |  | 上级有关部门和学习实践活动指导检查组要派人列席领导班子专题组织生活会，会上可邀请群众代表参加。 |
|  |  | 10月26日至28日 | 党员专题组织生活会要围绕党组织和党员在学习实践科学发展观中发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用这一主题进行分析检查。 |  |
|  | 形成分析检查材料（10月29日至11月25日） | 10月29日至31日 | 整理资料：充分运用学习调研、征求意见和组织部生活会成果，查摆突出问题，分析主客观原因。 | ①材料内容详实、简练，层次清楚，必须有问题、原因、总体思路、目标原则、重点任务、保障和具体措施等内容。②主要领导必须主持参与研究撰写工作。 |
|  |  | 11月1日至23日 | 形成材料：提炼出贯彻落实科学发展观的总体思路、目标原则、重点任务、保障和具体措施，形成分析检查材料。 |  |
|  |  | 11月20日至25日 | 完善材料：召开党组织扩大会充分讨论，并采取适当方式听取各方面意见，反复修改完善。 |  |
|  |  | 11月23日至25日 | 开展“回头看”工作。 | 查缺补漏，及时“补课”。 |
| 整改落实阶段（11月26日至12月28日） | 制定整改落实措施（11月26日至12月5日） | 11月26日至28日 | 召开转段大会，总结分析检查阶段情况，安排部署整改落实阶段工作。 | 上报分析检查阶段工作总结。 |
|  |  | 11月28日至30日 | 以分析检查材料为依据，按照轻重缓急和难易程度，对查摆出来的突出问题和需要完善的制度制定整改落实措施。 | 做到“四明确一承诺”，即：明确整改落实的项目，目标和时限要求，具体措施，相关领导、部门和责任；整改落实措施形成后，在一定范围内向党员、群众公布，做出公开承诺，接受监督。 |
|  |  | 12月1日至12月5日 | 采取适当方式公布整改落实措施，接受监督。 |  |
|  | 解决突出问题（11月28日至12月28日） | 11月28日至12月28日 | 解决新形势下群众看病就医、新型合作医疗等群众最关心、最直接、最现实的利益问题。 | 严格落实挂牌销号制、领导包挂制和督办制。 |
|  |  | 11月28日至12月28日 | 切实做好废、改、立工作。 | 工作完成后，将清理完成的文件制度和建立健全的体制机制形成目录清单，上报市委学习实践活动领导小组办公室备案。 |
|  |  | 12月26日至28日 | 开展“回头看”工作，并做好整改落实阶段总结工作。 | 查缺补漏，及时“补课”。 上报整改落实阶段工作总结，并向群众公布整改落实情况。 |
| 活动总结（12月27日至31日） | 满意度测评 | 12月27日至30日 | 围绕突出问题的解决落实和学习实践活动取得的成果，积极开展满意度测评工作。对群众满意度低的，要认真分析原因，针对存在的问题及时“补课”。对整改效果不好、群众不满意的，要重新整改；对暂时解决不了的问题，要向群众说明情况。 | 测评结果要以适当方式向群众公布，并根据测评情况，进一步完善整改落实措施。 |
|  | 总结工作 | 12月31日 | 要形成学习实践活动总结报告，并做好资料整理工作。 | 总结报告由主要领导签字，指导检查组审阅，上报市委学习实践活动办公室备案。 |