附件2

广东省补种乙肝疫苗项目管理方案

为加强乙肝控制，根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）》确定的重点工作，定于2009－2011年，在全省范围内对1994年至2001年出生的未免疫人群实施乙肝疫苗接种。

一、项目目标

在全省范围内对1994～2001年期间出生的未免疫人群实施乙肝疫苗接种，进一步降低该人群乙肝病毒感染率和乙肝表面抗原携带率。

二、项目范围和内容

（一）项目范围。

全省21个地级市。

（二）项目内容。

为1994年1月1日～2001年12月31日期间出生的未接种或未完成乙肝疫苗全程接种的儿童补种乙肝疫苗。

（三）项目进度。

1．2009年，完成1994年1月1日～1995年12月31日期间出生的未接种或未完成3剂次乙肝疫苗全程接种的儿童乙肝疫苗补种工作。

2．2010年，完成1996年1月1日～1997年12月31日期间出生的未接种或未完成3剂次乙肝疫苗全程接种的儿童乙肝疫苗补种工作。

3．2011年，完成1998年1月1日～2001年12月31日期间出生的未接种或未完成3剂次乙肝疫苗全程接种的儿童乙肝疫苗补种工作。

（四）接种原则。

根据既往接种史，按照国家免疫规划疫苗接种程序，完成乙肝疫苗全程接种。对既往未完成免疫剂次的人群，只需要补种未完成的剂次。

（五）免疫程序。

按照0、1、6月的免疫程序实施接种，即：未接种乙肝疫苗者，接种3剂次；既往接种不足3剂次者，补足3剂次；免疫史不详者视为未接种，须接种3剂次疫苗。

三、组织领导

根据省卫生厅、省发展改革委、省教育厅、省财政厅和省食品药品监管局《关于广东省实施扩大免疫规划的通知》（粤卫〔2008〕119号），在当地政府的统一领导下，卫生、教育、财政、宣传、药监等相关部门建立相应的协调机制，切实加强组织领导，明确部门职责，强化协调配合，共同做好项目的实施与管理工作。卫生部门负责乙肝疫苗接种项目的组织实施，技术培训与指导，督导和评估。教育部门在卫生部门的指导下负责学校学生摸底调查、登记、报告、通知发放及接种组织工作；财政部门保障开展免疫接种项目的经费，并对经费使用进行指导和评价；食品药品监管部门对疫苗生产和流通进行监管，保证疫苗质量。居民委员会、村民委员会要配合当地有关部门开展与预防接种有关的宣传、教育及接种对象的摸底调查等工作，并组织居民、村民及时接种乙肝疫苗。

四、技术措施

（一）社会动员和宣传。

广泛开展社会宣传，动员全社会参与，营造良好的接种实施氛围。宣传活动重点为告知接种活动的意义、接种对象、接种时间和地点等，采取当地群众最易于接受的方式、文字，使受众者获取准确的信息。可利用电视、广播、报纸、网络、手机短信、社区通知等方式开展宣传，在学校、车站、市场、农村集市等人口密集地区可设立宣传专栏，张贴标语，发放宣传画、宣传单等。各地要针对重点人群，采取针对性强的宣传方式，提高公众的知晓率。

（二）人员培训。

县级及以上免疫接种活动的培训应于接种工作开展前1至2个月完成。县级以下所有参加免疫接种工作人员的培训应于该工作的宣传和摸底前完成。原则上由省级培训到县级，县级培训到镇级。

（三）目标人群摸底调查。

对全省1994年1月1日～2001年12月31日期间出生的儿童乙肝疫苗接种情况进行调查。

1．摸底人员组成。

在校目标人群的调查摸底工作由教育部门负责；其他适龄儿童的摸底调查工作由辖区的居委会、村委会负责；辖区疾病预防控制机构负责技术培训和指导。

2．摸底时间。

2009年9月开展摸底登记工作。

3．摸底登记。

在校目标人群由学校负责摸底登记，并填好附1、附2、附3。接种单位根据摸底情况确定接种的对象，发放《乙肝疫苗免疫接种通知单》（附4），告知乙肝疫苗接种的剂次、接种的时间和地点。

校外目标人群由居委会和村委会组织摸底人员挨门逐户调查，接种单位根据摸底情况确定应接种对象，再由当地居委会和村委会发放《乙肝疫苗免疫接种通知单》，告知乙肝疫苗接种的剂次、接种的时间和地点。

摸底调查结束后，请各市卫生局汇总，填好《广东省补种乙肝疫苗情况汇总表》（附3），于10月23日前报省卫生厅疾控处，抄送省疾控中心。

4.摸底注意事项。

（1）乙肝疫苗免疫接种史判断：应结合接种证、接种卡以及家长回忆情况综合判断。首先以接种证为准；无接种证者以接种卡为准；无证无卡者以家长回忆为准；家长能明确乙肝疫苗接种史者视为已接种者，反之视为未接种者。

（2）摸底调查重点：流动儿童、计划外生育儿童以及边远贫困和少数民族地区儿童的登记工作。

（3）对于有下列情况之一者应在摸底登记表中明确注明，不予接种：

①既往有乙肝病史。

②既往乙肝血清标志物（HBsAg、抗－HBs、抗－HBc、HBeAg、抗－HBe）检测指标中有1项及以上阳性（如既往无血清学检测结果，可按自愿原则自费检测；如不愿检测，即视为全部阴性）。

③有接种乙肝疫苗禁忌症。

（四）疫苗和注射器管理。

1．疫苗和注射器使用量估算。

省疾控中心根据下级上报的免疫接种摸底数据，按照“计划供应、避免浪费”的原则，根据进度安排，估算年度乙肝疫苗和注射器使用量。

2．疫苗招标采购。

省疾控中心负责所需疫苗及注射器的招标采购。

3．疫苗分发。

省疾控中心负责疫苗的分发和管理，并根据各地级市上报的免疫接种摸底数据制定疫苗和注射器分发计划。市、县级疾病预防控制中心要提前做好各种物资的分配计划，保证疫苗、注射器和相关材料合理分发到预防接种单位，避免浪费。

4．疫苗领取。

各级疾病预防控制中心要建立真实、完整的免疫接种用乙肝疫苗和注射器的分发、供应记录，要求各级均设立专账管理，加强相关资料的收集与归档工作。

5．注意事项。

各县应在每轮接种工作前将疫苗、注射器等物资下发至镇级。镇级应在每轮接种前2～3日做好疫苗、注射器、表格等物资的接收和储存工作，并记录收、发情况。

（五）实施接种。

为保证乙肝疫苗免疫接种工作的接种质量和较高的全程接种率，接种方式应以定点接种为主，同时辅以巡回、入户接种等方式。各地可根据目标人数，考虑适当增设临时接种点，或延长接种门诊和接种点的服务时间。对于查漏补种期间发现的未登记对象，应作为应种对象进行登记、接种。

接种点设置数量应根据目标儿童的情况合理安排。学校可设立临时接种点，负责在校目标人群的免疫接种工作。其他儿童可在当地接种门诊接种，特殊情况可采取巡回、入户方式接种。按照《预防接种工作规范》要求，做好接种对象核实、接种前告知、健康状况询问、接种和登记等工作，并正确掌握接种禁忌症。

免疫接种过程中，一旦发现疑似预防接种异常反应的，应按照《预防接种工作规范》、《预防接种异常反应鉴定办法》等法规规范规定，及时报告并做好调查、诊断和处理工作。

（六）督导检查。

省、市、县各级均应对免疫接种活动进行全程督导，督导涵盖前期准备、摸底登记、组织动员、现场实施、接种率评估等各阶段。现场接种时，省、市、县级还应成立巡回督导组，在市场、机场、火车站、汽车站、边境通道、城乡结合部等流动人口相对集中地区开展巡回督导检查。

五、信息收集与管理

省、市、县各级在活动结束后按照规定时限对本次活动进行全面总结和上报，并对本次活动所有相关资料包括相关文件、宣传、培训、接种报表等进行整理存档。总结内容包括组织动员、经费保障、宣传发动、培训、疫苗供应、冷链运转、摸底登记、现场接种、异常反应监测、督导评价、接种率调查、接种数据汇总等各个方面。

六、经费

项目实施所需经费由中央财政和地方财政共同承担。中央财政负责疫苗购置费和注射器购置费。地方各级卫生行政部门要积极协商地方各级财政，结合基本公共卫生服务项目经费等保障本次群体性接种所需的接种补助和工作实施等必要经费。

七、监督和评估

（一）摸底情况。

进行现场接种前，应对前期摸底登记情况进行审核，参考人口统计数及既往开展强化免疫儿童摸底数对摸底数据进行综合评价。

（二）接种率评价。

每轮免疫接种工作完成后，由各市、县级卫生、教育部门对接种情况进行评估。

（三）检查与评估。

各地要适时组织督导、检查项目实施情况，并对实施效果定期进行评估。接种工作结束后，各市卫生行政部门要及时将项目总结报省卫生厅。

附：1．广东省儿童乙肝疫苗接种情况调查表

2．广东省乙肝疫苗免疫接种摸底调查及接种登记表

3．广东省补种乙肝疫苗情况汇总表

4．广东省乙肝疫苗免疫接种通知单（样本）

附1

广东省儿童乙肝疫苗接种情况调查表

调查点：        省       市        县        镇        村

学校名称：                                    年级     班

1．姓名：

2．性别：①男    ②女

3．出生日期：

4．民族：

5．既往有乙肝病史；①是；②否；③不清楚

6．既往是否检测过乙肝血清标志物（即乙肝“两对半”HBsAg、抗-HBs、抗-HBc、HBeAg、抗-Hbe）？  ①是；②否；③不清楚

6.1 检测结果为？  ①五项指标全部阴性；  ②五项指标中有阳性；

7．是否接种过乙肝疫苗？①是；②否；③不清楚

8．接种依据：①接种证；  ②接种卡；③家长回忆

第1剂次接种时间：

第2剂次接种时间：

第3剂次接种时间：

家长/监护人签字

年   月    日

| 附2 广东省乙肝疫苗免疫接种摸底调查及接种登记表 （ 年出生儿童） |
| --- |
| 省 市 县（市、区） 镇（街道） 村（居委会） |
| 摸底情况 | 补种情况 |
|  | 需补种1剂次针儿童接种日期 | 需补种2剂次儿童接种日期 | 需补种3剂次儿童接种日期 |
| 姓 名 | 性别1 | 出生 日期 | 免疫史 依据2 | 已接种 剂次数 | 需补种 剂次数 |  | 第1剂次 | 第2剂次 | 第1剂次 | 第2剂次 | 第3剂次 |

1.性别：1－男  2－女      2.免疫史依据：1－接种证  2－接种卡  3－家长回忆

已经完成全程免疫的儿童和未完成全程免疫的儿童分别登记

附3

| 广东省补种乙肝疫苗情况汇总表 |
| --- |
| 省 市 县（市、区） 镇（街道） 村（居委会） |
| 单位名称 | 总摸底 人数 | 年 | 年 | 年 | 年 |
|  |  | 应接种人数 | 实接种人数 | 应接种人数 | 实接种人数 | 应接种人数 | 实接种人数 | 应接种人数 | 实接种人数 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1填表单位及公章： 填表人： 日期： 年 月 日 |

附4

广东省乙肝疫苗免疫接种通知单（样本）

家长您好：

乙肝是一种严重危害儿童身体健康的传染病，而接种乙肝疫苗是预防乙肝最有效的办法。

为了让孩子们健康成长，政府今年将在全省（区、市）范围内开展一次大规模的乙肝疫苗免疫接种活动。所有     年   月   日至     年   月   日间出生的儿童，如未完成3针接种，未患过乙肝，我们都会免费为他们接种乙肝疫苗。

如果您的孩子患有以下疾病，暂时不能接种乙肝疫苗：（1）对酵母有过敏史者；（2）患严重疾病、急性或慢性感染者、发热者，待康复后咨询医生进行接种；（3）注射过免疫球蛋白者，应间隔1个月以上再接种乙肝疫苗。

为避免乙肝病毒危害到孩子的健康，请您带您的孩子于_____年____月_ __日，带本通知单到________________________________接种乙肝疫苗。如有接种证，请不要忘记携带。

第1针接种时间：      年    月    日

第2针接种时间：      年    月    日

第3针接种时间：      年    月    日

让我们共同努力为孩子创建一个健康幸福的未来！

家长同意接种（签字）：

疾病预防控制中心

年____月___日