宿州市埇桥区卫生局文件

埇卫字[2013] 23号

关于下发《埇桥区2013年麻疹疫苗查漏

补种月活动实施方案》的通知

各乡镇卫生院、社区卫生服务中心、区辖各接种门诊、区疾控中心：

根据省卫生厅《安徽省2013年麻疹疫苗查漏补种月活动实施方案》，（卫疾控秘【2013】62号）要求，决定于2013年3月在全区范围内开展适龄儿童麻疹疫苗查漏补种活动。为了切实做好麻疹疫苗查漏补种工作，区卫生局特制定《埇桥区2013年麻疹疫苗查漏补种月活动实施方案》。下发给你们，望认真研究落实。工作结束后各单位及时总结并统计报告区疾控中心，对因工作不力，造成麻疹爆发的单位将追究有关负责人责任。

附件1：埇桥区2013年麻疹疫苗查漏补种月活动实施方案。

附件2: 埇桥区2013年麻疹疫苗查漏补种月活动领导小组及技术指导组。

埇桥区卫生局

2013年3月4号

附件1：

埇桥区2013年麻疹疫苗查漏补种月活动

实施方案

一、目的

完成适龄儿童含麻疹类疫苗2剂次接种，全面提高适龄儿童含麻疹成分疫苗接种率，进一步消除免疫空白，预防和控制麻疹疫情，力争实现消除麻疹目标。

二、活动范围和目标人群

活动范围：各乡镇卫生院、社区服务中心，区直及驻区医疗机构。重点加强厂矿、工地、企业、集贸市场、城乡结合部等流动人口聚集地区的查漏补种。

目标人群：8月龄至6周岁（2007年1月1日以后出生）儿童。

三、活动时间和工作指标

按照卫生部和省卫生厅要求，在2013年3月份，集中对上述目标人群进行含麻疹成分疫苗查漏补种活动。

工作指标：以乡镇、社区服务中心（接种门诊）为单位，目标儿童含麻疹成分疫苗全程免疫接种率达到95%以上。

四、组织实施

（一）组织领导

本次含麻疹成份疫苗的查漏补种月活动是当前卫生工作的重点，也是一项政治任务，区卫生局将成立专项领导小组和技术指导组，做好具体的计划、实施、督导和评估等工作。

区疾病预防控制中心负责查漏补种活动的业务指导、技术培训、疫苗分发、现场指导等，各地要实行分片包干，责任到人。对重点区域，特别是城区、城郊结合部、矿区等薄弱地区进行重点指导和督导，确保查漏补种工作的真正落实。

（二）宣传发动和培训

各单位要采取多种形式，开展宣传动员，向公众宣传麻疹的危害和防治知识、预防接种的重要意义。同时，要加强风险沟通，营造良好的社会氛围，使公众主动参与此次的含麻疹类疫苗的查漏补种月活动。

区疾病预防控制中心要认真做好培训工作，重点培训含麻疹类疫苗的免疫程序、接种要求、接种禁忌症、疑似预防接种异常反应的监测及处理、各类表格的填报等。

（三）查漏补种方法

1、摸底查漏

①接种门诊以村（社区）为单位、分年度将在册的8月龄—6周岁儿童姓名、家长姓名、联系地址、接种状况等整理打印，交由村卫生室或社区卫生服务站入户核查，了解其是否仍在本地居住（在册）和实际接种情况，查出漏种针次，通知家长为其补种。

②村卫生室或社区卫生服务站通过入户，对居住本辖区、接种门诊未掌握的儿童，要将儿童姓名、家长姓名、联系地址、接种状况等登记上报，并统计漏种针次，通知家长为其补种。

③接种门诊要及时将村卫生室或社区卫生服务站摸底核查结果录入客户端系统，对漏种儿童安排补种和补证。

村卫生室或社区卫生服务站按照《安徽省国家免疫规划疫苗免疫程序》进行含麻疹类疫苗预防接种情况调查，接种依据以儿童预防接种证的接种记录为准，将接种情况填入附表1，乡级接种门诊与儿童预防接种信息化管理系统的接种记录进行核对，完善附表1。

2、补证、补种

对调查发现的无接种证或未建卡儿童进行建卡、补证；对未按照国家免疫规划疫苗免疫程序完成含麻疹类疫苗接种的适龄儿童发放疫苗接种预约通知单，通知家长或监护人按照预约时间到辖区预防接种门诊进行补种，补种疫苗信息要及时登记到接种证和门诊日志，并在附表1补种相应疫苗剂次栏内做标记。对漏种的其他一类疫苗，按照《预防接种工作规范》要求，能与含麻类疫苗同时接种的，应同时接种；如需顺延接种的，应书面通知家长何时、在何地、接种何种疫苗。

接种门诊应同步将建卡、补证和补种信息录入儿童预防接种信息化管理系统，并及时上传。查漏补种工作完成后，接种门诊根据附表1统计汇总至附表2，逐级上报至区疾病预防控制中心。

五、疫苗供应及经费安排

18月龄以内的儿童补种麻-风二联疫苗，所需疫苗从当年计划中解决。

18月龄-6周岁儿童首选补种麻-风-腮三联疫苗，若麻-风-腮三联疫苗不足，则以麻疹疫苗替代。

6岁以上儿童补种麻疹疫苗。

本次查漏补种活动所需的注射器将随疫苗同步下发。相关工作经费、预防接种补助等从当地基本公共卫生服务项目经费中列支。

六、注意事项

本次活动补种疫苗应严格按照《预防接种工作规范》执行，准确把握疫苗接种禁忌症，做好疑似预防接种异常反应的监测、报告和处置工作。

七、督导评估

卫生局将组织对含麻疹类疫苗查漏补种月活动进行督导评估，对工作进展缓慢、工作质量不高的单位，除增加督导频次外，还将给予通报批评，以确保完成工作指 标。

八、总结报告

本次活动结束后，各乡镇、社区服务中心及其他接种门诊要认真汇总统计含麻疹类疫苗查漏补种剂次和建卡建证数，汇总附表2，写出工作总结，于2013年4月5日前报区疾病控制中心免疫预防科，区疾病控制中心免疫预防科于2013年4月8日前报区卫生局和市疾病预防控制中心免疫预防科。

附表1、安徽省2013年含麻疹类疫苗查漏补种预防接种状况查验及补种情况登记表

附表2、安徽省2013年含麻疹类疫苗查漏补种工作情况汇总表

附表1  安徽省2013年含麻疹类疫苗预防接种状况查验及补种情况登记表（按出生年份）

________县（市、区）      镇（乡、街道）      村（ 社区）           出生年份：      年

| 姓名 | 出生 日期 | 家长 姓名 | 联系 电话 | 有无接种证 |  |  | 补种疫苗情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 无需 补种 | 需补种 剂次 |  | 补种日期 |  |  |
|  |  |  |  | 有 | 无 | 补证 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | ___月___日 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | ___月___日 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | ___月___日 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | ___月___日 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | ___月___日 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | ___月___日 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | ___月___日 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | ___月___日 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | ___月___日 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  | ___月___日 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1.“有无接种证”：查验接种证，在“有”和“无”的相应列画“√”，补证后在“补证”列画“√”；

2.“无需补种”：查验接种证时根据儿童年龄按国家免疫程序判断，已完成现阶段含麻疹类疫苗接种填“√”,之后栏目无需填写；

3.“需补种剂次”：查验接种证时根据儿童年龄按国家免疫程序判断应补种含麻疹类疫苗剂次，在相应的应补种剂次下填“√”，补种后填写相应补种日期；无接种证儿童的应补种疫苗由接种单位通过儿童预防接种信息化管理系统（接种簿、卡）进行查验并补种，表格填写方法同前；

4.补种情况要统计到常规免疫接种率报表6-1上，如未补种，在“备注”栏注明未补种的原因；

填报人            报告日期             填报单位（盖章）

附表2   安徽省2013年含麻疹类疫苗查漏补种工作情况汇总表

（市、县、乡通用）

市      县（市、区）      镇（乡、街道）

| 出生 年份 | 查验 人数 | 接种证 |  | 麻疹类疫苗 |  |  |  |  | 小计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无需补种人数 | 第1剂次 |  | 第2剂次 |  |  |  |
|  |  | 应补证人数 | 已补证人数 |  | 应补种人次数 | 已补种人次数 | 应补种人次数 | 已补种人次数 | 应补种人次数 | 已补种人次数 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 本表“应补种人次数”为表1疫苗分剂次应补种人数（√）之和，“已补种人次数” 为表1疫苗分剂次已补种人数之和；

2.“小计”栏填写相应年龄组含麻疹类疫苗应补种人次数之和、已补种人次数之和。

填报人            报告日期                填报单位（盖章）

附件2：

埇桥区2013年麻疹疫苗查漏补种月活动

领导小组

为切实做好我区麻疹疫苗查漏补种月活动工作，使目标儿童含麻疹成份疫苗全程接种率达到≥95%以上，使该项工作能顺利开展并保证工作质量，经研究，决定成立“埇桥区麻疹疫苗查漏补种月活动领导小组”，“麻疹疫苗查漏补种月活动技术指导小组”其组成人员如下：

一、埇桥区麻疹疫苗查漏补种月活动领导小组

组  长:马新安

副组长：刘中华

成  员：于心长  曾平  张静 王翠 李慧慧

二、麻疹疫苗查漏补种月活动技术指导组

组  长： 刘中华

副组长： 于心长

成  员： 曾平 张静 王翠 李慧慧

技术指导小组负责制定实施细则、技术培训、现场技术指导、现场监督评价及查漏补种工作总结等具体技术工作。