长卫基妇发〔2013〕4号

关于印发《长春市2012年中央补助地方社区卫生人员

能力建设项目实施方案》的通知

各县（市）区卫生局、开发区社会事业发展局，长春医高专：

为贯彻落实卫生部《关于印发社区卫生人员服务能力建设项目实施方案的通知》（卫妇社社卫便函[2012]11号）、《吉林省社区卫生服务人员能力培训计划（2011-2013年）》和《关于印发<吉林省2012年中央补助地方社区卫生人员能力建设项目实施方案>的通知》（吉卫妇社发[2013]1号）的要求，进一步规范社区卫生人员培训，提升社区卫生服务能力，我局制定了《长春市2012年中央补助地方社区卫生人员能力建设项目实施方案》，现印发给你们，请各单位认真执行。

各单位要根据方案和培训大纲的要求，加强管理，认真组织开展培训工作，及时总结经验，提高培训效果，在培训结束后，将培训的总结报告上报长春市卫生局基妇处。

联系人：姜巍 刘洋

联系电话：84692060

电子邮箱：84692060@163.com

附件：1、长春市2012年中央补助地方社区卫生人员能力建设项目实施方案（附件请到卫生局网站下载）

二Ο一三年三月五日

主题词：社区卫生  能力建设  实施方案  通知

长春市卫生局办公室                   2013年3月5日印发

联系人：姜巍      联系电话：84692060        （共印50份）

附件1：

长春市2012年中央补助地方社区卫生人员

能力建设项目实施方案

为全面落实国家基本公共卫生服务均等化项目工作，提高全市社区卫生人员开展基本医疗和基本公共卫生服务的能力，强化全科医学理念，规范服务行为，根据卫生部《社区卫生人员能力建设项目指导方案》、省卫生厅《吉林省社区卫生服务人员能力提升计划（2011-2013年）》及《吉林省2012年中央补助地方社区卫生人员能力建设项目实施方案》的要求，结合我市实际，特制订本方案。

一、培训目标和任务

2011-2015年，对在岗的社区卫生技术人员开展服务能力培训，通过培训，使社区卫生机构卫生专业技术人员掌握全科医学理念和团队服务模式，提高基本公共卫生服务项目的服务能力。

2012年度培训任务为575人次，各年度具体培训任务按照每年下发的年度计划执行。

二、培训对象与质量

（一）全科医生岗位培训。

在全市范围内，为每个社区卫生服务中心培训全科医生3人次，为每个社区卫生服务站培训全科医生1人次，全市共培训190人次。

（二）预防保健人员岗位培训。在全市范围内为每个社区卫生服务中心培训预防保健人员3人次，全市共培训130人次。

（三）注册护士岗位培训。在全市范围内，为每个社区卫生服务中心培训注册护士2人次，为每个社区卫生服务站培训注册护士1人次，全市共培训190人次。

（四）其他卫生专业技术人员岗位培训。在全市范围内为每个社区卫生服务中心培训其他卫生专业技术人员（康复、药学、检验、B超、口腔、X线或电诊医生）1人次，全市共培训65人次（详见附件2）。

（五）已参加2011年中央补助地方社区卫生人员能力建设项目的人员不得参加本次培训。

三、培训学时

全科医生和预防保健人员培训时间为240学时（30天），注册护士和其他卫生专业技术人员培训时间为200学时（25天）。

四、培训内容

以落实国家基本公共卫生服务项目为切入点，在学习全科医学理念和团队培训形式的基础上，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》开展培训。

（一）社区卫生服务团队培训（包括全科医生、预防保健人员及注册护士等）

主要培训内容：

1、基础知识。包括全科医学理念和发展历程、社区卫生服务概念和发展历程、新医改及社区卫生服务相关政策解读、国家基本公共卫生服务规范设计思路、国家基本公共卫生服务项目概述等内容。

2、专业知识。包括《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》10类服务内容。

3、服务技巧。包括接诊学、沟通技巧、人际交往与团队合作、医务人员礼仪等。

培训大纲见附件5。

（二）七类卫生专业技术人员培训

1、社区康复专业人员：以掌握社区常用的康复评定、治疗、护理技术为重点。包括康复医学总论、康复评定、运动与作业疗法、理疗、传统中医药康复治疗、脑卒中等残疾人的康复治疗等15项培训内容。

2、社区药学专业人员：以能按照优良药品调剂规范完成处方审核、药品调配、发放和进行常用药物咨询和宣教工作为目标。国家基本药物制度、社区药学服务总论、社区药事管理、临床药理学、社区药剂学知识等6项相关理论和实践技能的培训。

3、社区检验专业人员：重点掌握血、尿、便三大常规检验技术。包括血液学检验、体液学检验、常用临床检验项目的临床意义及检验工作人员个人防护、医疗废弃物处理原则与方法等5个方面的理论和技能培训。

4、社区B超专业人员：重点加强仪器规范使用和操作，超声检查技术、技巧和手法的技能培训。包括超声物理基础知识、灰阶超声成像基本原理、超声仪器的基本性能和操作方法，腹部、妇产科规范超声检查方法，常见病、多发病的超声检查常规、诊断原则和鉴别要点。

5、社区口腔专业人员：重点加强技能操作培训和训练。包括社区常见口腔疾病的诊断、鉴别诊断、治疗方法、对症应急处理和口腔预防保健知识。

6、社区X线专业人员：包括影像诊断和技术与操作两项培训内容。X线与X线成像的基本理论知识，设备的使用及日常维护，X线防护的方法与操作。胸腹部和骨关节常规X线投照方法，疾病的诊断与鉴别诊断，常规X线诊断报告的书写，技能操作及读片与诊断的训练。

7、社区心电检查人员：重点训练心电图读图分析能力。包括心脏解剖及生理、心电图机原理与应用、正常心电图、心肌梗死心电图、心电图分析诊断与临床应用等方面的理论和实践技能培训。

七个专业社区卫生人员培训大纲以卫生部办公厅《关于印发康复等七个专业社区卫生人员岗位培训大纲的通知》（卫办科教发[2009]105号）为主要依据。

五、培训机构

长春市卫生局负责组织县（市）区、开发区社区卫生服务机构卫生技术人员的培训。社区卫生机构管理人员、师资直接参加省卫生厅组织的培训。

社区卫生服务团队培训以长春医高专、朝阳区医院、绿园区医院为主要技能培训基地，疾控、妇幼保健、健康教育等专业指导机构共同参与培训工作。

七类卫生专业技术人员的培训，根据专业特点和实际情况灵活安排培训，有培训需求的单位可以申请到上级医院进行实践。

六、培训要求

（一）突出社区卫生特色。以医生、预防保健人员和护士组成的服务团队形式进行培训，增强对国家基本公共卫生服务规范的理解，互相合作，提高团队效能。

（二）强化实践技能培训。充分发挥各专业指导机构及医高专技能培训基地的作用，以提高社区卫生服务人员公共卫生服务专业技能为核心，将相关政策、专业技能和服务技巧等培训内容有机衔接，将理论培训与实践培训按项目密切融合。

（三）创新教学模式。理论学习利用互联网远程在线学习和集中技能培训相结合的方式。互联网远程在线学习以社区卫生服务中心培训教学点为主，每个社区卫生服务中心指定1个社区卫生服务团队作为带教老师，采用互动式教学，包括小组讨论、案例分析、角色扮演、情景模拟、观摩见习等多种培训形式，切实提高培训效果。培训结束后，各地至少选送2个优秀课件（拍摄并制作的影像资料）报市卫生局基妇处。

（四）合理安排时间。学员要根据工作实际，合理安排培训时间，灵活组织，分期分批培训，缓解工学矛盾的同时，保持学习进度的整体推进。

（五）严格培训考核。

一是培训工作。拟开展培训的县（市）区卫生局，要选派业务骨干参加省卫生厅组织的培训后，方可作为本地区的师资从事培训工作。有能力开展培训的县（市）区卫生局要在3月25日前，向市卫生局基妇处提出书面培训申请，并将拟开展的培训内容和师资安排报市卫生局审核，审核通过后方可自行组织培训。不具备培训条件的地区，要在3月25日前，向市卫生局基妇处提出书面培训申请，并上报委托培养科目及学员数量，市卫生局将安排委托培训。

二是日常管理。各地区要做好报名工作，按名额确定参训学员，参训学员一经确定，除特殊原因外不得随意调换，必须调换的，要报县（市）区级卫生局备案。互联网远程学习期间，各地区卫生管理部门要定期督导学员按进度开展培训，在规定时间内完成培训任务。加强培训班学员管理，实践技能培训期间，要组织学员分期分批开展培训，每期培训前后要对学员进行考核评价，通过出勤考核、问卷分析、与培训师资和学员座谈等多种方式开展效果评估。

三是考试考核。培训后将参加全省统一考试，参考学员为2012年参加过互联网远程学习、经过实践技能培训的学员，2011年培训后考试不合格人员。考试合格者将发给社区岗位人员培训合格证书，授予继续教育学分；考试不合格者参加补考，补考后仍不合格者，待岗学习并参加下一年的培训考试，直至合格。

七、社区实践基地遴选标准

各县（市）区卫生局、开发区社会事业发展局推荐上报社区卫生服务中心教学点，划分学习区域，小范围就近集中培训。

（一）实践基地条件

被确定为省和市级基本公共卫生服务技能培训基地的社区卫生服务中心，省级以上示范社区卫生服务中心，中国社区卫生协会认定的社区卫生服务培训基地和全科医学社区实践基地，上年度基本公共卫生服务绩效考核综合评分90分以上社区卫生服务中心。

（二）组织管理与要求

1．有专人负责社区医生实践基地日常管理工作，能及时有效地开展培训质量监控。

2. 有规范的各类专业技术人员社区实践培训管理制度，有详细的培训计划、师资队伍建设计划与实施方案，能不断更新全科医学知识与技能。各项教学或实习记录清晰完整。

3. 与上级医院和预防保健机构建立有定点协作关系或双向转诊关系，社区医生临床培训基地人员分工明确，协作紧密。

4. 要定期召开培训教学工作会议以及培训学员座谈会，及时研究和解决培训学员反映的有关教学和实践事宜，不断提高培训质量。

八、师资遴选标准

要充分利用本地各类医疗卫生机构包括省级以上示范社区卫生服务中心、全科医学社区实践基地、已承担过全科医学理论及临床带教任务的综合医院和专科医院、专业公共卫生机构以及高等医学院校等单位的师资资源。

（一）社区实践基地师资条件

承担授课或带教任务的教师应具备大学专科学历和中级以上专业技术职称，有3年以上社区工作经历。接受过全科医学师资培训，具有全科医学教学经验，能用全科医学理论指导理论和实践教学工作。工作态度认真严谨，热爱全科医学事业和带教工作，具有良好的人际交流能力与教学能力，具有团队合作精神。

指导医师或其他类别的带教师资（如护士长等）每日平均服务量不低于20人次,有能力指导学员进行案例分析。

上述人员要经过省、市两级师资培训后方可承担授课带教任务。

（二）其他师资条件。

临床医院和公共卫生机构师资应熟悉社区卫生服务，有社区卫生服务实践经历。具有研究生以上学历和中级以上职称。接受过省级及以上卫生行政部门或全科医学培训中心组织的师资培训，并取得合格证书。

院校师资要熟悉和掌握全科医学理论，经常深入社区卫生服务机构指导、观摩社区卫生服务，具有研究生以上学历和副高以上职称。

上述人员要经过省、市两级师资培训后方可承担授课带教任务。

- 九、经费管理

2012年省卫生厅拨付我市社区卫生人员培训专项经费92.655万元。由市卫生局根据培训任务拨付到的社区卫生服务中心或技能培训基地所在地卫生局，各县（市）区卫生局、开发区社会事业发展局拨付到社区卫生服务中心或技能培训基地。

项目经费用于培训过程发生的费用，务必做到项目经费专款专用，足额到位，不得挪用。卫生行政部门和培训基地以及受委托的单位不得向学员收取培训费、资料费、实习费等费用，此次项目培训经费以中央财政拨付为主，不足部分由各地卫生行政部门协调财政部门通过配套经费予以解决。

十、组织管理

- （一）市卫生局成立由赵福玉副局长担任组长的社区卫生人员能力建设项目领导小组（附件1）。领导小组负责制定社区卫生人员能力建设项目实施方案，加强规划实施的统筹协调和宏观指导，组织对各地培训工作进行监督和考核。同时，将培训工作纳入社区卫生工作绩效考核目标任务中，确保完成社区卫生能力建设的培训任务。

（二）市卫生局负责组织制定本地区培训项目实施方案，明确实施主体，确定省级培训基地，培训师资队伍，细化任务措施。接受上级卫生、财政行政部门对项目的监督评估。对各地区项目执行情况进行督导考核和日常监测。培训结束后，参加省卫生厅统一组织项目结业考试。

（三）各县（市）区卫生局、开发区事业发展局要严格项目管理程序和监督评估，加强项目组织管理和资金使用，保证培训工作取得实效。培训完成后，将培训通知、授课师资、培训总结以及经费开支等材料上报市卫生局基妇处。优秀课件将推荐到省卫生厅进行评比和表彰。

附件：1、长春市2012年中央补助地方社区卫生人员能力建设项目领导小组成员名单

2、长春市2012年中央补助地方社区卫生人员能力建设项目任务一览表

3、长春市2012年社区卫生人员服务能力建设培训项目学员信息表

4、社区卫生人员能力建设培训项目进展情况月报表

5、社区卫生服务团队培训大纲

附件1：

长春市2012年中央补助地方社区卫生人员

能力建设项目领导小组成员名单

领导小组：

组长：赵福玉  市卫生局副局长

成员：沈玉槐  市卫生局基妇处处长

李银山  市卫生局规财处处长

王宪华  市卫生局疾控处处长

王  军  市卫生局农村处处长

赵丽珠  市卫生局法监处处长

项目管理办公室：设在市卫生局基妇处

主  任：沈玉槐  市卫生局基妇处处长

副主任：姜  巍  市卫生局基妇处主任科员

成  员：孟宪敏  市卫生局规财处主任科员

高宏飞  市卫生局疾控处主任科员

刘永宁  市卫生局农村处主任科员

刘  洋  市卫生局基妇处科员

丁凡茹  市卫生局基妇处干事

栾吉华  市社区卫生服务管理办公室干事

附件2：

长春市2012年中央补助地方社区卫生人员能力建设项目任务一览表

| 序号 | 单位 | 任务明细（单位：人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 全科医生 | 防保人员 | 注册护士 | 其他人员 |
| 市级合计 | —— | 587 | 190 | 138 | 190 | 69 |
| 1 | 朝阳区 | 89 | 27 | 18 | 31 | 9 |
| 2 | 南关区 | 99 | 33 | 22 | 33 | 11 |
| 3 | 绿园区 | 41 | 13 | 10 | 13 | 5 |
| 4 | 宽城区 | 66 | 21 | 16 | 21 | 8 |
| 5 | 二道区 | 43 | 14 | 10 | 14 | 5 |
| 6 | 经开区 | 29 | 10 | 6 | 10 | 3 |
| 7 | 高新区 | 16 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | 净月区 | 25 | 8 | 6 | 8 | 3 |
| 9 | 西新区 | 18 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 10 | 双阳区 | 39 | 12 | 10 | 12 | 5 |
| 11 | 榆树市 | 28 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 12 | 德惠市 | 28 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 13 | 九台市 | 32 | 10 | 8 | 10 | 4 |
| 14 | 农安县 | 28 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 15 | 莲花山 | 6 | 3 |  | 3 |  |

- 注：其他专业人员注明拟参加培训专业（药学、检验、B超、口腔、X线或电诊医生根据需要任选其一）。

附件3：

长春市2012年社区卫生人员服务能力建设

培训项目学员信息表

县（市）区       项目负责人

联系方式                        填报日期    年  月  日

| 所在县 （市、区） | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 工作单位 | 联系方式 | 培训类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、培训类别为全科医生、预防保健人员、注册护士、口腔、康复、检验、药学、心电图、超声、心电图；2、上述信息务必填写完整。

附件4：

| 社区卫生人员能力建设培训项目进展情况月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  |  |  |  |  | 填写人员： |  |  |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |  |  |
| 项目经费（单位：万元） |  |  |  |  |  | 理论培训完成情况（单位：人） |  |  |  |  | 实践完成情况（单位：人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 省级拨付 | 地方配套 |  | 实际支出 |  | 合计 | 全科 医生 | 预防保健人员 | 社区 护士 | 七类专业技术 人员 | 合计 | 培训地点 |  | 全科 医生 | 预防保健人员 |  | 社区 护士 | 七类专业技术 人员 |

注：1.培训人数统计从2013年2月始至2013年6月止，数据截止上月底。邮箱：84692060@163.com

2. 七类专业技术人员相应栏目里请分类别填写，如康复××人。

附件5：

社区卫生服务团队培训大纲

（试  行）

一、培训目标

对在岗技术人员开展服务能力培训，使社区在岗卫生技术人员掌握全科医学理念和团队服务形式和方法，提高国家基本公共卫生服务项目管理和服务能力。

二、培训对象

社区医生、预防保健人员及注册护士。

三、培训方法

（一）培训方式。

市级卫生行政部门为主要组织者，实施脱产或半脱产学习，小班培训（不超过60人）。

（二）培训形式。

采用理论授课、小组讨论、案例分析、角色扮演、情景模拟、观摩见习等多种培训形式，切实提高培训效果。

（三）参考学时。

全科医生、预防保健人员240学时，护士200学时。

学时分配表

| 名 称 | 理论学习 | 讨论实践 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一模块 国家基本公共卫生服务项目基础知识 | 24 | 8 | 32 |
| 第二模块 国家基本公共卫生项目内容 | 96 | 64 | 160 |
| 1.健康教育 | 8 | 8 | 16 |
| 2.预防接种 | 8 | 8 | 16 |
| 3.0-6岁儿童 | 12 | 8 | 20 |
| 4.孕产妇 | 12 | 8 | 20 |
| 5.老年人 | 12 | 8 | 20 |
| 6.高血压 | 12 | 8 | 20 |
| 7.2型糖尿病 | 12 | 8 | 20 |
| 8.重性精神疾病 | 12 | 8 | 20 |
| 9.传染病和突发公共卫生事件 | 4 | 0 | 4 |
| 10.卫生监督协管 | 4 | 0 | 4 |
| 第三模块 | 32 | 8 | 40 |
| 开闭幕式、考试 | 8 | 0 | 8 |
| 合 计 | 160 | 80 | 240 |

四、考核结业

闭卷考试和模拟演练相结合。

国家基本公共卫生服务项目、基本理论等采用闭卷考试。实践考试以案例分析、模拟病人方式进行。

考试时间8学时，开班1.0学时，培训前考试1.0学时。培训后笔试2.0学时，实践考试3.0学时，结业式1.0学时。

五、培训内容

（一）国家基本公共卫生服务项目基础知识。

1.全科医学理念和发展历程。

2.社区卫生服务概念和发展历程。

3.新医改及社区卫生服务相关政策解读。

4.国家基本公共服务规范设计思路。

5.国家基本公共卫生服务项目概述基本内容。

6.讨论和实践。

讨论所在省市落实国家基本公共卫生服务项目的具体政策。

（二）国家基本公共卫生服务技术规范。

1.城乡居民健康档案管理服务规范。

（1）居民健康档案的基本概念，设计思路，建立居民健康档案的目的和意义。居民健康档案的服务要求（服务对象、服务要求、考核指标与方法）；居民健康档案建立与使用的流程与方法。

（2）记录表单说明和填写要求。

（3）讨论和实践。

居民健康档案建立与使用服务流程的全程模拟训练，分组模拟。

情景设计：

居民到机构接受（首诊或复诊）服务时。

医务人员入户服务（随访、调查）时。

机构组织重点人群疾病筛查或健康体检时。

2.健康教育服务规范。

（1）健康教育的基本理论和基本概念。健康教育的服务要求（服务对象、内容、形式、要求、考核指标与方法）。各种不同健康教育形式的流程与方法。

（2）讨论和实践。

以小组为单位进行健康教育宣教实际演练。

3.预防接种服务规范。

（1）预防接种概念，服务对象、内容、考核指标。预防接种流程及说明。预防接种禁忌症、不良反应鉴别及紧急处理，掌握国家扩大免疫规划接种程序。了解冷链运行要求以及相关的法律法规。

（2）讨论和实践。

观察免疫接种门诊设置、流程。

观察培训机构冷链运转过程。

见习预防接种门诊过程。

4.0-6岁儿童健康管理服务规范培训大纲。

（1）0-6岁儿童健康管理概念、服务对象、服务内容，服务要求、考核指标等。0-6岁儿童健康管理随访流程，按时间、地点，询问、检查项目、分类、指导、预防接种的顺序，对13次健康服务的程序、要点逐次进行说明。儿童健康管理适宜技术，包括体重、身长（身高）、头围检查；母乳喂养；早产儿护理；婴儿辅食添加；对喂养困难儿童的指导；家庭口腔护理指导；婴幼儿听力筛查以及家庭意外伤害的预防。

（2）儿童健康管理记录表的使用要求。

（3）讨论和实践。

录像模拟教学内容（包括满月新生儿健康检查、6月龄儿童的健康检查、髋关节脱位检查方法、抚触方法）。

社区卫生服务机构见习0-6个月、1岁、2岁、3岁及3岁以上任一个年龄段儿童的随访。

5.孕产妇健康管理服务规范培训大纲。

（1）孕产妇健康管理概念、服务对象、服务内容，服务要求、考核指标等。孕产妇健康管理随访流程，按时间、地点，询问、检查项目、分类、指导的顺序，对每次随访的程序、要点逐次进行说明。逐次说明每次随访时需要社区卫生服务人员掌握的适宜技术。

（2）社区孕产妇健康管理工作制度及健康管理记录表的使用要求。

（3）讨论和实践。

社区卫生服务机构见习孕产妇不同阶段的的随访。

6.老年人健康管理培训大纲。

（1）老年人健康管理概念、服务对象、服务要求、考核指标等。老年人健康管理流程图及说明（评估、分类、处理）。老年人健康管理适宜技术（体格检查规范、常规检查异常发现的处理、肿瘤筛查、健康教育、双向转诊）。

（2）健康体检表的使用要求。

（3）讨论和实践。

见习一次完整的老年人健康管理过程。

7.高血压患者健康管理服务规范。

（1）简述高血压定义、流行状况及防治意义、服务对象、服务要求、考核指标等。高血压患者健康管理流程图及说明。高血压患者健康管理适宜技术（筛查、药物治疗、非药物治疗、控制目标、双向转诊）。

（2）高血压患者健康管理随访表的填写。

（3）讨论和实践。

见习筛查高血压患者。

见习在机构内、在家庭、电话随访高血压患者过程。

8.2型糖尿病患者健康管理服务规范。

（1）简述糖尿病分类、2型糖尿病定义、流行状况及防治意义、服务对象、服务要求、考核指标等。2型糖尿病患者健康管理流程图及说明。2型糖尿病患者健康管理适宜技术（药物治疗、非药物治疗、控制目标、双向转诊）。

（2）2型糖尿病患者健康管理随访表的填写。

（3）讨论和实践。

见习在机构内、在家庭、电话随访高血压患者过程。

9.重性精神疾病患者健康管理服务规范。

（1）简述重性精神疾病的基本概念，分类，识别重性精神疾病的常见症状；服务对象、服务要求、考核指标等。重性精神疾病患者管理流程图及说明。重性精神疾病患者管理适宜技术（药物治疗、心理康复、家庭康复指导、双向转诊）。

（2）讨论和实践。

观看相关的光盘并讨论。

见习重性精神疾病随访。

10.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范。

（1）法定传染病的基本概念、种类；突发公共卫生事件的概念。传染病报告和处理流程图、突发公共卫生事件报告和处理流程图。传染病报告及突发公共卫生事件报告和处理流程和要求及传染病社区处置方法。

11.卫生监督协管服务规范。

简述卫生监督基本概念、意义、相关法律法规。卫生监督协管有关内容和要求。

（三）服务技巧。

1.接诊学。

2.沟通技巧、人际交往与团队合作。

3.医务人员礼仪。

4.非专业师资的授课技巧，包括演讲技巧、ppt制作等。

5.讨论和实践。

每组制作一个ppt课件，推选1-2人进行演讲。