枣庄市第二届“医师节”

暨“卫生宣传月”活动方案汇编

1、枣庄市第二届“医师节”暨“卫生宣传月”活动整体方案

2、枣庄第二届“医师节”暨“卫生宣传月”庆典大会方案

3、廉洁诚信行医宣誓活动方案

4、医师签名活动方案

5、医药卫生体制改革阶段性成果展示活动方案

6、中医药文化建设展示活动方案

7、大型专家义诊活动实施方案

8、庆七.一“红歌”大赛方案

9、突发公共卫生事件现场演练方案

10、护理操作技能竞赛活动方案

11、医院感染管理岗位技能竞赛活动方案

12、“手卫生宣传月”活动方案

13、“健康山东-我们先行”大学生志愿者活动方案

14、建党90周年全市卫生系统书法、绘画、摄影展方案

15、“卫生宣传月”启动暨卫生新闻宣传培训方案

16、餐饮环节食品安全突发事件应急处置演练及技术比武方案

17、临床检验技能大比武活动方案

18、“创建无烟医疗卫生系统”成果展示方案

枣庄市第二届“医师节”

暨“卫生宣传月”活动整体方案

为大力弘扬救死扶伤、全心全意为人民健康服务的行业精神，展示新时期医务工作者奋发向上的精神风貌，推动我市卫生事业与经济社会协调发展，我市于2010年8月7日成功举办了第一届全市“医师节”系列文化活动，引起了强烈的社会反响。目前，中国医师协会第二届理事会第三次常务会议和第九次全国医师工作会议审议并通过了设立“医师节”的决议，确定每年6月26日为全国“医师节”，为响应中国医师协会决议，市卫生局决定将我市“医师节”与全国“医师节”统一定为每年6月26日。自2011年6月26日至7月26日，在全市统一开展为期一月的第二届“医师节”系列活动和“卫生宣传月”活动。本次活动由市卫生局主办，枣庄市立医院具体承办。活动整体方案如下：

一、活动目的

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真践行社会主义核心价值观，围绕发展卫生事业、保障人民健康的中心任务，大力弘扬救死扶伤的人道主义精神和白求恩精神、抗震救灾等时代精神，激励、引导广大医务工作者“以人为中心，为健康服务”，以真心换放心，以爱心换信心，以精心换宽心，以耐心换舒心，全面提升我市医疗卫生队伍整体素质，提高服务质量，保证医疗安全，努力构建和谐医患关系，推动全市医疗卫生工作科学发展。

二、活动内容

以6月26日全市第二届“医师节”暨“卫生宣传月”庆典大会为主线，统一组织开展廉洁诚信行医宣誓、构建和谐医患关系医师签名、庆“七.一”红歌大赛、医药卫生体制改革阶段性成果展示、护理岗位技能竞赛、建党90周年全市卫生系统书法、绘画、摄影展、突发公共卫生事件现场演练、手卫生宣传月、医院感染管理岗位技能竞赛、大型专家义诊咨询、卫生新闻宣传培训、中医文化展示、“健康山东-我们先行”大学生志愿者行动、餐饮环节食品安全突发事件应急处置演练及技术比武、临床检验技能大比武等系列活动。同时，组织各医疗卫生单位结合自身特点确定主题，开展各具特色的卫生文化活动。

三、组委会成员

为加强组织领导，确保活动圆满成功，决定成立第二届“医师节”暨“卫生宣传月”活动组委会，成员如下：

主 任 委 员：马守玉

副主任委员：张令刚、张志明、钱继伟、任怡春、

杨宗河、沈象胜、李体金

秘　书　长：沈象胜

成　　　员:韩建广 胡乐勤 马德环 赵忠智 董文河

孙中华 王明亮 邵　涛 李　可 古新芳

解　伟 秦满意 杨凤玲 于  健 陈建国

刘卫东 颜士东 胡忠华

（一）综合策划组

组长：张令刚

职责：1、负责系列活动的整体策划和统筹工作。

2、负责各项活动分方案的拟定及组织实施。其中，活动整体方案、“卫生宣传月”启动暨卫生新闻宣传培训由办公室负责；庆典大会方案由市立医院具体承办，相关科室负责具体环节设计，廉洁诚信行医宣誓、医师签名活动由由人事科负责；医药卫生体制改革阶段性成果展示由医改办负责；中医药文化建设展示由中医科负责；大型专家义诊、护理操作技能竞赛、医院感染管理岗位技能竞赛、“手卫生宣传月”活动由医政科负责；庆“七.一”红歌大赛、建党90周年全市卫生系统书法、绘画、摄影展由医务工会负责；突发公共卫生事件现场演练、餐饮环节食品安全突发事件应急处置演练及技术比武由卫生监督与疾病控制科负责；“健康山东-我们先行”大学生志愿者活动由爱卫办负责；临床检验技能大比武活动由医学会负责；“创建无烟医疗卫生系统”成果展示由妇社科负责。

（二）现场准备组

组　长：杨宗河

总指挥：李体金

成　员：市立医院相关负责人。

职责：1、根据活动方案，负责现场的准备、布展等准备工作。

2、组织做好本院的系列活动。

五、日程安排

1、5月1日前，制定活动整体方案并报局党委审定。

2、5月10日前，召开组委会第一次全体会议，部署任务，明确职责分工。

3、5月25日前，策划筹备组根据活动整体方案，完成各项活动分方案的设计，报局党委审定。

4、6月1日前，召开组委会第二次全体会议，听取各工作组情况进展汇报。

5、6月20日前，完成各分方案的实施准备工作。

6、6月16－20日，护理操作技能竞赛。

7、6月25日前，召开组委会第三次全体会议，调度各工作组工作进展，各工作组进行衔接。

8、6月26日

上午，第二届“医师节”暨“卫生宣传月”庆典大会；

廉洁诚信行医宣誓；

“构建和谐医患关系”医师签名；

医药卫生体制改革阶段性成果展示；

中医文化成果展示；

视察专家义诊。

9、6月28日，医院感染管理岗位技能竞赛。

10、7月1日，庆七.一“红歌”大赛决赛。

11、7月4日至8日，全市卫生系统庆祝建党90周年书法、绘画、摄影展。

12、7月6日，突发公共卫生事件现场演练。

13、7月9日，“健康山东-我们先行”大学生志愿者活动。

14、7月14日，“卫生宣传月”启动仪式暨卫生新闻宣传工作培训。

15、7月22日，餐饮环节食品安全突发事件应急处置模拟演练及技术比武。

16、7月23日，临床检验技能大比武。

六、“卫生宣传月”宣传内容

1、大力宣传我市深化医药卫生体制改革的重大决策和具体部署，尤其是我市完善新型农村合作医疗制度、健全基层医疗卫生服务体系、提供基本公共卫生服务等方面的新经验、新举措、新成果，以及卫生改革发展给城乡居民带来的健康实惠，宣传提高卫生服务质量、开展便民利民惠民服务的措施，争取社会各界的理解与支持；

2、大力宣传卫生行业高度重视人民群众身体健康和生命安全，提高手足口病、甲型H1N1流感等重大疾病预防控制能力和医疗救治能力，依靠科学、依靠法制、依靠群众，积极采取有效措施，防控和处置传染病疫情和突发公共卫生事件；

3、大力宣传“三好一满意”活动及创建“人民满意医院”活动进展，宣传《执业医师法》及公安部、卫生部《关于维护医院秩序的联合通知》等法律法规，加强医患沟通，倡导文明就医、依法解决医患纠纷，努力营造良好的改善，构建和谐医患关系；

4、大力宣传我市深入开展爱国卫生运动和“健康枣庄行动”有关情况，开展健康教育与健康促进工作，普及健康知识和医学科普知识，引导公众倡导科学的健康生活方式；

5、大力宣传医疗卫生工作者实践科学发展观，为维护人民健康权益所做出的不懈努力和无私奉献的先进事迹，宣传医德高尚、医术精湛的先进医务工作者，弘扬医务工作者救死扶伤、无私奉献的主流、主体形象；

6、大力宣传卫生监督执法成果、卫生部门加强卫生监管的进展、措施和成效，抓好医疗信息公示发布工作，主动曝光违法违规案件，加大卫生监管的社会参与和舆论监督力度；

7、客观宣传生命医学科学，让群众了解临床医学的特殊性、高科技性和高风险性，增进社会各界对医学和医疗卫生工作的尊重、理解和支持。

七、工作要求

（一）第二届“医师节”暨“卫生宣传月”活动系列既是全市卫生文化建设的重要内容，也是2011年卫生文化活动的“主线”。各区（市）、各医疗卫生单位、局机关各科室要围绕第二届“医师节”暨“卫生宣传月”系列活动，统筹部署全年的卫生文化建设工作。要高度重视本次活动，按照局党委统一要求，周密安排，认真实施，采取有力措施，广泛营造氛围，确保活动圆满举办。

（二）我局将第二届“医师节”暨“卫生宣传月”活动情况列入对各区（市）、局直单位的年终综合考核和卫生文化考核内容。各区（市）、单位要按照局党委确定的“一院一品”文化建设策略，在立足实际、突出特色、认真组织好本区（市）、单位卫生文化建设活动的同时，积极参加“医师节”文化活动巡展等全市统一的卫生文化活动。

（三）局直各单位、局机关各科室要将成功举办第二届“医师节”暨“卫生宣传月”系列活动作为近期工作的中心，服从大局，听从指挥，在不影响本职工作的前提下，优先保证第二届“医师节”暨“卫生宣传月”各项工作的顺利完成。活动期间，组委会各工作组可随时召开会议，协调解决本组内的工作问题。遇到重大问题需跨组协调时，由各工作组组长共同召集协调会议，或报请组委会主任召开组长联席会议进行协调。

枣庄市第二届“医师节”

暨“卫生宣传月”庆典大会筹备方案

活动名称：枣庄市第二届医师节暨“卫生宣传月”庆典大会

时    间：2011年6月26日上午9：30

主会场地点：枣庄市立医院放射楼四楼会议室

参加人员：共约300人。

1、市人大、市政府、市政协领导；

2、市卫生局领导班子成员，局机关全体人员；

3、各区（市）和高新区卫生局、枣矿集团生活卫生中心的主要领导、分管领导、医政科（股）负责人；

4、局直各单位主要领导、分管领导及局直医院医务科负责人；

5、市立医院医师代表50名；

6、市中区驻地二级以上医院医师代表约150名（由局医政科负责分配名额并通知相关单位）；

7、《大众日报》枣庄记者站、《枣庄日报》、枣庄电视台、枣庄人民广播电台记者。

议    程：

市政府办公室副主任张峰主持。

1、市卫生局党委书记、局长马守玉致辞；

2、医师代表宣誓（领誓人：市立医院高鸿翔）；

3、市政府副市长赵联冠讲话；

4、医师代表签名；

5、参观全市医改及中医事业发展成果展；

6、慰问义诊专家。

工作分工：

总 指 挥：沈象胜  市卫生局副局长

副总指挥：李体金  市立医院副院长

成    员：市卫生局有关人员（由市卫生局确定）

俞淑静  于  健  褚衍友  李明艳  甘宜海

张洪涛  韩建忠

1、现场布置

（1）氛围营造：

①市立医院南北大门安放彩虹门，悬挂氢气球各4只，院内布置鲜花、彩带、气球等，充分渲染隆重、热烈、喜庆的节日气氛。

②全市卫生系统各单位：门口悬挂市第二届医师节暨“卫生宣传月”活动庆祝标语（由局办公室负责通知，各医疗单位卫生自行制作）。

（2）医师签名区：地点在门诊楼前。

（由人事科与市立医院具体衔接）

市立医院安排礼仪人员、准备签字笔。

（3）成果展区：地点在门诊楼前广场中东部。

通知有关单位制作展板（由局医改办与市立医院具体衔接）；

市立医院负责划定展区场地（提前清空车辆），协助市局摆放展板。

2、主会场布置

（1）电子屏会标、大背景制作，鲜花、彩带、气球点缀：市立医院负责。

（2）席签制作、安排分区、摆放标识牌（由局医政科与市立医院具体衔接）。

3、邀请相关领导，下发与会通知

由市卫生局（办公室）负责。

4、会议材料和纪念品发放

（1）会议议程、主持词、马局长致辞、赵市长讲话、医师誓词彩页等材料：市卫生局（办公室）负责准备。

（2）纪念品（文化衫）：市卫生局负责订做市第二届医师节文化衫500件（6月24日前送至市立医院）。

（3）会议材料、纪念品、礼品发放：

①会议议程、马局长致辞、赵市长讲话：装袋置于主席台；

（由局办公室具体负责）。

②誓词：发至宣誓医师代表；

③会议议程：发至全体与会人员；

④文化衫：发至全体与会人员及工作人员。

（由局医政科与市立医院具体衔接）。

⑤邀请领导礼品、贵宾花：市立医院负责购买和发放。

5、礼仪服务

选拔形象好、气质佳、普通话标准的礼仪人员若干名，做好门诊五楼会议室（与会领导休息室）、庆典大会会场及签名区、展区现场的礼仪服务。

市立医院负责。

6、安全保障

（1）安全保卫、秩序维护：负责会场、签名区、展区及医院各有关重点部位的安全保卫和院内车辆管理、调度、秩序维护；

（2）环境保洁：及时打扫、督促保持室内外卫生；

（3）服务台、门诊秩序：保证门诊、窗口科室就医秩序有条不紊；

（4）做好活动期间各项物资供应、后勤保障工作。

均由市立医院负责。

7、宣传报道

（1）媒体宣传报道（由市卫生局办公室负责协调）；

（2）摄影、摄像（由市立医院负责）。

廉洁诚信行医宣誓活动方案

一、时间

2011年6月26日

二、地点

待定。

三、领誓人

市立医院医师：高鸿翔。

四、宣誓方队

（1）参加宣誓医师统一着大会定制的白色短袖文化衫。由贾峰负责现场组织。

（2）各区（市）卫生局、枣矿集团卫生生活中心、局直各单位分管政工（人事）工作负责人为各自领队，由政工（人事）科长具体带队，负责人员集合、整队入场、联络调度工作。

各区（市）、枣矿集团、各有关单位领队带领各自宣誓医师请于6月26日8:30前，准时到达市立医院签到，由各单位人事科长负责。林国英、郭之泉、李莎负责组织签到。9点前各区（市）、各单位领队组织宣誓医师按照指定座区（座次表附后）整队集合入场，9点20分准时进行廉洁行医宣誓仪式彩排。当大会主持人宣布廉洁诚信行医医师签名活动后，所有参加宣誓仪式的医师代表，由各单位领队带队，依次退场，参加廉洁诚信行医千名医师签名活动，然后组织观看展示活动。

五．注意事项

（1）宣誓医师面向主席台，持立正姿势，举起右手，握拳过肩。誓词导语由领誓人单独宣读，誓词正文在领誓人逐句领读下，跟读誓词。宣誓程序如下：

领誓人：请大家请起举起右手，握拳过肩。

领誓人：生命相托  健康所系  我接受崇高的医师称号  从事神圣的医务工作，请跟我宣誓。

领誓人：我宣誓

宣誓方队：我宣誓

领誓人： 热爱祖国

宣誓方队：热爱祖国

领誓人： 献身医学

宣誓方队：献身医学

领誓人：共建和谐

宣誓方队：共建和谐

领誓人：宣誓人

宣誓方队：宣誓医师报出各自姓名

领誓人：宣誓完毕，请坐下。

（2）制作誓词彩页700张，宣誓人员每人一张，在各区（市）卫生局、局直各有关单位分管负责人和政工（人事）科长会议上发放，要求每名宣誓人员熟练背诵誓词，各区（市）、各单位领队于6月26日前组织一次宣誓演练，确保现场效果。宣誓仪式上，不再使用誓词彩页，宣誓人员要使用普通话，声音洪亮，整齐划一，展现出枣庄市医疗卫生队伍的文化内涵和精神风貌。

（3）当大会主持人宣布廉洁诚信行医医师签名活动和参观医学科技成果展览及表演后，先请大会主席台就坐的领导和特邀嘉宾退场，然后各单位宣誓医师方队依次退场，参加签名活动。

附：廉洁诚信行医宣誓誓词

廉洁诚信行医宣誓誓词

生命相托，健康所系。我接受崇高的医师称号，从事神圣的医务工作，我宣誓：

热爱祖国，献身医学；

恪尽职守，爱岗敬业；

救死扶伤，严守医德；

遵纪守法，诚信廉洁；

严谨求实，勇于开拓；

文明行医，关爱患者；

相互尊重，团结协作；

服务社会，共建和谐。

宣誓人：

“构建和谐医患关系”医师签名活动方案

一、时间

6月26日上午

二、地点

待定。

三、物品准备

（1）准备长30米、宽1米的黄色绸布一块，印 “廉洁行医，诚实守信，爱岗敬业，无私奉献，永远做人民健康的忠诚卫士！”字样，红色，黑体，28字，大号黑色签字笔40支；

（2）由市立医院安排礼仪护士18人，每隔1.5米站立一名，每人持签字笔2支，引导医务人员依次签名；

(3)林国英、贾峰、郭之泉、李莎负责管理签名条幅和现场布局，董文河负责活动秩序，市立医院负责礼仪护士指挥调度。

医药卫生体制改革阶段成果展示活动方案

一、医改成果展示方式、内容、展板规格

1、展示方式：展板展示。

2、展示内容：全面介绍市、区（市）卫生系统各级医疗卫生单位近两年来取得的医药卫体制改革阶段性成果。紧紧围绕基本医疗保障制度建设、推行国家基本药物制度、完善基层医疗卫生服务体系、促进基本公共卫生服务均等化、开展公立医院改革试点及中医振兴等重点工作方面的成绩，各科室自行收集、整理、审核照片、资料。

3、展板规格：长2.45米，高1.23米，边宽3.5厘米，厚2.7厘米。（“两好一满意”广场展示活动局统一定制展板，只需更新展示内容，若损坏重新定制。）

二、展示小组及职责分工

为确保本次展示活动圆满成功，特成立各展示组，明确分工任务。

各展示组负责收集、整理、遴选素材，拟定文字说明内容（简明扼要），确定展示方式（照片、图表、数据图等等）。待各组内容确定后由市局医改办统一组织制作展板，统一时间、统一地点，集中进行展示（另行通知）。

各科室展示活动责任人和参展数量：

（一）综合协调组

牵头负责人：赵忠智

成员科室：办公室

职责：1、负责车辆调度安排，确保展板准时、准确就位，迎接医师节的开幕。2、负责现场指挥摆放位置。

（二）基本医疗保障制度建设展示组

牵头负责人：王明亮

成员科室：农卫科

职责：1、负责收集整理基本医疗保障覆盖城乡居民、新型农村合作医疗、基本医疗保障水平逐步提高、城乡医疗救助制度不断完善、基本医疗保障管理服务水平稳步提高、农村基层医疗服务体系能力建设、农村卫生服务机构绩效考核等内容的图片、图表及文字说明相关资料。2、对收集整理资料进行审核、遴选，展板设计和展板展示的现场讲解。

（三）国家基本药物制度展示组

牵头负责人：李  可

成员科室：规财科

职责：1、负责收集整理基本药物供应保障体系、建立基本药物配备使用制度、基本药物质量安全监管等相关方面内容的图片、资料。2、对收集整理资料进行审核、遴选，展板设计和展板展示的现场讲解。

（四）完善基层医疗卫生服务体系展示组

牵头责任人：李  可

成员科室：规财科、中医科、妇社科、人事科、农卫科

职责：1、负责收集整理加强基层医疗卫生基础设施建设、充实和完善基层医疗卫生机构服务内容和方式、改革基层医疗卫生机构补偿机制、强化基层医疗卫生人才队伍建设、大力扶持中医药发展等相关方面内容的图片、资料。2、对收集整理资料进行审核、展板设计和展板展示的现场讲解。

（五）促进基本公共卫生服务均等化展示组

牵头责任人：马德环、古新芳

成员科室：监疾科、公卫办

职责：1、负责收集整理加强城乡公共卫生服务体系建设、完善公共卫生服务经费保障机制、实施基本公共卫生服务项目、落实增加重大公共卫生服务项目等相关方面内容的图片、资料。2、对收集整理资料进行审核、展板设计和展板展示的现场讲解。

（六）公立医院改革试点展示组

牵头责任人：邵  涛

成员单位：医政科、市立医院

职责：1、负责收集整理建立健全公立医院监管机制、推进公立医院体制机制改革、改革公立医院补偿机制、加快多元办医格局等相关方面内容的图片、资料。2、对收集整理资料进行审核、展板设计和展板展示的现场讲解。

三、相关要求

㈠各相关科室要积极参与，高度重视。要切实加强组织领导，早部署、早安排、早策划、早准备，充分调动各方面积极性，强化责任，共同把这一活动搞好。

㈡展板内容要求以图片为主，图文并茂、简洁明快，形象生动、引人入胜，力求达到最佳效果。届时，各展示组要确定一名讲解员向来宾介绍医改成果展示内容。

㈢各展示组一定要按照展示内容及数量要求尽快组织人员拍摄照片、编排展板，务于6月6日前将排版后展板内容交市卫生局医改办（医改办邮箱：zzwsygb@126.com），统一制作。

四、展示日程：

6月26日早8点医改办现场指挥摆放，市立医院组织人员配合。由现场组引领来宾从编号1展板开始参观，参加庆典大会人员共同参加，各单位讲解员负责讲解。

中医文化建设展示方案

根据全市第二届“医师节”活动总体安排，决定在第二届“医师节”庆典活动中举行中医文化建设展板展示，为确保本次展示活动服务于医师节活动大局并圆满顺利举行，制定本实施方案：

一、展版数量和内容

展版数量10块，5所中医院各2块。展示内容根据第一届“医师节”庆典活动已涉及10块展板基础上，根据近一年中医药工作实际进行调整。第一届“医师节”庆典活动准备展板涉及内容包括中医发展史、名医风采、医院发展简介等内容，因展板数量限制取消展示。

二、展板设计

根据第一届“医师节”中医文化展设计经验，10块展板在各医院提供基础素材基础上，由枣庄市中医院联系统一设计初稿，各医院审核修改后，报“医师节”活动筹委会审核定稿。

三、展板制作、运输和摆放

展版内容定稿后，5所中医院分别提供展架，由同一广告公司制作，费用由各医院分担。运输工作由各医院自行承担，在中医科工作人员指导下摆放到位。

四、展示时间、地点

根据“医师节”庆典仪式整体安排，于庆典仪式当日，在庆典仪式现场周围适宜地点摆放。具体时间、地点根据庆典仪式整体方案要求确定，经筹委会批准后实施。

大型专家义诊活动实施方案

一、活动目的

热烈庆祝枣庄市第二届“医师节”，大力弘扬救死扶伤、全心全意为人民服务的行业精神，展示新时期医务工作者奋发向上的精神风貌，树立良好的行业形象。

二、活动时间

2011年6月26日上午9:00-11:30，庆典大会结束后，出席会议的领导在市立医院北门集合，视察义诊活动。

三、活动地点

市驻地光明广场。

四、活动内容

宣传健康防病知识，开展义诊和健康咨询活动。

五、组织机构

枣庄市卫生局主办，市中区卫生局、枣矿集团卫生生活中心协办。其它区（市）卫生局同时在各辖区组织开展大型义诊活动。

六、义诊单位及专家人数

枣庄市立医院（10人）、枣庄市立第二院（4人）、枣庄市妇幼保健院（8人）、枣庄市中医医院（10人）、枣庄市口腔医院（3人）、市中区人民医院（6人）、枣矿集团枣庄医院（6人）、枣矿集团东郊医院（3人），参加义诊活动的专家共计50名。其他区（市）组织开展广场义诊活动专家总人数不少于20人，枣矿集团中心医院参加薛城区义诊活动。

七、职责分工

1、市卫生局医政科负责确定市直医疗机构参加义诊专家人员和活动的组织协调。

2、市中区卫生局、枣矿集团卫生生活中心负责确定直属医院参加义诊专家人员，协助市卫生局做好活动的组织协调。

3、义诊单位明确组织机构和义诊活动负责人，组织本单位专家参加广场义诊活动，制作本单位义诊活动宣传条幅、牌匾和健康防病知识宣传图册、传单等。自行携带义诊所需桌椅、药械、遮阳（雨）伞具等。除参加义诊专家外，义诊单位外加礼仪人员若干，负责就诊患者的引导和宣传图册、传单的发放。

八、其它要求

1、各参加广场义诊活动的单位要高度重视，精心组织，确保参加义诊活动顺利开展。

2、要以此次广场义诊活动为契机，将新时期医务工作者的精神风貌展示好，争取赢得更高地社会认可度。

3、参加市中区光明广场义诊单位及各区（市）卫生局将义诊活动方案、活动联系人姓名、联系电话及专家人员名单填报附表1，于6月25日9:00前报市卫生局医政科（传真：3690608邮箱：zwsjyzk@126.com）。

4、参加义诊活动人员统一着隔离衣，配戴胸牌。

大型专家义诊活动专家名单

| 姓名 | 专业 | 职称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

活动联系人：　　　　　　　　　　　联系电话：

“赞歌颂党恩，大爱铸医魂

全市卫生系统纪念建党90周年红歌大赛方案

为隆重纪念中国共产党90周年华诞，大力颂扬党的光辉业绩，讴歌祖国建设的伟大成就，唱响共产党好、社会主义好、伟大祖国好、改革开放好的主旋律,展示全市卫生系统干部职工同心同德、全心全意为人民健康服务的精神风貌，进一步教育和引导广大党员干部在本职岗位上团结拼搏、创先争优，推动我市医药卫生体制改革步伐和卫生事业的又好又快发展，特举办“赞歌颂党恩，大爱铸医魂”为主题的全市卫生系统纪念建党90周年红歌大赛。方案如下：

一、红歌大赛主题

“赞歌颂党恩，大爱铸医魂”。

二、大赛时间地点

时间：2011年7月1日下午14点30分。

地点：新城会展中心。

走台、彩排时间：2011年7月1日上午9：00-12：00

三、节目准备

各区（市）卫生局、高新区卫生局、各大企业医院和民营医院、局直各单位各准备一个节目。根据预赛选出16个节目，比赛时间大约150分钟。

四、参加人员

1、市人大、市政府、市政协领导，市卫生局领导班子成员，各区（市）卫生局、局直各单位负责人，局机关全体人员；新闻媒体记者；全市卫生系统代表。

2.评委在第一排就座。

3、出席活动的领导在第六排就座，每个座位准备瓶装饮用水、节目单。

4、卫生系统代表根据红歌大赛演唱顺序划分就座区域，分为代表区和方队区。其中，代表区为各区（市）卫生局、局直各单位负责人和局机关全体人员、媒体记者就座区。方队区由各参赛单位组成。

5、新闻单位：《大众日报》枣庄记者站、枣庄日报社、市电台、市电视台。

五、职责分工

1、总指挥：沈象胜

2、前期协调、方案制定：人事科、医务工会。

3、主持人抽调：医务工会

4、曲目申报、审核、调度、预选、编排：医务工会

5、主持词撰写：刘超

6、领导、贵宾邀请：办公室

7、评委邀请：人事科

8、场地联系、合唱台、指挥台：陈建国

9、舞美、灯光、音响、布景：赵忠智、陈建国

10、节目单印制：办公室

11、奖牌定制：医务工会

12、大奖赛核分：人事科

13、观众座位安排、会场秩序维护、现场调度：邵涛、秦满意

14、邀请新闻单位、红歌赛摄影、全程录制、播出事宜：办公室

15、引导贵宾提供现场服务、活动后勤保障：办公室。

16、礼仪小姐：市立三院

17、舞台监督：马轶，所有参演单位领队。

18、会务就餐：办公室

六、大赛评分标准（10分制）

1、参赛曲目紧扣主题，催人奋进，健康向上，优美动听。（2分）

2、声音宏亮，节奏准确，演唱和谐，吐字清楚。（2分）

3、艺术处理细腻讲究，二度创作具有新意，表现形式丰富多彩，有较强的艺术感染力。（2分）

4、参赛队员精神饱满，服装统一，动作整齐，情绪高昂，有良好的团队风貌。（2分）

5、指挥训练有素，击拍准确，手势明确，节拍清楚，有较好的驾驭能力。（2分）

单位主要领导亲自参加合唱另加0.1分；指挥、领唱均为本单位人员各加0.1分。

七：奖项设置：

一等奖三个，二等奖六个，三等奖若干。

八、进度安排

1、各演出单位5月31日前完成节目的预报，由医务工会负责。

2、6月15日完成演出场地的联系，由办公室负责。

3、6月17日医务工会邀请电视台对参演节目进行审核。

4、6月23日前完成节目的最后审定，由医务工会负责。

5、6月23日前完成舞美设计，由办公室负责。

6、6月24日前，编写具体活动方案和实施计划，由医务工会负责。

7、6月30日完成整个现场的布置工作，由人事科和办公室共同负责。

7、7月1日上午9：00，在会展中心进行走台、彩排，由医务工会负责。

突发公共卫生事件

应急处置现场演练实施方案

一、活动内容

突发公共卫生事件现场演练包括以下3项内容：

1、防护服的使用（二级、三级、重型三种）；

2、现场采样；

3、现场消杀（主要是车载喷雾器的使用）。

二、整体安排

突发公共卫生事件现场演练活动是 “医师节”系列活动之一，贵宾邀请、会务接待、场地联系、后勤保障等工作由组委会统一安排部署。

三、工作要求

1、突发公共卫生事件现场演练，要服从于 “医师节”系列活动大局，在不影响系列活动圆满举办的前提下，充分利用“医师节”这一平台展示我市对突发公共卫生事件现场处置能力的展示，以此为契机，全面推进突发公共卫生事件现场处置工作开展。

2、活动期间，各小组组长可根据工作需要召开会议，协调解决本组内的工作问题。遇有重大事项需要协调解决时，各小组组长及时报请领导小组协调解决。

四、工作小组及职责

（一）演练策划组

组长：曹国钢

成员：路开顺 李刚 吴成银 袁德印 王进

职责：负责演练的策划、演练效果的评估、人员的选拔、调动等。

（二）物资准备组

组长：路开顺  王进

成员： 房锡东  张玉霞

职责：负责演练所需药品器械的准备与供应。

（三）脚本编写组

组长：袁德印 李刚

成员：刘军 张义成

职责：负责演练脚本的编写、排练、人选的挑选、效果的评估。

（四）后勤保障组

组长：李刚 吴成银  王进

成员：王延庆 房锡东

职责：负责车辆、照相、宣传、饮水、就餐等后勤保障事宜。

护理操作技能竞赛活动方案

为庆祝我市第二届医师节，深入学习实践科学发展观，进一步解放思想，凝心聚力，加快卫生强市建设步伐，推动全市卫生事业又好又快发展，确保全民健康工程实施,市卫生局决定在全市卫生系统举办护理操作技能竞赛活动，现将有关事宜通知如下：

一、活动目标

坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的医改方针政策，充分调动全市广大护理工作者的积极性、主动性和创造性，增强技术强院意识，进一步提高护理技术操作能力，为人民群众提供优质护理服务，促进和谐社会建设。

二、参赛范围

本次竞赛活动的参赛范围为：全市一、二、三级医疗机构经注册的护理人员，各单位按注册护士总人数（不包括行政人员）的10%推荐参赛人员(不足10人的推荐1人)。

三、竞赛活动内容及方式

本次活动采用笔试和技能操作两部分，中医单独命题。

1、理论考试范围：内、外、妇、儿科10%；基础护理70%；医院感染10%；法律规范10%。

2、技术操作考试内容（标准详见附件）

氧气吸入；无菌技术操作；口腔护理；女病人导尿；肌肉注射；皮内注射；静脉输液；心肺复苏；经鼻/口腔吸痰；鼻饲法。

四、活动步骤

1.组织动员阶段（2011年5月15日）。

拟定竞赛活动的方案，安排部署本次竞赛活动流程。

2.竞赛实施阶段（2011年6月16 日至30日）。

考试地点：枣庄职业学院。

6月16日上午9:00至11:00统一进行理论考试；进入决赛的人员将参加技能操作考试，具体时间另行通知。

3.评比表彰阶段

团体奖：一、二级医院分别设团体一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀组织奖 2名；三级医院设团体一等奖1名、二等奖1名。

个人奖：个人按笔试、技能操作总成绩，一、二、三级医院分别设一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖20名。

五、有关要求

（一）组织领导

为保证本次竞赛活动顺利进行，市卫生局、市总工会、市护理学会联合成立竞赛组委会，各单位也要成立相应领导组织，确保活动的顺利实施。

（二）具体要求

为确保竞赛活动成功，各参赛代表队要遵守规则，公平竞赛，赛出友谊，赛出风格，赛出成绩，展示枣庄市护理队伍团结奋进、积极向上的精神风貌，将本次活动作为展现全市广大护理工作者风采的大舞台，为保障人民群众身体健康，构建和谐社会做出新贡献。

医院感染管理岗位技能竞赛活动方案

为庆祝我市第二届医师节，进一步加强医院感染管理，保障医疗安全,强化医务人员医院感染控制意识，提高医院感染控制技能水平，市卫生局决定举办医院感染管理岗位技能竞赛，现将有关事宜通知如下：

一、竞赛内容

本次竞赛以卫生部和省卫生厅有关医院感染管理的相关制度、规范及卫生部2010年“医疗质量万里行”活动方案中有关医院感染的相关文件为主要内容，分别进行理论测试和技能现场比赛。

二、竞赛步骤

本次竞赛分为三个阶段

- 组织发动阶段

各区（市）、各单位要按照本通知精神认真做好宣传发动，组织医疗机构和医务人员认真学习有关医院感染管理的相关制度、规范，制订本辖区、本单位的活动方案，要在广泛开展培训和竞赛的基础上推荐参加全市竞赛的选手，各区（市）卫生局，枣矿集团卫生生活中心，局直医疗单位要分别组织1个代表队参加全市竞赛，每个代表队共有3名参赛队员，由临床医师、护士、医院感染管理人员各1人组成（临床医师须取得医师执业证书、护理人员须取得护理执业证书，医院感染管理人员不作要求）。各单位请于6月3日（星期五）上午10：00前将本单位活动方案和参赛人员名单（见附件2）报至市卫生局医政科。

（二）竞赛实施阶段

市卫生局负责组织全市医院感染管理岗位技能竞赛，竞赛时间为6月28日，具体地点、要求将另行通知。竞赛分为理论和技能测试两部分，分值各占50%。理论测试题型包括填空、单项选择、多项选择、判断和简答等；技能现场比赛要求参赛选手根据要求进行现场实际操作，并进行必要的技术讲解（临床医师、护士、医院感染管理人员的复习范围和考试内容均不同）。我局将根据竞赛内容建立题库，上传至公共邮箱(zzsyygrgl@126.com,密码123456)供参赛者学习、练兵参考。

- 总结表彰阶段

本次竞赛设团体一、二、三等奖，个人一、二、三等奖，优秀组织奖等奖项。团体奖根据各参赛队3名选手得分总和计算；个人奖分设临床医师、护士、医院感染管理人员三个系列，根据每位选手的得分计算。

联系人：  马 静

联系电话：3321017

“手卫生宣传月”活动方案

为提高医务人员手卫生的依从性，强化自我保护意识，有效保障医疗安全和医务人员的职业安全，降低医院内感染率，进一步提高广大市民健康意识，减少一切经手传播疾病的发生与流行。我局将开展“手卫生宣传月”活动。

一、活动主题和工作目标

此次活动以“预防感染，从手开始”为主题，旨在提高我市医务人员和患者的手卫生意识、宣传正确的手卫生方法，从而更好的预防医院感染，保证医疗安全。通过全面、集中、有效的宣传，增强广大市民对手卫生的认知程度，使市民认识到保持手部清洁卫生的重要性，引导大家通过正确健康的生活习惯，预防季节性传染病的发生。

二、活动时间

2011年7月1日－31日，为期一个月。

三、活动内容

进一步学习落实国家卫生部颁发的《医务人员手卫生规范》要求，提高医务人员手卫生的依从性，预防与控制医院感染的发生，保障基础医疗质量及安全。洗手是预防医院感染最简单、最经济、最方便的方法，是医护人员必须掌握的基本技能，同时也是广大市民所应掌握的技能。通过宣传活动的开展，向广大市民普及各种防病知识和良好的个人卫生习惯，营造人人勤洗手，预防疾病发生的良好环境氛围。

四、活动形式

1、举办手卫生知识专题讲座：邀请省内院感专家对全市医务人员进行手卫生知识培训。

2、张贴手卫生宣传海报、发放手卫生宣传册等多种形式向医务人员和病人宣传手卫生知识。

3、开辟手卫生知识宣传专栏：在各级卫生行政部门、各级医院开辟专栏，宣传手卫生的法规知识。

4、在光明广场举办手卫生宣传活动：市驻地二级以上医疗机构选派医务人员，现场演示六部洗手法，发放宣传材料，讲解手卫生知识。其他区（市）卫生系统同样组织本辖区内的医疗机构到适当地点进行宣传活动。

五、工作要求

各区（市）、各单位要加强对手卫生宣传重要性的认识，明确专人负责此项工作，要严格按照市局统一部署开展各项活动，引导医务人员和广大市民了解手卫生知识，掌握正确的洗手方法，预防和减少传染性疾病的发生。各区（市）卫生局、枣矿集团卫生生活中心、局直各医疗单位请与5月30日前将联系人信息（附件1）与“手卫生宣传月”活动方案上报我局医政科。

联系电话：3321017

邮箱：zzwsjyzk@126.com

附件1：手卫生宣传月联系人信息表

枣庄市卫生局

二〇一一年五月十五日

:附件1：

手卫生宣传月联系人信息表

| 单位 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

“健康山东-我们先行”

大学生志愿者活动方案

为进一步做好“健康山东行动”宣传，向社会公众传播健康理念和健康知识，打造“健康山东”品牌，确定开展“健康山东-我们先行”大学生志愿者暑期实践活动，具体实施方案如下：

一、活动时间

（一）活动时间

7月9日上午9:00-11:30。

二、活动内容

1、健康科普宣传活动。枣庄学院、枣庄职业技术学院健康山东自愿者服务队利用暑假开展志愿者活动，为城乡居民提供现场科普培训，讲解健康知识，发放健康宣传材料等，宣传内容包括“健康山东行动”、艾滋病、结核病等重大传染病防控、慢性非传染性疾病防治、心理卫生、爱国卫生等方面内容。

2.社会调查。动员枣庄学院、枣庄职业技术学院健康山东自愿者服务队开展健康相关社会调查，内容包括居民健康状况、健康知识与健康技能、膳食营养、健康需求、卫生服务利用、环境卫生及对“健康山东行动”的认知、了解与期望等。

三、活动安排

活动期间，各区（市）爱卫办、卫生局及疾病预防控制机构要安排专人负责，为大学生志愿者开展活动提供必要的培训、咨询、宣传材料等技术支持和活动现场协调。

枣庄学院、枣庄职业技术学院要认真做好宣传动员和志愿者招募工作，6月25日前，将拟参加活动人数报市爱卫办。活动期间，省卫生厅网站（www.sdws.gov.cn）、省爱卫办网站（www.fbyjk.org）将开放活动专区，参加活动的志愿者可上网查询、下载所需的培训课件、宣传材料及调查问卷模板。

四、活动要求与注意事项

1、各区（市）要按照方案要求印制各种宣传彩页和张贴画。

2、集中宣传活动结束后，要把活动现场的垃圾、杂物及其它悬挂物清理干净，确保活动现场及周围干净卫生。

3、各单位在活动结束后将活动总结上报市爱卫办。

庆祝建党90周年

全市卫生系统书法、绘画、摄影展活动方案

为隆重纪念中国共产党建党90周年，增强全市卫生系统干部职工对党、对祖国、对社会主义的热爱，弘扬时代主旋律，大力推动卫生文化建设，结合第二届医师节纪念活动，局党委决定在七一期间举办全市卫生系统书法、绘画、摄影展，方案如下：

一、指导思想

以党的十七大精神为指导，展示建党90年来我国经济发展、社会和谐、民族团结、山川秀美、富强文明、卫生改革与发展等方面的具体变化，大力宣传近年来我市卫生工作取得的巨大成就，抒发全市卫生系统广大干部职工爱党、爱国、爱岗的情怀，展现救死扶伤、积极进取、乐于奉献的精神风貌。

二、参赛对象要求

全市各级医疗卫生机构人员（包括在职、离退休人员），所有作品必须由参赛者本人创作。

三、参赛作品要求

（一）作品内容要求

作品应以讴歌中国共产党、社会主义、中华民族精神、时代精神为主题，积极宣传党的卫生工作方针政策和在党领导下我市卫生工作取得的伟大成就，展现救死扶伤、全心全意为人民健康服务的行业精神，赞颂广大医务工作者对人民满腔热情、对技术精益求精的精神风貌和爱岗敬业、忠于职守、无私奉献、知荣明耻的道德情操，表现和谐的医患关系。内容思想健康向上，有较强的表现力和感染力。

（二）作品类型

1.书法作品

内容题材：可为党的领袖及老一辈无产阶级革命家的诗词，可节录党的十七大通过的《中国共产党章程》，或歌颂党的光辉历程和卫生改革发展成就的诗文等，书法书体不限(篆书、草书请附释文)；

软笔书法：作品尺寸不超过四尺，横竖版不限；

硬笔书法：作品尺寸为A4幅面，横竖版不限。

2.绘画作品

内容题材：以歌颂党的丰功伟绩，赞美祖国大好河山，展现医务人员风采为主题，内容积极健康，画种不限；

国画规格：作品尺寸不超过四尺，横竖版不限；

其他画种规格：不超过四开，横竖版不限。

3.摄影作品

内容题材：要以反映卫生改革成果、重大卫生事件及歌颂祖国大好河山为主，也可聚焦基层，贴近民生，突出展现卫生战线干部职工的精神风貌，纪实类作品所反映的人、事、物必须真实，黑白彩色不限，数码摄影要求原作，横竖版不限，自做成展版。

四、时间安排

书法、绘画、摄影展定于“七·一”期间举行。

五、奖励办法

1、个人奖：分为书法、绘画、摄影三个组，各设立一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖若干。

2、组织奖：若干

组织奖发奖牌，个人奖颁发证书和奖品。

为调动各区（市）、各单位参与活动的积极性，对获奖作品在年终综合考核中实行加分。具体标准为：一等奖加0.5分、二等奖加0.4分、三等奖加0.3分、优秀奖加0.2分；组织奖加0.5分。

六、报送要求

所有作品自行装裱,收稿日期为2011年6月20日。参赛者在提供作品的同时，需填写作品参赛表，与作品一同送到枣庄市卫生局医务工会。

联系电话：3316032，联系人：杨凤玲

附：书法、绘画、摄影作品参赛表

庆祝建党90周年

全市卫生系统书法、绘画、摄影作品参赛表

| 作品名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参赛类别 | □书法 □绘画 □摄影 |  |  |
| 创作时间 |  |  |  |
| 作 者 |  | 性 别 |  |
| 出生日期 |  | 联系方式 |  |
| 所在单位 |  | 从事专业 |  |
| 作品思路阐述 （200字以内） | 作者签字： |  |  |
| 评委组意见 |  |  |  |

注：报名表请用A4纸打印，随作品提交，并将电子版发至ywgh3316032@126.com，请在邮箱主题中注明“参赛作品”。

“卫生宣传月”启动暨

卫生新闻宣传培训培训方案

为迎接第二届全市“医师节”和“卫生宣传月活动”，进一步加强卫生新闻队伍建设，提高卫生新闻宣传工作水平，努力营造卫生改革发展的良好环境和舆论氛围，决定举办一期卫生新闻宣传工作培训班。方案如下：

一、会议议程

1、表彰卫生新闻宣传工作先进集体和先进个人；

2、市卫生局沈象胜副局长讲话；

3、通讯员培训。

二、通讯员培训范围与名额

各区（市）卫生局、市直、区（市）直医疗卫生单位、乡镇卫生院的在职人员，热爱卫生事业，熟悉新闻宣传工作，有一定文字写作水平。

推荐名额：各区（市）卫生局、市直、区（市）直医疗卫生单位推荐分别2至3名，各乡镇卫生院、社区卫生服务机构分别推荐1名。

三、培训内容

1、卫生新闻宣传稿写作技巧；

2、系统内报刊、杂志、网站投稿技巧；

3、通讯员基本素质和能力培养等。

四、时间地点

2010年7月14日14：00报到，培训时间为14：30至16：00，地点为市卫生局第一会议室。

五、其他

请各区（市）卫生局、各医疗卫生单位按通知要求组织人员参加培训。于2010年7月8日前将《报名回执》寄送局办公室，联系人：赵安乐，电话：3151586，电子邮箱：zzwsbgs@163.com。其中，区（市）医疗卫生单位、乡镇卫生院和社区卫生服务机构由所在区（市）卫生局统一报名，局直各单位直接报名。

枣庄市餐饮环节食品安全

突发事件应急处置模拟演练方案

为了应对餐饮环节食品安全突发事件的发生，全力做好应急处置，按照《枣庄市餐饮服务环节食品安全事故应急处置预案》》的要求，市卫生局将于2011年7月22日进行餐饮环节食品安全突发事件应急处置模拟演练。根据预案要求特制定本方案。

一、目的

提高我市卫生监督队伍应对突发食品安全事故的组织指挥、快速反应和高效处置的能力，加强对卫生监督员处置食品安全事故能力的培训，以适应食品安全事故应急处置的需要。

二、参演单位、观摩领导及嘉宾

枣庄市卫生局、卫生监督所及各区（市）卫生局、卫生监督所

邀请市委、市政府、市人大、市政协、宣传部、市食安委有关成员部门领导（财政局、教育局、公安局、农业局、食品药品监管局、质检局、工商局、畜牧局、服务业协调办公室、旅游局、广电局的分管领导）和新闻媒体参加。

三、时间地点

1、演练时间：2011年7月22日8时30分；

2、演练地点：XX学校

四、情景设置

1、人员与车辆：参演卫生监督机构派卫生监督车或现场监测车1辆，每车卫生监督员4人，分别负责现场卫生监督及溯源卫生监督工作。每个参演单位安排模拟经理、厨师各1名。

2、物资装备：参演单位分别随车携带有关卫生行政执法文书、调查取证工具和快速检测设备开展卫生学调查、取证和卫生行政控制工作。

3、演练及比武：

（1）卫生监督员宣誓

（2）队列及应急装备展示：市及各区（市）卫生监督所展示专业队伍（每支队伍9人或12人，排成方队）及应急装备、设备。

（3）应急处置比武：

背景：某学校食堂学生就餐，在就餐后过程中突然有30名学生出现头晕、恶心、呕吐、腹痛、口唇紫绀等症状（设定亚硝酸盐中毒），其中3名病员症状较重，无死亡病例。中毒病人被送往医院救治。中毒事件发生的学校和救治医院在规定时间向卫生局应急办（卫生监督与疾病预防控制科）报告。市卫生局应急办接到报告后，详细记录和核实发生中毒事件的单位、地址、时间、中毒人数、可疑食物和临床表现等有关内容，立即电话调度卫生监督机构，要求派出卫生监督队伍开展现场调查工作，同时按要求上报相关信息。

各参演卫生监督所接到卫生局指令后，在规定时间内到指定地点紧急集合，按预案规定携带物资、装备（包括有关卫生行政执法文书、调查与取证工具），开展并在模拟现场开展食物中毒事件的现场调查工作。

五、演练组织保障

为了加强对演练的组织领导，保障此次演练活动取得圆满成功，成立“枣庄市食品安全突发事件应急处置模拟演练”。

总指挥:

副总指挥：

下设三个小组：

1、现场调度组：负责制作演练人员、车辆调度方案及现场分区方案，负责演练现场的指挥调度。

2、资料筹备组：负责演练方案、脚本、解说词等拟制。

3、后勤保障组：负责场地协调、现场布置、音响设备、邀请领导、联系媒体、现场组织等后勤保障工作。

4、专家组：负责对参演单位应急处置结果的评判工作。

六、演练步骤

1、7月22日8：30前，现场调度组、后勤保障组完成现场准备，参演单位、人员、车辆进入集结区指定位置待命。8：40前，观摩人员进入观摩区，每区（市）、领取1份演练方案。8：50，主席台领导就坐。

2、9时整，副总指挥请示领导同意，下达“演练开始”的指令。

3、解说员介绍模拟场景。

4、各参演单位按预定顺序进入演练区，根据职责开展模拟演练。

5、演练任务完成后，各参演单位按顺序离开演练区，沿预定路线返回演练区，人员、车辆列队接受领导检阅。

6、副总指挥请示领导同意，下达“演练结束”的指令。

七、背景资料说明

（一）食物中毒案例设定：

1、基本情况：2011年×月×日×时X分， XX学校有100名学生就餐，就餐3分钟后， 30名学生相继出现头晕、头痛、乏力、胸闷、恶心、呕吐，少数学生有口唇、指(趾)甲轻度紫绀等症状（设定亚硝酸盐中毒）。

2、流行病学资料：中毒潜伏期为30分钟－2小时；中毒学生有共同进餐史；中毒学生临床表现基本相似；无传染性。

3、卫生学资料：发病当餐进食的食物有：红烧豆腐、回锅肉、白菜汤、米饭等；卫生监督员在食堂加工间食品原料橱内找到半塑料袋类似食盐的白色粉末；询问学校食堂炊事员，该食堂曾经用亚硝酸盐煮过羊肉。现场未发现过期变质食品。

4、学校医务室立即将中毒事故报告市卫生局，并拨打120，护送中毒人员到人民医院进行救治。

（二）调查情况的设定：

2011年×月×日×时X分，市卫生局应急办接到某学校电话报告，该校学生在就餐30分钟后陆续到校医务室就诊，中毒症状较重的学生已被学校送往医院救治。

该校和救治医院在规定的时间内向市卫生局应急办（卫生监督与疾病预防控制科）进行了报告（报告的主要内容：发生中毒的单位、地点、时间、中毒人数、主要临床症状、可疑中毒食物、危害范围、中毒原因的判定、危害范围及采取的主要措施等。）

市卫生局应急办接到食物中毒事件报告后，详细记录和核实发生中毒事件的单位、地址、时间、中毒人数、可疑食物和临床表现等有关内容。同时告知报告者，除及时抢救患者外，要保护好现场，保留可疑中毒食品和患者吐泻物。经过核实，市卫生局迅速组织医疗、疾病控制和卫生监督机构开展食物中毒事件的现场处理工作。

市疾病预防控制中心经过现场进行流行病学调查，初步判断为群体性食物中毒。

市卫生局根据卫生监督所与疾病预防控制中心报告的初步调查情况，立即按《枣庄市餐饮服务环节食品安全事故应急处置预案》，启动了IV级响应程序。

市卫生监督所接到卫生局指令后，迅速组织人员携带有关卫生行政执法文书、调查与取证工具等到达现场调查处理。保护事件现场，开展卫生学调查、取证和控制工作。卫生监督人员出现场，准备执法文书（现场检查笔录、询问笔录、卫生监督意见书、采样单、行政控制决定书、封条等），采样箱，照相机等工具，开展以下工作：

1、现场卫生学调查，对学校食堂的相关证件、卫生管理、加工经营过程卫生及相关卫生设施、原辅料的贮存、等进行卫生学调查，特别是了解中毒餐次的菜谱、食物来源、原料质量、加工方法、储存条件、存放方式与时间等，作为重点调查。检查从业人员的健康情况，特别是在中毒发生前3天内人员变动、患病情况，有无不卫生习惯及操作过程的不卫生行为等个人卫生情况。

2、现场制作执法文书，针对操作人员、管理人员、中毒者及其他相关人员，围绕造成该起食物中毒的有关内容逐一询问，并制作相应执法文书。

3、利用取证工具进行现场勘验，收集影、音、像等证据。

4、中毒的控制。卫生监督机构对剩余食品、食品原料及可疑中毒食品，填写卫生行政控制决定书，予以封存。对被污染的食品用工具及用具等，责令其彻底清洗消毒，防止食物中毒继续发生和蔓延。

5、行政处罚：卫生监督所根据卫生学调查、取证结果提出卫生监督意见，按《中华人民共和国食品安全法》等有关法律法规规定，立案进行行政处罚。

临床检验技能大比武活动方案

为深入开展以“持续改进质量，保障医疗安全”为主题的“医疗质量万里行”活动，配合全市逐步实现检验一单通，加强临床检验质量控制，充分调动全市医学检验工作者立足本职、刻苦钻研业务技术的积极性，增强业务技能，提高临床检验水平，配合第二届医师节，经市卫生局研究决定于2011年7月23 日开展全市临床检验技能大比武活动，制定本方案。

一、主办、承办专业委员会及协办单位

枣庄市卫生局；枣庄市临床检验中心；枣庄市医学会检验专业委员会；枣庄市立医院；枣庄市第二届医师节组委会。

二、报到时间与地点

报到时间：2011年7月 23日上午8：30--9:00；

报到地点：市立医院放射楼四楼会议室；

三、竞赛时间与地点

笔试时间：7月23日上午10:00--11:30；

笔试地点：市立医院放射楼四楼会议室；

操作时间：7月23日下午13:30--17:30；

操作地点：市立医院放射楼四楼会议室；

四、竞赛项目

（一）理论知识（满分100分）

参考书：①2011临床医学检验技术（师）应试指导及历年考点串讲（人民军医出版社）；②《全国医学检验操作规程》（第三版）第一篇。

（二）图谱识别和技能操作（满分100分，其中图谱识别40分、血液推片30分、酶标板加样30分）

竞赛标准：参考《全国医学检验操作规程》（第三版）。

五、参赛单位及人员

（一）参赛单位  二级及二级以上的各报名医疗机构独立组队参加，各区（市）卫生局、枣庄高新区卫生局、枣矿集团卫生（生活）中心二级以下医院可联合组队参赛，不得缺赛。

（二）参赛人员 每支代表队由1名领队和3名具有初级职称以上（含初级）资格的参赛选手组成。

六、竞赛程序与方法

报到时各参赛代表队领队抽取小组序号并安排好小组队员的选手号报组委会登记→参赛人员进行笔试→参赛人员按照竞赛顺序进行操作考试（图谱识别和技能操作）→专家现场打分→专家与联络员确认签名→封存竞赛资料。

七、大比武表彰设立

临床检验技能大比武设团体奖前3名，个人单项一等奖1名，二等奖2名、三等奖3名，，由枣庄市科协、枣庄市卫生局、枣庄市医学会联合表彰；优秀奖若干名，由枣庄市医学会表彰，大比武个人全能前3名获得者将由枣庄市总工会授予枣庄市“五一”劳动奖章。

八、其他事项

（一）所有参赛选手随身携带本人身份证、技术职称证书、工作服、移液器及配套吸头(加样范围10-100ul）、推片、载玻片等操作考试用具，并自带水笔等笔试用具。

（二）午餐统一安排，参赛队每人缴纳参赛费200元（比赛材料、活动成本费），从各单位科研学习继续教育进修经费中列支。

（三）各区市、枣庄高新区卫生局、枣矿集团卫生（生活）中心、局直各单位于6月20日前将领队、选手名单及联系方式以电子邮件形式上报 联系人及联系电话：市临床检验中心：徐 力13606322210、3288182。市医学会检验专业委员会：李守勇 13793706585、3288098。电子邮箱：sdzzccl@126.com

2010年全市医疗机构临床检验技能大比武报名表

参赛单位（盖章）：

领队：                        联系电话：

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

创建无烟医疗卫生系统宣传活动方案

为深入开展“健康山东”行动，进一步贯彻落实《枣庄市创建无烟医疗卫生系统实施方案》，推进我市无烟医疗卫生系统创建工作，确保顺利实现2011年卫生行政部门和医疗卫生机构禁烟的目标任务，决定举办创建无烟医疗卫生系统宣传活动。活动方案如下：

一、活动方式

制作以创建无烟医疗卫生系统，宣传烟草危害为主要内容展板，集中展示宣传各区（市）、各单位创建工作情况。展板具体内容由各区（市）、各单位确定。

二、展板数量

各区（市）、枣庄高新区卫生局，枣矿集团卫生生活中心，局直各单位各制作展板1块，根据市卫生局妇社科安排集中摆放。展板运输由各区（市）、各单位自行解决。

三、展板样式和尺寸

长2.45米，高1.23米，变宽3.5米，厚2.7米（“两好一满意”广场展示活动局统一展板样式）。