附件1:

甘肃省2010年免疫规划工作综合考核方案

自2008年8月甘肃省实施扩大国家免疫规划工作以来，各地认真贯彻落实扩大国家免疫规划有关政策和措施，积极开展新增免疫规划疫苗的接种工作，取得了一定的成绩。但在实施过程中仍存在较多问题，一方面有的困难随着工作量的增加而加大，另一方面以前未曾遇到的问题随着工作的深入而凸现出来。为及时了解我省扩大国家免疫规划工作后的现状和问题，进一步了解各地实施扩大免疫规划进展情况，及时发现和解决实施过程中存在的问题，甘肃省卫生厅决定于2010年5-8月在全省范围内开展免疫规划工作自查、互查和省级的考核督查。

一、目的

了解各地扩大国家免疫规划工作实施过程中疫苗、注射器和冷链设备的管理和使用情况，各类疫苗接种情况和免疫规划信息化管理工作进展，免疫规划针对传染病的监测等。及时发现问题，总结经验，推进全省免疫规划工作发展。

二、考核内容

重点是2008年至2009年免疫规划工作的情况，具体内容包括：

（一）各级政府和卫生行政部门对免疫规划工作经费投入和政策保障情况；基层人员预防接种补助经费发放、预防接种单位资质及人员预防接种资格认定等情况；

（二）免疫规划专业队伍建设，重点是基层防保组织状况；

（三）免疫规划各项措施的落实情况，主要包括免疫服务形式、免疫规划针对疾病监测、疫苗与冷链管理、预防接种异常反应监测、儿童预防接种信息化建设进展情况、儿童预防接种证查验工作情况、预防接种规范管理、安全注射、社会宣传动员、人员培训、免疫规划管理与督导等情况；

（四）以县（县级市、市辖区、旗、自治县，下同）为单位适龄儿童（包括流动儿童）国家免疫规划各剂次疫苗接种情况；

（五）乙肝疫苗纳入儿童免疫规划的实施情况；

（六）小于15岁乙肝疫苗查漏补种完成情况:摸底、接种、疫苗领用及三者差额、抽查94、95年出生儿童补种率等情况，评估补种效果；

（七）项目实施情况督导，各级单位各执行项目的督导实施、进展情况。

三、考核方法

（一）免疫规划综合考核

1、考核对象：①市、县级卫生行政部门；②市、县级疾病预防控制机构；③乡卫生院和社区服务中心；④村级接种点（如以乡为单位接种，考核乡级接种点）；⑤各级医院。

2、考核内容和方法： 见附件1、2、3、4、5、6、7

（二）接种率调查

调查方案及具体内容详见附件8：《甘肃省2010年免疫规划接种率调查方案》。

（三）血清学抗体检测

以县为单位，在开展接种率调查的210名儿童中随机抽取40名儿童，采集静脉血2ml,由县疾控中心分离血清，低温保存，和采样表一并送至甘肃省疾病预防控制中心，由省疾控中心采用统一的试剂、统一的方法开展适龄儿童乙肝抗-HBs、麻疹IgG、脊灰、乙脑、甲肝血清学抗体水平检测，检测结果由省疾控中心统一反馈至各市县疾控中心，上述采血过程中所用的采血器、采血管均由省疾控中心统一采购、下发。

血清学抗体检测在自查、互查时不做。在省级抽查时开展采血检测。

四、考核方式

1、自查：全省所有的市、县、乡均开展自查工作；

2、互查和省级抽查由省卫生厅组织实施。（具体方案另行制定）

各级应提供检查相关数据和资料，采取现场查看和逐级核对的方法，评价各地数据真实性，反映工作质量。

五、考核分值的计算

市卫生行政部门、县卫生行政部门，市疾控中心、县疾控中心、乡镇卫生院、县及以上医疗机构、社区和村级接种点分别考核计分。每个单位考核分值均为100分，汇总后按照各级不同比例（市卫生行政部门和市疾控中心各占15%、县卫生行政部门和县疾控中心各占17%、乡镇卫生院占15%、县及以上医疗机构占6%、社区和村级接种点占15%）计算最终考核分值。

六、时间安排

1、第一阶段：自查阶段。2010年7月15日前，各市州卫生局组织按照《2010年甘肃省免疫规划工作综合考核方案》要求完成辖区自查。自查表格数据和总结由卫生行政部门汇总， 7月30日前报送省卫生厅。

2、第二阶段：互查阶段。2010年8月30日前，由省卫生厅组织开展全省免疫规划交叉检查考核工作。互查数据和总结由各检查组汇总，于9月10日前报送省卫生厅。

3、第三阶段：抽查督导阶段。 2010年9—10月，省卫生厅组织有关人员组成3-5个检查组，在全省各市州开展抽查督导工作。具体时间另行通知。

4、第四阶段：整改阶段。2010年10月－11月底，各市（州）、县（区）根据《2010年甘肃省免疫规划工作综合考核方案》有关内容和督导中发现的问题，提出各自整改意见并在规定时间内完成整改工作，全面推进全省扩大免疫规划工作。各级卫生部门结合此次检查，全面开展漏种疫苗查漏补种工作。疫苗接种率达到95%以上。

七、考核工作组织领导

省卫生厅负责全省免疫规划考核工作的组织和协调。省疾病预防控制中心负责全省方案的制定、技术指导、数据库的设计、数据汇总、分析和总结。市、县卫生行政等部门负责本地区免疫规划考核检查工作的组织和协调。市、县疾控中心负责自查、互查的数据录入、汇总、分析、上报省疾控中心。