南卫〔2007〕125号

关于印发《2007年南平市卫生局非法采供血

专项整治工作实施方案》的通知

各县（市、区）卫生局，市直有关医疗卫生单位：

为贯彻落实省卫生厅、公安厅、监察厅、食品药品监督管理局《2007年全省非法采供血专项整治工作实施方案》（闽卫法监〔2007〕149号）文件精神，我局制定了《2007年南平市卫生局非法采供血专项整治工作实施方案》，现印发给你们。请各单位按照方案，开展非法采供血专项整治工作，并于2007年11月30日前将专项整治工作情况上报我局。

附：2007年南平市卫生局非法采供血专项整治工作实施方案。

南平市卫生局

二○○七年八月九日

附件、2007年南平市卫生局非法采供血专项整治工作实施方案

为贯彻落实省卫生厅、公安厅、监察厅、食品药品监督管理局《2007年福建非法采供血专项整治工作实施方案》（闽卫法监〔2007〕149号）精神，结合我市实际情况制定本方案。

一、工作目标

通过开展非法采供血专项整治工作，进一步规范血站的执业行为和医疗机构的临床用血行为，认真查找血液安全的薄弱环节，净化采供血执业环境，保障人民群众身体健康和血液安全。

二、工作重点

1、严肃查处血站频繁、超量采血和采集冒名顶替者血液的行为，推动无偿献血工作，杜绝有偿供血。核查有无血站或其工作人员与社会人员串通进行血液买卖、采集冒名顶替者血液的行为，查处血站未按规定进行体检、采集、化验、包装、储存、运输和擅自出售或调配无偿献血血液的行为，检查血站报废血液和医疗废弃物是否按有关规定处理。发现犯罪活动的，及时移交公安部门处置。

2、严肃查处医疗机构擅自采集、供应临床用血的行为，杜绝未经检测的血液直接在临床输注的事件，保证临床用血安全。检查医疗机构血液来源是否合法，血液储存是否符合要求，文字记录及输血文书是否规范，临床用血是否全部检测合格，是否存在违规自采自供临床用血行为。发现违法血液制品的，及时移交药监部门处置。

3、进一步探索研究采供血工作的监管机制，制定并完善血液安全监督工作的责任制和责任追究制度，建立日常监管工作和专项整治工作相结合的长效机制。

三、工作安排

专项整治分为三个阶段实施。

第一阶段（2007年8月）为动员部署、自查阶段。各县（市、区）卫生局按照工作实施方案确定的内容，结合实际制定具体实施方案，开展专项整治动员部署和自查工作。

第二阶段（2007年9月-2007年10月）为整改阶段。各地根据实施方案要求，采取明查暗访等方式进行监督检查，严肃查处违法违规行为；各有关单位针对发现的突出问题和薄弱环节，采取有效措施，认真整改，并逐步建立完善长效机制。市卫生局将组织市卫生监督所对各地落实情况进行督查。

第三阶段（2007年11月）为总结验收阶段。自查和整改结束后，各县（市、区）要认真做好专项整治工作总结，于2007年11月30日前将南平市非法采供血专项整治工作汇总表（见附表1、2、3）随同整治工作总结（包括工作开展情况、检查中发现的主要问题、整规情况以及下一步工作措施等）一并报南平市卫生局疾控科。

（电话8869120，电子邮件npjk@163.com）

四、工作要求

1、突出重点，狠抓落实。在整治工作中要注意结合当地实际情况，着力解决当地采供血存在的突出问题、群众关注的热点问题以及社会危害严重的问题，及时掌握工作进展情况，发现并帮助解决工作中遇到的问题，确保专项整治取得实效。

2、加大力度，严肃执法。加强对采供血液各个环节的监督检查，各级卫生行政部门要主动与其他部门配合，认真查找工作中的薄弱环节，梳理案件线索，严肃查处非法采供血案件，加强部门联系，做好案件移送。

3、标本兼治，建立完善长效监管机制。各地必须把集中打击与加强日常监督管理紧密结合起来，建立完善日常管理、监督机制，加大经常性监督执法力度，实现对医疗机构、采供血机构监管工作的制度化、经常化、法制化和规范化。

4、加强宣传工作，形成高压严打的舆论氛围。充分发挥媒体的舆论导向作用，大力宣传、普及卫生法律法规，增强采供血机构和人员依法执业的自觉性，加大对社会公众的健康教育宣传和血液科学知识普及力度，告知非法采供血的危害性，提高人民群众对非法采供血危害性的认识和防范能力，动员全社会的力量参与监督血液安全工作。

附表：1.非法采供血专项整治工作各部门检查情况汇总表

2.非法采供血专项整治工作监督检查汇总表

3.非法采供血专项整治工作情况明细表