| 长 春 市 卫 生 局 长春市爱国卫生运动委员会办室 | 文件 |
| --- | --- |

长卫联发〔2011〕3号

关于印发《长春市深化医药卫生体制改革疾病预防控制服务项目实施情况考核评估工作方案（试行）》的通知

各县（市）、区卫生局，开发区社会事业发展局（卫生局），爱卫办：

为了促进深化医药卫生体制改革疾病预防控制服务项目有效落实，市卫生局、爱卫办制定了《长春市深化医药卫生体制改革疾病预防控制服务项目实施情况考核评估工作方案（试行）》，现印发给你们，请参照执行。

附件：长春市深化医药卫生体制改革疾病预防控制服务项目实施情况考核评估工作方案（试行）

二Ｏ一一年一月十八日

主题词: 卫生工作  医药改革  考核评估  通知

抄送：市疾控中心

长春市卫生局办公室        　　　　  2011年1月18日印发

联系人：高宏飞　　联系电话：84692032       （共印45份）

附件：

长春市深化医药卫生体制改革疾病预防控制服务

项目实施情况考核评估工作方案（试行）

为贯彻落实深化医药卫生体制改革精神，促进基本公共卫生服务均等化，加强重大公共卫生服务疾病预防控制项目实施情况的考核评估，确保我市重大公共卫生服务疾病预防控制项目任务顺利完成，依据《吉林省深化医药卫生体制改革疾病预防控制服务项目实施情况考核评估工作方案（试行）》，特制定本方案。

一、考评项目及内容

深化医药卫生体制改革疾病预防控制服务项目包括15岁以下人群补种乙肝疫苗项目和农村改厕项目。具体内容为：

（一）项目组织管理情况，包括各级政府及相关部门对项目的重视程度、组织协调力度、项目管理实施方案的制定与落实等；

（二）项目资金使用管理情况，包括项目资金到位、管理、使用情况，配套资金落实情况以及资金使用的合规性等；

（三）项目任务完成情况，包括项目管理方案中规定的工作任务数量、质量等完成情况；

（四）项目实施的效果，包括项目实施所带来的社会效益、经济效益和群众受益情况，以及项目持续影响。

二、考评总体要求

遵循“科学性、公平性、高效性、导向性”原则。

（一）科学制定疾病预防控制服务项目实施情况考评内容及标准，规范考评工作流程与方法。

（二）坚持公平、公正，考评标准和结果向社会公开，并接受社会监督。

（三）突出重点内容，抓住关键环节，提高工作效率，做到考评结果客观、真实、准确。

（四）充分发挥考评作用，根据考评结果来调整项目实施进程，通过有效激励，促进疾病预防控制服务项目的科学实施，保证群众受益。

（五）考评以国家有关法律、法规、政策、项目管理方案为依据。

三、考评方法

在项目实施单位自评的基础上，实施定性考评与定量考评相结合，业务考评、管理考评与效果考评相结合的方式，采取现场考评与非现场考评相结合的办法，对项目进行全面考评或重点考评。具体方法有：

（一）比较分析法：通过对项目执行结果与立项预定目标、项目实施前后、本期与上期等情况进行对比分析，以考核项目任务完成情况和项目实施效果。

（二）因素分析法：通过对项目任务执行和项目效果的各种影响因素进行分析，以综合评价项目任务完成情况和项目实施效果。

（三）公众产出法:通过对项目投入、产出的对比分析，综合考核项目执行成效。

考评可根据各公共卫生项目的特点和管理要求，选择一种或多种考评方法进行。

四、组织实施

（一）市卫生局、市爱卫办成立考核评估工作小组，分别负责15岁以下人群补种乙肝疫苗项目和农村改厕项目的考核评估，评估工作小组由熟悉公共卫生相关政策、法规，具备相关专业技术职称或从业资格，有良好职业道德和信誉的行政人员及专家组成。考核评估组每半年组织一次集中考评，2012年初进行三年项目总结评估；组织、协调各县（市）区做好评估工作。

（二）县（市）区、开发区也要考核评估工作小组，负责辖区内疾病预防控制服务项目实施情况的考核评估，定期开展督导检查。

（三）承担项目工作的具体单位要成立项目质量控制小组，做好项目质量控制，开展自评工作。

五、工作流程

（一）拟定方案。按不同考评形式要求，拟定考评工作方案，明确考评项目、对象、依据、指标、方式方法、组织分工、工作进度等。若需现场考评，还应拟定工作日程表并提前通知项目单位。

（二）组织准备。落实考评人员及分工。

（三）具体实施。考评人员根据工作方案，对项目实施过程进行考评，并根据确定的指标及评分标准进行初步评价。

（四）讨论分析。对考评工作中发现的重点、难点和疑点问题进行讨论，形成一致意见。

（五）沟通反馈。就考评工作经验、存在的问题、改进意见和建议及考评结论等与项目实施单位或其主管部门进行沟通，使双方对绩效考评结论形成共识。

（六）公示公布。组织考评部门应当以适当形式将考评结果公示。

六、结果应用

根据考核评估结果及时总结疾病预防控制服务项目管理经验，完善项目管理方案，提高项目实施效益。对发现的问题要查明原因、及时整改。对不及时整改的，将予以通报批评等。对考评结果优秀的，予以适当形式奖励。考评结果将作为安排以后年度项目资金的重要参考依据，以优化项目支出结构，合理配置资源。

附件：1、长春市15岁以下人群补种乙肝疫苗项目考核评估工作组

2、长春市农村改厕项目考核评估工作组

3、长春市15岁以下人群补种乙肝疫苗项目考核评估内容

4、长春市农村改厕项目考核评估内容

附件1：

长春市15岁以下人群补种乙肝疫苗项目

考核评估工作组

组  长：齐国华  市卫生局局长

副组长：王宪华  市卫生局疾控处处长

范庆杰  市疾控中心主任

成  员：

高宏飞、孙传永（市卫生局疾控处）

王世申、陶育晖、王丹（市疾控中心）

办公室设在市卫生局疾控处，负责日常工作及考核评估的组织协调。

附件2：

长春市农村改厕项目考核评估工作组

组　长：高舒民　市爱卫办主任

副组长：王  薇  市爱卫办农村处副处长

成　员：吴　迪　周卫东

宋安昌　梁　爽

办公室设在市爱卫办农村处，负责日常工作及考核评估的组织协调。

附件3：

长春市15岁以下人群补种乙肝疫苗项目考核评估内容

| 类别 | 考核内容 | 考核要点 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理（30分) | 组织管理（10分） | 成立项目工作领导小组 | 2 | 查阅文件资料，并到相关机构核实 |
|  |  | 建立部门分工负责，协调配合工作机制 | 2 |  |
|  |  | 制定项目工作实施方案 | 2 |  |
|  |  | 制定项目督导检查评估方案 | 2 |  |
|  |  | 定期实施项目监督，并向市考核评估工作小组办公室通报项目进展情况 | 2 |  |
|  | 资金使用与财务管理（10分） | 乙肝疫苗接种补助和基层医疗卫生机构相关业务经费纳入基本公共卫生服务经费范畴 | 3 | 查阅文件资料和财政、卫生部门的财政预算、资金划拨单、进账单 |
|  |  | 足额保障地方配套基本公共卫生服务经费 | 3 |  |
|  |  | 严格执行项目资金管理，按时拨付资金，落实专款专用 | 2 |  |
|  |  | 财务管理规范，资金使用合规，各项财务单据保存完整 | 2 |  |
|  | 信息管理（10分） | 认真收集相关基础资料，准确摸底适龄儿童数 | 3 | 查阅相关制度、工作记录等资料，现场进行检查及复核 |
|  |  | 承担项目任务的医疗卫生机构对个案资料和汇总报表记录完整，保存完好 | 3 |  |
|  |  | 接种工作汇总信息上报及时、准确 | 2 |  |
|  |  | 项目工作文件资料整理存档规范 | 2 |  |
| 项目实施（50分） | 宣传动员 （5分） | 开展乙肝疫苗补种社会宣传动员工作 | 5 | 查阅活动通知、宣传材料等 |
|  | 人员培训 （5分） | 按照年度实施计划组织开展预防接种人员培训 | 5 | 查看文件资料、培训签到薄等 |
|  | 接种实施（40分） | 疾病预防控制中心及基层预防接种单位对疫苗、注射器等物资储存、分发、使用规范 | 5 | 查看现场 |
|  |  | 接种点设置符合要求，接种点备有急救药械 | 5 |  |
|  |  | 接种人员具有预防接种工作资质 | 5 |  |
|  |  | 接种过程安全规范 | 5 |  |
|  |  | 异常反应监测、处置规范 | 5 | 查看工作制度及相关记录 |
|  |  | 家长或适龄人群对补种工作知晓情况 | 5 | 随机调查5名家长或适龄人群 |
|  |  | 在规定时限内完成本地区补种工作任务 | 10 | 现场核实工作量 |
| 项目效果（20分） | 效果评估 （20分） | 服务对象满意度达到70％以上 | 10 | 随机抽取10名调查服务对象 |
|  |  | 开展项目质量控制和年度工作总结评估 | 10 | 查阅相关文件资料 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

附件4：

长春市农村改厕项目考核评估内容

| 类别 | 考核内容 | 考核要点 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理（30分） | 组织管理 （10分） | 成立项目工作领导小组和技术指导小组 | 2 | 查阅文件资料，并到相关机构核实 |
|  |  | 建立部门分工负责、协调配合工作机制 | 2 |  |
|  |  | 制定项目工作实施方案 | 2 |  |
|  |  | 制定项目督导检查评估方案 | 2 |  |
|  |  | 定期实施项目监督，并向市考核评估工作小组办公室通报项目进展情况 | 2 |  |
|  | 资金使用与财务管理 （10分） | 中央经费使用情况 | 2 | 查阅文件资料和财政、卫生部门的财政预算、资金划拨单、进账单 |
|  |  | 落实地方财政配套经费 | 3 |  |
|  |  | 严格执行项目资金管理，按时拨付资金，落实专款专用 | 3 |  |
|  |  | 财务管理规范，资金使用合规，各项财务单据保存完整 | 2 |  |
|  | 信息管理 （10分） | 当地情况汇报 | 3 | 查阅相关制度、工作记录等资料，现场进行检查或电话核实 |
|  |  | 查阅相关档案资料 | 3 |  |
|  |  | 项目工作汇总信息上报及时、准确 | 2 |  |
|  |  | 项目工作文件资料整理存档规范 | 2 |  |
| 项目实施（50分） | 宣传动员 （5分） | 开展农村改厕宣传工作 | 5 | 查阅活动通知、宣传材料等 |
|  | 人员培训 （5分） | 对改厕人员进行培训，并对施工单位进行技术指导 | 5 | 查看文件资料、培训签到薄等 |
|  | 改厕项目检查实施 （40分） | 选址、建造标准、结构、规格是否符合技术规范 | 10 | 查看现场 |
|  |  | 材料质量和安全性是否达标 | 10 |  |
|  |  | 厕所的管理和使用是否规范 | 10 |  |
|  |  | 粪便无害化效果 | 5 |  |
|  |  | 无害化卫生户厕建设长效机制 | 5 | 查阅当地新农村规划、计划 |
| 项目效果（20分） | 效果评估 （20分） | 项目完成率 | 5 | 查阅有关档案资料及电话核实 |
|  |  | 户厕建设质量和使用管理情况 | 10 | 依据项目任务量采取被检单位推荐与按比例抽查相结合 |
|  |  | 群众对卫生厕所知识的正确理解和掌握，对卫生厕所的满意度 | 5 | 随机调查5名群众 |
| 合计 |  |  | 100 |  |