吉林省乡镇卫生院招聘执业医师

试点项目实施方案

（试  行）

为提高基层乡镇卫生院业务水平和服务能力，满足广大农村居民的基本医疗卫生需求，缓解我省城乡、地区之间卫生人力资源分配不均衡的现状，大力推动新农村建设，根据卫生部、财政部乡镇卫生院招聘执业医师项目方案，制定我省实施方案。

一、项目背景

我省目前共有788所乡镇卫生院，卫生技术人员18601人，占全省技术人员总数的19.21%。全省乡镇卫生院共有执业医师、执业助理医师8649人，仅占卫生人员的46.5%，其中16所乡镇卫生院无执业医师、助理执业医师，部分乡镇卫生院仅有1-2名执业医师，基层卫生人才严重缺乏，导致人力资源分布不均衡，结构不合理，难以满足农村卫生服务的需求。

通过开展乡镇卫生院招聘执业医师项目，改善基层卫生技术人员结构比例，提高临床执业水平，同时结合相关优惠政策，在职称晋升、工资福利等方面加大对基层技术人员的倾斜，创造有利于留得住、用得上的基层卫生技术人员成长环境，解决基层人才短缺、服务能力较低的现状，加快建立健全基层的医疗卫生服务体系，提高农村医疗服务水平。

二、项目目标

按照先行试点、逐步推开的工作思路，从2010年起，用5年时间开展乡镇卫生院招聘执业医师试点工作，逐步实现试点地区每个乡镇卫生院都有执业医师。2009—2010年度计划招聘55人。

通过为乡镇卫生院招聘执业医师，吸引一批执业医师扎根农村、服务农村，并探索建立为农村卫生机构吸引、稳定人才的长效机制。

三、项目内容

招聘执业医师到无执业医师和执业医师较少的的乡镇卫生院工作5年，承担农村常见病、多发病、疑难病症的诊疗，以及其它公共卫生服务，满足广大农村居民的基本医疗卫生需求。

四、项目管理

（一）组织形式。

成立“省乡镇卫生院招聘执业医师项目管理办公室”（以下简称“省项目管理办公室”），办公室设在省卫生厅人事处，负责会同有关部门起草、制订省项目实施方案，协调项目优惠政策，统筹项目工作，组织项目监督检查和日常管理。市（州）、县（市、区）卫生局成立同级项目管理办公室。市（州）项目管理办公室根据本地实际情况制定项目实施办法，组织项目工作，实施监督指导，落实配套政策，保证项目的进度和效果。县（市、区）项目管理办公室负责项目宣传、招聘执业医师日常管理和绩效考核。

（二）招聘原则。

1.按照政府组织、单位需求、个人自愿的原则，充分发挥项目地区相关部门积极性，共同推动农村卫生人才队伍建设。

2.按照“公平、公开、公正、择优”原则，招聘有真才实学的执业医师到乡镇卫生院工作。

3.省项目管理办公室按照卫生部、财政部项目总体方案，制定省级实施方案，落实项目市（州），下达乡镇卫生院执业医师招聘计划。

4.项目市（州）和县（市、区）结合本地的具体情况，创新项目管理，制定优惠政策，落实配套措施，吸引和稳定执业医师到本地区乡镇卫生院服务。

（三）招聘计划。

省项目管理办公室根据国家下达的招聘指标，结合各县（市、区）实际情况，确定年度项目单位，下达市（州）招聘执业医师计划，并向社会公布招聘信息。

（四）招聘条件。

1.项目乡镇卫生院基本条件：国家级贫困县、省级贫困县、经济发展相对落后地区的乡镇卫生院；无执业医师；有空余人员编制；市（州）和县（市、区）政府重视卫生工作，承诺配套必要的项目经费，人事、编制、财政、卫生等有关部门承诺制定优惠政策，吸引执业医师到本地区工作；本地有关单位能提供招聘执业医师服务期间必要的基本生活和工作条件。

2.招聘人员基本条件：（1）具有良好的政治素质、思想品德和职业道德，无违法违纪行为；具有解决农村多发病、常见病的技术水平和业务能力，有较强的事业心和愿意为农村卫生事业发展做贡献的决心。（2）必须具有执业医师资格，具有国家教育部门认可的医药卫生类中专及以上学历。（3）身体健康。（4）已办理退休手续、年龄在65周岁以下的执业医师，身体健康，胜任乡镇卫生院工作者，经档案存放单位同意，可作为招聘对象。

3.机关事业单位在编人员、乡镇卫生院在职人员和在村级卫生机构工作的执业医师不列入招聘范围。

（五）招聘程序。

招聘工作按照申请和确定计划、公布需求、自愿报名、资格审查、统一笔试、面试考核与体检、确定人选、签订合同、集中培训、注册上岗、核拨经费的程序进行。招聘工作在省实施方案正式批准后的3个月内完成。

1.项目申请。县（市、区）项目管理办公室会同相关部门提出招聘岗位和需求数量，填报《吉林省乡镇卫生院招聘执业医师项目招聘人员计划岗位需求信息统计表》，各市（州）项目管理办公室按照省里分配名额进行审核汇总，报省项目管理办公室统筹确定。

2.发布公告。省项目管理办公室在省卫生厅网页和相关媒体，发布乡镇卫生院招聘执业医师公告，公布招聘计划、招聘步骤、联系方式。

3.自愿报名。个人登录省卫生厅网站，下载打印《吉林省乡镇卫生院招聘执业医师项目应聘执业医师报名登记表》。

4.资格审查。各地区报名人员将执业医师资格证书、身份证、毕业证原件及复印件各一份，《吉林省乡镇卫生院招聘执业医师项目应聘执业医师报名登记表》一式三份，免冠照片3张、本人档案管理单位出具的《介绍信》和《现实表现证明》，报送到招聘县（市、区）卫生局初审，市（州）卫生局汇总后，报省项目管理办公室复审。

5.测试考核。省项目管理办公室牵头，会同招聘市（州）、县（市、区）项目管理办公室、乡镇卫生院负责人和有关医疗卫生专家组成测试考核小组，统一组织实施测试考核，择优选择应聘人员。测试考核采取笔试和面试的方式进行。测试内容为相应专业医学基础知识、临床技能、病案分析等。考核主要测试应聘人员的临床实践能力、资格条件等。

测试考核的具体内容由省项目管理办公室制定。

6.体检。考试考核后，省项目管理办公室指定本地区二级以上较高水平的医疗机构，在面试结束后一周内，按照《公务员录用体检通用标准（试行）》，组织等额人员体检。体检不合格的或未按时体检的，按考试考核顺序依次递补。

7.公示监督。体检合格者名单，在“吉林省卫生厅网页”及市（州）卫生局网页面向社会进行公示。公示内容包括，拟招聘人员姓名、性别、拟服务乡镇卫生院名称、原工作单位（医疗机构名称、在职或退休）等和监督电话，公示期为5天，接受社会举报。

8.确定人选。公示期无异议的，由省项目管理办公室报国家项目管理办公室审核备案，并统一出具招聘通知。招聘执业医师接到招聘通知后按照规定的时间和地点直接到服务县(市、区)项目管理办公室报到。不在规定的时间和地点报到者，视为自动放弃。

9.签订合同。县（市、区）项目管理办公室会同当地有关部门与招聘执业医师办理聘用手续，同时按有关规定与招聘执业医师签订《吉林省乡镇卫生院招聘执业医师项目聘用合同书》，明确合同各方的权利和义务，经双方签章、签名生效，聘用期限为5年。聘用合同一式5份，省、市（州）、县（市、区）项目管理办公室、乡镇卫生院和招聘执业医师各一份。合同双方应当严格遵守项目聘用合同的各项约定，并会同当地有关部门办理相关手续。招聘执业医师应自觉接受管理，服从单位项目安排。

10.集中培训。省项目管理办公室统一组织岗前培训，培训时间１至２周。

11.注册上岗。用人单位负责办理招聘执业医师的执业注册手续。根据项目需要，经应聘执业医师同意，县（市、区）项目管理办公室可调整其服务岗位。服务岗位调整后，应及时签订新的项目聘用合同，并逐级上报省项目管理办公室备案。

（六）核拨经费。各市（州）项目办公室将《吉林省乡镇卫生院招聘执业医师项目聘用合同书》、《吉林省招聘执业医师基本信息登记表》、《吉林省乡镇卫生院招聘执业医师项目招聘人员年度考核表》等报送省项目管理办公室备案。省项目管理办公室将根据市（州）项目管理办公室上报的相关材料核拨招聘执业医师补助等经费。

（七）培训教育。市（州）和县（市、区）卫生行政部门要将招聘执业医师业务培训、继续教育纳入统一规划，鼓励和支持招聘执业医师参加各类业务培训、进修和短期学习，不断提高业务水平。县（市、区）卫生行政部门在招聘执业医师的5年聘任期内，应优先安排到上级医疗卫生机构进修或培训。

（八）绩效考核。省项目管理办公室根据全省实际情况，制定《招聘执业医师考核管理办法》。县（市、区）项目管理办公室制定《招聘人员绩效考核办法》，经市（州）项目管理办公室同意后报省项目管理办公室备案，并负责招聘执业医师的考核管理，考核结果作为省年度考核奖励经费拨付的依据。

（九）合同管理。招聘执业医师服务期间，原则上不能申请离开项目服务岗位。除因不可抗拒力或特殊原因，招聘执业医师擅离职守达7日以上的或擅自终止合同的，视为违约。对违约的招聘执业医师作如下处理：（1）取消服务资格；（2）停发其违约后的生活和交通等补助；（3）取消享受相关政策优惠的资格；（4）记入个人服务档案；（5）按照卫生部《医师定期考核管理办法》有关规定处理。

（十）职称评定。招聘执业医师在乡镇卫生院服务期间，执行乡镇卫生院人员晋升职称的相关政策。

（十一）休假。招聘执业医师在服务期间，按国家规定享受各类假期，期间生活补助照发。

（十二）户口档案管理。服务期间，招聘执业医师的户口可保留在原户籍所在地。根据本人意愿，招聘执业医师服务期间人事档案，由县（市、区）政府人才服务机构免费管理，或原管理渠道保持不变。招聘执业医师服务期满，其项目服务档案和党团关系按照中组部、人事部《流动人员人事档案管理暂行规定》（人发[1996]118号）文件规定，直接转到原单位或户口所在地政府人才服务机构管理。

（十三）党团关系管理。按照党（团）章规定，应聘执业医师应将组织关系转至服务地，参加服务地党（团）支部生活并按照规定缴纳党（团）费。

（十四）信息管理。省项目管理办公室建立招聘执业医师信息库，及时更新信息。省项目管理办公室在“吉林省卫生厅网页”开辟项目专栏和招聘执业医师信箱，为各级项目管理办公室、招聘执业医师和项目乡镇卫生院服务。各级项目管理办公室、项目乡镇卫生院要关心招聘执业医师的工作和生活，要加强部门沟通，为招聘执业医师提供良好的工作和生活条件。各级项目管理办公室要建立定期联系制度，深入了解项目执行情况，协调解决有关问题。

（十五）技术指导。建立由市（州）和县（市、区）医疗机构专家组成的乡镇卫生院招聘执业医师顾问组和技术帮扶指导制度，确保招聘执业医师及时得到技术帮助和支持。市（州）和县（市、区）医疗机构专家组成的乡镇卫生院招聘执业医师项目顾问组由市州项目办任命，报省项目管理办公室备案。

五、项目经费

中央财政按照每名执业医师每年2万元的标准给予补助,省级财政按每人每年5000元标准进行配套。中央财政补助和省财政配套资金，专项用于受聘执业医师的工资收入等。

在项目期间，省级财政每年安排专项资金用于招聘执业医师的笔试、面试、岗前培训、聘后培训、督导检查、项目管理、宣传等工作。项目市（州）和项目县（市、区）财政部门根据实际情况，安排项目工作经费，保证该项目工作顺利进行。

各级卫生行政部门和项目管理办公室保证项目经费专款专用，加强项目经费管理，提高资金使用效益，不得挪作它用。

六、项目监督

（一）管理监督。省项目管理办公室负责制定项目监督管理办法，抽查督导和评估项目市（州）的项目执行情况，并会同项目市（州）有关部门总结和完善实施方案。

1.省项目管理办公室督导评估的内容：项目组织管理、经费管理、地方政策制定与落实、招聘执业医师项目情况和项目取得的效果等。省级每年至少组织一次督导。

2.市（州）项目管理办公室负责制定本市（州）项目管理实施办法，作为加强项目管理的依据，同时每年要至少组织2次市（州）级督导和评估。

（二）项目评估。省项目管理办公室在项目中期、末期完成项目评估报告和总结，并会同项目主管部门将项目执行情况总结上报卫生部、财政部。

七、组织领导

成立省招聘执业医师试点项目工作领导小组。

组  长： 隋殿军 省卫生厅厅长

李殿富 省卫生厅党组书记

副组长： 高  壮 省财政厅副厅长

刘中正 省卫生厅副巡视员

成  员： 姚凤华 省卫生厅人事处处长

柳  松 省财政厅社会保障处副处长

常  预 省财政厅社会保障处主任科员

林天慕 省卫生厅人事处主任科员

八、时间安排

1、各市州报送拟招聘执业医师申报计划表：6月10日－6月20日；

2、省卫生厅统一向社会公开发布招聘信息：6月20日；

3、各地区组织报名、资格审查：6月30日—7月30日；

4、专业知识测试：8月。

5、通过人员面试、体检、签订聘用合同：待定。

九、有关要求

此项工作为我省深化医药卫生体制改革重点工作之一，是加强基层医疗卫生队伍建设的重要举措，各试点项目地区要充分认识这项工作的重要意义和作用，认真做好有关工作。

（一）各地、各单位要按照《实施方案》要求，成立相应的组织领导机构，加强组织领导和督导评估。要成立项目办公室，设专人负责此项工作，制定项目实施意见和执行方案，及时开展试点项目各项工作。

（二）招聘指标获得批准以后，参加项目试点的市、县卫生部门要对招聘项目进行广泛宣传，通过广播、电视、报刊、网站、海报等向社会发布招聘广告，讲明招聘工作的政策、意义，动员符合条件的执业医师积极应聘，按计划完成招聘人数。

（三）项目试点县卫生局要按照分配名额，根据实际情况，组织各乡镇卫生院认真填写《乡镇卫生院招聘执业医师计划岗位需求信息统计表》，每所乡镇卫生院可招聘2名执业医师（按需求程度排序）。省卫生厅研究确定招聘单位，并按申报排列顺序优先安排招聘人员。《统计表》务必于2010年6月20日前汇总上报省卫生厅人事处（附电子版）。

附件：

1、乡镇卫生院招聘执业医师名额分配表

2、应聘执业医师报名登记表

3、受聘执业医师基本信息登记表

4、乡镇卫生院招聘执业医师计划岗位需求信息统计表

附件1

乡镇卫生院招聘执业医师名额分配表

| 序号 | 地 区 | 招聘名额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 8 |
| 2 | 吉林市 | 6 |
| 3 | 延边州 | 4 |
| 4 | 四平市 | 8 |
| 5 | 通化市 | 10 |
| 6 | 白城市 | 4 |
| 7 | 辽源市 | 4 |
| 8 | 松原市 | 6 |
| 9 | 白山市 | 4 |
| 10 | 长白山管委会 | 1 |
|  | 合计 | 55 |

附件2

应聘执业医师报名登记表

| 个人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |  |  |
| 民 族 |  |  | 籍 贯 |  |  |  | 政治面貌 |  |  |  |  |  |  |
| 学历/学位 |  |  | 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术资格 |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户籍所在地 | 吉林省 （区、县） |  |  |  |  | 家庭详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人联系电话 |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医师资格证书编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发证时间 |  |  |  |
| 执业类别 |  | □临床 □公共卫生 □口腔 □中医 |  |  |  |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |
| 受聘前是否注册执业 |  | □是 □否 |  |  | 医师执业证书编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发证时间 |  |  |  |  | 执业地点 |  |  |  |  | 执业范围 |  |  |  |
| 受聘前3个月的工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □从事执业范围内相关工作 □在职，但没有从事执业范围内相关工作 □无业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 身 份 | □正式职工 □临时聘用人员 |  |  |
| 教育培训和工作经历（从大学填起，含进修和培训） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起至年月 |  | 所在院校或工作单位 |  |  |  |  |  |  |  | 学习专业或从事岗位 |  |  |  |
| 招聘去向 （填县市名称） | 第一志愿 |  |  | 第二 志愿 |  |  |  |  | 第三志愿 |  | 是否同意调剂 |  | □是 □否 |

（注：此表一式两份）

附件3

受聘执业医师基本信息登记表

编号：

| 1、个人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照片 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出生年月 |  |  |  |  |  | 籍 贯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民 族 |  |  |  |  |  | 政治面貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学历/学位 |  |  |  |  |  | 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术资格 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户籍所在地 | ＿＿＿＿省＿＿＿＿＿市（区、县）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿区（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭详细地址 | 邮政编码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、受聘前医师资格相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医师资格证书编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发证时间 |  |  |  |  |  |
| 执业类别 |  |  |  | □临床 □公共卫生 □口腔 □中医 |  |  |  |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |  |
| 受聘前是否注册执业？ |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医师执业证书编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发证时间 |  |  |  |  |  |
| 执业地点 |  |  |  |  |  |  |  | 执业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、受聘前3个月的工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □从事执业范围内相关工作 □在职，但没有从事执业范围内相关工作 □已退休，没有被重新聘用工作 □无业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如在从事执业范围内相关工作，工作单位为： A □私立医疗机构，具体为下列： □民营医院 □个体诊所 □其他，请注明＿＿＿＿＿＿＿＿＿ B □政府主办医疗卫生机构，具体为下列： □综合医院 □专科医院 □工矿企业医院（医务室） □慢性病防治所 □疾病预防控制中心□其他，请注明＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 如在政府主办医疗卫生机构工作，工作身份为： □正式职工 □临时聘用人员 □退休，被重新聘用人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、教育培训情况（从初中填起，含进修和培训） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起至年月 |  |  | 所在院校 |  |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  | 学 位 |  |  |  |
| 5、工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起至年月 |  |  | 工作单位 |  |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  | 从事专业 |  |  |  |
| 6、个人奖惩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、受聘医师所在乡镇卫生院基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇卫生院名称 |  |  | 吉林省＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿县＿＿＿＿＿＿乡镇卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 8、受聘后注册执业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医师执业证书编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变更或注册时间 |  |  |  |  |  |  |
| 执业地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 9、呈报单位印章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇卫生院印章 年 月 日 |  | 县（市）卫生局印章 年 月 日 |  |  |  |  | 县（市）人事局印章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 县（市）财政局印章 年 月 日 |  |  |  |

附件4：

乡镇卫生院招聘执业医师计划岗位需求信息统计表

项目试点县（市）卫生局、财政局（盖章）：                                                               日期：

| 参加招聘的乡镇卫生院名称 | 现有人员编制数 | 现有正式职工人数 | 现有执业医师数 | 2009年全院业务收入（万元） | 2009年执业医师个人年收入（万元） | 距离县城公里 | 招聘执业医师人数 | 招聘岗位 | 招聘执业医师条件 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执业类别 | 专业 | 其他 |  |

注：1、申报计划须征得县（市）财政部门同意并盖章；2、市（州）卫生局按分配计划负责统计汇总，连同本表一并报省卫生厅人事处（联系电话：0431-82727130；汇总表电子版发至jlswstrsc@163.com；3、报送截止日期：2010年6月20日。