## Sheet1
2009年中央新增投资卫生项目推进台帐
单位：平方米、万元
序号 | 项目基本情况 | [5 empty] | 资金到位情况 |  |  |  | 责任落实情况 |  |  |  | 倒计时安排 |  |  |  | 工程推进动态 | [7 empty] | 投入使用时间 | 推进好差自评 | 其它需说明的情况
| 项目 名称 | 建设 规模 | 投资额度 |  |  |  | 合计 | 国省投资 | 地方配套 | 自筹 | 牵头领导 | 责任单位 | 责任人 | 项目 业主 | 开工时间 | 主体工程完工时间 | 全面竣工时间 | 投入使用时间 | 前期工作完成时间 |  |  |  |  | 开工时间 | 实物工程量
|  |  | 合计 | 国省投资 | 地方配套 | 自筹 | [12 empty] | 规划预选址 | 环评 | 土地预审 | 施工许可 | 招投标或比选 |  | 形象进度 | 完成投资
1 | 简阳市人民医院建设项目 | 新建61600平方米 | 7900 | 1800 | 6100 |  | 600 |  | 600 |  | 李筱丽 | 简阳市人民医院 | 陈泽君 | 简阳市人民医院 | 2009年3月底 | 2011年 | 2012年 | 2012年 | 2008-11-01 | 2009-01-01 | 2009-01-01 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2009年3月底 | 基础防滑施工 | 2319 | 2012年 | 好
2 | 乐至县人民医院扩建项目 | 扩建16100平方米 | 2898 | 2000 | 898 |  | 30 |  | 30 |  | 郭启太 | 县卫生局 | 吴国舟 | 乐至县人民医院 | 2009年3月底 | 2010年 | 2011年 | 2011年 | 2008-11-01 | 2009-01-01 | 2009-01-01 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2009年3月底 | 基础施工 | 246 | 2010年 | 好
3 | 雁江区资溪社区卫生服务中心建设项目 | 新建700平方米，改建700平方米 | 250 | 200 | 50 |  | 10 |  | 10 |  | 杨素梅 | 区卫生局 | 冯仁成 | 雁江区资溪社区卫生服务中心 | 2009年3月底 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-30 | 2009-03-30 | 2009年3月底 | 拆除旧房 | 51 | 2009-12-01 | 好
4 | 安岳县兴隆中心卫生院附属设施建设项目 | 污水处理 | 50 | [7 empty] | 县发改局 | 县卫生局 | 彭岳阳 | 兴隆镇政府 | 2009年3月底 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-30 | 2009-03-30 | 2009年3月底 | 土建施工 | 20 | 2009-08-01 | 好
5 | 安岳县永清中心卫生院附属设施建设项目 | 污水处理 | 50 | [7 empty] | 县发改局 | 县卫生局 | 彭岳阳 | 永清镇政府 | 2009年3月底 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-30 | 2009-03-30 | 2009年3月底 | 土建施工 | 20 | 2009-08-01 | 好
6 | 简阳市平泉中心卫生院附属设施建设项目 | 污水处理 | 50 | [7 empty] | 李筱丽 | 平泉中心卫生院 | 陈泽君 | 平泉中心卫生院 | 2009年3月底 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-30 | 2009-03-30 | 2009年3月底 | 土建施工 | 50 | 2009-08-01 | 好
7 | 简阳市养马中心卫生院附属设施建设项目 | 污水处理 | 50 | [7 empty] | 李筱丽 | 养马中心卫生院 | 陈泽君 | 养马中心卫生院 | 2009年3月底 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-30 | 2009-03-30 | 2009年3月底 | 土建施工 | 50 | 2009-08-01 | 好
8 | 乐至县童家中心卫生院属设施建设项目 | 污水处理 | 50 | [7 empty] | 郭启太 | 县卫生局 | 吴国舟 | 童家中心卫生院 | 2009年3月底 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-26 | 2009-03-21 | 2009-03-26 | 土建施工 | 28 | 2009-08-01 | 好
9 | 雁江区丹山中心卫生院属设施建设项目 | 污水处理 | 50 | [7 empty] | 杨素梅 | 区卫生局 | 冯仁成 | 丹山中心卫生院 | 2009年3月底 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-30 | 2009-03-30 | 2009年3月底 | 土建施工 | 20 | 2009-08-01 | 好
10 | 雁江区保和中心卫生院属设施建设项目 | 污水处理 | 50 | [7 empty] | 杨素梅 | 区卫生局 | 冯仁成 | 保和中心卫生院 | 2009年3月底 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-30 | 2009-03-30 | 2009年3月底 | 土建施工 | 18 | 2009-08-01 | 好
11