九爱卫办函字[2011]23号

关于印发《九江市2011年农村改厕

与环境卫生监测项目实施方案》的通知

各项目县（市、区）爱卫办：

遵照江西省爱卫办印发《江西省2011年农村改厕与环境卫生监测项目实施方案》的要求，市爱卫办制定了《九江市2011年农村改厕与环境卫生监测项目实施方案》，现印发给你们，请认真执行。各项目县（市、区）可结合自己的实际情况制定工作计划和项目施工进度安排，加强项目资金管理，完善物质招标程序，把项目实施的各项工作落到实处。请各项目县（市、区）爱卫办把项目户籍表核准后于2011年7月29日前报市爱卫办。

附件：九江市2011年农村改厕与环境卫生监测项目实施方案

二O一一年七月二十二日

附件：

九江市2011年农村改厕与环境卫生监测

项目实施方案

为贯彻落实全国《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）》，促进基本公共卫生服务均等化，加快农村改水改厕步伐，改善农村环境卫生，中央财政资金对我市农村无害化卫生厕所建设和农村环境卫生监测给予专项补助。根据全国爱卫办《2011年农村改水改厕项目管理方案》的精神和省爱卫办《江西省2011年农村改厕与环境卫生监测项目实施方案》的要求，特制定本实施方案。

一、项目目标

（一）总目标：建设农村无害化卫生厕所，提高农村卫生厕所普及率，加快农村改厕无害化进程。建立农村环境卫生健康危害因素监测网络，对农村环境卫生健康危害进行评价，促进农村居民生活和生产环境方面系统改善。

（二）年度目标：

1、到2011年底各项目县（市、区）农村卫生厕所要达到省爱卫办下达的农村改厕规划年度目标，2011年中央财政支持我市建设无害化卫生户厕2.7万座。

2、2011年在我市的4个县（市）开展农村环境卫生健康危害因素监测。

二、项目范围

1、农村改厕项目任务覆盖我市的13个县（市、区），即修水县0.4万座、武宁县0.2万座、永修县0.15万座、德安县0.25万座、瑞昌市0.3万座、都昌县0.25万座、湖口县0.2万座、彭泽县0.4万座、星子县0.06万座、九江县0.3万座、庐山区0.06万座、共青城市0.06万座、九江开发区0.07万座。

2、全市的4个县（市）、20个乡镇、80个行政村、选择不少于400户农村家庭作为监测户，开展农村环境卫生健康危害因素监测。项目县（市）为修水县、武宁县、瑞昌市、湖口县。

三、项目内容

1、按照全国爱卫办推荐的三格无害化卫生厕所类型，在项目区建设无害化卫生厕所2.7万座，中央财政按每座投入500元的补助用于无害化卫生厕所地下部分建设。省财政按每座投入150元的补助用于无害化卫生厕所地上部分建设。

2、对全市的4个县（市）、20个乡镇、80个行政村开展农村环境卫生健康危害因素监测，每个监测点中央财政补助资金2000元。

四、项目组织实施

按照全国爱卫办下发的《农村改厕管理办法》、《农村改厕技术规范》和《农村环境卫生健康危害因素监测技术方案》要求，组织开展农村改厕、农村环境卫生健康危害因素监测技术培训和健康教育等相关工作。

1、省爱卫办负责制订全省农村改厕和环境卫生健康危害因素监测项目技术方案，负责全省项目的管理、技术指导、督导检查。

2、市和各项目县（市、区）成立和强化农村改厕和环境卫生健康危害因素监测项目领导小组和技术指导组机构的建设，切实担负起基层技术培训和技术指导的责任。

3、各项目县（市、区）按照省下达的项目范围，结合本地的实际情况认真制定具体实施方案，内容包括实现改厕目标、组织形式、工作计划、监督指导、地方配套资金等连同本地的改厕项目户籍表一并报市爱卫办汇总、省爱卫办备案。

4、项目实施过程中，项目县（市、区）爱卫办和乡、村对款物发放要有清楚详细的记录，到户物资应有领取人签名；土建工程有明细预算和决算，档案资料齐全，以备检查。农村环境卫生监测项目的检测、分析、评价要有详尽记录，要按技术方案要求及时上报数据和总结材料。

五、资金安排

中央财政专项资金主要用于建设无害化卫生厕所的地下部分，省级财政配套资金主要用于建设卫生厕所地上部分。按照《江西省2011年农村改厕与环境卫生监测项目实施方案》的要求，各项目县（市、区）政府负责筹措本地项目配套和健康教育、督导检查等工作经费，工作经费每座不少于15元。

六、项目执行时间

项目县（市、区）在2011年6月底前完成宣传发动、制定计划、物质采购和开展技术培训工作，2011年10月底前全面完成农村无害化卫生厕所建设工作并进行总结。

2011年7~8月进行农村环境卫生健康危害因素监测。

七、项目监督与评估

1、各项目县（市、区）爱卫办负责组织对每个新建户厕进行建设中的检查督导和建成后的检查验收，按月上报农村改厕进度和项目完成后的总结评估，负责农村环境卫生健康危害因素监测项目的管理和协调。疾病预防控制中心负责农村环境卫生健康危害因素监测项目的检测和数据上报，形成报告后上报省、市爱卫办和疾病预防控制中心。

2、市爱卫办和市疾病预防控制中心负责对完工的改厕村按30%进行整体抽查验收，按项目县（市、区）上报的《改厕项目户籍表》逐一核实改厕情况。同时对农村环境卫生健康危害因素监测项目进行技术指导和检查。

3、省爱卫办将安排省项目工作组和技术指导组的有关部门和专业人员对项目完成情况、中央和省级资金使用、配套资金筹措和项目实施情况进行检查和评估，农村改厕随机抽查各项目县（市、区）不少于10%的改厕自然村。省疾病预防控制中心将负责对农村环境卫生健康危害因素项目进行指导，保证监测目标、内容等工作达到项目要求。

附件：1、九江市农村改厕与环境卫生监测项目工作领导小组组成人员名单

2、九江市农村改厕与环境卫生监测项目技术指导组组成人员名单

3、2011年全市农村改厕与环境卫生监测项目补助资金分配表

附件1：

九江市农村改厕与环境卫生监测项目工作

领导小组组成人员名单

为加强我市实施农村改厕与环境卫生监测项目的组织领导和管理工作，市爱卫会成立九江市农村改厕与环境卫生监测项目工作领导小组，组成人员名单如下：

组  长：刘少华  市爱卫会副主任、市卫生局局长

副组长：郑东升  市卫生局副调研员

成  员：朴英勇  市爱卫办主任

袁仁亭  市疾病预防控制中心副主任

罗  峰  市财政局社保科科长

杨中伟  市卫生局计财科科长

市农村改厕与环境卫生监测项目工作领导小组下设办公室，办公室设在市爱卫办内，朴英勇任办公室主任。

附件2：

九江市农村改厕与环境卫生监测项目

技术指导组组成人员名单

为加强我市实施农村改厕与环境卫生监测项目的管理、技术指导和质量控制工作，市爱卫会成立九江市农村改厕与环境卫生监测项目技术指导组，组成人员名单如下：

组  长：朴英勇  市爱卫办主任

副组长：袁仁亭  市疾病预防控制中心副主任

成  员：付必惠  市疾病预防控制中心卫生监督科科长

李  全  市疾病预防控制中心卫生监督科科员

黄青光  市疾病预防控制中心卫生监督科科员

市农村改厕与环境卫生监测项目技术指导组下设办公室，办公室设在市疾病预防控制中心卫生监督科内，付必惠任办公室主任。

附件3：

2011年全市农村改厕与环境卫生监测项目

补助资金分配表

| 项目 单位 | 农村三格式无害化卫生厕所建设财政补助标准：中央500元/户，省150元/户 |  |  | 农村环境卫生监测财政补助标准： 中央2000元/点，省2000元/点 |  |  | 留给省级 集中使用 资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规划 建设数 | 中央下拨补助经费 | 省下拨 补助经费 | 规划 监测点 | 中央下拨补助经费 | 省下拨 补助经费 |  |
|  | 户 | 万元 | 万元 | 行政村 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 九江市 | 27000 | 1350 | 405 | 80 | 12 | 6 | 20 |
| 修水县 | 4000 | 200 | 60 | 20 | 4 |  | 4 |
| 武宁县 | 2000 | 100 | 30 | 20 | 4 |  |  |
| 永修县 | 1500 | 75 | 22.5 |  |  |  | 3 |
| 德安县 | 2500 | 125 | 37.5 |  |  |  |  |
| 瑞昌市 | 3000 | 150 | 45 | 20 | 4 |  | 4 |
| 都昌县 | 2500 | 125 | 37.5 |  |  |  | 4 |
| 湖口县 | 2000 | 100 | 30 | 20 |  | 4 |  |
| 彭泽县 | 4000 | 200 | 60 |  |  |  | 5 |
| 星子县 | 600 | 30 | 9 |  |  |  |  |
| 九江县 | 3000 | 150 | 45 |  |  |  |  |
| 庐山区 | 600 | 30 | 9 |  |  |  |  |
| 共青城 | 600 | 30 | 9 |  |  |  |  |
| 开发区 | 700 | 35 | 10.5 |  |  |  |  |
| 全省 | 200000 | 10000 | 3000 | 560 | 112 | 40 | 85 |
| 说明：全市农村无害化卫生厕所建设户数占全省13.5%，位第三；全市农村环境卫生监测项目行政村监测点占全省14.29%，列第二；留省级集中使用资金占全省23.53%，居第一。 |  |  |  |  |  |  |  |

主题词：改水改厕  2011年方案  改厕与监测项目  通知

抄  报：省爱卫办

抄  送：省疾病预防控制中心，市财政局社保科，市卫生局计财科，市疾病预防控制中心

九江市爱国卫生运动委员会办公室         2011年7月25日印发

（共印26份）