## Sheet1
2008年灾后重建项目推进台帐
单位：平方米、万元
序号 | 项目基本情况 | [5 empty] | 资金到位情况 |  |  |  | 责任落实情况 |  |  |  | 倒计时安排 |  |  |  | 工程推进动态 | [7 empty] | 投入使用时间 | 推进好差自评 | 其它需说明的情况
| 项目 名称 | 建设 规模 | 投资额度 |  |  |  | 合计 | 国省投资 | 地方配套 | 自筹 | 牵头领导 | 责任单位 | 责任人 | 项目 业主 | 开工时间 | 主体工程完工时间 | 全面竣工时间 | 投入使用时间 | 前期工作完成时间 |  |  |  |  | 开工时间 | 实物工程量
|  |  | 合计 | 国省投资 | 地方配套 | 自筹 | [12 empty] | 规划预选址 | 环评 | 土地预审 | 施工许可 | 招投标或比选 |  | 形象进度 | 完成投资
1 | 简阳市人民医院 | 建设业务用房50000平方米 | 1440 | 600 |  | 840 | 1440 | 600 |  | 840 | 李筱丽 | 简阳市人民医院 | 陈泽君 | 简阳市人民医院 | 2009-01-01 | 2010年 | 2011年 | 2011年 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2008-11-01 |  | 2009-03-01 |  | 基础打桩 | 850 | 2012-05-01 | 好
2 | 简阳市中医医院 | 建设业务用房16000平方米 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 李筱丽 | 简阳市中医医院 | 陈泽君 | 简阳市中医医院 | 2009年3月底 | 2010年 | 2010年 | 2010年 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2008-11-01 |  | 2009-03-01 |  | 施工队进场 | 300 | 2010-09-01
3 | 简阳市妇幼保健院 | 建设业务用房4000平方米 | 505 | 280 |  | 225 | 505 | 280 |  | 225 | 李筱丽 | 简阳市妇幼保健院 | 陈泽君 | 简阳市妇幼保健院 | 2008年12月底 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2010年初 | 2008-10-01 | 2008-10-01 | 2008-10-01 | 2008-12-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 主体施工 | 752 | 2010-09-01 | 好
4 | 简阳市安乐乡卫生院 | 建设业务用房468平方米 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 李筱丽 | 简阳市安乐乡卫生院 | 陈泽君 | 简阳市安乐乡卫生院 | 2009年3月底 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 主体完工 | 20 | 2009-11-01 | 好
5 | 简阳市董家埂乡卫生院 | 建设业务用房280平方米 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 李筱丽 | 简阳市董家埂乡卫生院 | 陈泽君 | 简阳市董家埂乡卫生院 | 2009年3月底 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 主体完工 | 20.4 | 2009-11-01 | 好
6 | 简阳市红塔医院 | 建设业务用房1800平方米 | 137 | 137 |  |  | 137 | 137 |  |  | 李筱丽 | 简阳市红塔医院 | 陈泽君 | 简阳市红塔医院 | 2009年3月底 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 施工队进场 | 75 | 2009-11-01 | 好
7 | 简阳市贾家中心卫生院 | 建设业务用房1000平方米 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 李筱丽 | 简阳市贾家中心卫生院 | 陈泽君 | 简阳市贾家中心卫生院 | 2009年3月底 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 施工队进场 | 69 | 2009-11-01 | 好
8 | 简阳市太平桥镇卫生院 | 建设业务用房220平方米 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 李筱丽 | 简阳市太平桥镇卫生院 | 陈泽君 | 简阳市太平桥镇卫生院 | 2009年3月底 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 完工 | 30 | 2009-11-01 | 好
9 | 简阳市云龙中心卫生院 | 建设业务用房2000平方米 | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 李筱丽 | 简阳市云龙中心卫生院 | 陈泽君 | 简阳市云龙中心卫生院 | 2009年3月底 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 施工队进场 | 125 | 2009-11-01 | 好
10 | 简阳市周家乡卫生院 | 建设业务用房450平方米 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 李筱丽 | 简阳市周家乡卫生院 | 陈泽君 | 简阳市周家乡卫生院 | 2009年3月底 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 完工 | 24.97 | 2009-11-01 | 好
11