附件2

市委卫生工委深化改革阶段工作安排表

| 时间 | 内 容 | 责任科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月-7月 | 召开学习讨论阶段工作总结暨深化改革阶段工作部署； 制定和上报深化改革阶段工作计划和意见； 组织学习省委十届三次全会精神； 总结和梳理学习讨论阶段工作； 上级要求完成的其他工作。 | 卫生工委 各单位 |  |
| 8月 | 上半年调研成果的分析、提炼和转化，制定具体的改革方案、政策、措施； 需补课的单位认真加强前段工作的薄弱环节； 上级要求完成的其他工作。 | 卫生工委 各单位 |  |
| 9月 | 全面启动和推进各项改革：制定具体目标任务、工作步骤、时间要求、责任部门（责任人），奖励办法和责任追究制度等； 上级要求完成的其他工作。 | 卫生工委 各单位 |  |
| 10月 | 集中力量重点解决推进改革中遇到的难题； 上级要求完成的其他工作。 | 卫生工委 各单位 |  |
| 11月 | 完成和落实各项具体改革工作； 上级要求完成的其他工作。 | 卫生工委 各单位 |  |
| 12月 | 活动自查和总结； 接受市改革年办的全面检查； 上级要求完成的其他工作。 | 卫生工委 各单位 |  |

注：7月底前报深化改革阶段的工作计划和意见，每月2日前报上月的工作总结和本月的工作计划。