## Sheet1
2009年中央新增投资卫生项目推进台帐
单位：平方米、万元
序号 | 项目基本情况 | [5 empty] | 资金到位情况 |  |  |  | 责任落实情况 |  |  |  | 倒计时安排 |  |  |  | 工程推进动态 | [7 empty] | 投入使用时间 | 推进好差自评 | 其它需说明的情况
| 项目 名称 | 建设 规模 | 投资额度 |  |  |  | 合计 | 国省投资 | 地方配套 | 自筹 | 牵头领导 | 责任单位 | 责任人 | 项目 业主 | 开工时间 | 主体工程完工时间 | 全面竣工时间 | 投入使用时间 | 前期工作完成时间 |  |  |  |  | 开工时间 | 实物工程量
|  |  | 合计 | 国省投资 | 地方配套 | 自筹 | [12 empty] | 规划预选址 | 环评 | 土地预审 | 施工许可 | 招投标或比选 |  | 形象进度 | 完成投资
1 | 安岳县中医院扩建项目 | 新建22000平方米 | 6500 | 2100 | 4400 |  | 4400 | 2100 |  | 2300 | 县发改局 | 县卫生局 | 彭岳阳 | 安岳县中医院 | 2009年9月底 | 2011年 | 2011年 | 2011年 | 2008-11-01 | 2009-01-01 | 2009-01-01 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 2009年8月底 | 基础施工 | 942 | 2011年 | 好
2 | 安岳县石羊中心卫生院附属设施建设项目 | 污水处理 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 县发改局 | 县卫生局 | 彭岳阳 | 安岳县石羊中心卫生院 | 2009年9月底 | 2010年 | 2010年 | 2010年 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 自有地 |  | 2009-08-01 |  |  | 进入招标 | 2010年
3 | 雁江区祥符中心卫生院附属工程建设项目 | 污水处理 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 杨素梅 | 区卫生局 | 冯仁成 | 雁江区祥符中心卫生院 | 2009年9月底 | 2010年 | 2010年 | 2010年 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 自有地 |  | 2009-08-01 |  |  | 进入招标 | 2010年
4 | 雁江区南津中心卫生院附属工程建设项目 | 污水处理 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 杨素梅 | 区卫生局 | 冯仁成 | 雁江区南津中心卫生院 | 2009年9月底 | 2010年 | 2010年 | 2010年 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 自有地 |  | 2009-08-01 |  |  | 进入招标 | 2010年
5 | 简阳市禾丰中心卫生院附属工程建设项目 | 污水处理 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 李筱丽 | 简阳市卫生局 | 陈泽君 | 禾丰中心卫生院 | 2009年9月底 | 2010年 | 2010年 | 2010年 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 自有地 |  | 2009-08-01 |  |  | 进入招标 | 2010年
6 | 乐至县回澜中心卫生院附属工程建设项目 | 污水处理 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 郭启太 | 县卫生局 | 吴国舟 | 乐至县回澜中心卫生 | 2009年9月底 | 2010年 | 2010年 | 2010年 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 自有地 |  | 2009-08-01 |  |  | 进入招标 | 2010年
7 | 乐至县良安中心卫生院附属工程建设项目 | 污水处理 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 郭启太 | 县卫生局 | 吴国舟 | 乐至县良安中心卫生院 | 2009年9月底 | 2010年 | 2010年 | 2010年 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 自有地 |  | 2009-08-01 |  |  | 进入招标 | 2010年