关于印发2011年辽宁省万名医师支援

农村卫生工程项目实施方案的通知

辽卫函字〔2011〕47号

各市、绥中县卫生局，省直相关医疗机构：

现将《2011年辽宁省万名医师支援农村卫生工程项目实施方案》（以下简称《方案》），印发给你们，请遵照执行。

联 系 人：王贺一   王大庆

联系电话：024-23388946（兼传真）

二〇一一年一月十九日

（信息公开形式：主动公开）

主题词：卫生  医疗  支农△  方案  通知

辽宁省卫生厅办公室 2011年1月19日印发

校对：王贺一

2011年辽宁省万名医师支援

农村卫生工程项目实施方案

为进一步做好城市支援农村卫生工作，根据卫生部、财政部、国家中医药局《关于实施“万名医师支援农村卫生工程”的通知》（卫医发[2005]165号）和《城乡医院对口支援工作管理办法（试行）》（卫医管发[2009]72号）的要求，结合我省实际情况，制定本实施方案。

一、项目目标

组织对全省县医院、县中医院和乡镇卫生院实施对口支援工作，提高我省基层卫生机构管理水平和服务能力，加强农村卫生人才培训，指导开展新技术、新业务和新疗法，提高基层卫生队伍的整体素质，逐步建立城市医疗卫生机构对口支援农村的长效机制，缓解群众“看病难”问题，为群众就近提供优质、廉价、便捷的医疗卫生服务。

二、实施原则

（一）统一组织、密切配合。卫生部、国家中医药管理局负责项目方案制定、提出工作目标及项目实施的指导和监督。省卫生厅负责制定执行方案并组织实施，各地卫生局按照上级卫生行政部门统一部署，负责做好各项配合、衔接工作。

（二）统筹规划、整体安排。“万名医师支援农村卫生工程”作为卫生对口支援的有效载体，要与城市医师支援农村卫生工程结合起来，同时，将项目实施与医务人员职称晋升前下派锻炼结合起来，充分调动医务人员支援农村卫生的积极性。

（三）因地制宜、注重实效。各支援医院要从受援医院的工作需要出发，结合受援地区农村居民医疗需求，充分发挥自身专业特长，派出专业对口的业务骨干，确保对口支援工作落到实处。

（四）积极稳妥、确保质量。按照项目实施方案要求，各单位要积极准备，稳步推进，确保质量，杜绝形式主义。对实施过程中出现的新情况、新问题，要及时研究解决，使各项工作落到实处。

三、组织领导和保障措施

（一）成立项目工作组织。省卫生厅成立“万名医师支援农村卫生工程”项目管理工作委员会，主要负责项目的组织管理,负责方案的具体实施、项目的绩效考评、资金的使用管理等工作。委员会组成如下:

主   任: 董德刚     省卫生厅副厅长

副主任: 王大庆    省卫生厅医政处处长

曹建波    省卫生厅中医药管理局局长

田崇阳    省卫生厅规财处处长

成  员：付  强    沈阳市卫生局医政处处长

崔  巍    大连市卫生局医政处处长

阎  红    鞍山市卫生局医政处处长

刘大力    抚顺市卫生局医政处处长

魏  巍    本溪市卫生局医政处处长

侯晓晔    丹东市卫生局医政科科长

杜  策    锦州市卫生局医政处处长

张  勇    营口市卫生局副局长

李铁民    阜新市卫生局医政科科长

陈立彬    辽阳市卫生局医政科科长

王长军    铁岭市卫生局医政科科长

张海林    朝阳市卫生局医政科科长

汉  英    盘锦市卫生局医政科科长

李  光    葫芦岛市卫生局医政科科长

委员会下设办公室（以下简称项目办公室），设在省卫生厅医政处。

项目办公室主任：王大庆（兼）

项目办公室秘书：王贺一

各市卫生行政部门也要成立相应的组织机构负责项目的组织实施工作。各支援和受援医院要明确责任人，确定分管院长和联系人员为该项目的具体执行人和联络人员。请于2011年1月底前将名单、联系方式（办公、移动电话）报厅项目办公室（联系电话：024-23388946）。

（二）医务人员待遇。支援医院要保证派出医师在本院发放的工资、津贴和福利等待遇不变。派出医师不得收取受援医院的任何补贴和奖金。

（三）加强信息反馈工作。各地、各有关单位要建立工作制度，定期讨论项目工作中出现的情况，及时解决存在的问题，确保各项工作及时有效地落实。

支援和受援医院要注意在项目执行中的信息收集工作，定期编辑信息简报，及时将项目执行中的好方式、好方法、好经验和好人好事以信息简报形式报送厅项目办公室。

四、项目实施

（一）实施范围

为将“万名医师支援农村卫生工程”项目落到实处，根据卫生部要求，结合我省实际，实行省级、市级医院联动，支援全省（除大连市外）全部县医院（40个）和3个中医院，支援309个乡镇卫生院。

1、组织部分省属三级甲等医院(含沈阳市、鞍山市中心医院)重点支持19个县医院和2个县中医院。（详见附件）

2、由各市卫生行政部门安排市级医院对口支援辖区其余的21个县医院和1个县中医院。

3、由各市卫生行政部门安排二级甲等以上医院支援309个乡镇卫生院（191个中心卫生院、118个一般和偏远卫生院）。

4、省及各市每个支援医院每年要派出5名（中医院派3名）医生支援受援县医院，全省每年共要派出209名医师在县医院、部分县中医院工作。

各市每个支援医院向受援中心乡镇卫生院派出2名医生，向一般和偏远卫生院派驻1人。全省共派出500名医生支援乡镇卫生院。

（二）项目内容

1、省及各市级支援医院每年向40个县医院、3个县中医院派驻5名（中医院派3名）副主任医师以上人员或高年资主治医师工作一年，根据需要也可以派遣1-2名管理、护理或医技人员。每名派驻人员连续工作至少6个月后可以轮换。

由各市卫生行政部门安排二级甲等以上医院支援309个乡镇卫生院（191个中心卫生院、118个一般和偏远卫生院）。由各市卫生行政部门安排二级甲等以上医院向受援中心乡镇卫生院派驻2名主治医师以上人员，向一般和偏远卫生院派驻1人。

各受援医院可选派相应数量的医护人员到支援医院免费进修。

2、派驻医师条件：思想作风好、业务水平高、管理能力强、身体健康、年龄一般在55周岁以下，能够指导县医院和乡镇卫生院医务人员开展工作。

3、省、市派驻医师主要工作内容：开展临床教学和技术培训，通过组织查房、手术示教和死亡病例讨论等各种临床带教形式培训县级医院医务人员，提高其业务素质；对县医院及乡镇卫生院的管理工作提出建议；充分发挥中医药特色与优势，提高农村中医药服务水平。

4、签订支援协议。支援医院在同级卫生行政部门、中医药管理部门的组织安排下，由院领导带队到受援医院进行考察和调研，在双方共同讨论协商的基础上，提出具体工作任务，并与受援医院签订支援协议，明确双方的职责与义务。支援医院负责保证派驻人员的各项工资福利待遇，解决交通等费用；受援医院要协助为派驻人员提供生活便利，统一安排派驻人员的业务工作并对派驻人员的工作进行考核评价。

5、项目启动时间。2011年辽宁省万名医师支援农村卫生工程项目启动时间为2011年1月1日，派驻人员应于2011年1月底前到受援医院报到。

6、参加对口支援的工作时间作为医师晋升职称时在农村服务时间计算。

7、支援医院派驻人员确实维护群众利益，把农民健康放在首位，一切以病人为中心，努力用最低廉的费用提供最优质的医疗服务，坚决杜绝大处方、滥检查等行业不正之风，为基层医务人员树立良好的医德医风规范。

（三）考核与监督

1、省卫生厅和市、县卫生局在项目结束后通过现场考核评价对该项目进行考评。市卫生局在项目执行过程中进行考评和检查，要统一将支援医院及选派医生名单报厅项目办备案，省直医院将选派医生名单直接报厅项目办。

2、通过项目的实施，使受援医院管理水平得到提高，医疗规章制度得到加强，医疗服务水平得到提高，服务态度、群众满意度提高。通过帮扶工作，进一步健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村医疗卫生服务网络，发挥县级医院的龙头作用，用最短的时间建成比较完善的基层医疗卫生服务体系。要以让老百姓少花钱、少跑路、治好病、保健康的宗旨，做好此次项目实施工作。

3、受援医院对派驻医务人员要严格管理。支援医院派出的医师连续工作时间不得少于半年再轮换。支援医师工作结束时受援医院要对其工作情况进行考核，考核结果反馈支援医院，并作为医务人员年终考评和职称晋升考评的重要内容，并填写派出人员鉴定表。

2011年7月底，受援医院和支援医院要共同向厅项目办公室报送项目执行情况半年总结报告；每季度第一个月3日前，向市卫生局报项目资金及任务实施进度，各市卫生局汇总后于每季度第一个月8日前报厅项目办；省直医院直接报厅项目办。项目完成情况总结报告的具体内容包括：派出人员到位情况、职称情况、相关待遇情况、派出人员在受援医院工作时间、临床工作开展情况、在受援医院开展培训教学等工作情况、受援医院对派出人员的评价、受援地区患者对派出人员的评价等。省卫生厅项目办将组织人员不定期对项目执行情况进行督察和评价。对在项目执行中成绩突出的予以表彰，对出现的问题定期进行通报（考核办法参照《辽宁省“万名医师支援农村卫生工程”项目考核办法（试行）》执行）。

附件：辽宁省“万名医师支援农村卫生工程”省直医疗机构支援单位名单

附件:

辽宁省“万名医师支援农村卫生工程”省直医疗机构支援单位名单

| 支援医院 | 受援医院 |
| --- | --- |
| 中国医科大学附属第一医院 | 彰武县医院 |
| 中国医科大学附属第一医院 | 宽甸县医院 |
| 中国医科大学附属第一医院 | 昌图县医院 |
| 中国医科大学附属盛京医院 | 阜新县医院 |
| 中国医科大学附属盛京医院 | 清源县医院 |
| 中国医科大学附属盛京医院 | 康平县医院 |
| 中国医科大学附属第四医院 | 喀左县医院 |
| 中国医科大学附属第四医院 | 法库县医院 |
| 大连医科大学附属第一医院 | 北票市医院 |
| 大连医科大学附属第一医院 | 朝阳县医院 |
| 大连医科大学附属第二医院 | 凌源县医院 |
| 辽宁医学院附属第一医院 | 建平县医院 |
| 辽宁省人民医院 | 桓仁县医院 |
| 辽宁省人民医院 | 建昌县医院 |
| 辽宁省肿瘤医院 | 新宾县医院 |
| 辽宁省肿瘤医院 | 义县县医院 |
| 沈阳市中心医院 | 本溪县医院 |
| 鞍山市中心医院 | 岫岩县医院 |
| 辽宁中医药大学附属医院 | 西丰县医院 |
| 辽宁中医药大学附属医院 | 北票市中医院 |
| 辽宁中医药大学附属第二医院 | 开原市中医院 |