附件1：

关于成立桐城市2012年中央财政补助安徽省公共卫生

专项资金农村卫生人员培训工作领导小组的通知

各镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心，市直有关医疗卫生单位：

为认真贯彻落实安徽省卫生厅、财政厅《关于印发2012年中央财政补助安徽省公共卫生专项资金农村卫生人员培训实施方案的通知》（卫农秘[2012]778号）文件精神，切实做好镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心药学人员、村卫生室人员项目培训等工作，决定成立桐城市2012年中央财政补助安徽省公共卫生专项资金农村卫生人员培训工作领导小组，其组成人员名单如下：

组  长：王茂林

副组长：戴河渗、张  明、张鸿波

成  员：陆  伟、项胜利、王  艳、李道中、程荣飞

办公室主任：陆  伟

附件2：

桐城市2012年中央补助安徽省公共卫生专项

资金乡镇卫生院药学人员培训项目实施方案

为保证全市乡镇卫生院卫生技术人员培训项目顺利实施，根据安徽省卫生厅、财政厅卫农秘[2012]778号文件《关于印发2012年中央财政补助安徽省公共卫生专项资金农村卫生人员培训实施方案的通知》的要求，结合我市实际情况，制定本执行方案。

一、项目培训目标要求

根据通知要求，通过对全市12名中心、镇卫生院、街道社区卫生服务中心药学人员开展药学基本知识和技能的培训学习，提高他们的专业技术水平，进一步提高卫生院的服务水平。

二、项目培训工作组织领导、

成立桐城市项目培训工作领导小组，组长：王茂林，副组长：张 明、张鸿波，办公室主任：陆伟，成员：项胜利、王 艳、程荣飞，具体工作分工如下：

张 明：全面负责项目培训工作；

王 艳：负责组织、实施、监督、管理工作；

陆 伟：负责项目培训教学工作；

三、项目培训内容

（1）培训对象：全市12个中心、镇（街道）卫生院、街道社区卫生服务中心各选派1名药学人员参加药学基本知识和技能的培训学习。

（2）培训时间、形式和地点：培训时间安排在2013年3月11日-22日。培训形式：参加市卫校药学基本知识和技能培训班，培训时间10天。

（3）培训内容：药学基本知识和国家基本药物制度等法律法规，心理等相关专业知识培训。通过视频教学、面授方式实施培训。

四、具体工作步骤

1、订购培训大纲和培训教材。

2、开展师资培训

项目培训选派中级以上职称或本科以上毕业从事相关专业工作5年以上，熟悉培训相关知识，能胜任培训任务的师资。师资培训工作将于2013年2月底在市卫校培训结束。

3、制定并上报培训计划

按照项目培训要求，确定12名药学人员参加培训，制定项目实施计划书，填好《乡镇卫生院药学人员培训情况登记表》、《乡镇卫生院药学人员培训资金与任务实施进度表》项目执行情况，将于3月30日前报安庆市卫生局。

五、项目培训实施效果

我们将按照项目培训大纲的要求，组织全市中心、镇卫生院、街道社区卫生服务中心12名药学人员进行为期10天的项目培训，使他们真正掌握药学基本知识和法律、心理等相关专业知识和技能，进一步提高卫生院的服务水平。

附件3

桐城市2012年中央补助安徽省公共卫生专项资金

村卫生室人员培训项目实施方案

为保证全市村卫生人员培训项目顺利实施，根据安徽省卫生厅、财政厅卫农秘[2012]778号文件《关于印发2012年中央财政补助安徽省公共卫生专项资金农村卫生人员培训实施方案通知》的要求，结合我市实际，制定本执行方案。

- 项目培训目标要求

根据通知要求，通过对全市205个村卫生室人员开展合理用药知识技能培训，增强他们的业务能力，提高村卫生室的服务水平。

- 项目培训工作组织领导、

成立桐城市项目培训工作领导小组，组长：王茂林，副组长：张明、张鸿波，办公室主任：陆伟，成员：李道中、王艳、程荣飞，具体工作分工如下：

张 明：全面负责项目培训工作；

王 艳：负责组织、实施、监督、管理工作；

陆 伟：负责项目培训教学工作；

三、项目培训内容

（1）培训对象：全市村卫生室取得国家规定执业资格的乡村医生或执业（助理）医师，每个村卫生室选派一名村医参加。

（2）培训时间、形式和地点：2013年3月18日--29日，全市村卫生室人员集中分批、分期参加市卫校举办合理用药培训班，每期培训时间5天。

（3）培训内容：开展合理用药、药学基本知识和国家基本药物制度等法律法规，心理等相关专业知识培训。通过面授教学实施培训。

四、具体工作步骤

1、订购培训大纲和培训教材。

2、开展师资培训

项目培训选派中级以上职称或本科以上毕业从事药学专业工作5年以上，熟悉培训相关知识，能胜任培训任务的师资。师资培训工作将于2013年3月底在市卫校培训结束。

3、制定并上报培训计划

按照项目培训要求，确定每村1名取得国家规定执业资格的乡村医生或执业（助理）医师参加培训，制定项目实施计划书，填好《村卫生室人员培训情况登记表》、《村卫生室人员培训资金与任务实施进度表》项目执行情况，将于3月30日前报安庆市卫生局。

五、项目培训实施效果

我们将按照项目培训大纲的要求，通过对全市205个村级卫生人员实施为期5天的合理用药知识项目培训，培训时间、内容和培训质量达到大纲规定的要求，使他们掌握合理使用药物基本知识和法律、心理等相关专业知识和技能，进一步提高村卫生室的基本公共卫生服务水平。

附表一《桐城市农村卫生人员培训计划分配表》

附表二《桐城市村卫生室人员培训计划表》

附表一

桐城市农村卫生人员培训计划分配表

| 分 配 单 位 | 中心、镇卫生院 街道社区卫生服务中心 | 村卫生室 |
| --- | --- | --- |
|  | 药学人员 | 乡村医生、执业 （含助理）医师 |
| 新渡镇卫生院 | 1 | 21 |
| 双港中心卫生院 | 1 | 20 |
| 青草中心卫生院 | 1 | 21 |
| 大关中心卫生院 | 1 | 15 |
| 吕亭镇卫生院 | 1 | 15 |
| 金神中心卫生院 | 1 | 18 |
| 嬉子湖镇卫生院 | 1 | 8 |
| 唐湾中心卫生院 | 1 | 7 |
| 黄甲镇卫生院 | 1 | 6 |
| 孔城中心卫生院 | 1 | 22 |
| 范岗镇卫生院 | 1 | 20 |
| 鲟鱼镇卫生院 | 1 | 0 |
| 文昌街道社区卫生服务中心 | 1(列席） | 8 |
| 龙眠街道社区卫生服务中心 | 1(列席） | 12 |
| 龙腾街道社区卫生服务中心 | 1(列席） | 10 |
| 城中社区卫生服务中心 | 1（列席） | 0 |
| 合 计 | 12 | 203 |

附表二

桐城市村卫生室人员合理用药知识培训计划表

| 序号 | 项目下 达培训 总人数 | 实际组 织培训 总人数 | 培 训 单 位 | 培 训 具 体 地 点 | 培训时间 （2013年3月18日—3月 29日） | 卫生局项目 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单 位 | 累计培训人 数 | 培训地点 | 培 训 人 数 |  |  |  |
| 1 | 203 | 203 | 新渡21、吕亭15、嬉子湖8；双港20、青草21、大关15 | 100 | 市 卫 校 | 100 | 3月18 日—3月22 日 | 王 艳 | 6133120 |
| 4 |  |  | 文昌8、龙眠12、龙腾10、孔城22、金神18、唐湾7、范岗20、黄甲6 | 103 | 市 卫 校 | 103 | 3月25日—29 日 | 王 艳 | 6133120 |