玉门市城市基本公共卫生服务上半年任务分解方案

| 区 域 | 辖区人口数 | 工作任务及时限要求 | 责任单位 （责任人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、城市社区必须完成任务指标： |  |  |  |
| 老 市 区 | 24000 | 1、全年居民健康档案建档率≥80%（19200人份），半年≥50%（9600人份）。其中： 4月底前完成半年任务≥40%（3840人份）；5月底完成上半年任务≥30%（累计6720人份）；6月底完成上半年任务≥30%（累计9600人份）。 2、对65岁以上老年人进行健康体检，建立健康档案，全年登记管理率≥80%（1920人份），半年≥50%（960人份）。其中：4月底完成半年任务≥40%（384人份）；5月底完成上半年任务≥30%（累计672人份）；6月底完成上半年任务≥30%（累计960人份）；体检合格率≥90%，管理率达到85 %。 3、为高血压病患者建立健康档案，全年登记管理率≥90%（2930人份），半年≥50%（1465人份），规范管理率≥40%。其中：4月底完成半年任务≥30%（440人份）；5月底完成上半年任务≥30%（累计880人份）；6月底完成上半年任务≥40%（累计1465人份）。 4、为糖尿病患者建立健康档案，全年登记管理率≥15%（58人份），半年≥50%（29人份），规范管理率≥45%，血压、血糖、心脏等指标每季度须监测一次, 持续监测率≥40%，血糖控制率≥40%。其中：4月底前完成人份不少于15人，5-6月底前各完成人份不少于7人。 5、为重性精神疾病患者建立健康档案，全年完成登记人次不少于2人，每年至少随访4次，登记率达100%，管理率达到85%，管理合格率达到90%。 | 北坪社区卫生服务中心 杨 洁 |
| 新 市 区 老 城 区 | 28000 | 1、全年居民健康档案建档率≥80%（22400人份），半年≥50%（11200人份）。其中： 4月底前完成半年任务≥40%（4480人份）；5月底完成上半年任务≥30%（累计7840人份）；6月底完成上半年任务≥30%（累计11200人份）。 2、对65岁以上老年人进行健康体检，建立健康档案，全年登记管理率≥80%（2120人份），半年≥50%（1060人份）。其中：4月底完成半年任务≥40%（424人份）；5月底完成上半年任务≥30%（累计762人份）；6月底完成上半年任务≥30%（累计1060人份）；体检合格率≥90%，管理率达到85 %。 3、为高血压病患者建立健康档案，全年登记管理率≥90%（2678人份），半年≥50%（1339人份），规范管理率≥40%。其中：4月底完成半年任务≥30%（402人份）；5月底完成上半年任务≥30%（累计804人份）；6月底完成上半年任务≥40%（累计1339人份）。 4、为糖尿病患者建立健康档案，全年登记管理率≥15%（54人份），半年≥50%（27人份），规范管理率≥45%，血压、血糖、心脏等指标每季度须监测一次, 持续监测率≥40%，血糖控制率≥40%。其中：4月底前完成人份不少于15人，5-6月底前各完成人份不少于6人。 5、为重性精神疾病患者建立健康档案，全年完成登记人次不少于1人，每年至少随访4次，登记率达100%，管理率达到85%，管理合格率达到90%。 | 玉关镇社区卫生服务中心 杨 洁 |
| 新 市 区 新 城 区 | 32000 | 1、全年居民健康档案建档率≥80%（25600人份），半年≥50%（12800人份）。其中： 4月底前完成半年任务≥40%（5120人份）；5月底完成上半年任务≥30%（累计8960人份）；6月底完成上半年任务≥30%（累计12800人份）。 2、对65岁以上老年人进行健康体检，建立健康档案，全年登记管理率≥80%（2560人份），半年≥50%（1280人份）。其中：4月底完成半年任务≥40%（512人份）；5月底完成上半年任务≥30%（累计896人份）；6月底完成上半年任务≥30%（累计1280人份）；体检合格率≥90%，管理率达到85 %。 3、为高血压病患者建立健康档案，全年登记管理率≥90%（3514人份），半年≥50%（1757人份），规范管理率≥40%。其中：4月底完成半年任务≥30%（527人份）；5月底完成上半年任务≥30%（累计1054人份）；6月底完成上半年任务≥40%（累计1757人份）。 4、为糖尿病患者建立健康档案，全年登记管理率≥15%（70人份），半年≥35%（7人份），规范管理率≥45%，血压、血糖、心脏等指标每季度须监测一次, 持续监测率≥40%，血糖控制率≥40%。其中：4月底前完成人份不少于15人，5-6月底前各完成人份不少于10人。 5、为重性精神疾病患者建立健康档案，全年完成登记人次不少于2人，每年至少随访4次，登记率达100%，管理率达到85%，管理合格率达到90%。 | 新城区社区卫生服务中心 龚学全 |
| 二、城市社区须完成共性任务指标： |  |  |  |
| 各社区 | 1、开展健康宣传和咨询活动，举办健康知识讲座，健康服务覆盖率达80%以上，宣教资料不少于12种。5月15日前完成宣传栏设置，中心不少于2个，站不少于1个。 2、为辖区0-6岁适龄儿童建立预防接种证、卡，及时为适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗，加强疫苗接种异常反应监测，免费接种率达100%，每种疫苗接种率达到90%以上。 3、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理。认真做好结核病、艾滋病等传染病防治宣传和治疗管理。 4、为辖区内0-3岁婴幼儿开展儿童系统管理，做到儿童保健建册率≥85％，新生儿访视率≥85％，儿童系统管理率≥85％。 5、开展孕期系统保健管理，早孕建卡率≥95％，高危孕产妇管理率100%；对辖区内产妇进行至少2次产后访视，产后访视率≥95％。 |  | 各社区卫生服务中心 主 任 |