琼卫农卫〔2012〕28号

海 南 省 卫 生 厅

关于2012年全省农村卫生人员重点业务

培训情况的通报

各市、县、自治县卫生局，省第三卫校，省人民医院，省农垦总医院：

根据2012年我省深化医药卫生体制改革工作要求，我厅开展了全省农村卫生人员重点业务培训工作，现将培训情况通报如下：

一、工作进展情况

截至2012年5月底，全省农村卫生人员培训2770人。其中，市县公共卫生专业机构师资培训185人，乡镇卫生院公共卫生人员培训282人，村卫生室公共卫生人员培训2110人，乡镇卫生院药师（医生）培训193人。完成今年医改工作目标要求的82.6%（详见附件）。

2011年农村卫生人员培训项目乡镇卫生院内儿科人员进修培训42人。

- 下一步工作要求

（一）各市县卫生局和相关培训机构要按照培训项目要求，切实加强培训过程的组织和管理，保证培训质量，提高农村卫生人员业务水平。

（二）尚未完成今年医改培训任务的市县，应加快培训进度并按期完成培训任务。

（三）省第三卫校应抓紧举办乡镇卫生院管理人员培训班，确保医改项目按期完成。

（四）基层医疗机构要认真组织人员参加培训，并加强对培训工作的监督管理。参加培训人员要充分利用本次培训网络教学资源，加强业务学习，不断提高自身业务水平。

附件：各市县农村卫生人员重点业务培训一览表

二〇一二年六月十一日

（此件主动公开）

附件：

各市县农村卫生人员重点业务培训一览表

| 市县名称 | 小计 | 乡镇卫生院公共卫生人员 | 市县公共卫生专业机构师资 | 乡镇卫生院药师(医生) | 村卫生室公共卫生人员 | 乡镇卫生院管理人员 | 内儿科人员培训（3期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划数 | 培训数 | 计划数 | 培训数 | 计划数 | 培训数 | 计划数 | 培训数 | 计划数 | 培训数 | 培训数 |
| 合计 | 2770 | 305 | 282 | 162 | 185 | 305 | 193 | 2396 | 2110 | 305 |  | 42 |
| 省卫生厅 | 3168 | 305 |  | 162 |  | 305 |  | 2396 |  |  |  |  |
| 省第三卫校 | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |  |  |
| 海口市 | 364 | 31 |  | 9 | 34 | 31 |  | 228 |  | 31 |  | 7 |
| 三亚市 | 282 | 13 | 22 | 9 | 9 | 13 | 8 | 91 | 104 | 13 |  | 3 |
| 五指山市 | 170 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |  | 59 | 58 | 9 |  |  |
| 文昌市 | 553 | 25 | 25 | 9 | 9 | 25 | 25 | 205 | 205 | 25 |  | 1 |
| 琼海市 | 528 | 21 | 22 | 9 | 10 | 21 | 22 | 201 | 201 | 21 |  | 3 |
| 万宁市 | 521 | 18 | 20 | 9 | 9 | 18 | 18 | 204 | 207 | 18 |  | 3 |
| 定安县 | 284 | 14 | 14 | 9 | 9 | 14 |  | 105 | 105 | 14 |  | 2 |
| 屯昌县 | 276 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 100 | 103 | 11 |  |  |
| 澄迈县 | 499 | 20 | 20 | 9 | 9 | 20 | 20 | 178 | 203 | 20 |  | 2 |
| 临高县 | 169 | 17 |  | 9 | 9 | 17 |  | 100 |  | 17 |  |  |
| 儋州市 | 612 | 26 | 27 | 9 | 9 | 26 | 26 | 233 | 230 | 26 |  | 5 |
| 东方市 | 437 | 17 | 19 | 9 | 9 | 17 | 19 | 165 | 165 | 17 |  |  |
| 乐东县 | 445 | 15 | 26 | 9 | 9 | 15 |  | 178 | 178 | 15 |  |  |
| 琼中县 | 233 | 14 | 13 | 9 | 9 | 14 |  | 80 | 80 | 14 |  | 10 |
| 保亭县 | 188 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 55 | 55 | 12 |  |  |
| 陵水县 | 249 | 17 | 18 | 9 | 9 | 17 | 18 | 72 | 72 | 17 |  | 2 |
| 白沙县 | 233 | 14 | 14 | 9 | 6 | 14 | 14 | 73 | 75 | 14 |  |  |
| 昌江县 | 200 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 |  | 69 | 69 | 11 |  | 3 |
| 洋浦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

主题词：农村卫生  人员培训  情况  通报

抄送：海南华医教育科技有限公司

海南省卫生厅办公室               2012年6月12日印发

校对人：季海英        打字员：陈彩霞       （共印33份）