昭通市卫生局文件

昭卫发〔2009〕94号

昭通市卫生局关于印发《昭通市2009年二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院项目

实施方案》的通知

项目县区卫生局：

现将《昭通市2009年二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院项目实施方案》印发你们，请结合以下要求，一并贯彻落实。

1.各县区要按照名额分配要求，认真落实派出机构及派出人员，并将派驻医疗队员情况表（附表3）于2009年5月15日前报市卫生局基妇科。需同时报送传真及电子版。

2.派出单位要与受援乡镇卫生院协商签订支援协议和制定具体的实施细则，于2009年5月20日前传真报市卫生局基妇科备案。并于2009年5月31日前向受援乡镇卫生院派出人员。

3.各县区卫生局在项目实施期间，对派驻人员的日常管理和考核工作，每季度考核一次，形成书面报告报市卫生局基妇科，并抄送派出机构。

4.在县级医疗机构人员不足的情况下，派员单位派出几人支援受援单位，受援单位也可以对应抽出几人到派员单位顶岗进修学习。同时，为真正发挥帮助和指导作用，派驻受援单位的人员经县卫生局同意后，可以根据不同的专业需求在相邻的受援单位间进行短期的流动和交换，但不变更本人的支援安排档案资料。

市卫生局基妇科联系电话及传真：2121506

电子邮箱：ztwsjjfk@163.com

附件：1.昭通市2009年二级以上医疗卫生机构对口支

援乡镇卫生院项目实施方案

2.昭通市二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院项目人员补助资金拨付表

3.昭通市二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院项目派驻医疗队员情况表

二OO九年四月十四日

附件1：

昭通市2009年二级以上医疗卫生机构对口

支援乡镇卫生院项目实施方案

根据《云南省2009年二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院项目实施方案》，为进一步做好2009年我市“二级以上医疗卫生机构支援乡镇卫生院项目”工作，提高受援乡镇卫生院对农村常见病、多发病的诊疗水平，为广大农村患者提供质优、价廉、便捷的医疗服务，进一步缓解农民群众“看病难”问题，促进我市城乡卫生事业的全面协调和可持续发展，制定本实施方案。

一、项目目标

2009年度我市“二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫

生院项目”的目标是：

(一)进一步提高我市10个国家级扶贫开发重点扶持县乡镇卫生院对农村常见病、多发病的诊疗能力和服务水平，使农民就近得到较高水平的基本医疗服务，缓解农民群众“看病难”的问题。

(二)加强乡镇卫生院人才队伍建设，采取多种方式对受援乡镇卫生院的医疗卫生人员业务、管理知识和政策的培训、建立农村基层卫生人才培养的长效机制，切实提高乡镇卫生院人员的基本卫生服务能力。

(三)建立和完善乡镇卫生院各项业务技术规范和管理制度，建立起公平、透明的财务管理制度和分配制度，提高乡镇卫生院的管理水平。

二、项目实施原则

(一)坚持临床、预防保健、卫生院管理工作相结合的原则。帮扶工作针对乡镇卫生院的功能定位，在提高受援乡镇卫生院医疗服务能力的同时，帮助其做好预防保健和计划免疫、重大传染病和地方病防治工作、健康教育、乡村两级卫

生人员培训、妇幼保健等工作。同时帮助乡、村两级医疗卫生机构完善各项工作制度和管理、业务技术规范，提高管理

水平。通过对口支援工作，真正做到派出一支队伍、带好一

所医院、服务一方群众、培训一批人才。

(二)支援人员的职称类别、专业类别相结合的原则。根据受援乡镇卫生院的实际情况，选派人员时坚持中、初职相结合、不同科室相结合、临床与预防保健相结合的原则，合理配备支援人员，更好地帮助受援单位开展工作。

(三)支援工作要与2009年实施的乡村卫生人员内儿科知识培训相结合的原则。在乡镇卫生院开展内儿科知识培训；要根据卫生部、国家中医中药管局编制的中医药健康普及知识参考要点，结合“亿万农民健康促进行动”的实施，采取有效的、为农民所乐于接受的宣教方式在农民群众中普及中医药健康保健知识，让农民群众了解和利用中医药，不断扩大中医药的社会影响。

(四)支援工作与其他农村卫生工作相结合的原则。把二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院工作作为当前我市做好农村卫生工作的一项重要内容，与其他农村卫生工作有机的结合起来，互为补充，更好地整合卫生资源，发挥整体优势。

(五)巡回医疗与固定驻点服务相结合的原则。为了更好地发挥下派医疗队员的作用，医疗队员在帮扶乡镇卫生院的同时，要与支援县医院的医疗队组成巡回医疗队，在县卫生局的统一安排下，充分利用县医院的巡回医疗车，在受援县域内的其他乡镇开展巡回医疗，扩大服务范围。

三、项目范围和内容

(一)受援单位

2009年“二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院项

目”覆盖我市10个县区的49所乡镇卫生院。

(二)派员单位

1.从我市二级以上医疗卫生机构中选派147名医务人员，到49所乡镇卫生院支援工作一年，每所乡镇卫生院派驻3名医务人员，根据乡镇卫生院的实际需求，确定选派人员的专业类别，其中应包括内儿科人员1人和预防保健人员。

2.派驻医务人员的条件：取得初职及以上职称者、思想作风好、业务水平高、管理协调能力强、身体健康，能够

指导乡镇卫生院医务人员开展工作。

3.派驻医务人员的主要职责和任务：承担部分受援乡镇卫生院的临床医疗和预防保健任务；开展临床医疗技术教

学培训，指导乡镇卫生院开展新业务、引进适宜的新技术；

帮助乡镇卫生院建立临床诊疗规范和管理制度；参与对乡镇

卫生院的管理工作。

4.在一年的支援期间，派驻人员的人事关系保留在原单位，其各项工资福利待遇保持不变，由原单位发放。受援

乡镇卫生院不向派驻人员发放任何补贴及奖金，受援单位要

提供免费住宿。

5.本项目中的派驻人员，支援工作时间计算为支农时间。

(三)支援内容

1.行政和业务管理。派驻乡镇卫生院的医疗队队长兼

任院长助理或业务副院长，协助院长管理乡镇卫生院的全面

工作；协助制定乡镇卫生院的各项业务和行政管理规章制度，使工作有章可循；协助制定乡镇卫生院发展规划。

2.基本医疗。派驻医务人员要重点帮助乡镇卫生院加强急诊科、产科和中医科建设，改善农村卫生服务条件；对乡镇卫生院的内、外、妇、儿专业技术人员及乡村医生重点加强“三基”、中毒、急症抢救和常见病、多发病及应用技能的培训，提高乡镇卫生院业务人员和乡村医生的整体水平，提高乡村两级的服务能力。

3.传染性疾病预防与控制。派驻医务人员要指导做好传染病疫情的监测与报告、及时发现并报告疫情，防止疫情

的扩散和蔓延；指导做好传染病爆发流行、食物中毒等突发

事件的调查、处理、病人救治等工作；指导做好计划免疫相

关工作。

4.妇幼保健。派驻医务人员要指导做好产科建设，培训产科技术人员，使乡镇卫生院产科建设达到乡级产科建设

标准和爱婴卫生院标准；加强妇保、儿保人员的培训，指导

做好母婴保健、儿童保健各项工作；实施村级妇幼保健人员

管理，了解和掌握孕情，提高住院分娩率，降低孕产妇和婴

儿死亡率。

5.公共卫生监督和管理。派驻医务人员要指导乡镇卫

生院在辖区内开展食品、学校、公共场所、环境卫生监督、

监测工作；培训指导乡镇卫生院按法规、监督程序和执法程

序开展公共卫生监测等工作。

6.派驻医务人员要协助乡镇卫生院开展乡村卫生服务

一体化管理，开展巡回医疗，建立农民健康档案。坚持每月

一次的乡村医生例会制度，强化对村卫生机构和乡村医生的

管理。

7.基础设施建设。支援单位根据本单位的具体情况和

受援乡镇卫生院的实际需要，力所能及地帮助受援单位搞好

基础设施建设，将适宜的医疗设备赠送给受援乡镇卫生院；

协助受援乡镇卫生院做好环境建设规划，改变受援卫生院的

院容院貌。

四、项目资金和管理

(一)对派出医务人员的医疗卫生机构给予适当补助，主要用于派出人员的工资、津贴和适当的工作补贴。对每名派出的医务人员补助1.8万元，全市合计264.4万元，补助资金由中央安排专项资金解决。

(二)项目启动后，以上工作补助经费按标准足额下拨到派出医务人员的县区医疗卫生机构。

(三)各项目单位要严格执行项目实施方案及有关经费管理办法的规定，专款专用，不得挤占挪用项目资金。

五、项目组织机构

市级成立项目管理办公室在市卫生局基妇科，负责对项目工作的领导和管理。办公室主任市卫生局副局长付茂林同志兼任，副主任由基妇科科长李青松同志兼任，成员由基妇科李文姣、唐志君，医政科邱冬等同志组成。各县区卫生局应成立相应的项目办公室，负责项目的具体实施、监督检查和项目评价工作。受援医院和支援医院要成立相应的执行工作组，负责项目的具体实施和管理。

六、项目执行时间

项目时间为一年，各派员单位必须在2009年5月31日前按照实施方案的要求，将医务人员派驻到受援乡镇卫生院开展工作，并将派驻医疗队员情况表（附件3）于2009年5月15日前报市卫生局基妇科。派员单位要与受援乡镇卫生院协商签订支援协议和制定具体的实施细则，并于2009年5月20日前传真报市卫生局基妇科备案。

七、项目监督与评价

(一)市卫生局负责辖区内医疗卫生机构派出人员的落实、受援项目的督促落实。县区卫生局负责辖区内医疗卫生机构派出人员的落实，并对派驻人员的日常管理和考核工作，每季度考核一次，形成书面报告报市卫生局，并抄送派

员单位。

(三)各级卫生行政部门、受援乡镇卫生院和支援医疗卫生机构必须加强对项目工作的组织领导，要落实专人负责

此项工作。

(四)受援乡镇卫生院要积极为派驻医务人员创造生活

和工作条件，充分发挥其作用。

(五)项目实施的中期和末期，省卫生厅将对项目实施的效果进行检查，对在项目实施过程中做出显著成绩的单位

和个人给予表彰和奖励。

附件2：

昭通市二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院

项目人员补助资金拨付表

| 县 名 | 受援乡镇 卫生院名额 | 需派驻 人员数 | 补助资金 （1.8万元/人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 昭阳区 | 6 | 18 | 32.4 |
| 鲁甸县 | 5 | 15 | 27 |
| 巧家县 | 5 | 15 | 27 |
| 盐津县 | 5 | 15 | 27 |
| 大关县 | 4 | 12 | 21.6 |
| 永善县 | 5 | 15 | 27 |
| 绥江县 | 3 | 9 | 16 |
| 镇雄县 | 6 | 18 | 32.4 |
| 彝良县 | 5 | 15 | 27 |
| 威信县 | 5 | 15 | 27 |
| 合 计 | 49 | 147 | 264.4 |

附件3：

昭通市二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院

项目派驻医疗队员情况表

支援医院：

| 姓 名 | 性别 | 年 龄 | 专 业 | 职称 | 任职 时间 | 专业 特长 | 受援医院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上表由支援医院填写，于2009年5月15日前传真至市

卫生局基妇科。传真：2121506  邮箱 ：ztwsjjfk@163.com

主题词：印发 对口支援△ 实施方案  通知

（共印12份）

昭通市卫生局                   2009年4月14日印发

校对：李文姣