昭通市第十次城市（县城）卫生检查评比活动实施方案

为进一步巩固昭通市创建卫生城市（县城）成果，创造良好的卫生环境，保障人民群众身体健康，做好第十次城市(县城)卫生检查评比工作，积极争创云南省卫生城市和县城，特制定本实施方案。

一、成立昭通市第十次城市（县城）卫生检查评比工作领导组

组  长：杨桂红  市人民政府副市长

副组长：吕大康  市人民政府副秘书长

张  进  市卫生局局长

张华昆  昭阳区人民政府区长

成  员：朱大庆  市委宣传部常务副部长

吴太波  市发改委副主任

陈  燕  市财政局副局长

黄建新  市住建局副局长

吴化友  市公安局副局长

张朝东  市交通运输局副局长

陈泽平  市环保局副局长

陈必贵  市教育局副局长

潘玉华  市卫生局副局长

黄  平  市广电局副局长

牛长林  市食药监局副局长

孙宁生  市工商局副局长

王国兰  市旅游局副局长

邹兴学  市交警支队副支队长

王明昆  昭阳区人民政府副区长

职责：负责全省第十次卫生城市（县城）检查评比的组织、领导和协调。

领导组下设办公室在市爱卫办，指导和帮助昭阳区完成中心城市迎检工作；负责市级检查评估资料的收集、整理；督促市爱卫会成员单位和区爱卫会各项检查指标的完成；组织完成县城卫生检查工作。

主  任：张  进  市卫生局局长

副主任：潘玉华  市卫生局副局长

成  员：李永林  市住建局市政公用事业管理局局长

铁  琨  市卫生局疾控科科长

龚昌武  市工商局市场科科长

安家平  市食药监局食品安全监管科科长

宋维泉  市广电局网络视听节目管理科副科长

唐君涛  市卫生局疾控科副科长

李学平  市教育局教育科科员

王  兴  市环保局城考与减排办科员

傅嘉洪  市爱卫办人员

二、工作要求

各职能部门和各单位按照《云南省卫生城市（县城）考核命名及监督管理办法（试行）》、《云南省卫生城市标准（试行）》和《云南省卫生县城标准（试行）》，在市政府的统一部署和市爱卫会的具体安排下，统一认识，各负其责，组织完成第十次卫生城市（县城）检查评比工作。

（一）省爱卫会对中心城市昭阳区检查评比工作。

具体的迎检方案由昭阳区负责制定，市爱卫办和市爱卫会成员单位要树立“昭通即昭阳、昭阳即昭通”的大局观，按照“属地管理”的原则，做好指导和配合工作。

1、各部门、各单位的分项汇报材料，主要是2010年以来有关工作总结，于2012年8月10日前按时上报市领导组办公室（电话：2120309，传真：2129193）。

2、各单位检查需查阅的资料（2010年以来的工作资料）由专人负责，于2012年8月15日前准备完成。

3、《昭通市2010年以来创建卫生城市工作汇报》材料由区爱卫办具体完成，于2012年8月15 日前报市领导组办公室。

4、体现2010年以来创卫工作全貌的15—20分钟电视专题片，由市委宣传部牵头，由市、区住建局、卫生局、环保局、交警等部门于2012年8月10日前提供文字和影像资料，市爱卫办综合形成脚本，市广电局负责制作完成。

5、市直有关单位要按照市领导组办公室的统一安排，确定领导陪同省检查团的检查。

（二）昭通市第十次县城卫生检查评比工作。

受省爱卫会委托，由市爱卫会具体组织完成9个县城（绥江县由于县城搬迁，经请示省爱卫办，同意免检）的卫生检查评比工作，并积极向省爱卫会推荐卫生县城。

1、检查评比方法

检查团对每个县城检查时间原则上为3天，其中听取被检县汇报半天，分组查阅资料和实地检查1天半，检查团情况汇总半天，检查团向受检县通报检查情况半天，检查团提前3天与受检县联系。

2、组团方式

市爱卫会组成三个检查团，每个检查团6人，车辆2辆。由市级领导带队，团长由市卫生局、市环保局、市住建局领导担任，秘书由团长单位人员担任，成员由市卫生局、市住建局、市环保局、市工商局、市教育局、市食药监局等相关部门工作人员组成，各组车辆由团长单位负责提供。

3、检查程序：

(1)听取汇报：被检县主持汇报会，检查团团长讲话、被检县领导汇报、检查团专业组与被检县对接有关检查事宜。

（2）现场检查：分块进行检查。

（3）反馈意见：检查团主持反馈会；检查团团长向被检县反馈检查情况；被检县领导讲话。

4、具体检查日程安排和检查团组团情况另行通知