附件1

宁夏2011年城市

社区卫生人员培训项目实施方案

为切实加强社区卫生人才队伍建设，提高城市社区卫生机构服务能力和服务质量，中央财政安排专项资金用于中西部地区城市社区卫生机构人员专业技术培训，根据财政部、卫生部《关于下达公共卫生专项资金的通知》（财社〔2010〕44号），结合我区社区卫生人员培训实际情况，制定本实施方案。

一、项目目标

1、加强社区卫生技术骨干人才培养，培训全科医师骨干20人。

2、加强全科医师岗位培训，培训全科医师107人。

3、加强社区护士及其他卫技人员岗位培训，培训社区护士及其他卫技人员328人。

二、项目内容

1、全科医师骨干培训

（1）培训目标

通过较为系统的全科医学及相关理论、临床和社区实践培训，达到全科医师骨干培训要求，成为社区卫生队伍中的业务骨干人才。

（2）培训对象

社区卫生服务机构中现从事医疗工作的注册执业医师，并同时具有大专及以上学历、主治医师及以上职称或工作五年及以上高年资医师。

（3）培训时间和培训内容

培训时间为全脱产10个月，其中理论培训1个月，临床轮转培训8个月，社区实践1个月。

培训内容分为理论培训、临床轮转和社区实践三个部分，依据卫生部新制订的《社区卫生人员岗位培训大纲—全科医师骨干（2010年版）》进行培训。

（4）培训方式

培训由自治区全科医师培训中心负责组织实施。

（5）结业考核

分为理论考试、实践技能考核和社区及临床实习鉴定表三部分，全部合格者，由自治区卫生厅颁发《全科医师骨干培训合格证书》。

2、全科医师岗位培训

（1）培训目标

使学员掌握全科医学的基本理论、基础知识和基本技能，熟悉全科医疗的诊疗思维模式，提高其对社区常见健康问题和疾病的防治能力，具有为人民健康服务的职业道德，能够运用生物—心理—社会医学模式，以维护和促进健康为目标，向个人、家庭、社区提供公共卫生和基本医疗服务，达到全科医师岗位基本要求。

（2）培训对象

从事社区卫生服务的临床执业医师和执业助理医师。　　（3）培训时间和培训内容

500学时，其中理论教学240学时，实践教学260学时（社区实践不少于60学时）。

分为理论培训、临床技能培训和社区实践3个部分，依据卫生部新修订的《全科医师岗位培训大纲》。

（4）培训方式

根据我区的实际情况，理论学习采用视屏电视教学。由各市、县卫生局根据分配名额，组织学员集中与半脱产相结合的培训方式实施。临床技能培训和社区实践由市、县卫生局根据培训大纲安排学员在所辖区的市、县（市、区）综合医院、妇幼保健院和社区服务中心进行。

（5）考核与结业

分为理论考试、实践技能考核两部分，理论考试由自治区卫生厅统一组织。实践技能考核由各市、县卫生局组织（全科医生实践技能考核评分标准由自治区卫生厅制定）。考核合格者，由自治区卫生厅颁发《全科医师岗位培训合格证书》。

3、社区护士及其他卫生技术人员岗位培训

（1）培训目标

使学员转变服务理念，掌握社区护理的基本理论和基础知识，具备向个人、家庭和社区提供综合性、连续性、协调性和高情感性护理服务的基本技能。其他卫生技术人员岗位培训包括社区康复、社区药学、社区检验、社区B超、社区口腔、社区X线、社区心电图人员等，通过培训提高自身的业务水平。

（2）培训对象

社区护士岗位培训对象为从事社区卫生服务工作的注册执业护士，其他卫生技术人员岗位培训对象包括社区康复、社区药学、社区检验、社区B超、社区口腔、社区X线、社区心电图人员等。各地可根据当地社区卫生人员培训规划和社区卫生服务发展实际需要适当增加培训名额。

（3）培训时间和培训内容

社区护士岗位培训时间为240学时，其中理论教学120学时，实践教学120学时。培训内容分为理论培训、临床轮转和社区实践三个部分，依据卫生部新修订的《社区卫生人员岗位培训大纲—社区护士（2010年版）》进行培训。

其他卫生技术人员岗位培训时间均为240学时。依据卫生部2009年6月印发的《社区康复、社区药学、社区检验、社区B超、社区口腔、社区X线、社区心电图专业人员岗位培训大纲》进行培训。

（4）培训方式

根据我区的实际情况，理论学习采用视屏电视教学。由各市、县卫生局根据分配名额，组织学员集中与半脱产相结合的培训方式实施。临床技能培训和社区实践由市、县卫生局根据培训大纲安排学员在所辖区的市、县（市、区）综合医院、妇幼保健院和社区服务中心进行。

（5）结业考核

分为理论考试、实践技能考核两部分，理论考试由自治区卫生厅统一组织，实践技能考核由各市、县卫生局组织实施(社区护士实践技能考核评分标准由自治区卫生厅制定)。考核合格者，由自治区卫生厅颁发《社区护士岗位培训合格证书》。

三、资金安排

全科医师培训补助标准为每人1300元，社区护士及其他卫生技术人员培训补助标准为每人700元，主要用于临床实践老师带教费、理论学习场地费、学员交通补助费等

五、培训人数：见附表。

四、项目执行时间

1、2011年3月—2011年8月，各市、县开展全科医师、社区护士和其他卫生技术人员岗位培训。全科医师骨干理论集中培训具体时间由宁夏全科医学培训中心另行通知。

2、2011年7月，组织全区社区卫生技术人员岗位培训理论考试。

3、2011年8月底以前，各市组织社区卫生技术人员岗位培训实践技能考核。

五、项目管理、监督与评估

自治区财政厅负责项目资金的监督管理。

自治区卫生厅负责全区社区卫生人员培训项目的管理和组织工作。

自治区卫生厅委托宁夏全科医学培训中心负责全科医师骨干项目的具体实施和对各地执行项目指导工作。

各市、县卫生局负责项目在市、县里组织实施工作。

各市、县卫生局要按照方案要求时间完成培训任务，定期向自治区卫生厅、财政厅报送项目进度、经费使用情况，项目结束时要提交项目总结报告。

| 序号 | 单位 | 社区骨干医师 | 社区医师 | 社区护士 | 社区康复 | 药学 | 检验 | B超 | 口腔 | X线 | 心电图 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自治区卫生厅 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 1 | 银川市卫生局 |  | 44 | 75 | 30 | 29 | 14 | 8 | 15 | 5 | 14 | 234 |
| 2 | 永宁县卫生局 |  | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 灵武市卫生局 |  | 6 | 9 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 17 |
| 4 | 贺兰县卫生局 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 大武口卫生局 |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 惠农区卫生局 |  | 5 | 15 | 3 | 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 51 |
| 7 | 平罗县卫生局 |  | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | 吴忠市卫生局 |  | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| 9 | 青铜峡卫生局 |  | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 10 | 红寺堡卫生局 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 盐池县卫生局 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 中卫市卫生局 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 中宁县卫生局 |  | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | 海原县卫生局 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 原州区卫生局 |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | 彭阳县卫生局 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 西吉县卫生局 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 同心县卫生局 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 隆德县卫生局 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 泾源县卫生局 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 20 | 107 | 124 | 43 | 66 | 30 | 17 | 19 | 11 | 18 | 455 |

宁夏2011年城市社区卫生人员培训项目人员分配表

| 项目单位 | 培训人数 | 补助资金 |
| --- | --- | --- |
|  | 全科医师骨干培训 | 全科医师培训 | 社区护士及其 他卫生技术人员 | 小计 | 全科医师骨干 | 全科医师培训 | 社区护士及其他卫生技术人员 | 小计 |
| 自治区卫生厅 | 20 |  |  | 20 | 22 | 13.6 | 21.78 | 57.38 |
| 银川市 |  | 44 | 190 | 234 |  | 7.04 | 19 | 26.04 |
| 永宁县 |  | 3 | 8 | 11 |  | 0.48 | 0.8 | 1.28 |
| 灵武市 |  | 6 | 11 | 17 |  | 0.96 | 1.1 | 2.06 |
| 贺兰县 |  | 1 | 1 | 2 |  | 0.16 | 0.1 | 0.26 |
| 大武口 |  | 1 | 6 | 7 |  | 0.16 | 0.6 | 0.76 |
| 惠农区 |  | 5 | 46 | 51 |  | 0.8 | 4.6 | 5.4 |
| 平罗县 |  | 7 | 12 | 19 |  | 1.12 | 1.2 | 2.32 |
| 吴忠市 |  | 4 | 25 | 29 |  | 0.64 | 2.5 | 3.14 |
| 青铜峡 |  | 4 | 10 | 14 |  | 0.64 | 1.0 | 1.64 |
| 红寺堡 |  | 4 | 0 | 4 |  | 0.64 | 0 | 0.64 |
| 盐池县 |  | 1 | 1 | 2 |  | 0.16 | 0.1 | 0.26 |
| 中卫市 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 中宁县 |  | 9 | 9 | 18 |  | 1.44 | 0.9 | 2.34 |
| 海原县 |  | 2 | 4 | 6 |  | 0.32 | 0.4 | 0.72 |
| 原州区 |  | 7 | 1 | 11 |  | 1.12 | 0.1 | 1.22 |
| 彭阳县 |  | 2 | 0 | 2 |  | 0.32 | 0 | 0.32 |
| 西吉县 |  | 3 | 1 | 4 |  | 0.48 | 0.1 | 0.58 |
| 同心县 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 隆德县 |  | 4 | 0 | 4 |  | 0.64 | 0 | 0.64 |
| 泾源县 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 20 | 107 | 328 | 455 |  | 17.12 | 32.5 | 107 |

宁夏2011年城市社区卫生人员培训项目人员培训资金分配表    单位:人、万元

单