医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

job.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com

附表

省卫生厅党组党的群众路线教育实践活动主要工作活动安排表

| 步骤 | 时间进度 | 内容 |  | 参加部门或人员 |  |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 学习 教育、听取 意见 | 35天左右，8月底前完成 | 动员部署 |  | 各单位 |  |  | - 制定方案，召开会议，督导组参会；2、方案和主要领导讲话稿，报督导组审阅，报厅领导小组备案。 3、7月15日前全部完成动员。 |
|  |  | “五个一”活动 | 开展一次“学先进、转作风”广东医生精神宣讲活动 | 全体党员 |  |  | - 厅组建主题宣讲报告团，开展一次巡回报告; - 全体党员普遍受教育，对照先进典型找差距 |
|  |  |  | 开展一次“三个一切”学习讨论活动 | 全体党员 |  |  | 1、以支部为单位，开展学习讨论或读书交流会; 2、多种方式集中学习或自主学习 |
|  |  |  | 开展一次“走进群众”综合调研活动 | 领导班子及班子成员 |  |  | - 定专题，深入基层调研，时间不少于2天； - 至少1篇调研报告，报督导组审阅。 |
|  |  |  | 开展一次“转换角色、切身体验”便民为民实践活动 | 处级以上领导干部 |  |  | - 以患者或服务对象的身份，看一次病或办一次事； - 以普通干部身份，到窗口、一线岗位参与实际工作 - 或参加志愿服务、访贫问、到扶贫点、给基层党员上党课、接待来访群众等； - 厅机关组织到省反腐倡廉教育基地开展警示教育。 |
|  |  |  | 开展一次“三问于民”意见大征集活动。 | 本单位、服务对象、患者、相关单位、社会群众 |  |  | - 发放征求意见表、设立意见箱或热线电话、召开座谈会、媒体征集、个别访谈、入户走访等形式，广泛征求对领导班子及成员加强作风建设的意见、建议； - 原汁原味地梳理意见建议，报督导组审阅。 |
|  |  | （此环节结束后，各单位形成简要情况，连同《调研报告》、《征集意见汇总》，经督导组审阅后，上报厅领导小组。） |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 时间进度 | 内容 |  |  | 参加人员 |  | 具体要求 |
| 二、 查摆问题、开展批评 | 35天左右，10月底前完成 | 准备工作 |  |  |  | 各单位 | 认真制定专题民主生活会方案，报督导组审阅 |
|  |  | 抓好5项工作 | 做好谈心谈话 |  |  | 领导班子及班子成员 | 1、班子成员之间互相谈心； 2、督导组通报掌握情况和突出问题，做好谈话提醒。 |
|  |  |  | 撰写对照检查材料 |  |  | 领导班子及班子成员 | - 材料包括“个人作风建设基本情况”、“存在的主要问题”、“原因分析”、“努力方向和改进措施”等四部分，重点在后三个部分； - 自己撰写，并报党组织主要负责同志、厅督导组审阅。 |
|  |  |  | 开好民主生活会 |  |  | 各单位领导班子、厅督导组 | - 会上，领导班子及成员查摆问题，批评和自我批评； - 时间一般不少于1天； - 厅督导组参加。 |
|  |  |  | 通报民主生活会情况 |  |  | 领导班子成员，一定范围人员 | - 在规定范围通报民主生活会情况和领导班子及班子成员的对照检查材料。 - 党组织书记主持召开通报会，通报材料报厅督导组审阅 |
|  |  |  | 基层党组织开好专题组织生活会。 |  |  | 各支部党员 | - 每个党员都参加所在党支部或党小组的专题组织生活会，针对存在问题，提出改进措施和办法。 2、可邀请患者代表、服务对象代表参加。 |
|  |  | （民主生活会后，督导组评价会议整体情况，并采取适当形式反馈。） |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 时间进度 | 内容 |  |  | 参加人员 |  | 具体要求 |
| 三、 整改落实、建章立制 | 35天左右，12月底前完成 | 抓好5项工作 | 制定整改方案 |  |  | 各单位 | 整改方案实行一把手负责制，督导组审核把关，一定范围内公示 |
|  |  |  | 开展集中治理 |  |  | 各单位 | 1、针对“四风”问题的具体表现，开展治理； 2、抓主要矛盾，有什么问题就解决什么问题，什问题突出就重点解决什问题。 |
|  |  |  | 严格教育管理干部 |  |  | 各单位 | - 推进庸懒散奢等不良风气整治工作； - 区分不同情况，解决干部律己不严问题； - 提高党员、干部各项能力； - 树立正确用人导向。 |
|  |  |  | 加强制度建设 |  |  | 各单位 | - 坚持落实行之有效的制度； - 修订完善不适应新形势新任务要求的各项制度； - 健全干部作风状况考核评价机制。 |
|  |  |  | 总结评价成果。 |  |  | 各单位 | - 总结展示评价成果，群众满意度测评； - 纳入班子年度考核、党廉考核。 - 召开总结会，向上级党组织报活动报告 |
|  |  | （督导组对整改方案审核把关，对找准问题、集中整治和加强制度建设情况深入了解检查。在整改落实时限后，开展“回头看”） |  |  |  |  |  |
| 活动推进措施 |  | 抓好组织领导、抓好全程督导、抓好示范带动、抓好宣传推动、抓好统筹结合。 |  |  |  |  |  |