甘卫疾控函〔2013〕237号

关于开展医务人员与孕产妇乙肝

教育干预项目工作的通知

兰州市、天水市、定西市、白银市卫生局，省疾病预防控制中心：

为探索多部门合作、全社会共同参与的乙肝防控长效机制，提高医务人员、孕产妇乙肝防控知识知晓率，降低乙肝发病率和乙肝表面抗原病毒携带率，在美国斯坦福大学亚洲肝病中心支持下，将在我省天水市清水县、定西市安定区、白银市白银区、兰州市城关区、七里河区开展医务人员与孕产妇乙肝教育干预项目。请各项目地区严格按照项目实施方案和以下要求规范开展相关工作，顺利完成并达到各项项目任务指标要求。

一、各项目地区要高度重视项目工作的组织和协调工作。卫生局要积极向当地政府汇报，商请成立由政府主管领导任组长，政府办公室、文化局、广电局、财政局、卫生局、教育局、妇联、计生局、疾控中心、县级及以上医疗机构等部门相关领导为成员的项目协调领导小组，下设由卫生局长任主任的项目办公室，全面负责项目工作的组织协调与实施。

二、要逐级签订项目协议书，承诺实现项目目标。并保证项目结束后能够确保乙肝防治经费和提供政策支持，建立长效的宣传机制，使项目有效措施常态化，乙肝健康教育工作能够持续发展。

三、各县（区）卫生局要将项目工作纳入对疾控中心及医疗机构2013－2015年度目标责任考核的指标中，并加强对项目工作的日常管理和督导检查，促进各项措施的规范落实。

四、项目方案中仅列出了针对医务人员和孕产妇开展乙肝教育干预的基本框架与方法，各项目县（区）要结合实际情况制订详细具体的项目工作方案，要突出各县（区）特色与亮点。

五、各项目县（区）要细化工作方案内容，结合本地实际情况制订包括各项具体工作的详细的项目工作时间表，于2013年5月15日前逐级上报至省疾控中心免疫规划科。

六、各项目单位要指定专人负责项目管理工作，加强各级和各单位间的信息沟通。每半年要组织辖区各单位召开一次项目阶段性工作会议，总结项目工作进展和指标完成情况，分析和协调解决存在的问题。

附件：甘肃省医务人员与孕产妇乙肝教育干预项目工作方案

甘肃省卫生厅

2013年5月3日

附件

甘肃省医务人员与孕产妇乙肝

教育干预项目工作方案

一、背景

慢性乙型病毒性肝炎(简称乙肝)病程长、不能治愈，是引起慢性肝炎、肝硬化、原发性肝癌的重要因素之一。乙肝流行广泛，疾病负担重，是我国现阶段最为突出的公共卫生问题之一。甘肃省为我国乙肝流行较为严重的省份，近五年每年报告乙肝发病数介于53411～67245例，发病率介于202.66/10万～255.87/10万，乙肝的发病数和发病率均居于全省各种传染病之首。

目前，乙肝仍然缺乏有效的治疗方法。加强健康教育和健康促进，针对危险因素进行干预，做好乙肝疫苗接种，将有效预防和控制乙肝病毒感染，防止乙肝的发生和流行。医务人员是很好的健康教育工作者，让他们掌握正确的乙肝防治知识，不仅对自身起到保护作用，而且能够让乙肝健康教育、宣传培训工作开展得更广泛、更深入。感染乙肝病毒时的年龄是致乙肝慢性化的最主要因素，而我国目前乙肝的主要传播途径是母婴传播，孕产妇乙肝教育干预是提高乙肝疫苗首针及时接种率，阻断乙肝母婴传播以及降低乙肝发病率的有效措施之一。

二、项目目标

（一）总目标

在项目地区建立政府主导，卫生部门为主体，多部门合作，全社会共同参与的乙肝防控长效机制；建立有效又可持续的医务人员与孕产妇乙肝健康教育干预策略。提高承担乙肝预防服务的医务人员、孕产妇（尤其乙肝表面抗原阳性孕产妇）预防乙肝母婴传播的意识以及全面、正确和规范的乙肝防治知识，提高新生儿乙肝疫苗首针及时接种率，降低乙肝发病率和乙肝表面抗原病毒携带率。最终将项目地区建成可持续开展医务人员与孕产妇乙肝健康教育的示范区，并为甘肃省其他地区推广提供实施策略和方法。

（二）具体项目指标：

1. 截至2014年12月，各级医疗机构卫生技术专业人员乙肝网络循证视频教程的培训覆盖率达95%以上；对乙肝防治知识的知晓率达90%以上。

2. 2013年7月至2014年12月住院的孕产妇乙肝表面抗原检测率达90%以上。

3. 2013年7月至2014年12月住院的孕产妇收到“预防乙肝和肝癌从出生开始” 健康教育手册的接收率达95%以上，其中表面抗原阳性孕产妇接收率达100%。

4. 孕产妇对乙肝相关知识知晓率达85%以上（每个项目县（区）至少须分别调查500孕产妇，评价干预前后知识知晓率），其中表面抗原阳性孕产妇对乙肝相关知识的知晓率达90%以上。

5. 2013年7月至2014年12月出生的新生儿乙肝疫苗首针及时接种率达95%以上。12个月大的婴儿乙肝疫苗全程接种率达95%以上。

6. 2013年7月至2014年12月出生的“表面抗原阳性母亲所生新生儿”出生后12小时内接种首针乙肝疫苗率达95%以上；出生后12小时内注射乙肝免疫球蛋白比例达95%以上。

7. 2013年7月至2014年6月出生的“表面抗原阳性母亲所生新生儿”全程接种乙肝疫苗后1-6月采血送检率达90%；表面抗原和抗体检测均阴性婴儿补种3针乙肝疫苗比例达95%以上；乙肝疫苗补种完成后采血送检率达90%以上。

8. 举行有新闻媒体参加的项目启动会和项目成果发布会，宣传项目意义和成果，扩大项目的影响。

三、项目范围与时间

（一）项目地区

天水市清水县；定西市安定区；白银市白银区；兰州市城关区、七里河区。

（二）目标人群

项目地区各级医疗机构和妇幼保健机构的医生与护士；项目实施期间现住址在项目县（区）的所有孕产妇。

（三）项目期限

项目于2013年5月开始实施，至2015年5月结束，为期2年。

四、项目内容

（一）医务人员教育干预

1.加强培训，提高医务人员乙肝防治知识知晓率。

（1）对各级医疗机构卫生技术专业人员利用推荐的乙肝网络循证视频教程（网址：http：//knowhbv.org 或省疾控中心网址）进行培训并取得证书。省疾控中心协调相关部门将项目县（区）乙肝培训纳入医务人员继续教育项目，取得证书后医务人员可获得一类学分10分，各项目县（区）卫生行政部门协调相关部门并具体组织实施。

（2）逐级开展培训。省疾控中心对县级项目管理人员开展师资培训，由县级师资对辖区医务人员进行培训。培训教材采用斯坦福大学ALC和国家CDC提供的材料。培训的内容主要包括：项目实施方案、乙肝基础知识、临床诊断标准（WS299-2008）、乙肝母婴阻断、健康教育宣传技巧等内容。

2.提高新生儿乙肝疫苗首针及时接种率。

加强对乡村医生的培训，提高他们对乙肝疫苗首针及时接种的正确认识和参与意识。乡村医生每两月开展1次辖区孕产妇的入户摸底登记工作，由孕产妇在摸底与宣传材料发放登记表中签字确认，村医每两月上报一次摸底调查与宣传材料发放报表（详见附表2），并保存项目原始资料待查。开展入户摸底调查工作一方面能掌握孕产妇信息，便于提前预约和安排新生儿首针乙肝疫苗接种。另一方面在摸底过程中开展面对面的健康教育，发放宣传材料。宣传乙肝防治知识，动员、鼓励住院分娩，将免疫规划服务对象提前到孕产妇，促进在家分娩新生儿乙肝疫苗首针及时接种率的提高。

针对住院分娩的新生儿，卫生行政部门要制订严格的管理措施。（1）谁接生，谁负责接种首针乙肝疫苗；（2）产科医生在产妇分娩结束后就将乙肝疫苗接种通知列入常规医嘱；（3）明确乙肝疫苗接种禁忌症，避免过度把握接种禁忌症；（4）将新生儿乙肝疫苗首针及时接种率作为院内年度考核目标管理的内容。相关措施要以卫生行政部门文件和医疗机构具体实施资料为依据。

3.规范医务人员乙肝病例诊断与报告。

提高各级各类医疗机构医务人员乙肝诊断水平，严格按照《乙型病毒性肝炎诊断标准（WS299-2008）》，加强对乙肝病例的审核和订正，认真、准确地做好乙肝病例的诊断与报告工作。各级各类医疗机构发现15岁以下乙肝疑似、确诊病例要24小时内进行网络直报，同时向县级疾控中心电话报告，由县级疾控中心开展流行病学个案调查。

（二）育龄妇女、孕产妇的教育干预

1.开展形式多样的健康教育活动，以育龄妇女、孕产妇为重点服务对象，提高对预防乙肝感染及母婴传播服务的认识和利用。充分利用电视、网络、广播、报纸和手机短信等媒体方式，开展广泛宣传。同时，积极协调各部门共同参与教育干预工作。各项目县（区）可根据各地实际情况开展，如：妇幼机构向前来婚前医学检查的妇女发放宣传材料；协调民政部门在妇女领取结婚证时发放宣传材料；计生部门，在妇女领取准生证和每季度开展婚育学校时，举办乙肝和接种乙肝疫苗知识讲座，并发放宣传材料；教育部门在各大院校组织女学生开展乙肝防治知识的讲座，并发放宣传材料等。但必须开展以下项目工作：

（1）编印和发放宣传材料。省疾控中心统一印制并下发“预防乙肝和肝癌从出生开始”健康教育手册。各项目县（区）根据工作需要也可以乙肝防治科普知识、乙肝疫苗接种等为主要内容，编制宣传画、手册、折页、单页、宣传标语及宣传品。在医院妇产科门诊及住院部、乡镇卫生院和村级接种点、理发馆、婚纱影楼、宾馆饭店、婚姻登记处、中医针灸室等场所散发或张帖。内容要简明扼要、针对性强，突出长期、持久。具体频次和方式由各县（区）在项目前制订。

（2）开展乙肝防治知识巡回讲座。组织党政领导干部、学生、社区群众开展乙肝防治基础知识巡回讲座。由疾控中心专业人员组成宣讲团举办讲座，普及乙肝科普知识。每年举办不少于6次，参与总人次数不少于2000人次。讲座要悬挂包含项目名称的横幅，以讲座影像资料和签到册为依据。

（3）开通乙肝防治知识咨询热线和（或）微博答疑。各县（区）疾控中心开通乙肝防治知识咨询热线，由专业人员24小时负责接听热线电话，向社会公众提供乙肝防控知识咨询。利用微博在医务人员及其他人群中开展乙肝健康知识宣传，并充分利用甘肃省卫生系统微博矩阵，为前来咨询乙肝方面的人员答疑解惑。做到有问必答，答必科学、准确，事事有回音，件件有着落，并做好相关记录。热线号码和微博在孕产妇中的知晓率不小于20%。

（4）社区卫生服务中心组织辖区乙肝表面抗原阳性孕产妇开展乙肝防治知识的同伴教育活动。各社区卫生服务中心选择组织依从性较好的乙肝表面抗原阳性孕产妇作为志愿者，每月组织开展1次同伴教育活动，并保存现场影像资料。

（5）资助当地大学，由大学的学生团体作为志愿者负责并协助在校院内外开展乙肝防治教育活动。

2.提供孕产妇乙肝免费检测与健康教育。

各级医疗保健机构的医务人员结合孕产期保健和助产服务，免费为孕产妇提供一次乙肝表面抗原检查（如果分娩时在本次孕期还没有乙肝表面抗原检查记录者，应立即做一次乙肝表面抗原快速检测。），从而提高孕产妇乙肝表面抗原检测率。并发放宣传材料，提供“预防乙肝和肝癌从出生开始”健康教育手册，开展健康教育活动。如乙肝表面抗原检测阳性，应提供预防乙肝母婴传播干预措施的信息。同时，采集阳性母亲血样5ml分离血清后送省疾控中心进行复检，并填写乙肝疫苗母婴阻断个案调查表第一部分（附表3）和乙肝疫苗母婴阻断标本采样、检测登记表（附表5）。

3.开展母婴阻断干预服务。

各级医疗保健机构在开展常规孕产期保健服务的同时，应为孕产妇提供全面、综合、系统的预防乙肝母婴传播的干预服务。对于乙肝表面抗原阳性的孕产妇，医务人员详细了解其肝炎病史及治疗情况，密切监测肝脏功能，给予科学的营养支持和指导。对乙肝表面抗原阳性的母亲所生新生儿，项目提供免费乙肝免疫球蛋白（100单位）在出生后12小时内注射，并且按照国家免疫规划要求，在出生12小时内、1月龄、6月龄，进行3次乙肝疫苗接种。在全程接种乙肝疫苗后1-6月进行随访调查并采集血样3ml，并填写乙肝疫苗母婴阻断个案调查表第二部分（附表4）和乙肝疫苗母婴阻断标本采样、检测登记表（附表4）。于双月10日前将2月婴儿随访表录入数据库，并将血样送省疾控中心进行表面抗原和抗体检测。如果表面抗原和抗体均阴性，需补种3针乙肝疫苗（10µg)后，再采集血样3ml送省疾控中心进行表面抗原和抗体检测。

（三）乙肝肝硬化和乙肝病毒相关原发性肝癌病例主动搜索

各县（区）疾控中心每半年对在监测区内所有医疗机构就诊的现住址为本县（区）的乙肝肝硬化和乙肝病毒相关原发性肝癌病例开展主动搜索，填写肝硬化、肝癌病例主动搜索一览表（附表5），并根据病人的姓名、性别、出生日期等排除重复就诊病例。搜索范围为2012年1月1日～2015年12月31日期间在项目县（区）辖区医疗机构就诊病例。

五、机构职责与分工

（一）签订项目协议书

省、市、县逐级签订项目协议书，承诺实现项目目标，并保证项目结束后能够依靠政府确保乙肝防治经费和提供政策支持，使项目有效措施常态化，乙肝健康教育工作能够持续发展。

（二）成立组织领导机构

各项目县（区）成立由政府主管领导任组长，政府办公室、文化局、广电局、财政局、卫生局、教育局、妇联、计生局、疾控中心、县级及以上医疗机构领导为成员的项目协调领导小组，下设办公室，办公室设在卫生局，由卫生局长担任办公室主任。各部门职责如下：

1.政府办公室：协调各有关部门，认真落实项目规定的各项任务，确保乙肝防治经费和提供政策支持，使项目有效措施常态化，可持续性发展。

2.文化局、广电局：根据项目要求，通过广播、电视、集会等多种形式，负责搞好乙肝防治知识宣传教育工作。

3.财政局：保证项目经费按时足额到位。

4.妇联、计生局：负责对孕产妇的健康教育工作。

5.教育局：负责入托、入学儿童预防接种证查验工作，配合卫生部门做好适龄儿童疫苗接种工作和在校园内的健康教育工作。

6.卫生局、疾控中心、医疗机构：全面负责项目的组织实施工作，具体承担项目的各项业务工作。

（三）成立项目执行小组

市、县卫生局成立由局长任组长，副局长、疾控中心主任为副组长，卫生局、疾控中心相关人员为成员的项目执行小组，下设办公室，办公室设在疾控中心。

1.卫生行政部门：承担本辖区项目的组织、协调与管理工作。明确职责分工，在卫生系统内部，建立健全以疾控中心牵头，各级各类医疗机构密切配合的协作机制，抓好项目工作的落实。将项目工作纳入年度目标管理考核内容中，确保项目可持续性发展。

2. 疾控中心：承担本辖区项目工作的技术指导，组成本辖区专家技术指导组，制订工作计划和实施方案，进行师资培训，并在实施过程对项目人员进行系统培训，及时开展工作督导与检查，协助卫生行政部门建立符合本地区情况的项目工作及服务流程。负责本辖区相关信息的管理，包括资料的收集、整理、上报、分析和反馈等工作。

3. 各级医疗机构：承担本辖区项目工作的具体实施。

六、项目评估

（一）基线调查

由斯坦福亚裔肝脏中心和甘肃省疾控中心制订详细调查方案，在项目实施前期开展基线调查：收集、汇总、分析乙肝发病本底情况；针对0-6岁儿童开展乙肝疫苗接种率调查；医务人员与孕产妇乙肝教育干预开展情况；针对重点人群如5岁以下儿童、医务人员开展血清流行病学调查；调查医务人员培训覆盖率、对乙肝防治知识的知晓率；调查孕产妇宣传材料的接收率、对乙肝知识、态度、行为状况，孕产妇乙肝表面抗原检测率；调查新生儿乙肝疫苗首针及时接种率，新生儿全程接种乙肝疫苗后表面抗原和抗体检测率，疫苗接种后表面抗原和抗体阴性婴儿疫苗补种率和补种后血样送检率；了解项目地区各级政府对乙肝防控工作的组织领导和支持情况。

（二）日常工作评价

在干预工作开展之中，加强督导检查与沟通，及时了解项目工作进展，并开展过程指标和效果指标资料的收集和总结评价。

1.过程指标

（1）孕产妇干预：

- 健康教育材料的接收和发放情况（制作/发放数量、张贴数量、张贴位置、电视及广播次数等）；

- 开展有组织的、有规模的健康教育宣传的活动次数及具体情况；

- 宣传资料村、户覆盖率；

- 宣传栏设置率及宣传资料更换率；

- 重点场所年均覆盖次数；

- 合作或动员参与健康教育活动的政府部门、团体、企业、媒体等情况；

（2）基层医生培训

- 培训基层医生总人数、次数；

- 乡镇覆盖率、乡镇医院医生及村医覆盖率

- 培训教材及宣传材料的发放情况；

- 基层医生对乙肝预防和早发现等知识的知晓情况；

- 基层医生对培训的内容、形式及组织的反馈意见及建议。

2.干预工作开展之后：

（1）基层医生培训对孕产妇就医检测乙肝行为影响评价：

对项目县/区的新发孕产妇乙肝患者进行问卷调查：

- 病人的主动就医、随诊比例达80%；

- 基层医生提供预防建议（以HBsAg检测和HBIG记录为准）的比例达90%；

（2）孕产妇接受项目干预效果调查：

对项目县/区孕产妇的问卷调查：

- 孕产妇对乙肝预防及健康传播工作的反馈；

- 孕产妇乙肝预防和早发现知识知晓率达80%；

- 孕产妇健康相关行为形成率达90%；

- 孕产妇健康教育的户覆盖率达80%（村）。

（3）收集新生儿乙肝疫苗接种与抗体抗原全阴补种情况：

根据常规免疫接种率监测系统，分析新生儿乙肝疫苗首针及时接种率及全程接种率改变，作为项目辅助指标。

- 新生儿乙肝疫苗首针及时接种率95%以上；注射乙肝免疫球蛋白比例达95%以上。；

- 新生儿补种3针乙肝疫苗登记与实际补种登记率；

（三）终期评估

在项目实施后期，以项目各项具体指标为基础，斯坦福亚裔肝脏中心和甘肃省疾控中心制订详细评估方案，组织项目终期评估活动，客观评价项目实施效果。

（四）相关指标

1.培训过程指标

2.培训效果指标

效果指标包括近期效果指标和远期效果指标两类。

癌症新发病例数包括所有癌症新发病例数和新发消化道癌症病例数；癌症新发病例资料由当地的肿瘤登记数据获取。

3.孕产妇健康教育干预过程指标

①宣传资料乡镇、村、户覆盖率；

②健康教育材料的接收和发放情况（制作/发放数量、张贴数量、张贴位置、电视及广播次数等）；

③开展有组织、有规模的癌症预防健康教育宣传的活动次数及具体情况；

④宣传栏设置率及宣传资料更换率；

⑤重点场所年均覆盖次数；

⑥合作或动员参与健康教育活动的政府部门、团体、企业、媒体等情况。

4.孕产妇健康教育效果指标

七、质量控制与伦理学支持

（一）质量控制

1.甘肃省卫生厅组织对项目工作进行督导检查，促进各项措施的规范落实。

2.各项目县（区）疾控中心开展对各项目单位的系统培训与指导，加强对项目数据、结果的复核检查，以保证数据的真实性、可靠性、完整性。

3.各项目单位严格按照方案要求完成承担的各项工作，提高项目工作的时效性和规范性。

（二）伦理学支持

甘肃省疾控中心组织伦理审查委员会对本项目设计、实施和研究对象的保护等内容进行审查。

附：表1.甘肃省医务人员与孕产妇乙肝教育干预项目进度安排

表2.孕妇摸底与宣传材料发放登记表

表3.乙肝疫苗母婴阻断个案调查表

表4.乙肝疫苗母婴阻断标本采样、检测登记表

表5.乙肝肝硬化、乙肝病毒相关原发性肝细胞癌病例主动搜索一览表