附件

浙江省《出生医学证明》信息电子化管理

项目实施方案

根据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法的有关规定和国家卫生计生委、公安部《关于启用和规范管理新版〈出生医学证明〉的通知》（国卫妇幼发〔2013〕52号）的要求，现结合我省实际，特制订本实施方案。

一、项目背景

《出生医学证明》是依据《中华人民共和国母婴保健法》出具的，证明新生儿出生状态、血亲关系，申报国籍、户籍，取得公民身份号码的法定证明。记载着每个新生儿出生时父亲和母亲有效身份信息及新生儿出生时个人信息。它作为“人生第一证”承载了越来越多的社会功能。

依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，1996年1月1日起，我省共出生985万活产婴儿，依法使用了原卫生部印制的《出生医学证明》。由于各地对《出生医学证明》的材料管理和储存方式不一，造成不同程度的流失和损坏，对民众查询信息带来了许多不便；由于近年来出国低龄化现象不断增多，《出生医学证明》承载的功能不断增加，查阅信息的民众越来越多；由于全国《出生医学证明》泄密事件时有发生，为保护民众个人隐私，需要对全省的《出生医学证明》签发证明材料安全保存。

为长期、有效地保护好这些信息，为加强《出生医学证明》档案管理，维护档案真实性、完整性和信息安全，服务于民众。根据浙江省委办公厅、浙江省政府办公厅《关于开展电子文件和数字档案登记备份工作的通知（浙委办〔2009〕40号）》、浙江省卫生厅 浙江省档案局关于印发《浙江省〈出生医学证明〉档案管理办法》的通知（浙卫发〔2012〕191号）文件要求，需将全省《出生医学证明》规范图文扫描，统一归档范围、档案立卷、档号编制，建立电子档案等《出生医学证明》中具有保存价值的材料存入同级国家档案馆，便于完整保存和民众查询。

二、项目目标

健全《出生医学证明》信息管理体系，建立《出生医学证明》信息电子档案管理的长效机制，提高民众查阅《出生医学证明》信息满意率，实现《出生医学证明》信息电子归档率达 99%以上。

三、范围和内容

1996年1月1日以后，全省各县（市、区）签发机构依法签发的《出生医学证明》档案材料。

《出生医学证明》档案材料归档范围包括：《出生医学证明》存根、《出生医学证明》申领表及其他证明材料。电子归档材料，应当真实完整、图文清晰、签字手续完备。

卫生计生部门提供涉密硬盘，有条件的同级国家档案馆提供涉密扫描场所。具体操作流程及规范内容参照原浙江省卫生厅、浙江省档案局《浙江省〈出生医学证明〉档案管理办法》（浙卫发〔2013〕261号）文件执行。

四、执行机构

各县（市、区）卫生计生（卫生）行政部门为执行机构。

五、财政保障

《出生医学证明》信息电子归档经费由各市、县（市、区）财政统筹安排。省财政厅、省卫生计生委将各地1996-2013年归档完成情况列入2016年省级医疗卫生和计划生育专项分配因素，给予一次性补助。

六、工作要求

（一）加强领导，认真组织实施。各市、县（市、区）卫生计生部门要加强与财政、档案局的协调，制订本地实施方案，在档案数字化中按照《档案数字化外包安全管理规范》实施安全管理，认真组织开展《出生医学证明》信息电子档案归档工作，提高建档率。

（二）健全网络，强化信息管理。要继续发挥我省网络优势，完善信息共享机制，加强信息平台管理，进一步加强对管理软件的维护和改进，达到真正网络化管理功能。

（三）优化流程，方便群众查询。各地要优化查询流程，方便百姓查询。要加强宣传教育，提高百姓对《出生医学证明》电子档案的知晓率。

医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

job.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com