辽宁省深化医药卫生体制改革领导小组

简      报

第 2 期

辽宁省深化医药卫生体制改革领导小组办公室     2014年11月5日

按：2014年9月3日，经省政府同意，省卫生计生委、财政厅、编委办、发改委、人社厅、物价局共同制定、印发了《辽宁省推进县级公立医院综合改革实施方案》（辽卫发[2014]33号），明确了全省县级公立医院综合改革的总体要求和工作目标，确定了9个方面26项重点任务，特别是就建立科学补偿机制以及将医疗服务价格调整权限下放到市等内容提出了具体意见，是近期县级公立医院综合改革工作的重要遵循。现将该《方案》及新民市政府、海城市卫生局、本溪县三院的工作情况交流材料予以刊发，供各地、各部门参考借鉴。

辽宁省推进县级公立医院综合改革实施方案

为推进我省县级医院综合改革深入开展，根据国家卫生计生委、财政部、中央编办、国家发展改革委、人力资源社会保障部等五部委《关于推进县级公立医院综合改革的意见》（国卫体改发〔2014〕12号）要求，结合我省实际，制定本实施方案。

一、总体要求和工作目标

坚持保基本、强基层、建机制的基本原则，坚持公立医院公益性质，以破除以药补医机制为关键环节，注重改革的系统性、整体性和协同性，注重体制机制创新和治理体系与能力建设，注重治本与治标、整体推进与重点突破的统一，统筹推进管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等综合改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制；加强以人才队伍为核心的能力建设，不断提高县级公立医院医疗卫生服务水平。

自2014年11月1日起，全省20个国家县级公立医院综合改革试点县（市）的综合医院和中医院必须取消药品加成政策（不含中药饮片），全面推进综合改革。县域内就诊率提高到85%左右。鼓励有条件的市适当扩大试点范围。2015年，全省所有县（市）全面开展县级公立医院综合改革，县域内就诊率提高到90%左右，基本实现大病不出县的目标。

二、主要任务

（一）改革管理体制

1.明确功能定位。县级公立医院是公益二类事业单位，是县域内的医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务网络的龙头以及城乡卫生服务体系的纽带，是政府向县域居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。承担县域居民的常见病、多发病诊疗，危急重症抢救和疑难疾病转诊，基层医疗卫生机构人员培训指导以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等任务。

2.建立和完善公立医院法人治理结构。县级政府组织推进县级公立医院管理体制改革，县级财政部门代表政府履行出资人职责负责县级公立医院国有资产监管，县级卫生计生部门负责科学规划县级公立医院建设发展，建立法人治理结构和现代医院管理制度，落实县级公立医院独立法人地位，按规定行使人事管理、机构设置、内部分配、年度预算执行等自主经营管理权。卫生计生行政部门要履行全行业、属地化管理职责，统一规划，规范准入，强化监管，提升治理能力。推进县级公立医院去行政化，到2014年底县级卫生计生行政部门负责人一律不得兼任县级公立医院领导职务。

3.合理规划、科学配置医疗资源。2014年底前，各市要尽快组织研究制定区域卫生规划和医疗机构设置规划。每个县（市）要办好1至2所县级公立医院（含中医医院）。鼓励、引导县域内医疗资源优化整合，继续推进县级医院能力建设。加强县中医院和县医院中医科基本条件和能力建设，积极引导医疗机构开展成本相对较低、疗效相对较好的中医药诊疗服务。合理控制县级公立医院床位规模和建设标准，禁止举债新建医院或举债购置大型医用设备。

（二）建立科学补偿机制

4.完善补偿机制。县级公立医院取消药品加成减少的合理收入，通过调整医疗服务价格、增加财政补助和医院节约运行成本等办法解决。调整医疗服务价格补偿要达到80%左右，医院通过内部挖潜分担5%左右， 15%左右由各级财政补助解决。在中央财政每年补助每试点县300万元的基础上，省、市财政根据县（市）公立医院改革数量、改革推进、考核结果等情况适当给予补助；其余不足部分由县级财政纳入预算。充分发挥医疗保险补偿作用，医保基金通过购买服务对医院提供的基本医疗服务予以及时补偿，缩小医保基金政策内报销比例与实际报销比例的差距。

5.理顺医疗服务价格。按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，综合考虑取消药品加成、医保支付能力、群众就医负担以及当地经济社会发展水平等因素合理调整价格，逐步理顺医疗服务比价关系，体现医务人员技术劳务价值。提高诊疗、手术、护理、床位和中医服务等项目价格。其中诊查费实行全省统一价格，大型医用设备检查、治疗价格和检验类项目价格不得上调。已贷款或集资购买的大型医用设备原则上由政府回购，回购有困难的2015年前限期降低价格。各县（市）应充分考虑区域特点、医院等级、群众接受能力等因素，依据上年药品购进额加成15%的部分作为基数，按规定的补偿比例，测算医疗服务价格调整方案，报市审批。各市价格主管部门会同卫生计生、人社、财政等部门，按照总量控制的原则，在保持县域内医疗服务价格水平大体相当、毗邻市之间价格衔接的基础上，及时批复县（市）医疗服务价格调整方案，并将批复文件及相关测算资料报省备案。价格调整政策要与医保支付政策相互衔接。省有关部门要加强对县级医疗服务项目价格调整的指导。

6.落实政府投入责任。县级政府是举办县级公立医院的主体，要在严格控制公立医院建设规模、标准的基础上，全面落实政府对县级公立医院符合规划的基本建设及大型设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任务和紧急救治、支边、支农公共服务等投入政策。省、市财政给予适当支持。落实对中医药的政府投入倾斜政策。

（三）改革医保支付制度

7.深化支付方式改革。在开展医保付费总额控制的同时，加快推进按病种、按人头付费等为主的付费方式改革，覆盖所有参与改革的定点医疗机构。科学合理测算和确定付费标准，建立完善医保经办机构和定点医疗机构之间的谈判协商机制与利益风险分担机制，逐步由医保经办机构与公立医院通过谈判方式确定服务范围、支付方式、支付标准和服务质量要求。医保经办机构要根据协议约定按时足额结算并拨付资金。

8.加强医保对医疗服务的监督和制约。充分发挥各类医疗保险对医疗服务行为和费用的调控引导与监督制约作用。利用信息化手段，逐步健全医保对医务人员用药、检查等医疗服务行为的监督。加强对基本医保目录外药品使用率、药占比、次均费用、参保人员负担水平、住院率、平均住院日、复诊率、人次人头比、转诊转院率、手术和择期手术率等指标的监控。

（四）完善药品和医用耗材供应保障制度

9.完善药品和医用耗材集中采购办法。县级公立医院使用的药品要依托省级药品集中采购平台，以省为单位，按照质量优先、价格合理的原则，采取招采合一、量价挂钩、双信封制等办法开展集中招标采购，允许地方根据实际进行不同方式探索。进一步增强医疗机构在药品招标采购中的参与度，切实降低药品价格，有效遏制药品购销领域的腐败行为和不正之风。逐步建立基本药物与非基本药物采购衔接机制。县级公立医院要按照规定优先使用基本药物和常用低价药品。配备使用品种不低于国家基本药物目录（含省增补）规定品种的80%，基本药物费用比例不低于药品总费用的35%。坚持公开透明、公平竞争，推进高值医用耗材通过省级平台网上采购。在保证质量的前提下，鼓励采购国产高值医用耗材。加强省级药品采购平台能力建设，保障采购工作的实际需要。

10.保障药品供应。生产企业是药品质量和保证供应的第一责任人。药品由中标生产企业直接配送或自行委托有配送能力的经营企业配送到指定医院。加强合同管理，严格采购付款制度。

11.严格执行诚信记录和市场清退制度。建立高效的产品质量和配送服务监管机制，建立生产经营企业诚信记录和不良记录，及时公布不良记录。依据国家卫生计生委《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）严肃处理。

（五）深化人事分配制度改革

12.合理核定编制。各地根据省编委办、卫生厅、财政厅《关于印发辽宁省公立医院机构编制管理意见（试行）的通知》(辽编办发[2012]30号)精神，在本级事业单位编制总量内科学合理确定县级公立医院人员编制，有条件的地区可探索编制备案制管理模式。

13.改革人事制度。落实县级公立医院用人自主权，新进人员实行公开招聘。优化人员结构，按标准合理配置医师、护士、药师和技术人员、管理人员以及必要的后勤保障人员。卫生专业技术岗位设置不低于单位岗位总数的80%。全面推行聘用制度和岗位管理制度。对于急需的专业人才应适当简化招聘程序，提供更为优惠的岗位设置政策。改革职称评定办法，落实向基层倾斜政策。适当提高县级医院高级岗位结构比例。

14.建立适应行业特点的薪酬制度。继续推进绩效工资改革，结合医疗行业特点，建立公立医院薪酬制度，完善收入分配激励约束机制。综合考虑县级公立医院的人员结构、岗位设置、事业发展、经费来源等因素确定公立医院的绩效工资总量。建立完善医院内部绩效考核机制，医院在核定的绩效工资总量内，通过科学的绩效考核自主进行收入分配，做到多劳多得、优绩优酬、同工同酬，重点向临床一线、关键岗位、业务骨干和做出突出贡献的人员倾斜，合理拉开收入差距。严禁给医务人员设定创收指标，严禁将医务人员奖金、津贴补贴等工资性收入与药品、医学检查等业务收入挂钩。允许公立医院医生通过多点执业获取合规报酬。

15.建立科学的绩效考评机制。建立并完善以社会效益、运行效率、群众满意度为核心的县级公立医院绩效考评制度，考核结果与医保支付、财政补助和绩效工资水平等挂钩，并向社会公开。医院及院长考核由卫生计生行政部门牵头，财政、审计、人社等部门参与。医院工作人员的绩效考核由医院负责，把医务人员提供服务的数量、质量、技术难度和患者满意度等作为重要指标，考核结果与岗位聘用、绩效分配、晋级晋职、评先评优等挂钩。

（六）加强医院管理

16.落实院长负责制。完善公立医院院长选拔任用制度，实行院长负责制。建立并完善院长任期目标管理责任制和问责制。完善院长激励和约束机制，严禁将院长收入与医院的经济收入直接挂钩。加强院长管理能力培训，探索建立院长任职资格管理制度。

17.优化内部运行管理。健全医院内部决策执行机制。。严格执行重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用必须经集体讨论做出决定的制度。完善以安全、质量和效率为中心的管理制度，加强成本核算，建立健全成本责任制度，强化成本控制意识，切实采取措施堵浪费、增效益。严格执行医院财务会计制度。健全财务分析和报告制度，对医院经济运行和财务活动实施会计监督，加强经济运行分析与监测、国有资产管理等工作。健全内部控制制度，建立健全医院财务审计和医院院长经济责任审计制度。实施院务公开，发挥职工代表大会的作用，加强民主决策，推进民主管理。

18.规范医疗服务行为。坚持依法执业，科学合理诊疗。完善公立医院用药管理、处方审核制度，规范抗菌药物等药品的临床使用。加强临床路径和诊疗规范管理，加强医疗技术临床应用管理，严格控制高值医用耗材的使用，加大对异常、高额医疗费用的预警和控制。鼓励探索医药分开的多种形式，允许患者自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购药。结合“三好一满意”活动、落实加强行业作风“九不准”和廉洁诚信行医“五项准则”等要求，大力加强行风建设、医德医风建设。强化问责机制，严肃查处不负责任或失职渎职行为。

（七）提升服务能力

19.完善人才培养制度。加快推进住院医师规范化培训制度建设，到2020年新进入县级公立医院的医生必须经过住院医师规范化培训。加强全科医生培养。推进县域卫生专业技术人员继续教育和知识更新培训，加强县级公立医院骨干医师培训。探索专科特设岗位计划，积极引进急需高层次人才。

20.全面推进信息化建设。加快县级医药卫生信息资源整合，普及应用居民健康卡，逐步实现医疗服务、公共卫生、计划生育、医疗保障、药品供应保障和综合管理系统的互联互通、信息共享。加快县级公立医院信息化建设，着重规范医院诊疗行为和提高医务人员绩效考核管理能力。充分利用现有资源，开展远程会诊、远程教学查房、远程病理及医学影像诊断、远程继续教育等。强化信息系统运行安全，保护群众隐私。

21.落实支持和引导社会资本办医政策。完善社会办医在土地、投融资、财税、价格、产业政策等方面的鼓励政策，优先支持社会资本举办非营利性医疗机构，支持社会资本投向资源稀缺及满足多元需求服务领域。放宽社会资本办医准入范围，清理取消不合理规定，加快落实在市场准入、医疗保险定点、重点专科建设、职称评定、学术地位、医院评审、技术准入等方面对非公立医疗机构和公立医疗机构实行同等对待政策。支持社会资本举办的医疗机构提升服务能力。非公立医疗机构医疗服务价格实行市场调节价。研究公立医院资源丰富的县（市）推进公立医院改制政策，鼓励有条件的地方探索多种形式引入社会资本。

（八）加强上下联动

22.深化医疗资源纵向整合。全面落实城市三级医院对口支援县级公立医院制度，实现全覆盖。积极探索创新对口支援的有效形式。城市三级医院获得国家临床重点专科建设项目的科室，优先支援试点县医院临床重点专科建设。启动城市三级医院医师到县医院服务和县级医院青年医师到乡镇卫生院服务制度。继续做好县医院科主任导师制培训项目。县级公立医院要加强对基层医疗卫生机构的技术帮扶指导和人员培训，并建立长效机制。可采取推荐优秀管理人才参加乡镇卫生院选聘等形式，提升乡镇卫生院管理水平。鼓励在县域内建立以县医院为龙头的医院集团，促进县医院和乡镇卫生院形成更为紧密的支援和分工协作机制。

23.推动分级诊疗制度建设。完善县级公立医院与基层医疗机构、城市医院分工协作机制，综合运用医疗、医保、价格等手段，逐步建立基层首诊、分级诊疗、双向转诊制度。充分发挥医保的杠杆作用，拉大不同级别定点医院报销比例差别，支付政策进一步向基层倾斜。规范新农合县域外转诊程序，完善县外转诊和备案制度。建立县级公立医院与基层医疗卫生机构之间便捷、畅通的转诊转院通道，县级公立医院要为基层转诊患者提供优先就诊、优先检查、优先住院等便利。力争2015年底实现县域内就诊率达到90%左右的目标。

（九）强化服务监管

24.强化行业监管。卫生计生行政部门要完善机构、人员、技术、设备的准入和退出机制，加强公立医院医疗质量安全、费用控制、财务运行等监管，严格控制医药费用不合理过快增长；做好医疗费用增长情况的监测与控制，加强对高额医疗费用、抗菌药物、贵重药品以及高值医用耗材使用等的回溯检查力度，及时查处为追求经济利益的不合理用药、用材和检查检验等行为。

25.发挥社会监督和行业自律作用。推进医院信息公开，定期公开财务状况、绩效考核、质量安全等信息。加强医疗行业协会（学会）在县级公立医院自律管理监督中的作用。建立完善医务人员管理信息系统和考核档案，记录医务人员各项基本信息、年度考核结果以及违规情况等。建立社会监督评价体系，充分听取社会各方面意见。改革完善医疗质量、技术、安全和服务评估认证制度。探索建立第三方评价机制，全面、客观地评价医疗质量、服务态度、行风建设等。

26.促进医患关系和谐。强化医务人员人文素质教育，进一步加强医德医风建设。加强舆论宣传和引导，营造全社会尊医重卫的良好氛围。加强平安医院建设，加强医疗纠纷调处，完善第三方调解机制，保障医患双方的合法权益。依法维护正常的医疗服务秩序，严厉打击伤害医务人员和“医闹”等违法犯罪行为。积极发展医疗责任保险和医疗意外保险，探索建立医疗风险共担机制。

三、组织实施

（一）加强组织领导。省深化医药卫生体制改革领导小组负责全省县级公立医院综合改革的领导工作，省直有关部门按照职责分工，完善配套政策，加强对改革的指导、监督和评价；各市要做好所辖县（市）公立医院综合改革的推动工作，积极配合省直有关部门，加强指导和监督检查，形成推进改革的工作合力；各县（市）人民政府要加强对综合改革工作的领导，制定改革任务具体分工方案和相关配套政策，细化任务分解，落实牵头部门和进度安排，明确时间表、路线图，切实抓好组织实施。

（二）强化分类指导。各县（市）人民政府要明确实施综合改革的县级医院的数量和范围，按照“科学设计、分类指导、整体推进”的原则，统筹做好区域内县级公立医院综合改革。已经启动综合改革的县级医院要认真对照本方案要求，逐项查找差距和不足，提出改进的具体措施和办法；对尚未启动的第一批和第二批试点县要抓紧制定综合改革方案，完善配套政策，务必于11月1起取消药品加成，全面实施综合改革。综合改革方案于9月底前报省医改办备案。各地要针对县级综合医院、中医院的不同特点，做好制度设计，制定切合实际的改革措施，避免“一刀切”而影响改革整体效果。鼓励各县（市）发挥首创精神，积极探索符合自身特点的公立医院改革路子。

（三）落实目标责任制。各地、各部门要建立有效的工作推进机制，严格落实责任制。各县（市）人民政府要落实改革的主体责任，健全制度，落实责任，确保各项改革措施落到实处。省医改办对县级公立医院综合改革进展情况进行季调度并开展督导考核。各试点县要按照国务院医改领导小组办公室制定的《县级公立医院综合改革效果评价指标体系》要求，做好迎接国家考核评估的准备工作，考核结果与中央财政补助资金挂钩。

（四）做好宣传培训和信息沟通。开展对各级政府和相关部门领导干部的政策培训和解读，熟悉掌握改革政策要求、具体操作方法和实施路径，提高工作效率和水平。深入细致做好医务人员的宣传动员，凝聚共识，调动广大医务人员参与改革的积极性、主动性、创造性，充分发挥其改革主力军作用。开展舆情监测，及时解答和回应社会各界关注的热点问题，合理引导社会预期，为改革营造良好氛围。重视改革信息的收集，大力宣传改革进展成效和典型经验，加强交流，相互促进。

新民市人民政府在全省推进县级公立医院

综合改革电视电话会议上的情况交流

尊敬的各位领导、同志们：

我发言的题目是“破除以药补医，推进配套改革，坚决落实县级公立医院综合改革各项任务”。

新民市区域面积3318平方公里，辖29个乡镇街、335个行政村，总人口70万。全市共有各级各类医疗卫生机构625家，其中公立医院5家。市人民医院是一所二级甲等公立综合医院，2012年被确定为全国首批县级公立医院综合改革试点单位，在全省率先启动改革工作，目前基本完成各项改革任务。现将有关情况向大家作以汇报：

一、理清工作思路，明确任务目标

我市县级公立医院综合改革坚持“保基本、强基层、建机制”的基本原则，坚持县级公立医院的公益性质，坚持从新民实际出发，立足于县级中心医院的功能定位，围绕“四个分开”的要求，以破除以药补医机制为关键环节，以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，统筹推进管理体制、补偿机制、人事分配、价格机制、医保支付制度等综合配套改革，以建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的县级公立医院运行新机制，提高医院运行效率。坚持以改革促发展，加强以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，力争在三年内，使县域内就诊率提高到90%以上，新农合和医保患者政策内报销比例与实际报销比例的差距明显缩小，基本实现大病不出县。

二、扎实稳妥推进，落实各项措施

1.实施医药分开，建立新的补偿机制。我们采取了“一消、两调、一补”三个措施：一消，即取消药品加成。制定了《新民市县域总控药品目录》，含盖药品1000种，其中国家基本药物300种，医保和新农合药品600种，其他必需药品100种，全部实行零差率销售。两调，一是调整医疗技术服务价格。按照省物价部门的批复，以2011年医院药品加成总量为基数，调整了诊查、床位、护理、手术等医疗服务价格， 2013年弥补医院取消药品加成损失的75.5%。二是调整医保支付政策，发挥补偿和控费作用。新农合采取“总额预付、超支不补、节余留用”方式，将基金年度打包9600万元作为控制指标预付给医院，同时将医院确定为本地区唯一一家外转诊和特慢病审批单位，加强外转诊和特慢病审批控制；城镇基本医疗保险也通过调整付费方式和额度对医院进行补偿。一补，即增加政府补助。新民市人民政府承担每年800万元的在职人员津补贴；每年为医院偿还基础建债务1000多万元；设立800万元的药品周转金。两年来共为医院投入约5000余万元，有效保障了改革的顺利开展和持续深化。

2.建立现代医院管理制度。积极推进政事分开、管办分开，成立了 “县级公立医院管理委员会”，下设“医院管理局”；成立了医院理事会和监事会，产生了新任领导班子。法人治理结构改革形成了具有新民特色的“三会、两局、一团队”模式，实现了政事初步分开，管办职责分明，决策执行监督相互独立、有效制衡、协调运转的总体架构和制度安排。

3.改革人事分配制度。一是科学核定编制。核定编制床位630张，人员编制950个，对人员编制实行备案制和动态调整。二是定岗定责。根据二甲医院的功能定位和服务规模，实行分类设岗，合理确定岗位类别和数量。三是开展全员聘用。完成科室负责人和职工岗位聘任工作。四是开展分配制度改革。建立以服务质量、服务数量和患者满意度为核心的绩效考核机制，按照“绩效总额到部门、绩效考核到个人”的分配原则，全面推行岗位绩效工资制度。

4.加强上下联动和能力建设。已与中国医大附属一院等6家上级医院建立了对口支援关系；与本市大柳屯等5家乡镇卫生院建立对口支援关系；与各乡镇卫生院建设预约挂号、双向转诊、CA认证网络信息系统；新建妇科病房楼，增设ICU、腔镜、肿瘤、导管、体检5个科室；持续开展“三好一满意”和“优质护理病房建设”活动。医院的服务能力和水平进一步提升。

5.完善监管机制。切实发挥“三会、两局”的职能作用，加强医院资产、负债、成本控制、运营效率、新农合基金使用、药品采购、质量控制等重点领域的监督管理，促进医院健康发展和可持续运行。卫生行政部门实施改革指标跟踪监测，财政、审计部门定期对医院进行财务审计评价。

6.制定规划明确定位。按照国家提出的每个县重点办好1—2所县级公立医院的要求，我市制定了《新民市区域卫生发展规划（2013—2017）》和医院五年发展规划，进一步明确了地区中心医院的发展目标、功能定位和能力建设措施。

我市推行公立医院综合改革两年来，初步取得 “三增、三降、三满意” 的成效，即就诊人次增加，医院收入增加，职工待遇增加；药品价格下降，就医费用增长幅度下降，外转诊率下降；患者满意，职工满意，医院满意。

2013年，医院门急诊总人次221940人，同比增长13%；出院总人数18522人，同比增长13%；医院总收入19292万元，同比增长22%，减亏731万元；职工平均工资为3741元，同比增长17%，改革之初为职工缴纳了8%的住房公积金。

今年1—8月份，医院门急诊总人次165503人，同比增长10%；出院总人数12690人，同比增长5%；医院总收入15094万元，同比增长24%，盈余839万元；职工平均工资再涨7%，达到3883元。

2013年，医院共销售药品8480万元，按15%加成计算，共让利患者1272万元；患者次均门诊和住院费用增幅同比分别下降11.7%和13.6%；全市住院外转诊率下降11%，降至14.5%。

今年1—8月份，患者继续获得医药分开的收益；次均门诊和住院费用增幅同比分别下降4.2%和5.1%；全市住院外转诊率同比下降4%，降至10%。到年底可提前一年实现“大病不出县”的工作目标。

三、几点体会

在改革实践中我们深切体会到，推进县级公立医院综合改革，县级政府加强领导、把握方向、突破难点、履行职责至关重要。

首先，加强领导是前提。公立医院综合改革是涉及上下多部门联动的系统工程，县级政府主要领导必须亲自挂帅，大力组织协调，为改革推进提供组织保证。

其次，把握方向是核心。县级公立医院综合改革意义深远、任务繁重，必须以新时期医药卫生体制改革的总方针为统领，以医药分开、政府补偿、内增活力为重点，以促进医院科学发展、能力提升和建设分级诊疗格局、解决群众看病就医难题为目标。

第三，突破难点是关键。要充分做好实行“三医”联动、改革补偿机制、重构管理体制和强化监管效能四篇文章，扎实操作，稳妥推进，力求实效。

第四，履行职责是保障。县级政府既是改革的总后台，也是办医的大掌柜；既是推医改、惠民生的领路人，也是促发展、优服务的执行者。改革需要百折不挠的勇气，更需要大力投入的担当，只有这样，才能使改革顺利推进、取得成效。

各位领导、同志们，我市县级公立医院综合改革虽然取得了一些成效，但距上级党委、政府的要求和人民群众的期盼还有很大差距，很多工作仍在不断完善。我们将虚心向兄弟县（市）学习，不断探索，持续深化，为全省卫生计生事业科学发展做出新的贡献。

海城市卫生局在全省推进县级公立医院

综合改革电视电话会议上的情况交流

2012年8月，海城市被确定为全国首批县级公立医院综合改革试点县，我们严格按照中央、省和鞍山市的总体安排和部署，通过不断的探索与实践，在县级公立医院体制机制转换、提升服务能力以及体现卫生惠民等方面的改革取得了一定成效，初步建立起了维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。医院门诊量和住院量分别较改革前提升11.3%和8.7%，年收入涨幅达到16.4%。现将我们的工作情况汇报如下：

一、切实履行牵头责任

一是制定周密的工作方案。改革之初，我们在弄懂、吃透国家政策和要求的基础上，积极争取市委政府的支持，并充分结合本地实际，制定出台了贯穿改革全过程的具体工作方案和推进计划，做到思路、任务明确，路径、时限清晰，责任分工到位。

二是做好统筹协调。就资金补偿、价格调整、人事制度、编制管理、医保政策等方面主动与相关主管部门沟通协调，理清问题，提出意见，达成共识。形成了部门联动、合力推进改革的工作格局。

三是加强指导与考核。及时了解掌握改革进展动态，发现、解决遇到的新情况新问题。特别是在取消药品加成、提高服务价格补偿、建立医护人员激励机制等方面，通过纵向沟通协调、横向借鉴比对的方式，在切实做好指导与引导的同时，运用符合现代医院发展的考核机制来推动改革。

二、抓住关键环节

一是建立多方共担的补偿机制，坚定不移破除以药补医。2013年4月28日，市中心医院启动了全部药品零差价销售。经前期测算，医院因取消药品加成每月减少收入100万元。其中，通过医疗技术服务价格调整增加收入75万元，海城市财政每月补偿15万元，剩余部分通过加强成本核算、节约运行成本等加以解决。我们还采取农合资金预付的方式来缓解医院资金压力，并且在基础改造、设备购置、学科建设及历史债务清理等方面为医院争取到了政府多角度投入。截至目前，县级医院基本药物临床使用比例提升到了41.5%，直接为患者节省药费1960万元。

二是创新管理体制，全方位放开院长自主经营权限。首先明确政府办医职责，理顺管办职能，建立法人治理机构，对医院的所有权、管理权以及市场经营权进行了合理分离。其次以建立院长任期考核、成本核算控制、实施内外审计等制约制度，形成了决策、执行、监督，相互制衡、相互促进的运行新机制。第三是全方位放开了院长在市场运营、人事人才、绩效分配、财务收入等管理权限。院长作为集中决策的第一执行者和医院发展的第一责任人，在人事上更加灵活，技术开发上更加方便，内部管理上更加直接，发展方向上更加明确。

三、推进综合改革

一是组建医疗集团。在公立医院政府主体不变的前提下，我们以县级医院整合基层医院，组建了两个城乡紧密型的医疗集团，初步建立了以院委会、监事会为核心，实行总院长负责制的集团式管理架构，建立了统一的财务管理制度、医疗管理制度、市场开发运营制度及人事人才交流制度。并以集团为核心与北京、沈阳等城市大医院在人员派驻、人才培养、学科共建、电子远程以及股份融资方面开展了实质性联合，填补了县域诊疗多项空白。同时，由集团总院向分院派驻副院长或科主任，用现代的管理理念直接参与医院管理，用县级甚至省级的技术支援基层薄弱科室。通过上引下联的带动与促动，分工协作、分级诊疗、双向转诊的功能层次更加清晰，县域内就诊率得到回升。

二是实行“先看病、后付费”诊疗模式。医保患者只需要提交身份证、医保证，就可以不交押金直接入院治疗，办理出院时只结清个人应承担部分，剩余费用由医院与医保结算。目前已累计为6500多名患者垫缓医疗费用8900多万元。

三是深化人事制度改革。我们在干部任用上，由过去任命制改为竞聘制，集团总院长、医院院长通过公开竞聘，由集团董事会聘任，副院长和中层干部通过逐层推荐，由院长决定是否聘用。在按需设岗和全员聘用上，在岗人员全部打破身份界限，签订聘用合同，实行定编定岗不定人的备案制岗位动态管理。在人才引进上，彻底放开医院自主招聘、特殊引进权限，为医院建起了高端人才“绿色通道”，对研究生以上学历人员、特殊岗位人才实行专人专办、特事特批。另外，医技人员在同级医院间或集团内可以自主交流。

四是完善收入分配改革。在彻底取消个人收入与医药收入挂钩的同时，把在岗人员工资总额分解为基础工资、岗位绩效和奖励性绩效，以岗定薪、薪随岗变。将人员经费支出占总支出比例上调9个百分点，实行全员性的综合绩效考核，医务人员工资与绩效考核结果直接挂钩，优绩优酬、多劳多得，合理拉开了个人收入差距，关键岗位、高年资及突出贡献人员工资待遇涨幅达13%以上。

五是提升服务能力。投资1100万元对医院管理系统、新农合系统、医保系统以及电子病历系统进行升级改造，实现了费用自助查询、检验即时报告、自助打印、门诊叫号等数字化管理。落实了一站式服务中心、院长代表处、陪检导诊、医患纠纷调节、惠民病房以及优质护理、临床路径、出院回访等一系列便民措施,规范了医务人员诊疗行为。

下一步，我们将认真贯彻落实本次会议精神，进一步深化改革，努力取得更大成效。

本溪满族自治县第三人民医院在全省推进县级公立医院

综合改革电视电话会议上的情况交流

本溪满族自治县第三人民医院是国家二级甲等医院。2012年，我院被确定为全省11个县级公立医院改革试点医院之一。2013年9月1日，正式实施药品网上集中采购、零差率销售。通过不断深化补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等综合改革，使公立医院改革工作稳步推进。运行以来，初步取得“两升一降”成效，即：患者量持续增加、职工收入稳定增长、患者医疗费用明显下降。现将我院公立医院改革工作情况汇报如下：

一、加大宣传力度，不断提高认识

自公立医院改革启动以来，我院成立了医改领导小组，院班子成员积极参加国家卫生计生委和上级组织的公立医院改革的政策及业务培训，及时传达国家、省、市公立医院改革文件精神，不断加大医改宣传力度，极大地提高了全院干部职工对公立医院改革重要性的认识和参与改革的积极性。在改革过程中，坚持公立医院的公益性质，把人民健康放在第一位；坚持以破除以药补医机制为关键环节，更好地履行社会职责和义务，为辖区居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

二、建立财政补偿机制，破除“以药养医”

组织人员进行深入细致的摸底调研，根据近三年的运转情况制定补偿方案，经县政府常务会议通过，在原财政拨款不变的情况下，每月增加25万元，对药品零差率销售带来的损失给予补偿，并列入财政预算，发生政策性亏损由县财政兜底。医疗服务性收费调整后，增加的医疗费用由医保、新农合纳入报销范围，不增加患者负担。2013年9月以来，财政每月拨付25万元已到位，同时拨付200万元药品周转金，县社保局先期预付了100万元资金，保证了医院正常运行。

三、建立竞争性的人事制度，改革用人机制

重新核定了医院的岗位编制，实行按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理。县编委重新核定了我院的人员编制，现有人员编制255人，床位编制200张，并建立了动态调整机制；加强中层干部队伍管理，每年对全院中层干部进行全面考核，由职工代表背对背投票，由院里进行综合评价，对考核不合格的中层干部进行诫勉谈话，并进行适当的岗位调整，充分激发了干部队伍的活力；对全院医务人员定期进行考试考核，对不合格人员调离医务人员岗位；医院建立完善聘用制度，加强合同制职工管理，定期进行综合考核，对不合格人员进行解聘。自公立医院改革以来，共对中层干部及医务人员进行岗位调整、合同制职工解聘总计40余人。由于建立了动态调整机制，实现了能者上，平者让，庸者下的竞争机制，使全院职工队伍在技术和服务水平上有了较大提升。

四、调整服务性收费价格，建立价格调整机制

按照省物价局、省卫生厅《关于调整县级公立医院综合改革试点医院医药价格的通知》（辽价发[2012]100号）精神，坚持“总量控制，结构调整”的原则，调整医疗服务价格以2011年药品实际购入额加成15%部分为基数，再按基数的80%额度确定医疗服务价格总量，在市、县物价局的指导下，确定了我院的相关医疗服务价格。2013年6月5日，得到了辽宁省物价局、卫生厅、人力资源和社会保障厅、财政厅联合下发的《关于本溪市县级公立医院综合改革试点医院医药价格调整有关问题的批复》（辽价函[2013]54号）文件。医院按照调价标准上调了诊查费、护理费、床位费等服务性收费价格。

五、建立激励性的收入分配制度，完善薪酬机制

建立以公益性质和运行效率为核心的公立医院绩效考核体系，这也是改革的重点、难点，坚持按劳分配、绩效优先、兼顾公平的分配原则，制定了《本溪满族自治县公立医院改革绩效考核方案》。将收支结余的70%作为医院发展、运行基金，将医院收支结余的30%和基础工资的30%一并纳入到绩效工资总量，按照医务人员的工作量、岗位系数、技术含量、服务质量、医德医风、成本核算等方面进行绩效考核，使职工可变动工资占工资总额的45%，构建有竞争、有激励、有活力的医院运行新机制。实行分配制度改革后，职工工资福利平均上涨13%，并为全院职工缴纳了住房公积金，为合同制大中专毕业生缴纳养老、医疗等保险。医院的服务质量和职工待遇得到提高，极大地提高了全院医务人员的工作热情和积极性。

六、加强医院的服务能力建设，提升服务质量

一是以人才兴院，通过选派人员进修学习、院内培训、请专家讲课等方式，不断提高了技术服务水平。医务人员多次到中国医大、沈阳陆军总医院等三甲医院进修学习，带回来先进的理念和技术，满足了广大患者的就医需求；通过开展对口支援工作，省市三级医院的部分专家定期、不定期来到我院授课出诊，指导临床查房、技术操作指导、带教手术，取得了较好的效果。同时我院派出高年资主治医师以上专业技术人员到乡镇卫生院进行坐诊和培训，为其解决疑难问题，做到了小病不出乡镇，大病不出县市，实现了医疗服务全覆盖。二是以设备强院，引进先进设备，扩展服务能力，提高诊断治疗水平；三是以竞争激励发展，建立科学的考评制度，引进竞争机制，调动了全院职工的钻研技术和服务热情，四是以载体促提高，开展优质护理服务示范病房和临床路径及医德医风竞赛等工作，狠抓管理，促进了服务质量的提高，患者满意度得到提升。

七、完善药品采购机制，实行零差率销售

2013年9月1日，我院开通了省试点医院采购平台，实行药品网上采购、零差率销售。公立医院改革试点开展以来，我院药品采购总额为806万元，其中基本药物419万元，非基本药物387万，基本药物采购达到52%，医院实现了两升一降（即患者量上升，医务人员待遇上升，患者就医费用下降），与上年同期相比，门诊患者人数增加12.5%，住院患者人数增加11%；床位使用率上升5%；患者均次住院费用下降462元，降幅14.5%（其中药品费用平均下降526元，降幅达27%），药占比由原来的62%下降到52%。

我院县级公立医院改革工作启动以来，呈现出医改政策落实到位、群众医疗负担减轻、职工工资待遇提高、医院有所发展的良好态势，体现了公益性，调动了积极性，实现了可持续性，基本实现政府满意、医务人员满意、患者满意的多赢局面。医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

job.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com