辽宁省深化医药卫生体制改革领导小组

简      报

第15期

辽宁省深化医药卫生体制改革领导小组办公室     2015年7月20日

全省上半年医改工作进展情况

按照省政府《关于深化医药卫生体制改革实施意见》（辽政办发[2015]27号）和全省加快推进医改工作电视电话会议的部署和要求，全省各地、各部门强化组织领导，完善配套政策，加强督导检查，全力推进医改各项任务的落实和完成。

一、强化顶层设计，完善配套和保障政策

省政府下发了《关于进一步加强农村医疗卫生服务体系建设的实施意见》，提出15项具体措施；制定了《关于加快推进城市公立医院综合改革试点工作的通知》，明确了年度16项改革措施和8项持续深化的改革任务，建立了省市联动机制。省发改委争取中央投资4.98亿元用于支持公立医院建设、基层医疗服务体系建设、全科医生临床培养基地建设等；制定印发了《辽宁省健康服务工程社会投资项目建设方案》。省卫生计生委会同相关部门共同制定下发了《关于加快推进县级公立医院综合改革的通知》、《关于进一步推动和规范医师多点执业工作的通知》、《关于加快我省全科医生队伍建设的实施意见》、《关于创新投融资机制利用社会资本加快推进全省人口健康信息化建设的意见》以及《辽宁省进一步改善医疗服务行动计划实施方案》等。省财政厅拨付国家补助资金5100万元和省财政补助资金8984万元用于支持县级公立医院改革与发展。省人力资源社会保障厅会同相关部门下发《转发人力资源社会保障部财政部关于做好2015年城镇居民基本医疗保险工作的通知》、《关于开展城镇职工基本医疗保险省内异地居住人员就医结算试点工作的通知》等；省物价局制定了《辽宁省城市公立医院综合改革试点医院医药价格改革指导意见》，将医疗服务价格调整权限下放到试点城市。

二、加强督导检查，做好政策培训和改革宣传

省政府将医改重点任务纳入对各市政府目标绩效考核指标体系。建立了医改重点任务进展情况月报告和季通报制度。由部门领导带队两次对各市医改落实情况进行了督导检查。召开了医改重点任务调度推进会议。组织开展了对卫生行政管理干部和县级公立医院院长的医改政策专题培训。充分利用《医改简报》、门户网站、政务信息等渠道，加强信息交流，解读政策。加强与主流媒体合作，及时宣传医改进展、成效和亮点。在《辽宁日报》发专版6期。

三、各地切实履行主体责任，加大推进力度

14个市均组织召开了医改工作会议或领导小组会议，部署安排工作任务。鞍山、本溪、丹东、锦州、铁岭、盘锦等6市调整了医改领导小组。沈阳、大连、鞍山、丹东、营口、铁岭、盘锦、葫芦岛等8市以市政府名义制定下发了深化医改实施意见或工作方案。各市普遍建立起有效的工作调度、督导和推进机制，各县（市）政府主要领导均亲自过问、研究部署县级公立医院综合改革等重点改革任务，形成了政府重视、部门联动、持续推进改革的工作格局。

四、各项任务完成情况

（一）10项医改惠民重点工作完成情况

1.实现县级公立医院综合改革全覆盖。目前， 23个县的34家县级公立医院取消药品加成，启动综合改革。其中，沈阳市4家、大连市3家、鞍山市2家、抚顺市2家、本溪市4家、丹东市4家、营口市3家、铁岭市2家、盘锦市2家、朝阳市8家，锦州市、阜新市、辽阳市、葫芦岛市以及绥中县、昌图县尚未启动。

2.实现每个乡镇有一所政府办卫生院。目前，涉及的9市和昌图县均制定了具体工作方案。上半年完成政府办乡镇卫生院8所。其中，沈阳市3家，抚顺市1家，丹东市1家，铁岭市1家，朝阳市2家。

深化城市公立医院改革试点、加快社会办医、做好城乡居民大病

保险、推进医保支付方式改革、基层医疗卫生体系建设、改善医疗服务行动、加快医疗卫生信息化建设、提升公共卫生服务水平等医改惠民重点工作有序推进，进展顺利。

（二）5项重点改革任务进展情况

1.关于健全全民医保制度。全省各市职工医保、城镇居民医保和新农合三项基本医保制度参保率稳定在96%左右。大连市新农合筹资标准提高到年人均580元（其中政府补助480院，个人缴费100元），其余各市达到500元（其中政府补助380元，个人缴费120元）。进一步强化医疗救助和疾病应急救助体系建设，加强与基本医保制度和大病保险制度的有效衔接，防大病兜底线的能力显著增强。门诊统筹、异地即时结算、“一站式”服务等便民惠民措施逐步得到落实。目前，全省已初步形成惠及城乡居民的医疗保障网。

2.关于深化公立医院改革。目前，已有34家（分布在23个县市）县级公立医院取消药品加成，实施综合改革。各市均制定出台了《全面推开县级公立医院综合改革实施方案》，9月30日前全省89家县级公立医院将全部启动，实现全覆盖。鞍山和本溪市作为国家确定的100个公立医院改革联系试点城市，市政府已经制定了《综合改革实施方案》和配套政策，即将以市政府的名义召开启动会议。

3.关于健全药品供应保障机制。认真贯彻落实《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》，制定了《辽宁省医疗机构药品集中挂网采购实施方案》，着手启动新一轮药品采购。规范开展高值医用耗材阳光采购工作。保障药品供应和配送。

4.关于完善分级诊疗体系。继续支持基层卫生服务机构建设。依托村卫生室、乡镇卫生院和县医院三级农村医疗卫生服务网络，通过试点乡村医生签约服务、实施乡村一体化管理、调整新农合支付政策、加强对口支援以及规范县域外转诊程序等措施，农村常见病多发病患者更多选择到乡、村两级门诊就诊，住院率首次开始下降。

5.关于统筹推进各项配套改革。一是推进人口健康信息化建设。在构建三级信息平台、加快推进二级甲等以下医院临床信息化建设、加快推进居民健康卡建设与应用、建设远程协同医疗平台等方面积极引入社会资本，推动信息化进程。目前，全省全部三甲医院实现了居民健康卡发卡功能。大力推进远程会诊系统和全省统一网上预约挂号系统建设，区域卫生信息平台建设得到强化。二是推进医教协同，人才队伍建设不断加强。初步建立起住院医师规范化培训制度，累计招生8060名，提前实现 “十二五”规划目标。专科特岗计划开始试点。三是健全监管体制。在全行业开展了“廉政风险百日排查行动”，对各市开展了集中督导检查。

五、存在的主要问题

第一，改革进展不平衡，部分重点任务推进缓慢。县级公立医院综合改革除前期试点启动32家外，今年上半年仅辽中县和法库县中心医院启动改革，共34家县级公立医院，尚有55家未启动；实现政府办乡镇卫生院上半年仅完成了8家，尚有157家。对以上两项重点改革任务大多数县市处于调研测算、制定方案阶段。

第二、改革的综合性、协同性不够，一些难点问题还没有取得实质性突破。部分县市的公立医院改革仅取消了药品加成，其他方面改革推进缓慢。分级诊疗制度、科学的补偿机制、符合行业特点的人事薪酬制度尚未建立健全，医保支付制度改革滞后，医保对医疗行为的激励和约束作用未充分发挥出来，药品、耗材价格虚高问题仍比较突出。

六、下半年工作重点

1.加强对鞍山、本溪两市深化城市公立医院试点的工作指导

和支持。建立省、市联动机制，通过联系会议、联络员等制度，各相关部门协调配合共同研究解决试点中的实际问题。

2.加大对县级公立医院综合改革和实现政府办乡镇卫生院两项重点改革任务的督导检查力度。对县级公立医院综合改革，从11月开始由医改办牵头组织各部门和有关专家对各地完成情况进行考核验收，结果向全省通报。对实现政府办乡镇卫生院工作，从8月开始，由医改办牵头组织相关部门会同各市，对海城、东港、宽甸、盖州、辽阳县、北票、建昌和昌图等8个县市进展情况开展调研督导。

3.深化对国家医改要求的政策把握，尽快出台我省的落实细则。一是尽快出台《辽宁省医疗卫生服务体系和资源配置规（2015—2020年）》，强化对各市的规划引领。二是尽快制定促进社会办医的具体实施方案，积极鼓励社会资本参与医疗卫生事业的改革与发展。三是尽快完善我省公立医院药品招标采购政策，启动新一轮采购工作。四是着手研究我省推进分级诊疗工作的政策措施和实现路径，从试点入手尽快在全省推广。五是按照国家整体制度框架要求，积极探索医保制度整合、人事薪酬制度改革、管理体制改革等难点任务。

4.分析总结我省“十二五”医改的短板和不足，纳入“十三五”医改规划统筹考虑。

在认真总结“十二五”医改规划完成情况和基本经验的基础上，着重分析存在的问题和未完成的任务目标，并纳入“十三五”医改规划。

送：国务院医改办，省委改革办，省委办公厅，省人大常委会办公厅，

省政府办公厅，省政协办公厅。

领导小组组长、副组长、成员及成员单位。各市、绥中县、昌图县医改领导小组办公室、卫生计生委。省卫生计生委各相关处室。有关单位及专家。