湖北省第二周期和第三周期医师定期考核工作时间节点

| 时 间 | 内 容 |
| --- | --- |
| 6月26日前 | 各市州卫生计生委根据《湖北省卫生和计划生育委员关于做好2015年全省医师定期考核工作的通知》（鄂卫生计生办通〔2015〕50号），下发各市州2015年医师定期考核工作通知（或转发）。 |
| 6月26日前 | 市州医师定考办根据湖北省帐户创建规则督查核实各级帐户创建完成情况，保证帐户正常登录。 医疗机构申请考核机构。 市州定考办审核并委托考核机构，并为考核机构指派被考核的医疗卫生机构。 |
| 7月3日前 | 根据《关于加强《医师定期考核信息登记管理系统》登录用户名和密码管理的通知》（医协定考办〔2015〕75号），各级医疗机构指导医师个人正确使用帐号及密码，保证正常登录。（湖北省医师定期考核个人帐户统一为医师执业证书编号） 所有参加第二周期、第三周期的医师，登录信息平台完善个人信息，并提交至各医疗机构。 |
| 7月10日前 | 各医疗机构审核医师基本信息，并将参加第二周期考核的医师信息提交考核机构。将仅参加第三周期考核的医师名单及信息打印盖章，提交给考核机构。 考核机构完成审核医疗机构提交的医师名单。 |
| 7月24日前 | 参加第二周期考核的医师填写《医师定期考核表》（一般程序）或《医师定期考核表》（简易程序）提交至所在医疗、预防、保健机构。 医疗、预防、保健机构在《医师定期考核表》签署“两评”（工作成绩、职业道德评定）意见；签署简易程序评定意见，提交至考核机构。 |
| 7月31日前 | 考核机构对提交的《医师定期考核表》进行审核，并签署意见，公布适用简易程序考核的医师名单。 |
| 8月7日前 | 未通过简易程序审核的医师，接受一般程序考核并补填《医师定期考核表（一般程序）》，提交医疗机构审核。医疗机构签署“两评”意见，提交至考核机构。 |
| 8月14日前 | 考核机构公布2015年医师定期考核需要接受业务水平测评的医师名单（含仅参加第三周期考核的医师名单）。 |
| 9月15日前 | 各市州定考办确定本地区2015年医师定期考核业务水平测评具体时间，方案，报省考核办审定后施行。 部省属医疗卫生机构的医师业务水平测评由省考核办负责组织实施。 |
| 10月15日前 | 考核机构组织完成业务水平测试，并将本次考核结果录入至全国医师定期考核系统。 |
| 10月15日 | 关闭第二周期（2011——2012年）考核 打开第三周期（2013——2014年）考核 |
| 11月15日前 | 医疗机构上报参加第三周期考核的医师名单——考核机构复核——医师申请简易程序——医疗机构完成“两评”，签署简易程序评定意见，提交至考核机构——考核机构公布适用简易程序考核的医师名单——完成第三周期考核结果录入至全国医师定期考核系统 |
| 12月30日前 | 定期考核不合格的考生（含第一周期、第二周期、第三周期）需参加补考。各市州卫生计生行政部门必须于11月20日前公布补考名单。于12月20日前组织完成补考程序。12月30日之前将补考结果录入至全国医师定期考核系统。（12月24日打开第一周期考核录入补考结果；12月28日打开第二周期并关闭第一周期考核录入补考结果；12月30日打开第三周期并关闭第二周期考核录入补考结果） |
| 12月31日 | 关闭第三周期考核 |