辽宁省深化医药卫生体制改革领导小组

简      报

第 5 期

辽宁省深化医药卫生体制改革领导小组办公室     2014年12月9日

按：今年9月3日，经省政府同意，省卫生计生委、财政厅、编委办、发改委、人社厅、物价局共同制定、印发了《辽宁省推进县级公立医院综合改革实施方案》（辽卫发[2014]33号）。经过全省上下的共同努力，截至目前，我省国家确定的20个改革试点县以及沈阳市法库县、辽中县和朝阳市建平县共计32家公立医院全部启动了以破除以药补医机制为关键环节的综合改革，统筹推进管理体制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度等改革任务。现将朝阳市、清原县和本溪三院的主要做法和经验予以刊发，供各地参考借鉴。

朝阳市因地制宜 破解难题 强力推进县级公立医院改革

朝阳市地处辽宁西部，面积19731平方公里，人口339.53万人，辖5县2区,135个乡镇、1362个行政村。2014年该市4个县（市）被列为国家第二批县级公立医院改革试点县，经积极努力将未列入国家试点县的建平县也一并启动。按照省卫计委等6部门下发《辽宁省推进县级公立医院综合改革实施方案》要求，5个试点县8家县级公立医院综合改革全面启动，取得了一定成效。

一是领导高度重视。从2013年启动县级公立医院综合改革以来，市政府召开3次县级公立医院改革工作大型会议，尤其是启动会议政府常务副市长、分管医改副市长、分管卫生工作副市长、市委常委宣传部长均出席了会议。会议明确要求克服一切困难，坚决完成县级公立医院综合改革任务。省下发《方案》后，市政府主管市长主持召开全市县级公立医院改革推进工作会议，对重点工作和时间节点做了明确要求，全力推进医改取得新的突破。为进一步推进工作，市政府还下发了《关于进一步推进县级公立医院改革工作的通知》，明确各相关部门职责，任务和完成时限，保障了工作顺利开展。

二是部门密切配合。针对省下发《方案》和10月27日全省推进县级公立医院综合改革电视电话会议精神，物价、财政、人社、卫生计生等部门密切配合，在去年价格调整的基础上，进一步调研、论证、调整，依据2013年各县医院药品购进额加成15%的部分作为基数，最后分别形成了5个县（市）公立医院医疗服务价格调整的初步意见，经市政府同意，4个部门联合下发了价格调整的通知。人社部门积极改革医保支付制度，建立医保（农合）与各医院之间的谈判协商机制，增加了预付金额，保证医院资金正常运转。各县级财政承诺负责医院取消药品加成后不足部分的兜底。部分县的补偿资金已经到位，打消了院长对医院改革的最大顾虑，确保改革工作顺利实施。

三是实施药品集中招标采购。为进一步推动公立医院改革，规范公立医院药品采购管理，破除医药补医机制，组织有关人员到鞍山、安徽芜湖等地学习，今年年初市政府制定出台了《朝阳市公立医院药品集中招标采购实施方案》。经前期的积极准备，10月20日药品集中招标采购平台正式运行，全市15家二级以上公立医院药品网上集中采购。药采平台的运行，初步建立了“统一招标、统一采购、统一供应、统一结算、统一监管”的新模式，在省药品集中招标目录内，集中招标选择部分品种，实现单一货源采购，量价挂钩，限期返款，由此产生的成本分摊服务费除行政运行成本外全部返还医院，用于偿还陈欠药款和医务人员的正向激励。截止11月29日15家医院网上入库1.2亿，销售5500万元，总体运行平稳。下一步将把医用耗材、医疗设备全部纳入全市集中招标采购，从源头上切断不正之风的利益链条，有效遏制医药购销领域的腐败行为。

四是因地制宜，破解难题。朝阳县存在区域的特殊性，现阶段有县无城，新的县城正在建设中。朝阳县医院坐落朝阳市城区内，距离市中心医院、市二院不过两三公里，县医院在技术水平、就医环境、医疗设备等条件都不能同市级两家综合医院相比。倘若此次取消药品加成，和其它县市医院一并进行诊疗、手术、护理、床位服务价格调整，势必造成患者大量到市级医院就诊，县医院下一步发展存在困难。鉴于此，市县两级政府进行专题研究，在保证完成改革方案的任务前提下，结合实际，市物价局同意朝阳县医院在诊疗价格上暂不作调整，手术、护理、床位费作微调，价格调整总额50万元。按县医院2013年药品销售额5500万元测算，如按药品加成15%销售额计算取消药品加成，减少收入为825万元，价格微调补偿50万元，减少收入为775万元。中央财政补偿每个试点县300万元，省补80万元后，县财政负责兜底。

五是加大督导考核力度。建立了严格督查制度，市委市政府督查室牵头，联合财政、审计、卫生计生等部门对5县（市）县级公立医院综合改革工作进行督查，对工作落实不到位的，进行通报，限期整改；对违规违纪的严肃追究责任。同时市医改办实行“月调度、季考核”，有力推进了工作落实。

清原县加强顶层设计 全力做好改革试点工作

今年3月份，清原县被确定为国家第二批县级公立医院改革试点县。该县2家县级公立医院，分别是县人民医院和县中医院，均是二级甲等医院。目前2家县级公立医院已经全面启动以取消药品加成为主的综合改革工作。

一是加大财政投入。按照省卫计委、省财政厅等六厅委印发《关于辽宁省推进县级公立医院综合改革实施方案的通知》（辽卫发〔2014〕33号）要求，取消药品加成后，调整医疗服务价格补偿要达到80%左右，医院通过内部挖潜分担5%左右，其余15%由各级财政补助解决。经测算县级公立医院要取消省标价加成的15%，2家公立医院药品加成减少收入为812万元，通过调整医疗服务价格增收649.6万元，医院内部挖潜节支39.8万元。取消药品加成后县财政需要补助122.6万元。县委、县政府考虑到公立医院的功能定位及医改后运转的中的困难，决定对符合国家规定的离退休人员费用116万元和公共卫生任务费用385万元及人才培养和专科建设费用195万元，统盘纳入财政补助范围。合计财政补助资金820万元/年，并纳入财政预算。医院的基础建设和设备采购以及政策性亏损全部由政府承担。今年县政府通过融资4000万，给2家公立医院购置核磁和CT等一批高档的大型医疗设备，进一步提高公立医院的诊疗水平和服务能力，满足医院的今后发展。

二是完善配套政策。为保证在11月1日启动取消药品加成，实行药品零差率销售，同时推进公立医院配套改革，县政府制定了公立医院综合改革任务完成时间表，任务明确，责任分工到位。9月市物价局等四部门联合下发《关于清原县公立医院综合改革试点医院医药价格调整有关问题的批复》；10月份县编委办出台《关于增加县中医院人员编制的通知》；县财政局出台《关于印发公立医院综合改革财政补偿方案的通知》；县卫计局出台《关于印发清原满族自治县公立医院绩效考核办法的通知》等。上述改革文件以破除“以药补医”为突破口，以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，为全面推进县级公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等方面综合改革提供了有效的政策支撑。

三是加强人才队伍建设。为了加强公立医院专业技术人才队伍建设，县政府制定了《县人民医院和中医院人才引进方案》。县委、县政府在全县事业单位编制总量控制前提下，从其他事业单位调剂出近100个编制补充到2家公立医院，增加专业技术人才，满足医院人才需求。

四是改革医保支付制度。公立医院门诊诊查费医改后调整到每人次8元，患者按改革前付费（2元）多支付6元。在不增加患者负担的前提下，经市政府会议研究决定，将新农合患者门诊诊查费给予补偿6元/次，新农合和医保住院患者报销政策不变。2015年新农合、医保将现行的后付制变为预付制，提前支付给医院，年终结算“多退少补”。

五是加强管理，提升服务能力。实行院长负责制，优化内部管理，规范医疗服务行为。发挥职工代表大会的作用，实行民主决策、民主管理，实施院务公开。政府采取放权措施，让院长相对独立行使医院经营管理权，具体负责医院人事管理、财务管理、确定内设业务机构及专业技术岗位、内部薪酬分配、非资产性经费支出、可自主公开招聘二本以上大学生等。卫计局与院长签订任期目标责任书，实行任期目标管理，建立问责制度。加强公立医院人才培养，通过对口支援培养紧缺人才，提高诊治水平。加强重点学科建设，发挥特长。加强成本核算，推进信息化等措施，促进县级医院服务能力和技术水平的提升。

改革目前运行一个月，门诊量与去年同期相比增加5.7%；住院量与去年同期相比增加24%。2家公立医院运行平稳。药物采购、销售、配送及使用情况良好。通过确定公立医院是国家公益二类事业单位，明确了职工身份，职工的薪酬将明显增加并得到保障，增强了职工信心，提高了工作积极性；药品实行零差率销售，让患者得到实惠；医院诊查费、护理费、床位费、手术费等医疗服务价格的调整，医务人员技术劳务价值得到充分体现；政府财力投入，保障了公立医院的运转，促进医院的健康发展。目前医改成果突显初步达到预期。

本溪三院积极探索医院综合绩效考核

本溪满族自治县第三人民医院是一家二级甲等医院，医院占地面积11655㎡，建筑面积7133㎡，服务人口约20万人。医院现有床位160张，共有内、外、妇、儿、五官、中医、化验、影像、预防保健、功能等30余科室，是一家集医疗、预防保健、公共卫生、急诊急救、突发事件处理等一身的综合医院。二〇一三年，本溪县三院启动了公立医院综合改革试点。

在改革过程中，为提高医务人员工作积极性，县三院积极探索，结合医院实际，制定了《绩效考核实施细则》，成立绩效工资分配领导小组，建立以工作岗位性质、技术含量和风险程度，服务数量与质量等工作业绩为主要依据，以服务效率、服务质量、群众满意为主要内容的综合目标管理责任制考核体制，绩效工资分配统一实行院科两级核算分配模式。按照院里工作实际，对院内科室进行科室划分，分为一线科室、二线科室、二线辅助科室、三线科室。一级核算分配即由医院核算分配到科室，由医院核算组，核定各科室固定成本，业务科室净收入=科室收入-固定成本-消耗成本。医院核算组按照各业务科室比例提取医院发展基金，剩余部分即为各业务科室的绩效工资总量。具体办法如下：一线业务科室绩效工资总量=业务科室净收入×30%，二线业务科室绩效工资总量=业务科室净收入×20%；二级核算分配即将医院一级核算的绩效工资由科室核算分配到个人。科室将医院一级分配的绩效工资额，根据科室内部个人完成工作量、工作质量、医德医风、劳动纪律等考核计分法、具体计算分配到个人。计算方法及步骤如下：(1)科室内平均分值绩效工资=科室当月绩效工作总额÷科室内当月考核总分。(2)个人当月绩效工资额=科室内平均分值绩效工资×当月个人考核得分。按照不同岗位、工作量、风险程度制定具体考核办法及考核系数，充分体现按劳分配、绩效优先、兼顾公平的分配原则。充分调动了全院职工工作的积极性和创造性。

通过实行绩效考核，使患者量增加，医务人员待遇增加，患者就医费用降低，体现了公益性，调动了积极性，实现了可持续性。达到了使人民群众满意、医务人员满意、政府满意的良好效果。

送：国务院医改办，省委改革办，省委办公厅，省人大常委会办公厅，省政府办公厅，省政协办公厅。

领导小组组长、副组长、成员及成员单位。各市、绥中县、昌图县医改领导小组办公室、卫生计生委。省卫生计生委各相关处室。有关单位及专家。