辽宁省深化医药卫生体制改革领导小组

简      报

第17期

辽宁省深化医药卫生体制改革领导小组办公室     2015年9月23日

大连市六年医改工作进展与成效

2009年，党中央、国务院正式启动深化医药卫生体制改革工作。市委、市政府认真贯彻落实国家和省医改总体部署和工作要求，按照 “保基本、强基层、建机制”的基本原则，实施了一系列政策措施。经过六年医改的实践，全民医疗保障体系基本建立，国家基本药物制度全面实施，基层医疗卫生体系进一步完善，基本公共卫生服务均等化水平明显提高，公立医院综合改革有序推进，基本完成国家、省确定的阶段性工作任务，医药卫生体制改革取得阶段性成效，群众“看病难、看病贵”问题有所缓解，为全面推进医药卫生体制改革向纵深发展打下坚实基础。

一、六年医改工作进展

（一）基本建立全民医疗保障体系

六年来，我市职工、城镇居民医保和新农合取得了显著成效，覆盖面稳中扩大、缴费标准逐年提高、配套制度不断完善、支付方式和结算模式不断优化、保障水平大幅提高。

一是基本医保覆盖面不断扩大，缴费标准逐年提高。到2014年底，我市职工医保、城镇居民医保和新农合参保人数已达到698.1万人，比2008年增加了156.4万人，增幅约29%。职工医保和城镇居民医保参保率稳定在95%以上，新农合参合率自2010年以来一直保持在99%。基本医疗保障制度已经实现全域覆盖，全民医疗保障体系基本建立。2014年我市未成年人和大学生筹资标准480元，老年居民筹资标准930元，新农合筹资标准520元，其中政府各补助420元。与2009年相比，未成年人和大学生政府补助标准提高了340元，新农合提高了300元，老年居民提高了138元。六年来各级财政对城镇居民医保参保累计补助11亿元，拨付新农合补助资金31.4亿元。基本医保统筹基金供给能力进一步增强。

二是医保制度逐步完善，保障水平不断提高。我市职工医保和城镇居民医保在市级统筹的基础上，分别建立了门诊统筹制度，截至2015年3月，居民医保已累计有85.3万人次享受到了门诊统筹支付待遇，基金累计支出3128万元；职工医保已累计有366万人次享受到了门诊统筹支付待遇，基金累计支出1.9亿元。2014年我市职工医保和城镇居民医保政策范围内住院费用支付比例分别达到80%和70%以上，新农合政策范围内住院和门诊费用报销比例分别保持在75%、45%左右，最高支付限额提高到15万元。全市新农合基金共为218万人次提供门诊补偿金额8900余万元，为20.9万人次提供住院补偿金额8.4亿元，统筹地区内住院补偿比为76.3%。

三是不断深化支付方式改革，完善基本医疗保险结算标准。我市职工医保和城镇居民医保从普遍实行按均次住院费用结算向更为精细化的按单病种结算转变。按照有升有降的原则，优化原有单病种结算标准，进一步细化和扩大单病种管理范围。2014年我市单病种数量达到55个。积极推行按床日付费、按病种付费等住院支付方式改革。完善新农合费用结算办法，探索在乡村两级医疗卫生机构推行以门诊总额预付为主的支付方式改革，实行按人头付费向乡村医生购买服务方式转变。

四是健全重特大疾病保障制度，切实解决患病家庭经济负担。2013年12月新农合开展大病保险以来，全市累计为4954名参合农民支出赔款2877万元。全市新农合统筹地区将儿童白血病、终末期肾病等22种重大疾病纳入保障范围，全市共有2.5万名患者获得补偿1.1亿元。2014年城镇居民开展大病保险以来，3107名参保人员享受了大病保险待遇，大病保险累计支付2554万元，城镇居民大病医疗负担进一步减轻。六年来，各级财政安排城乡困难居民医疗救助资金2.9亿元，救助范围包括城乡最低生活保障对象和特困供养人员。

（二）国家基本药物制度全面实施

作为辽宁省首批实施国家基本药物制度4个试点城市之一，我市2010年2月开始全面实施国家基本药物制度。五年来，我市认真贯彻落实国家和省总体工作部署，统筹协调，扎实推进，基本药物制度成果已初见成效。

一是国家基本药物制度全面落实。政府办基层医疗卫生机构基本药物制度实现全覆盖。截止2011年7月我市114个政府办基层医疗卫生机构（其中：乡镇卫生院77个、社区卫生服务机构37个）全部执行国家基本药物政策，政府办基层医疗卫生机构不合理逐利行为从根本上得到扭转，回归到保障人民群众基本医疗需求，承担基本公共卫生服务的公益性质。鼓励非政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。截至2014年底，全市共有68个非政府办基层医疗卫生机构（其中：乡镇卫生院23个、社区卫生服务机构45个）申请实施国家基本药物制度，占我市非政府办基层医疗机构总数的48.9%。

二是基本药物集中采购供应保障规范。截至2014年底,全市基层医疗卫生机构配备使用基本药物品规1253个（国家目录860个品规、省增补目录393个品规），网上采购总金额5.3亿元，配送总金额4.7亿元，配送率88.1%，入库率87.2%。

三是加强基本药物质量监管。六年来，基本药物抽验3600批次，完成检验3074批次，不合格186批次，不合格率为6.05%。地产基本药物抽验324批次，完成检验264批次。

（三）基层医疗卫生服务体系逐步完善

2010年，以市政府出台的《关于大连市实施国家基本药物制度实行基层医药卫生体制综合改革实施方案》和编制、人事、药品、财政4个配套文件为标志，全面开展了基层医疗卫生机构的综合改革。几年来，我市基层医疗卫生机构标准化建设、多渠道补偿机制、人事、分配制度改革以及对口支援与合作等方面取得了显著成绩，充分调动了基层医疗机构医务人员工作积极性，提升了基层医疗卫生机构服务能力，基层运行新机制基本建立。

一是基层机构标准化建设加快推进。早在国家推进医改之前，市政府就在全市三年公共卫生体系规划（2005-2007）中投资1.1亿元,完成了93所乡镇卫生院的新改扩建，总建筑面积达22.1万平方米，投资6483万元用于仪器设备的购置更新，采购设备共计2784台（件），全市所有乡镇卫生院提前达到国家建设标准。按照城市发展和打造15分钟服务圈的目标，2009年至今，我市共新建社区卫生服务中心7所，社区卫生服务站22所。2013年，按照1.5万元/室标准，市财政为全市985个行政村投入医疗设备专项资金1500万元，为村卫生室配备了基本仪器和设备。

二是多渠道补偿机制逐步建立。2010年以来，我市对政府举办的基层医疗卫生机构按照“核定任务、核定编制、核定收支、绩效考核、缺口补助”的方式进行补助，各级财政拨付基层医疗卫生机构补助资金8.6亿元，有力保障了基层医疗卫生机构综合改革顺利推进。对社会力量举办的基层医疗卫生机构采取政府购买服务的方式，根据其提供的服务项目和工作量进行补助。基层医疗机构实施基本药物制度主要通过基本医疗服务收入、门诊服务项目补偿收入、基本公共卫生服务补助、突发公共卫生等专项补助和政府举办基层医疗卫生机构经费缺口补助等渠道进行补偿。

三是人事制度改革不断深化。对政府举办的社区卫生服务中心和乡镇卫生院按编制标准进行核定，目前全市核定乡镇卫生院人员编制1712名，乡镇卫生防保机构人员编制560名，社区卫生服务中心人员编制1686名。不断深化基层医疗卫生机构用人机制，乡镇卫生院院长、社区卫生服务中心主任实施公开选拔、择优聘任，实行任期目标责任制。卫生技术人员实行资格准入制度，医疗岗位必须具备执业医师资格。基层医疗卫生机构在核定的编制内，按照人事部门核准的设岗方案，所有人员实行竞聘上岗、全员聘用、合同管理。妥善安置分流人员，确保分流安置人员的稳定。

四是服务能力不断提升。2010年以来开展了万名医师支援农村卫生工作，完善城市医院与基层医疗卫生机构对口支援协作机制，开展了城乡医疗对口帮扶和公立医疗卫生机构对口支援城市社区卫生服务机构工作，将城市医院的优势医疗资源延伸到基层医疗卫生机构。2013年以来，共有209名医务人员到农村服务。探索远程医疗服务模式，大连市中心医院、大连大学附属中山医院累计投入300余万元，与50余所基层医疗卫生机构建立远程医疗网络，实现远程心电诊断、远程影像诊断、远程会诊等功能，使群众就近得到与城市大医院同质的医疗服务。积极推进家庭医生签约服务，以老年人、残疾人、慢病患者、贫困居民等为服务重点，主动提供居民健康档案建立和更新、慢病管理、家庭访视、家庭病床、预防保健和健康教育等服务。

（四）公共卫生服务均等化水平明显提高

六年来，我市全面规范11类43项国家基本公共卫生服务项目，实施一系列重大公共卫生服务项目，公共卫生服务均等化水平有了明显提高。

一是促进基本公共卫生服务均等化。我市基本公共卫生服务经费补助标准由2009年的人均15元提高到2014年的人均40元。六年来，各级财政基本公共卫生服务经费总投入9.4亿元。截止到2014年底，为全市543万城乡居民建立了健康档案，其中规范化电子建档人数达534万，城市居民规范化电子建档率达82.2%，农村居民达82.7%。为54万城乡65岁及以上老年人进行了免费健康体检。共为163万名适龄儿童进行了免费健康体检，为近30万孕产妇进行了免费孕产期健康管理。2014年预防接种服务人口41万人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。高血压、2型糖尿病患者建立健康档案累计数分别约为70万、32万份，健康管理率均达到70%以上。重性精神疾病（严重精神障碍）患者建档立卡2.4万例，在管患者2.1万人，管理率88%。2014年，实现传染病网络直报的各级医疗机构总数为293个，直报率为100%，比2008年网络直报医疗机构数增加了22个，直报率上升了1.45%。传染病网络直报覆盖范围和质量进一步提升。

二是实施重大公共卫生服务项目。六年来，我市各级财政拨付重大公共卫生项目资金3.6亿元，启动实施了一系列重大公共卫生服务项目。截至2014年底，为6.3万名农村户籍孕产妇发放住院分娩补助3113万元，为9.8万名农村妇女进行了宫颈癌筛查，为2.5万名农村妇女进行了乳腺癌筛查，为近30万名孕妇进行了免费艾滋病筛查。累计为17万余名儿童进行了六龄齿免费窝沟封闭，氟化物防龋18万余人次。2009年-2014年，在7个涉农地区（旅顺口区、金州新区、普兰店市、瓦房店市、庄河市、长海县、长兴岛）建造农村无害化户厕61097座、公厕114座，无害化卫生厕所普及率由26.5%提高到39.1%。

（五）公立医院综合改革有序推进

一是建立对口协作机制。积极支持和鼓励大医院与县级医院建立对口协作关系，提高县医院服务能力。大连医科大学附属第一医院、大连大学附属新华医院、市中心医院与庄河市中心医院、普兰店市中心医院先后建立起长期稳定的对口支援和协作关系，通过大医院下派医务人员到县医院出诊、会诊、接收县医院医务人员进修等多种形式，提高了县医院的医疗服务能力。通过技术帮扶，推进医疗资源纵向整合，市中心医院与首都医科大学附属北京天坛医院以会诊、手术学术讲座等形式，对市中心医院神经内外科临床、教学等进行业务指导，提高了神经内外科疑难病例诊治水平。市中心医院和市友谊医院等8家市属医院成为了大连医科大学非直属附属医院，有效地促进了市属医院的全面发展，提升了医院的综合实力。

二是县级公立医院综合改革稳步开展。2014年，普兰店市中心医院、瓦房店市中心医院、庄河市中心医院3所试点医院取消药品加成政策，实施药品零差率销售，同时对部分诊疗费、护理费、床位费及手术费等医疗服务项目价格进行调整，执行新的医疗服务价格收费标准。财政按照每所医院每年300万元标准，对试点医院实施药品零差率给予补偿，目前已拨付补助资金1800万元；为提高3所县级公立医院的服务能力，改善百姓就医条件，市政府投资 8100万元用于北三市3所中心医院的新建、改扩建，同时补助9000万元，为3所县医院购置医疗设备。

三是分级诊疗格局初步显现。市级以上三级规模医疗机构与县市级医疗机构通过医疗联合体、托管、帮扶等多种形式，使优质医疗资源向基层下沉。以县市级医疗机构为龙头，通过接收、托管、医联体、帮扶等多种形式与社区卫生服务中心或乡镇卫生院实行纵向联合，实现首诊在基层、分级诊疗、双向转诊制度，优化医疗资源配置，使百姓获得方便、及时、有效的医疗服务。

（六）相关领域改革取得实效

一是医疗软实力建设初见成效。2012年启动大连市快速提升医疗软实力建设以来，市财政投入经费2.75亿元，其中：软实力项目建设0.75万元，高新技术设备购置2亿元，建设了 3个疾病诊疗中心（大连肿瘤诊疗中心、心血管病诊疗中心、脑血管病诊疗中心）、3个技能培训中心（大连临床实践技能培训中心、急救医学培训中心、临床适宜技术推广中心）和42个疾病诊疗基地，共引进高端医学人才67人，引智项目421项，聘请国内外专家744人次，选派1117名医疗技术人员赴国内外进修培养，通过医疗软实力建设，我市医疗机构的技术水平得到较大提高。

二是多元化办医步伐明显加快。重点鼓励社会资本举办老年护理、康复、医疗美容、中医等专科医疗机构和接续性治疗机构，引导社会资本建立高端医疗服务，先后批设了大连维特奥高新园区医院、大连维特奥国际医院、大连艺星医疗美容医院、大连立光康复医院、大连民主护理院、大连中山桂林护理院、大连瓦房店香洲老年病医院、大连金渤海岸医院、瓦房店兴华护理院等30余个民营医疗机构，不断满足群众多样化、多层次医疗卫生服务需求。

三是中医药事业取得长足发展。六年来，我市中医医院由8家增加到15家，中医床位由1460张增加到2778张，总诊疗量由78。5万人次增加到97.5万人次。与2009年比较，机构增长87.5%，床位增长90.3%，总诊人数增长24.1%。2011年金州区被批准为“全国农村中医工作先进县”；2012年中山区、西岗区、沙河口区和甘井子区被批准为“全国社区中医药工作先进单位”；2013年普兰店市、瓦房店市和旅顺口区被批准为“辽宁省农村中医工作达标区”；2014年旅顺口区、普兰店市和瓦房店市被批准“全国基层中医药工作先进单位”。基层中医药服务网络不断完善，全市社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医科设置率分别达到100%和86%。

四是疾病应急和急诊急救体系逐步健全。市县两级卫生行政部门均设立卫生应急办公室，全市突发公共卫生事件信息报告员达2936人，编制预案11部，建立13支卫生应急专业队伍，妥善处理52起突发公共卫生事件，做好甲型H1N1流感、人感染H7N9禽流感、埃博拉出血热、中东呼吸症等重大传染病防控工作，完成防汛救灾应急处置和30余次突发公共事件医疗卫生救援。加强院前急救体系建设，完成了莲花模板分站、三院分站及中心通讯指挥系统硬件改造等项目，新设立了市中医院、市七院临时分站点。在金州新区、旅顺口区、普兰店市、瓦房店市和庄河市等地建立了5个急救分中心和19个急救分站，配备了救护车48辆。建立了“120”有线通讯和无线通讯网络，构建了遍布整个农村地区的院前急救体系。

五是医学人才培训培养效果显现。规范住院医师规范化培训，截至2014年底全市共招录学员1058名，辽宁省住院医师规范化培训基地133个，2011年以来市财政下达住院医师规范化培训专项经费2575万元。六年来，共组织全科医师和社区护士理论和实践技能培训、国家全科医生转岗培训、乡镇卫生院医生和护士实践技能模拟培训、适宜技术推广培训以及基层卫生技术人员进修学习等1.8万人次。2009、2011、2013年对全市乡村医生开展100学时在岗培训，每年培训乡医3000余人。开展重点学科带头人和技术骨干进修培养，2010-2014年共选派941名医疗技术人员赴国内外一流机构进行为期3个月以上的进修培养，市财政投入进修费用3534.5万元。

六是卫生信息化建设进展加快。卫生信息化应用初具规模，全市二级以上医疗卫生机构设立了信息管理部门，配备了相应的卫生信息技术和管理人员（专职或兼职），基本装备了医院管理信息系统（HIS系统等）。部分三甲医院门急诊挂号系统、收费系统、排队叫号系统、医生工作站、药房药库管理系统等模块已应用到日常诊疗过程中。大部分医疗机构以电子病历、健康档案为主要内容的医院管理信息系统逐步推广使用。卫生计生电子政务应用系统稳步推进，市卫生计生委通过卫生信息中心与各主要卫生机构之间实现了连接，基本上实现了各区市县卫生计生行政部门、社区卫生服务中心全覆盖。

二、六年医改的主要经验

深化医改是一项涉及面广、长期复杂的系统工程。六年来，在市委、市政府的正确领导下，各相关部门积极配合，努力工作，充分调动各方力量、协调各方利益、整合全社会资源，推动医改取得阶段性成果。

（一）建立强有力的组织领导体系是医改顺利推进的根本保障。六年医改工作任务能够顺利推进，主要得益于市委、市政府高度重视。改革之初，市政府就成立了市医改领导小组，时任组长的肖盛峰同志带领市医改领导小组成员单位认真研究国家、省医改的大政方针，破解我市医改面临的难题，2009年10月15日，市委市政府印发《大连市医药卫生体制改革实施方案（2009-2011年）》。两任分管副市长朱程清、卢林带领相关部门深入基层调查研究、认真制订涉及改革的各项政策措施，全力推进医改各项政策和工作的落实。医改领导小组成员单位协调一致，通力合作，各司其责，围绕医改制订了 75个政策文件。14个区市县、先导区也分别成立了医改领导小组，设立医改办公室，主要领导亲自抓，分管领导全力抓，形成了强有力的协调推进机制和工作体系。

（二）坚持因地制宜统筹谋划是推动医改取得成效的基本原则。市委、市政府结合我市实际，确定了“从实际出发、突出重点，积极稳妥，确保与经济社会发展相协调、与市民的承受能力相适应”的工作原则，坚决防止改革走上回头路。实践证明，坚持从基本和基层抓起，稳步推进改革，符合我市市情，保证了改革进程的平稳有序。试点实施国家基本药物制度过程中，考虑到基本药物制度是国家的重大惠民举措，决定将实施范围扩大至社会力量举办的社区服务卫生中心和乡镇卫生院，从制度设计上，在全省率先实现了“广覆盖”。在改革进程中，注意不断总结经验，完善制度设计，及时出台了有关基本医保制度建设、基层医疗卫生机构补偿机制、基层医疗机构人才队伍建设等相关文件，保证了医改稳步协调推进。

（三）建立有机协调的联动机制是医改扎实推进的前提条件。在市医改领导小组的具体领导下，各相关部门积极探索，完成了医改经费的测算和工作方案的论证，对全市基层医疗卫生事业单位和公立医院的机构编制等有关情况进行了全面调查，为市委、市政府科学决策提供了可靠的数据支持。医改推进过程中，各部门召开了数十次医改工作会议，进行了多次督导检查，协力推进解决医改实施过程中的困难和问题，形成了相互支持、相互协调、密切合作、共同推进的工作格局。各级医改办公室作为统筹协调的平台，在组织制订政策、协调解决问题、推进改革进度等方面，充分发挥了市委市政府的参谋助手作用，保证了医改工作目标的实现。

（四）建立稳定的财政保障机制是推动改革平稳运行的重要途径。六年来，我市各级财政部门共投入医改资金153亿元，其中，投资40亿元，支持了32个医疗机构基础设施及设备购置项目。从医改五项资金财政投入总量及增速来看，基本医疗保障制度建设及基本公共卫生服务投入增幅较大。财政不断加大对基层的投入力度，为推进医改创造了条件，使广大群众和医务人员享受到改革带来的实惠，赢得了基层的支持和拥护，保障了医疗卫生事业的长久发展。

三、下一步工作打算

目前，医药卫生体制改革已进入攻坚阶段，我们既面临着改革如何深化的问题，也面临着如何巩固和完善已取得的工作成果。我们将全面落实国家和省医改工作部署，继续坚持保基本、强基层、建机制的基本原则，全面推进医疗、医保、医药“三医联动”，全面深化改革，为广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

（一）全力推进医改政策创新创制。落实《大连市关于深化医药卫生体制改革的实施意见》（大政发﹝2015﹞36号）。配套制订《大连市推进县级公立医院综合改革实施意见》《大连市新型农村合作医疗支付方式改革实施方案》《关于大连市加快推进中医药事业发展的实施意见》《大连市关于促进健康服务业发展的实施意见》《大连市卫生计生委关于加快推进人口健康信息化建设实施意见》《大连市乡镇卫生院、村卫生室标准化建设三年规划》《大连市人民政府关于进一步加强农村医疗卫生服务体系建设的实施意见》《关于加强大连市卫生计生人才队伍建设的实施意见（2015～2020年）》《大连市卫生计生系统智库管理办法（试行）》等30余个政策性文件，进一步提高政策创制能力和水平，为推进我市医改向纵深发展奠定坚实基础。

（二）加快推动公立医院综合改革。落实《大连市推进县级公立医院综合改革实施意见》（大政办发﹝2015﹞78号），全面开展以推行基本药物制度、取消药品加成、降低百姓医药负担为核心的县级公立医院改革，到2015年底，实现所有县级公立医院综合改革全覆盖。启动以岗位设置与管理、人事和分配制度改革、法人治理结构建立为重要内容的城市公立医院改革。

（三）推进医保支付方式及结算模式改革。积极推行以按次均、病种付费为主，按人头、服务单元、总额预付等为辅的复合型付费方式。积极推动建立医保经办机构与医疗机构、药品供应商的谈判机制和购买服务的付费机制，确定服务范围、支付方式、支付标准和服务质量要求。按照国家要求，推进医保管理体制改革。

（四）积极推动多元化办医。制订出台大连市进一步鼓励和引导社会办医的政策文件，采取PPP等模式，引导社会资本合理进入医疗市场。鼓励社会力量举办高端、专科医疗机构。强力引进境内外优质医疗资源进入大连，满足多元化医疗服务需求，初步形成公立医疗机构、非公立医疗机构和中医药事业协调发展的多元化办医格局。

（五）扩大国家基本药物制度成果。进一步扩大基本药物制度实施范围，有序推进村卫生室实施国家基本药物制度，不断提高县级及以上医疗机构基本药物使用比例，做好城市大医院与基层医疗卫生机构的用药衔接。建立合理的医保报销机制、药品让利机制和财政补偿机制。探索建立科学合理的考核激励机制，逐步提高基本药物基本医保报销比例。

（六）建立分级诊疗制度。出台分级诊疗实施办法，健全市、县、乡、村四级医疗卫生服务网络。以三级医院为核心，组成若干个医疗联合体，落实对口支援县（市）医院制度和对口支援基层医疗卫生机构制度，鼓励医师多点执业，促进优质资源有序流动。

（七）加强基层医疗卫生服务标准化建设。启动实施乡镇卫生院和村卫生室标准化建设三年规划。加强社区卫生服务机构标准化建设，突出机构建设、服务能力建设、人员队伍建设。完成非政府办乡镇卫生院回收工作，确保2015年底前每个乡镇有一所政府办卫生院。

（八）大力推动中医药事业发展。建设以市中医医疗机构为龙头，以区市县中医医疗机构为骨干，以综合（专科）医院、社区卫生服务中心和乡镇卫生院为基础，以社区卫生服务站和村卫生室为网底的中医药卫生服务网络，完善预防、治疗、康复、养生保健等功能。创建全国中医药工作先进市。

（九）加快医疗卫生信息化建设。建立以“全员人口信息库、居民电子健康档案和电子病历数据库建设”三大数据库为核心，以“公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理”六大业务为骨干，以“应急指挥平台和120急救系统”为纽带的全市统一的“人口健康信息化平台”。

送：国务院医改办，省委改革办，省委办公厅，省人大常委会办公厅，

省政府办公厅，省政协办公厅。

领导小组组长、副组长、成员及成员单位。各市、绥中县、昌图县医改领导小组办公室、卫生计生委。省卫生计生委各相关处室。有关单位及专家。