佛山市蚊媒应急监测项目需求书

一、项目经费：18万元

二、项目范围：佛山市全市

三、项目内容：佛山市全市32个镇（街道）的蚊媒密度监测

四、服务期限：9月14日-11月13日，2个月

五、服务供应商资质要求：

1、服务商具有独立法人资格，具有合法登记的法人机构证书，经营范围涉及病媒生物或有害生物的监测等相关内容。

2、服务商已在佛山区级爱卫部门备案，并取得《广东省病媒生物预防控制有偿服务机构备案书》。

六、工作要求：

（一）承担市级蚊媒监测工作

协助市疾控中心承担对全市外环境定时定点的日常蚊媒监测任务：全市设置64个市级监测点（每个镇街各选取一个居民区和公园作为监测点，全市32个镇街总共64个监测点），各监测点每半个月开展一次监测，每周完成其中的32个并将监测数据上报市疾控中心。监测点要结合实际情况变动轮换，具体由市疾控中心安排。

监测指标包括布雷图指数（BI）、诱蚊诱卵器指数（MOI）和人诱法成蚊密度监测，不同的监测方法交叉使用。监测过程中发现的阳性标本（包括成蚊及蚊卵）应标注好采集地及发现时间，并将标本及时上送市疾控中心。

（二）完成临时性应急任务

负责完成由市卫生计生局或市疾控中心交办的临时性或应急专项蚊媒调查任务以及疫点应急消杀工作,应急消杀药物由市疾控中心负责提供。

（三）协助开展技术培训、指导以及督导检查工作

1、协助市疾控中心对各区蚊媒应急队伍、镇（街道）消杀队伍或PCO公司队伍进行技术培训和指导。

2、协助市疾控中心对各区蚊媒日常监测工作完成情况和质量进行检查督导。

3、协助市疾控中心对各区防蚊灭蚊和疫情处置效果进行监测评估。

七、队伍组建与管理

（一）人员数量

市级蚊媒应急监测专业队伍人员数量为12 人，由协议服务的PCO 公司负责选派病媒生物防制的骨干技术人员组成，队员需具备消杀人员上岗证。

- 管理模式

市级队伍的业务工作由市疾控中心进行统一管理，该队伍的办公场所、员工培训、考勤和工作职责、工作计划、日常工作安排均由市疾控中心具体负责，并由市疾控中心负责绩效考核。PCO 公司保证应急队伍人员稳定，未经市疾控中心同意，不得随便调整队员，确保各项业务工作顺利实施。

市疾控中心根据协议书以及工作职责，制定业务考核规则和考核表，每月对队伍的工作质量和效果进行考评和评估，形成绩效考核评。

八、项目要求：

（一）PCO公司负责包工、包工具设备(蚊媒监测设备和应急消杀器械）、包安全责任。

（二）监测方法以诱蚊诱卵法为主，PCO公司需提供1200个诱蚊诱卵器开展监测工作。

（三）服务期间PCO公司需准备至少3台汽车用于日常开展工作之用。

（四）PCO公司任命一位队长协助做好沟通协调与日常管理工作。

（五）保密责任。工作过程中取得的所有数据资料均以规定的途径报送市疾控中心，不得向任何第三方透露。

（六）市卫生计生局有权随机对PCO公司的监测工作进行监督检查，对于工作不到位的可采取一定惩罚措施。

九、付款方式：

签订协议之后15日内支付30%项目款；项目进行到一半时，支付40%项目款；项目结束并通过验收后，支付余下的30%项目款。