| 辽宁省卫生计生委 | 文件 |
| --- | --- |
| 辽宁省财政厅 |  |
| 辽宁省物价局 |  |
| 省深化医药卫生体制改革领导小组办公室 |  |

辽卫发〔2016〕9号

关于巩固和深化县级公立医院

综合改革的通知

各市、绥中县、昌图县卫生计生委、财政局、物价局、医改办：

县级公立医院是农村三级卫生服务网络的龙头和城乡医疗卫生服务体系的纽带，推进县级公立医院综合改革是深化医改、切实解决农村居民看病就医问题的重要举措。经过全省上下的共同努力，我省县级公立医院综合改革经历了试点、扩大试点和全面推开等阶段，截至2015年底已经在44个县的89家县级公立医院启动改革。但是，县级公立医院综合改革仍是一项长期而艰巨的任务，破除以药补医成果需要巩固，管理体制以及人事薪酬制度等改革有待深化，支撑改革的政策措施需要进一步细化和完善，改革进展不平衡以及系统性、整体性和协同性不够等问题急需解决。为深入贯彻落实《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33 号），巩固已经取得的改革成果，持续深化各项改革，现就做好2016年县级公立医院综合改革提出如下工作安排：

一、总体要求

坚持公立医院公益性的基本定位，促进落实政府的领导责任、保障责任、管理责任和监督责任；进一步深化管理体制、补偿机制、人事薪酬、医保支付等重点领域改革，巩固和完善运行新机制；通过对口支援、加强信息化建设、规范内部管理、改善医疗服务等措施，推动县级公立医院初步建立起现代医院管理制度，服务能力进一步提升，基本解决县域内群众看病就医问题；充分发挥县级公立医院的龙头和纽带作用，促进防治结合，探索建立与基层医疗卫生机构的纵向协作机制，积极构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗就医模式。

二、重点任务

（一）推动政府落实 “四个责任”，巩固和完善运行新机制

1.编制完成县域医疗卫生服务体系规划。依据《辽宁省医疗卫生服务体系规划（2015-2020）》（辽政办发[2015]107号），合理确定县域内卫生机构的数量、布局、功能、规模和标准，并强化规划的刚性约束力。县级人民政府是举办县级公立医院的主体，每个县要重点办好1至2所县级公立医院，承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病防控等公共卫生服务，自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作，不得参与任何形式的改制重组。

2.建立对县级公立医院绩效考核制度。制定县级公立医院绩效考核办法。以公益性质和运行绩效为核心，突出功能定位、社会担当、合理用药、费用控制、运行效率和社会满意度等考核指标，考核结果定期向社会公开，并与财政补助、医保支付、工资总额以及院长薪酬、任免、奖惩等挂钩。

3.建立医疗服务价格动态调整机制。建立医疗服务价格动态调整机制，并加强价格调整政策与医保支付政策的相互衔接，确保医保基金可承受、群众总体负担不增加、医院实现良性运行。

4.强化公立医院补助资金管理。严格按照财政部、国家卫生计生委、中医药局《关于印发公立医院补助资金管理办法的通知》（财社[2015]256号）要求，强化中央财政公立医院补助资金管理，提高资金使用效益。省级财政继续根据各地实施综合改革的医院数量、推进情况和考核结果等给予专项补助。

5.深化医保支付方式改革。落实《辽宁省县级公立医院新型农村合作医疗按疾病分组支付方式改革实施方案》（辽卫办发[2015]176号）要求，年底前在所有县实施。

6.严格控制医疗费用不合理增长。建立对县级公立医院医疗费用重点指标监测和公示制度。2016年底前，实现县级公立医院门诊、住院患者人均费用和总收入增幅下降，医疗服务收入占业务收入比重提升。

7.同步推进县级中医医院（含中医、中西医结合、民族医院）综合改革。将公立中医医院同步纳入公立医院综合改革总体部署，统筹安排，整体推进。充分考虑中医医院和中医药服务特点，实行差别化的中医药改革政策措施。要按照省定原则，取消药品加成，加快医疗服务价格调整，确保年底前调整到位。落实医保对中医药的鼓励政策。

8.组建县级公立医院管理委员会。管理委员会可由政府负责同志牵头，有关部门、人大代表和政协委员，以及其他利益相关方派员组成，履行政府办医职能。

（二）推动建立现代医院管理制度，提升服务能力

9.健全和规范县级公立医院内部管理制度。完善医院内部决策和制约机制；加强医院财务会计管理，贯彻执行国家卫生计生委和中医药管理局制定的《县级公立医院成本核算操作办法》（可从国家卫生计生委网站下载），开展规范化的成本核算与管理。落实医疗质量安全核心制度，规范临床检查、诊断、治疗、使用药物和植（介）入类医疗器械行为。

10.改善医疗服务。贯彻落实《关于印发辽宁省进一步改善医疗服务行动计划实施方案的通知 》（辽卫发〔2015〕35号）要求，进一步改善门诊、急诊、住院、护理服务，加强诚信行风建设，注重医学人文关怀，妥善化解医疗纠纷。通过加强医疗管理，改善服务流程，创新服务模式，让人民群众切实感受到医改成效。

11.完善内部绩效考核制度。按照国家卫生计生委等4部门《关于加强公立医疗卫生机构绩效考核评价的指导意见》（国卫人发[2015]94号）要求，进一步完善对医务人员的绩效考核评价办法，重点考核工作绩效，突出岗位职责履行、工作量、服务质量、行为规范、技术能力、成本控制、医德医风和患者满意度等情况，将考核结果与岗位聘用、职称晋升、个人薪酬等挂钩，做到多劳多得、优绩优酬。

12.加强重点学科和人才队伍建设。结合医院技术能力发展实际，制定重点学科发展规划，完善配套支持措施，优先提升本地区常见病、多发病诊疗能力。通过引进和推广应用卫生适宜技术，降低医疗成本，提高服务水平。坚决落实住院医师规范化培训制度，有计划的组织青年医生参加培训，保障其培训期间的工资和待遇，并配合培训基地做好学员的日常管理。继续实施本年度全科医生特岗计划，对派驻乡镇卫生院的全科医生加强指导和培训。

13.加强信息化建设。进一步完善以医院管理和电子病历为重点的医院信息系统建设，实现医院基本业务信息系统的数据交换和共享，为推进现代医院管理提供技术支撑。通过政府投入或利用社会资本等多渠道加强县级人口健康信息平台（数据中心）建设，推进县域内医疗卫生信息资源整合和业务协同。年底前，所有县级公立医院实现居民健康卡应用功能。

14.加强卫生应急能力建设。健全卫生应急工作组织领导体系，指定专门部门承担工作职责。编制自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件4类卫生应急预案。组建卫生应急队伍，全年至少组织1次应急培训演练。

15.深入开展对口支援工作。支援医院要以需求为导向，以科学管理和重点学科建设为重点，加大精准帮扶工作力度。县医院要采取“走出去、请进来”等方式，选派管理骨干赴城市三级医院轮岗进修，学习借鉴先进管理理念和经验，迅速提升县医院综合管理水平；聘任三级医院业务骨干兼任县级公立医院业务副院长或科主任，带动重点学科水平的提升。

（三）推动构建分级诊疗制度，充分发挥龙头和纽带作用

16.严格控制域外转诊。执行严格的域外转诊程序和标准，对因病情原因确需上转的患者由县医院开具证明，作为办理上级医院入院手续和医保支付的凭证。开展转诊病种统计、分析，制定有针对性的提升和改进计划。域外转诊率要比2015年再下降1至2个百分点。

17.加强对乡镇卫生院的支持和指导。统筹规划，合理布局，通过托管、建立医联体、技术支持等方式，明确县级公立医院对（中心）乡镇卫生院对口支援的范围、目标、任务和措施，建立起更为紧密的分工协作机制，发挥对乡镇卫生院的技术支持、业务指导和业务培训作用，加快卫生服务一体化管理进程。

18.初步实现基层首诊和双向转诊。按照建立分级诊疗制度的政策要求，围绕县、乡、村医疗卫生机构功能定位和服务能力，确定各级医疗卫生机构诊疗的主要病种，明确出入院和转诊标准。充分发挥县级公立医院能力和技术优势，设立全科医学科，加强对全科医生的培养和培训，推进全科医生签约服务。建立县级公立医院与基层医疗卫生机构之间的便捷转诊通道，完善医保支付政策，尽快实现双向转诊。

19.扎实做好传染病防控、慢病综合防治以及健康促进等公共卫生工作。加强与专业公共卫生机构的沟通与协作，充分发挥县级公立医院的技术和人才优势，在重大疾病防控、慢病综合防治、居民健康素养提升、全民卫生应急自救互救能力建设等方面，切实履行责任，体现担当。

三、强化组织实施

(一)将全部县级公立医院纳入改革范围

根据国家卫生计生委统计直报系统显示，我省县级公立医院的本底数为128家，目前已经启动改革的89家，辽宁省康平监狱医院等39家医院（名单见附件1）属公立医院管理范畴，需要纳入改革范围。请各市、县卫生计生行政部门尽快组织开展调查摸底，明确各医院隶属关系、运行状况以及是否改制等情况，并积极协调行业或企业医院的主管部门，务必于2016年6月30日前，取消药品加成，启动综合改革。对由于停业、转制等原因不具备改革条件的，各市要在4月30日前向省医改办提出申请，同意后可不纳入改革范围。

(二)对改革进展情况实行月报告制度

为了及时了解、掌握各地改革进展情况，省医改办制定了《县级公立医院改革进展情况月报表》（见附件2），请各市、绥中县、昌图县卫生计生委每月汇总各县（市）改革进展情况，于每月10日前报省医改办，发送至电子邮箱：lnswjwtgc@163.com。

(三）开展考核验收

结合2016年县级公立医院综合改革重点任务安排，省医改办制定了《2016年辽宁省县级公立医院综合改革考核验收指标体系》（以下简称《指标体系》，见附件3），明确了考核指标、指标内涵、检查方法以及评分标准等。请各市、县对照《指标体系》要求，认真做好各项改革重点任务的推进和落实工作。各市、绥中县、昌图县卫生计生委要于2016年11月10日前完成组织自评和复核工作，并将各县自评报告和复核结果报省医改办。省医改办将组织有关部门及专家进行抽查。考核验收结果将作为省级财政补助资金分配的重要参考。

附件：1.新增39家县级公立医院名单

2.县级公立医院改革工作进展情况月报表

3.2016年县级公立医院综合改革考核验收指标体系

辽宁省卫生计生委                    辽宁省财政厅

辽宁省物价局     省深化医药卫生体制改革领导小组办公室

2016年2月26日

（信息公开形式：主动公开）

辽宁省卫生计生委办公室 2016年2月26日印发

附件1

新增39家县级公立医院名单

辽宁省康平监狱医院、辽中县第二人民医院、辽中县第三人民医院、沈阳矿业有限责任公司西马煤矿医院、辽宁省瓦房店监狱医院、大连盐化集团有限公司职工医院、普兰店市老年病医院、辽宁省鞍山南台监狱医院、海城镁矿耐火材料总厂职工医院、抚顺红透山医院、东港市第二医院、凤城市绸厂医院、辽宁省核工业地质局二四一大队职工医院、北镇市第二人民医院、大石桥市第二人民医院、大石桥市第三人民医院、大石桥市东寰医院、大石桥市金桥医院、大石桥市陆合医院、大石桥市中西医结合医院、盖州市第三人民医院、盖州市站前人民医院、灯塔市第三人民医院、辽宁省辽阳第一监狱医院、辽宁省矿山机器厂医院、铁法煤业（集团）总医院、凌钢集团北票保国铁矿职工医院、辽宁省凌源监狱管理分局中心医院、建平县红十字会医院、喀左县二院、喀左县中蒙医院、喀左县中医院、建昌县康复医院、辽宁省核工业二四六医院、首钢东华机械厂职工医院、中铁建一六四医院、绥中发电有限责任公司职工医院、绥中县第二医院、绥中县前所果树农场职工医院医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

job.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com