简      报

第22期

辽宁省深化医药卫生体制改革领导小组办公室     2016年4月25日

按： 2016年4月21日，省医改领导小组召开工作会议。贺旻副省长出席会议并讲话，17家成员单位汇报医改进展情况。现将省卫生计生委主任王大南所作的《去年以来深化医改工作进展情况及近期重点工作安排》予以刊发，供各地学习借鉴。

去年以来深化医改工作进展情况及

近期重点工作安排

一、去年以来深化医改工作进展情况

（一）强化了医改的制度设计和整体推进。省政府先后在医疗卫生服务体系规划、加快城市公立医院改革、发展中医药健康服务业、促进社会办医、构建分级诊疗制度、实施城乡居民大病保险、加强乡村医生队伍建设等方面下发重要文件，及时贯彻落实国家部署，为全省深化医改提供了有力的制度和政策保障。通过下发深化医改实施意见、召开加快推进医改工作会议、将医改重点任务纳入对各市政府的考核指标等措施，加大了医改整体推进力度。

（二）公立医院改革取得明显进展。在县级公立医院综合改革方面，在前期试点的基础上，2014年出台了全省统一的实施方案，完善了财政补助、物价调整等相关政策；2015年加快推进，实现了44个县全覆盖， 89家县级公立医院取消药品加成；今年2月，会同相关部门对巩固和完善改革部署了19项重点任务，建立了定期调度和考核验收机制。在城市公立医院综合改革方面，鞍山市和本溪市作为国家试点城市，坚持政府主导，三医联动，顺利地在20家和16家城市公立医院实施综合改革，运行平稳，取得一定成效。今年又申报了锦州和盘锦市做为国家新增试点城市。此外，今年开始建立了公立医院医疗费用重点监测指标定期发布制度，采取综合措施控制医疗费用不合理增长。

（三）医疗保障能力进一步提高。全省三项基本医保覆盖率保持在98%以上。城乡居民基本医保，政府补助标准提高到年人均380元。城乡居民大病保险报销12万人次，补偿支出5.1亿元。医保支付方式改革逐步推开，按病种付费覆盖所有县域内定点医疗机构。新农合重大疾病保障范围扩展到34种。门诊统筹、异地即时结算、“一站式”服务等便民惠民措施逐步得到落实。

（四）基本药物制度和基层医疗卫生体系建设得到巩固和加强。全部政府办基层医疗卫生机构和90.2%的村卫生室实施了基本药物制度，建立起体现公益性的运行新机制。通过新建（17家）、回收（62家）和整合(80家)3种途径，基本解决了民营和承包卫生院的历史遗留问题，实现了村村有卫生室，乡乡有政府办卫生院，县县有达标县医院。组建医联体200余个，推动优质资源下沉。通过城乡对口支援、万名医师支援农村卫生工程、全科医生特岗计划、职称晋升导向政策等改革措施，促进人才下沉。

（五）公共卫生服务逐步实现均等化。城乡居民基本公共卫生服务政府补助标准2015年提高到了40元，项目类别增加到12大类。适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。高血压、糖尿病患者规范化管理率达到60%以上，综合治疗管理严重精神障碍患者13.11万人。实施了6大类重大公共卫生服务项目，对贫困白内障患者、老年人等人群的重大疾病进行免费干预治疗或给予补助，免费提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务。全省城乡居民人均期望寿命达到79.16岁，孕产妇死亡率降至9.2/10万，婴儿死亡率降至5.1‰，实现“十二五”规划目标，处于全国领先水平。

（六）相关领域改革统筹推进。在全国率先实施药品直接挂网采购和高值医用耗材阳光采购工作，切实推动药品和医用耗材价格降低。着力消除阻碍社会办医发展的政策障碍，全省社会资本举办医疗机构达2万余所，占医疗机构总数的61.3%，住院量占总量的11.25%。进一步推动和规范医师多点执业。建立疾病综合防治新机制，服务模式从重疾病治疗向全面健康管理转变。推进医教协同，建立起住院医师规范化培训制度，纳入规培近万人。推进居民健康卡的普及和应用，发放1000余万张。基层医疗卫生机构管理信息系统建设联通了13个市。《人民日报》一版、《光明日报》、《辽宁日报》、《健康报》头版头条、《辽宁广播电视台》头条等主流媒体多次报道我省医改工作经验和卫生计生工作成就，在中央及省级以上主流媒体刊载913篇。

差距和不足：从保基本方面看，医保城乡统筹需要加快进度；支付方式改革相对滞后，对医疗行为的有效激励约束机制尚未形成；药品、耗材价格虚高问题仍比较突出。从强基层方面看，基层医疗卫生体系仍然薄弱，服务能力与百姓的需求和分级诊疗的要求有较大差距；基层卫生人才服务模式和激励机制改革有待拓展深化，人才队伍建设滞后等问题对改革制约较为突出。从建机制方面看，部分公立医院仅取消了药品加成，但科学的运行补偿机制、符合行业特点的人事薪酬制度没有建起来；现代医院管理制度内涵还不清晰，改革路径有待进一步明确。从改革的推进力度看，一些地方和部门医改重点工作任务推进缓慢，虽然将医疗、医保、医药装进综合改革的大筐，但实际运行没有解决好政策落实“最后一公里”问题。从改革的外部因素看，工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，经济发展进入新常态，经济下行压力加大与群众健康需求日益增长的矛盾不断凸显，医疗资源结构性矛盾更加突出，这些对深化医改提出了新的挑战。

二、近期重点工作

（一）精心编制好两个规划。在国家大的规划指导下，科学研判辽宁的具体实际、有利条件和突出问题，提早筹备健康辽宁建设规划以及深化医改规划的编制工作，待国家规划下发后（国家两个规划预计分别于年底前和6月底前出台），抓紧完善出台。部署各市抓紧编制本地区卫生改革发展相关规划，做好与省里规划的衔接，确保年内全部出台。

（二）抓好近期医改重点任务。一是全面深化公立医院改革。巩固完善县级公立医院综合改革，全面落实19项改革任务。城市公立医院改革试点，要做好新增试点城市的启动工作，并加强跟踪指导，完善保障政策，强化效果评价。二是整合城乡居民基本医保制度。实现覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理“六个统一”。同时，要健全重特大疾病保障机制，深化医保支付方式改革，加快实现异地就医即时结算。三是实施新一轮药品集中采购。抓住药品生产、销售、采购、配送等关键环节，健全药品供应保障机制，进一步挤压流通领域水分，降低药品虚高价格。加快推进村卫生室实施基本药物制度，确保以行政村为单位全覆盖。四是分级诊疗试点在所有市全面推开。扩大全科医生签约服务试点，年底前城市覆盖率达到15%以上。完善医保、价格等配套政策，促进完善分级诊疗服务体系。五是年底前初步建立各级公立医院绩效评价考核制度。以公益性质和运行绩效为核心，制定考核指标和办法，考核结果定期向社会公开，并与财政补助、医保支付、工资总额以及院长薪酬、任免、奖惩等挂钩。六是继续加强基层医疗卫生服务体系建设。扎实开展基层服务能力提升年活动。七是大力支持、加快发展社会办医和医养结合。尽快发布社会办医投资指引。落实鼓励养老机构内设医疗机构的相关审批倾斜政策。八是坚持预防为主、防治结合，稳固国家基本公共卫生服务均等化制度。进一步加强公共卫生和重大疾病防控工作，深入推进爱国卫生运动和健康城市建设，继续实施健康白皮书制度。倡导健康文明生活方式，提高全民健康素质。

（三）统筹推进各项医改工作。一是健康信息化建设要实现新突破。在区域平台建设，基层项目的互联互通、居民健康卡普及和应用、利用互联网+改善就医体验等方面取得明显成效。二是健全完善人才培养使用和激励评价机制。加强以全科医生为重点的基层人才队伍建设。大力推进医教协同，形成医学人才培养与需求的供需平衡机制。完善住院医师规范化培训制度。统筹解决乡村医生待遇和养老问题。三是注重综合监管的手段创新和效果评价。继续加大对公立医院的行业管理和质量监管力度，完善医疗纠纷调解长效机制，构建和谐医患关系。四是促进中医药发挥特色优势参与、支持医改。提升基层中医药服务能力，大力发展中医药健康服务业。

送：国务院医改办，省委改革办，省委办公厅，省人大常委会办公厅, 省政府办公厅， 省政协办公厅。

领导小组组长、副组长、成员及成员单位。各市、绥中县、昌图县医改领导小组办公室、卫生计生委。省卫生计生委各相关处室。有关单位及专家。医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

job.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com