.

枣卫法监[2016]12号

关于印发

《全市打击非法行医“百日行动”实施方案》的通知

各区（市）卫计局，市卫生计生监督局，委直各医疗卫生单位：

为配合创建国家卫生城市，营造安全、有序的医疗服务环境，保障群众医疗安全和健康权益，经研究，决定自2016年7月11日起至10月20日止，在全市实施为期100天的打击非法行医“百日行动”（以下简称“百日行动”），制定《全市打击非法行医“百日行动”实施方案》，望认真贯彻落实。

枣庄市卫生和计划生育委员会

2016年7月8日

全市打击非法行医“百日行动”实施方案

一、目标任务

（一）严厉打击各种非法行医行为，依法取缔无证行医，严惩非法行医违法犯罪活动，对非法行医人员起到震慑作用，进一步规范和优化全市医疗服务秩序及环境。

（二）整合系统资源优势，与打击“两非”专项治理行动相结合，严厉打击查处非法行医行为中涉及“两非”的违法犯罪行为，进一步治理和规范生育秩序及环境。

（三）加大对医疗机构监管力度，规范依法执业行为，保障医疗安全。

（四）探索建立完善专项行动和日常监管相结合的长效机制和措施。

二、活动内容和重点

（一）严厉打击无证行医行为。重点打击未取得《医疗机构执业许可证》而擅自开展诊疗活动的“黑诊所”以及出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》的违法行为。打击无任何行医资格的游医、假医、药店坐堂医以及借助虚假宣传、招摇撞骗，或打着医学科研的幌子误导和欺骗患者，严重危害人民群众身体健康和生命安全的非法行医活动。重点检查各小区、药店、集贸市场、沿街门市、城乡结合部等部位。

（二）严厉查处医疗机构聘用非卫生技术人员行医的违法行为，清除医疗机构中的假冒医生。

（三）严厉查处医疗机构出租、承包科室违法行为，查处公立医疗机构擅自开办附属机构的行为。

（四）以违法医疗广告为线索，打击违法医疗广告行为，严厉查处违法发布医疗广告的医疗机构。

（五）严厉查处利用B超非法鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠手术的行为，重点查处医疗机构和计划生育技术服务机构工作人员非法为他人进行胎儿性别鉴定或选择性终止妊娠手术的行为。

（六）严厉查处非法医疗美容行为，重点对“微整形”行为进行查处。

三、检查步骤和方法

（一）区（市）自查（7月11日至10月1日）：采取拉网式、地毯式摸排检查，根据群众举报和各种小广告线索，对小区、街道进行逐一排查，不留死角。

（二）暗访检查（不定期）：市卫生计生委组织执法人员对各区（市）医疗市场进行暗访，并对暗访检查中发现的问题作好记录、拍照取证（记录所在位置地址或门牌），向所在区（市）通报情况集中清理。本次活动，市卫生计生监督局随机从区（市）抽调监督执法人员组成联合检查组，邀请新闻媒体跟踪报道。

（三）督导检查（10月8日至10月15日）：市卫生计生委抽调执法人员对各区（市）“百日行动”开展情况进行督导检查，各区（市）对在督查中发现的问题进行整改。市卫生计生委将对工作不力、打击不严、医疗秩序混乱、长期举报不查处等问题追究相关责任。

（四）总结阶段（10月15日至10月20日）：各区（市）要做到整改措施落实到位、案件查处到位、责任追究到位、长效管理机制建立到位，认真做好总结，并于2016年10月20日前将本区（市）的工作总结（包括“百日行动”开展情况、存在主要问题、整改措施、案件查办、责任追究和下一步工作安排等）和汇总表一式三份上报市打击非法行医“百日行动”领导小组办公室。市卫生计生委依据暗访、督查、整改情况对各区（市）“百日行动”开展情况进行全市通报。

四、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各区（市）要精心部署，周密安排，运用法律、行政等手段，将“百日行动”切实抓紧、抓细、抓出实效。为切实加强对此项工作的领导，决定成立枣庄市打击非法行医“百日行动”工作领导小组（附后）。

（二）分工协作，部门联合。各区（市）要积极与公安、药监、工商等部门联合，加大执法力度，在行动中发现有拒绝接受检查和抗拒执法活动的非法行医人员或者非法行医两次被行政处罚涉嫌犯罪的，要及时移送公安部门处理。各区（市）要积极邀请相关媒体参加，并在电视台、电台、报纸做跟踪报道。

（三）加大执法办案力度，依法严厉查处违法违规行为。各区（市）要对重点区域、重点环节进行重点检查，及时发现问题，依法严厉查处，确保“百日行动”不走过场。对不认真做好案件查办工作和不及时报告情况的，将严肃追究主管领导和相关责任人员的责任。

（四）加强宣传，形成高压严打舆论氛围。要充分发挥新闻媒体的舆论导向作用，大力宣传、普及卫生法律法规和医学科普知识，提高人民群众的自我保护意识，引导群众正确就医。同时要加大曝光力度，对典型非法行医案件进行跟踪报道，及时将专项行动进展、重大案件查处情况进行通报，震慑违法行为，营造强大声势。各区市要公布举报电话，接受社会共同监督。

枣庄市打击非法行医“百日行动”领导小组

组  长：杨宗河（市卫计委主任）

副组长：钱继伟（市卫计委副主任）

张成玉（市卫计委副主任）

张  勇（市卫生计生监督局局长）

成  员：王明亮（市卫计委法监科科长）

王世明（市卫计委宣教中心主任）

卢  伟（市卫计委医政医管科科长）

李思杨（市卫计委妇社科科长）

秦满意（市卫计委农卫科科长）

褚  旭（市卫计委中医科科长）

张海路（市卫生计生监督局副局长）

“百日行动”领导小组办公室设在市卫生计生监督局，主要负责综合协调和信息汇总、上报、交流等日常工作。联系人：陈丽，黄涛   联系电话：3698617

“百日行动”领导小组下设4个工作组：

1、宣传报道组：

负责人：荆禄伟

职  责：做好宣传报道工作，收集打击非法行医各种信息，形成稿件进行编发，将典型案件予以曝光，及时联系媒体对打击非法行医专项行动进行追踪报道，营造良好打击非法行医舆论氛围。

2、案件督查组：

负责人：徐得彬

职  责：做好群众举报投诉受理工作，采取明查暗访等方式对群众反映强烈、问题严重的区（市）进行重点督查。抓住案件线索，做好案件查办工作，对涉嫌构成犯罪的及时移交公安机关立案侦查。

3、信息统计组：

负责人：戴大庆

职  责：负责打击非法行医活动情况数据的收集工作，及时统计汇总各区（市）上报数据。

4、后勤保障组：

负责人：张显军

职  责：负责与相关部门的沟通和协调，保障活动正常进行。

各区（市）卫生计生行政部门也要成立相应的组织，负责本辖区打击非法行医“百日行动”的组织实施工作。

医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

job.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com