|  | 附件1 贵溪市2016年度县乡村基本公共卫生服务项目职责分工明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 项目名称 | 主要内容 | 任务分解 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 县级 | 乡镇卫生院（社区卫生服务中心） | 村卫生室（服务站） |  |  |  |
| 1 |  |  | 建立居民健康档案 | 以孕产妇、儿童、老年人、慢性病人、重性精神疾病等人群为重点，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等；健康档案要实施计算机管理，并及时更新。 | 市卫计委防保科负责组织、管理、培训、监督、考核评估等。 | 根据《贵溪市2016年度基本公共卫生服务项目实施方案》，利用每月村医例会，做好对乡村医生的培训，科学合理安排重点人群健康体检和一般人群档案更新等各项工作，流程规范、便于操作； | 按照乡镇卫生院（中心）要求，为辖区内农民建立统一、规范的健康档案；负责填写健康建档个人基本信息，参与乡镇卫生院进行健康体检：能开展的体检项目（如血压、血糖等）、身高、体重、心肺听诊等常规体格检查及有关资料的整理，并录入公共卫生信息系统。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配备专兼职管理人员，管理、发放统一印刷的健康档案及各类表格，实施信息化管理，并及时更新； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 定期对建档人群的健康信息及时补充和完善，指导村卫生所每年对重点人群（高血压病、糖尿病）随访不少于4次，每次随访的内容记录要详细。 | 定期对建档人群的健康信息及时补充和完善（填写接诊记录表），每年对重点人群随访至少不少于4次，每次随访的内容记录要详细，并及时录入公共卫生信息系统。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 健康教育 | 针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向辖区内农民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。 | 市健康教育所负责指导培训基层定点医疗机构做好健康教育管理工作，并参与考核评估。 | 按照市健康教育所要求，组织、编写、印刷和发放每年不少于12种内容的健康教育宣传处方；播放健康教育音像资料不少于6种； | 协助卫生院（社区卫生服务中心）发放每年不少于12种内容的健康教育宣传处方。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 按照标准设置2个以上宣传栏（≥2㎡），每两月至少更新1次健康教育宣传栏内容，统一制作宣传栏内容并向村卫生所（服务站）发放； | 按照标准设置不少于1个宣传栏，根据卫生院（中心）的统一宣传栏内容每两月至少更新1次健康教育宣传栏。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 针对各类重点人群的主要健康问题和健康主题，每年至少开展9次健康宣传和咨询活动，每月举办1次健康知识讲座，并指导村卫生所举办健康知识讲座。 | 协助乡镇卫生院做好健康咨询活动，在卫生院（中心）指导下，每2个月至少举办1次健康知识讲座。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 预防接种 | 为辖区所有适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗；发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理。 | 市疾控中心负责业务指导和参与考核评估及接种异常反应的处理等。 | 为辖区内0-6岁儿童建立预防接种卡（证）等预防接种档案，每半年进行1次核查和整理，提供免疫规划疫苗的接种服务，为符合条件的适龄儿童及时免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗，并做好分析评价和报告工作；在重点地区，对重点人群进行针对性接种，开展乙肝、麻疹、脊灰等疫苗的强化免疫、查漏补种和应急接种工作； | 通知适龄儿童家长按时预防接种、协助做好强化免疫、查漏补种、应急接种等和临时性工作； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实施预防接种安全注射，及时处置一般异常反应，发现疑似预防接种异常反应，及时向市疾病预防控制中心、药品不良反应监测机构报告，并从网络录入报告； | 做好接种异常反应监测，及时收集汇总疫苗的接种有关数据，上报乡镇卫生院。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 发现怀疑与预防接种有关的死亡、群体性反应或者引起公众高度关注的事件时，应在2小时内向市卫生行政部门报告。 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 传染病及突发公共卫生事件报告和处置 | 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。 | 市疾控中心负责传染病管理、防治知识宣传和咨询服务,接到疫情报告后做好疫情的调查和处理等工作。 | 疫情监测：负责本乡镇传染病疫情相关信息监测报告的工作管理和技术指导，协助市疾控中心完成监测计划，开展现场监测和采样工作，汇总分析； | 协助上级部门进行疫情监测； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 疫情报告：具备网络硬件条件，落实传染病诊断、报告和登记制度，负责辖区内传染病和突发公共卫生事件相关信息的网络直报，并确保数据安全；协助市疾控中心开展疫情调查；负责辖区内传染病责任报告单位的传染病报告管理； | 按照传染病防治法的规定，负责本辖区传染病信息的报告，并确保数据安全、准确； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 疫情处理：做好病例转诊、消毒处理、病例随访、密切接触者管理等工作； | 协助上级部门开展传染病疫情的调查和处理； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 协助上级专业防治机构做好结核病和艾滋病患者的宣传、指导服务以及非住院病人的治疗管理工作。 | 协助上级专业防治机构做好结核病和艾滋病患者的宣传、指导服务以及非住院病人的治疗管理工作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理，包括传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、发现、登记、相关信息报告和处理。 | 负责突发公共卫生事件应急处置等。 | 参与突发公共卫生事件应急工作；及时报告突发公共卫生事件信息；建立健全传染病和突发公共卫生事件报告管理制度，协助开展传染病和突发公共卫生事件的报告和处置;协助开展突发公共卫生事件风险评估和风险排查。 | 参与突发公共卫生事件应急工作；及时报告突发公共卫生事件信息；建立健全传染病和突发公共卫生事件报告管理制度，协助开展传染病和突发公共卫生事件的报告和处置;协助开展突发公共卫生事件风险评估和风险排查。 |  |  |  |
| 5 |  |  | 儿童保健 | 为辖区0-6岁婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次，儿童保健1岁以内至少4次，第2年和第3年每年至少2次。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。为0-3岁儿童进行中医健康管理和4～6岁儿童每年提供一次健康管理服务。 | 市妇幼保健院负责城区托幼机构儿童管理和对基层医疗机构培训指导，参与考核评估. | 掌握辖区儿童数量及分布。 配备专职儿童保健人员；开展儿童保健系统管理，为辖区内0-3岁婴幼儿建立儿童保健手册，提供口腔保健服务,中医调养；实行新生儿家庭访视；新生儿满月健康管理；婴幼儿健康管理；健康问题处理；学龄前儿童健康管理； | 掌握提供辖区内儿童数量及分布（适时收集、更新儿童名单），协助卫生院做好儿童健康管理工作和临时性工作。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对0-28天的新生儿进行2次访视，包括新生儿健康检查、指导母乳喂养、新生儿护理，筛查高危新生儿；对辖区内0-6岁儿童进行系统管理，1岁以内婴儿每年健康检查4次，第2年和第3年幼儿每年健康检查2次，包括生长发育监测及评价、辅食添加指导、口腔保健、心理行为发育咨询指导、出生缺陷的发现及转诊、婴幼儿常见疾病的防治、意外伤害预防等，对体弱儿、高危婴幼儿进行转诊及管理。在婴幼儿6～8、18、30月龄时分别进行1次血常规检测。对0-3岁以下儿童必须开展1次听力筛查，每年一次听行为观察，0-6岁儿童每年一次口腔保健，为4～6岁儿童每年提供一次健康管理服务等服务项目。 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 孕产妇保健 | 为辖区内孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。 | 市妇幼保健院负责基层医疗机构培训指导和参与考核评估等工作。 | 掌握辖区内孕产妇数量和分布，及时收集孕产妇各种信息，并完善各项服务内容。产前保健：开展早孕监护，对怀孕妇女做好早发现、早检查、早确诊；提供优生优育和卫生保健指导与咨询；免费建立孕产妇保健手册（卡），开展孕期系统保健管理，对每个孕产妇至少进行5次孕期指导，包括体格检查和产科检查（体重、血压、宫高、胎心、胎位等）、孕早、中期生化检查（血常规3次、尿常规3次、乙肝两对半、肝功能、肾功能、B超2次）、孕期心理、孕期营养等指导对高危孕妇进行重点监护、随访和保健服务；凡可能生产出出生缺陷患儿者，应及时转上级医疗机构确诊；产后保健：对辖区内产妇进行至少2次产后访视和1次产后健康检查，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导；宣传母乳喂养和科学育儿知识，提供产后康复、产后避孕等保健指导和服务。 | 掌握提供辖区内孕产妇数量和分布（收集、更新名单），协助卫生院做好孕产妇健康管理工作和临时性工作。 |  |  |  |
| 7 |  |  | 老年人保健 | 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导和中医健康管理。 | 市卫计委组织相关人员进行业务指导、培训，参与考核评估 | 掌握辖区内65岁以上老年人口数量和分布，指导村卫生所对老年人开展健康生活方式和健康状况评估，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防等并根据体检结果、老年人生活自理能力评估情况进行相应健康指导。对老年人开展中医体质辨识，根据不同体质进行个性化养生保健知识、常见病疾病等中医健康指导。开展生化检查，包括血常规、尿常规、血糖、血脂、肝功能、肾功能、心电图、B超。 | 掌握辖区内65岁以上老年人口数量和分布（收集、更新名单），建立健康档案，实行动态管理。结合平时门诊对健康体检表基础内容进行填写，在乡镇卫生院的安排下，每年通知参与65岁以上老年人进行1次健康管理和健康体检工作，并做好登记、表格填写、化验单的粘贴、整理、归档、电子录入等工作。 |  |  |  |
| 8 |  |  | 慢性病管理 | 对辖区内高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。 | 市卫计委组织相关专家进行业务指导、培训，参与考核评估 | 掌握辖区内慢性病患者数量和分布 ，对乡村医生进行相关业务知识培训；负责高血压、糖尿病等慢性病的患病及发病等病情的收集、整理、上报，参与行为危险因素及专项疾病患病调查；进行高危人群筛查、干预与管理，提供政策咨询和健康到指导、咨询服务； | 掌握辖区内高血压患者数量和分布（收集、更新名单）, 对辖区内35岁及以上常住居民，首诊测量血压并记录；做好高血压患者的就诊登记，登记内容要完整、清楚和准确；结合平时门诊对健康体检表基础内容进行填写，对于原发性高血压患者每季度定期随访监测、行为干预和治疗指导不少于1次，对约50%的血压控制不满意的患者增加2次随访，指导自我管理小组每年活动5次，参与乡镇卫生院进行健康体检：包括能开展的体检项目（一般体格检查、血糖、尿常规等）和相关信息及时记录归档电子录入工作； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对辖区内35岁及以上常住居民，首诊测量血压；指导村卫生所做好原发性高血压患者每年至少4次随访，对高血压患者每年进行1次全面健康体检；开展尿常规、血常规、血糖、血脂、心电图检查。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对工作中发现的2性糖尿病患者进行针对性的健康教育，指导村卫生所做好2型糖尿病患者的每年至少4次随访，对2型糖尿病患者每年至少应进行1次较全面的健康检查。开展尿常规、血常规、血糖、血脂、心电图检查。 | 掌握辖区内糖尿病患者数量和分布（收集、更新名单），结合平时门诊对健康体检表基础内容进行填写，对于2型糖尿病患者结合每季度定期随访对其行为干预和治疗指导不少于1次，对约50%的血糖控制不满意的患者增加2次随访，指导自我管理小组每年活动5次，参与乡镇卫生院进行健康体检：包括能开展的体检项目（一般体格检查、血糖、尿常规等）和相关信息及时记录归档。 |  |  |  |
| 9 |  |  | 结核病管理 | 对辖区内肺结核可疑者（包括耐多药患者）；在专业机构指导下推介转诊，对普通活动性肺结核患者进行治疗随访和康复指导。 | 市疾控中心负责业务指导、培训管理和参与考核评估。 | 掌握辖区内结核病患者数量和分布，对乡村医生进行相关业务知识培训，指导乡村医生为结核病患者建立健康档案，发放健康教育材料；在专业机构的指导下，做好疑似病人推介转诊，对结核病患者进行规范的治疗、对随访查痰等情况进行管理。 | 掌握辖区内结核病患者数量和分布（收集、更新名单），发放及张贴结核病宣传材料、开展结核病健康宣教工作；对转诊未到位的肺结核患者或疑似肺结核患者做好追踪工作，同时普通活动性肺结核患者全程访视至少4次，其中强化期2次，对耐药患者管理12次。对所管理的结核病患者，按照治疗方案，做到送药到手、看服到口、记录再走。 |  |  |  |
| 10 |  |  | 卫生监督协管 | 食品安全信息报告；职业卫生咨询指导；饮用水卫生安全巡查；学校卫生服务；非法行医和非法采供血信息报告。 | 市卫生监督所负责业务指导、培训、管理并参与考核评估。 | 对食物中毒和发现的食物安全隐患及时报告卫生监督机构，开展食品安全知识宣传；对发现的可疑职业病患者及时报告职业病诊断机构；协助卫生监督机构对辖区内农村集中式供水和学校供水进行卫生管理巡查；对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督机构报告；协助卫生监督机构定期对学校传染病防控开展巡访，发现问题隐患及时报告，指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育 | 对食物中毒和发现的食物安全隐患及时报告卫生监督机构，开展食品安全知识宣传；对发现的可疑职业病患者及时报告职业病诊断机构；协助卫生监督机构对辖区内农村集中式供水和学校供水进行卫生管理巡查；对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督机构报告；协助卫生监督机构定期对学校传染病防控开展巡访，发现问题隐患及时报告，指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。 |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 任务分解 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 县级 | 市精神病医院 | 乡镇卫生院（社区卫生服务中心） | 村卫生室（服务站） |
| 11 | 重性精神疾病管理 | 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。 | 市卫计委组织相关专家进行业务指导、培训，参与考核评估 | 做好疑似病人筛查，对确诊重型精神病患者的管理、康复指导与信息评估。对重性精神疾病患者每年至少应进行1次较全面的健康检查。开展血常规、血糖、肝功能、心电图检查。 | 掌握辖区内重性精神病患者数量和分布，对乡村医生进行相关业务知识培训，指导乡村医生为专业医疗机构提供精神病患者信息 | 为专业医疗机构提供精神病患者线索和信息。 |

备注：各乡镇（街道）可以按照本辖区村卫生室（服务站）实际情况制定具体职责分工，可与上一年度绩效考核结果、乡村医生实际工作能力、乡村医生工作积极性等因素分配任务。